Renseignements complémentaires à l’étude n°2 :

Les travaux doivent être réalisés entre le 03/10/16 et le 21/10/16 soit au total 15 jours ouvrés.

Note de la direction du 29 août 2016 :

Suite à un pic d’activités, nous allons faire intervenir dès que possible des sous-traitants ou des intérimaires durant les 2 prochains mois. Le choix se fera sur le critère économique à condition que le délai imparti soit respecté. Deux solutions sont envisagées

Solution 1 : appel à une main-d’œuvre intérimaire.

Vous contactez, l’agence de travail temporaire Interpro® sur Haguenau.

Elle ne peut mettre à votre disposition que 2 ouvriers pour la période souhaitée.

Ainsi l’équipe sera composée de 2 ouvriers de l’entreprise et de 2 intérimaires.

Solution 2 : appel à la sous-traitance.

La maitrise d’ouvrage n’accepte la sous-traitance que pour la réalisation des garages. Les bâtiments A et B restent à la charge de votre entreprise, pour lesquels vous affecterez 3 ouvriers.

Après consultation des sous-traitants, vous retenez l’entreprise Bati Étanche®  de Bischwiller qui vous a envoyé son devis estimatif. Votre entreprise rajoute 3% du montant HT des travaux sous-traités pour la gestion administrative de l’entreprise sous-traitante.

Extrait du DCE :

Montants partiels et montant total HT de la proposition de base du lot « Vêtures » :

| Ouvrages | Quantités | U | Montants partiels |
| --- | --- | --- | --- |
| Bardage Trespa Meteon : Bâtiment A | 95,00 | m² | 19475,00 € |
| Bardage Trespa Meteon : Bâtiment B | 35,00 | m² | 7175,00 € |
| Bardage Trespa Meteon : Garages | 95,00 | m² | 19565,00 € |
| Montant total HT |  |  | 46215,00 € |

| SITUATION PROFESSIONNELLE : Employé dans l’entreprise Technic Bardage, vous êtes chargé de vérifier économiquement le lot ‘’Vêture’’ de la résidence intergénérationnelle de Beinheim en faisant intervenir un sous-traitant ou en employant des intérimaires. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ON DONNE : | Documents papier | Fichiers numérique |
| Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3 |  |  |
| Documents Études : | DE2.1 et DE2.2 | DE2.3.pdf et DE2.4.pdf |
| Document Réponse | DR2 |  |
| ON DEMANDE : Sur le document réponse DR2 Solution 1 : appel à une main-d’œuvre intérimaire. 2.1. Vérifier le délai d’exécution avec l’équipe mixte composée des 2 intérimaires et des 2 ouvriers. 2.2. Déterminer le coût de revient avec l’équipe mixte pour la réalisation de l’ensemble du bardage Trespa Meteon. Solution 2 : appel à la sous-traitance. 2.3. Calculer le coût de revient prévisionnel pour la réalisation de l’ensemble du bardage Trespa Meteon en incluant le coût de la sous-traitance. 2.4. Rechercher l’écart de coût de revient entre la proposition de base et celle incluant la sous-traitance 2.5. Conclure en justifiant le choix. |  |  |
| ON EXIGE : - une démarche cohérente ; - des résultats exacts ; - une analyse pertinente. |  |  |

DE2.1