**Renseignements complémentaires à l’étude n°3 :**

* **Une retenue de garantie de 5% sera appliquée**
* **Pourcentages d’avancement en cours du mois de JUILLET**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LOTS** | **Désignation** | **Pourcentages d’avancement**  **en cours (en %)** |
| 1 | Échafaudages | 55 |
| 2 | Gros Oeuvre | 100 |
| 3 | Canalisations cuves | 100 |
| 4 | Charpente | 100 |
| 5 | Couverture | 100 |
| 6 | Zinguerie | 100 |
| 9 | Menuiserie ext. PVC | 100 |
| 10 | Menuiserie ext. Alu | 100 |
| 12 | Électricité VMC | 31 |
| 13 | Sanitaires | 38 |
| 14 | Chauffage | 38 |
| 20 | Portes garages | 100 |
| 22 | VRD Aménagements extérieurs | 14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SITUATION PROFESSIONNELLE** :  Aide-conducteur de travaux dans l’entreprise pilote du chantier, vous êtes chargé d’établir le tableau de situation mensuelle d’avancement des travaux pour la réalisation de la facturation. | | |
|  | | |
| **ON DONNE :** | **Documents**  **papier** | **Fichiers**  **numérique** |
| *Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3* |  |  |
|  |  |  |
| Documents techniques : |  |  |
| - Présentation de l’étude | DE3.1 et DE3.2 |  |
| - Renseignements complémentaires | DE3.1 |  |
| Document réponses | DR3 |  |
| **ON DEMANDE :**  Sur le document réponse **DR3 :**   * 1. : Etablir le tableau de situation mensuelle N°4 d’avancement des travaux pour le mois de juillet. | | |
| **ON EXIGE :**   * Des calculs exacts et précis. | | |

**DE3.1**