Guide d’utilisation du logiciel Gantt Project :

- Créer une tâche, lui affecter une ressource et la positionner dans le planning.

Exemple pour la tâche : installation de chantier

  - Créer une tâche :

- Dans la liste des lots : sélectionner le lot : lot 01 Démolition-VRD-GO-EV

- Faire un clic droit puis Nouvelle tâche

- Renommer la tâche : installation de chantier

- Clic droit sur la tâche : Indenter la tâche au lot : lot 01 Démolition-VRD-GO-EV

  - Modifier les propriétés de la tâche :

    - Faire un clic droit sur la tâche concernée et choisir : Propriété de la tâche

    - Dans l’onglet : Général

- Indiquer la durée de la tâche : 1 (la durée des tâches est indiquée en jours)

- Régler la couleur de la tâche : GRIS

    - Dans l’onglet : Prédécesseurs

- Dans le sous onglet ID : Laisser la valeur indiquée

- Dans le sous onglet Nom de la tâche : sélectionner le/les prédécesseur(s) :

Préparation de chantier

- Dans le sous onglet Relation : Choisir Fin-Début

- Dans le sous onglet Ecart : laisser la valeur 0

- Dans le sous onglet Contrainte : laisser la valeur Forte

   Renouveler autant de fois que de prédécesseurs

    - Dans l’onglet : Ressources

- Dans le sous onglet ID : Laisser la valeur indiquée

- Dans le sous onglet Nom de la ressource : Sélectionner Entreprise de maçonnerie

- Dans le sous onglet Unité, Responsable et Rôle : Laisser les valeurs indiquées

- Valider par OK

- Créer une ressource :

Exemple pour la ressource : équipe de menuiserie rénovation.

  - Dans la barre des tâches, sélectionner : Ressources puis Nouvelle ressource

    - Dans l’onglet Général

- Indiquer le nom de la ressource : équipe de menuiserie rénovation

Laisser les valeurs indiquées

    - Dans l’onglet Jours de congés

- Entrer la date de début : 26 décembre 2017 puis la date de fin : 5 janvier 2018

- Cliquer sur ajouter

- Entrer la date de début : 6 août 2018 puis la date de fin : 20 août 2018

Cliquer sur ajouter

DT1

- Valider par OK

Guide pour régler l’apparence du diagramme :

Dans la barre des tâches Edition puis préférences

Régler les propriétés du diagramme de Gantt puis Détails choisir :

- Au-dessus : laisser la case vide

- En-dessous : Durée de la tâche

- A gauche : laisser la case vide

- A droite : laisser la case vide

Guide pour l’impression du diagramme des ressources :

- Dans la barre des tâches Projet puis Aperçu avant impression

- Laisser le grossissement réglé à 50 %

- Format du papier : choisir iso-a3

- Elargir le graphique

- Indiquer la date de début : 1 juillet 2017

- Indiquer la date de fin : 1 octobre 2018

- Cliquer sur l’outil : Imprimer

- Dans l’onglet Général :

- Sélectionner le nom de l’imprimante

- Ne pas modifier les paramètres

- Dans l’onglet Mise en page :

- Régler la taille : A3 (ISO/DIN & JIS)

- L’orientation Paysage

- Dans l’onglet Apparence

- Couleur

- Le nom du travail : DR2.2 suivi de votre N° de candidat.gan

- Laisser Nom utilisateur vide

- Valider par imprimer

Guide pour l’impression du diagramme de Gantt :

- Dans la barre des tâches Projet puis Aperçu avant impression

- Laisser le grossissement réglé à 50 %

- Format du papier choisir : iso-a3

- Réduire le graphique

- Indiquer la date de début : 1 juillet 2017

- Indiquer la date de fin : 1 octobre 2018

- Cliquer sur l’outil : Imprimer

- Dans l’onglet Général :

- Sélectionner le nom de l’imprimante

- Ne pas modifier les paramètres

- Dans l’onglet Mise en page :

- Régler la taille : A3 (ISO/DIN & JIS)

- L’orientation Portrait

- Dans l’onglet Apparence

- Couleur

- Le nom du travail : DR2.1 suivi de votre N° de candidat.gan

- Laisser Nom utilisateur vide

- Valider par imprimer

DT2

Tâches à indenter au lot 01

Entreprise de maçonnerie, couleur des tâches : gris

| Tâches | Zone rénovation | Zone extension | Ressources | Durée en jours | Prédécesseurs | Relation | Ecart en jours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installation de chantier | X | X | Entreprise de maçonnerie | 1 | Préparation de chantier | Fin - Début | 0 |
| Démolition | X |  | Equipe maçonnerie rénovation | 15 | Installation de chantier | Fin - Début | 0 |
| Création d’ouverture | X |  | Equipe maçonnerie rénovation | 5 | Démolition | Fin - Début | 0 |
| Implantation |  | X | Equipe maçonnerie extension | 5 | Démolition | Fin - Début | 0 |
| Dallage | X |  | Equipe maçonnerie rénovation | 10 | Création d’ouverture | Fin - Début | 0 |
| Terrassement et réseaux |  | X | Equipe maçonnerie extension | 5 | Implantation | Fin - Début | 0 |
| Modification des parois verticales | X |  | Equipe maçonnerie rénovation | 10 | Dallage | Fin - Début | 0 |
| Fondation et infrastructure |  | X | Equipe maçonnerie extension | 5 | Terrassement et réseaux | Fin - Début | 0 |
| Ossature verticale |  | X | Equipe maçonnerie extension | 10 | Fondation et infrastructure | Fin - Début | 0 |
| Dallage |  | X | Equipe maçonnerie extension | 10 | Ossature verticale | Fin - Début | 0 |
| Planchers et dalle BA de l’étage |  | X | Equipe maçonnerie extension | 5 | Dallage | Fin - Début | 0 |
| Escaliers | X | X | Equipe maçonnerie rénovation | 10 | Planchers étage | Fin - Début | 0 |

Tâches à indenter au lot 02

Entreprise de charpente, couleur des tâches : vert foncé

| Tâches | Zone rénovation | Zone extension | Ressources | Durée en jours | Prédécesseurs | Relation | Ecart en jours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reprise du plancher du grenier | X |  | Entreprise de charpente | 10 | Lot 01 | Début - Début | 20 |
| Reprise du plancher R+1 | X |  | Entreprise de charpente | 15 | Reprise du plancher du grenier | Fin - Début | 0 |
| Pose de fermettes |  | X | Entreprise de charpente | 10 | Reprise du plancher R+1 | Fin - Début | 0 |
| Débord de toiture | X | X | Entreprise de charpente | 5 | Pose de fermettes | Fin - Début | 0 |

Tâches à indenter au lot 03

Entreprise de couverture, couleur des tâches : bleu

| Tâches | Zone rénovation | Zone extension | Ressources | Durée en jours | Prédécesseurs | Relation | Ecart en jours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Révision couverture tuile | X |  | Entreprise de couverture | 10 | Lot 02 | Début - Début | 25 |
| Révision couverture ardoise | X |  | Entreprise de couverture | 10 | Révision couverture tuile | Fin - Début | 0 |
| Couverture tuile |  | X | Entreprise de couverture | 5 | Révision couverture ardoise | Fin - Début | 0 |

DT3

Tâches à indenter au lot 04

Entreprise d’étanchéité, couleur des tâches : rouge

| Tâches | Zone rénovation | Zone extension | Ressources | Durée en jours | Prédécesseurs | Relation | Ecart en jours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etanchéité |  | X | Entreprise d’étanchéité | 5 | Planchers et dalle BA de l’étage | Fin - Début | 10 |
| Bardage |  | X | Entreprise d’étanchéité | 10 | Etanchéité | Fin - Début | 0 |
| Zinguerie | X | X | Entreprise d’étanchéité | 5 | Bardage | Fin - Début | 0 |

Tâches à indenter au lot 05

Entreprise de menuiserie extérieure, couleur des tâches : magenta (violet)

| Tâches | Zone rénovation | Zone extension | Ressources | Durée en jours | Prédécesseurs | Relation | Ecart en jours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dépose menuiseries et volets | X |  | Equipe menuiserie rénovation | 10 | Lot 03 couverture Lot 04 bardage, étanchéité | Début – Début Début - Début | 10 10 |
| Pose de menuiseries zone rénovation | X |  | Equipe menuiserie rénovation | 15 | Dépose menuiseries et volets | Fin - Début | 0 |
| Rénovation volets et repose | X |  | Equipe menuiserie rénovation | 10 | Pose de menuiseries zone rénovation | Fin - Début | 0 |
| Pose de menuiseries zone extension |  | X | Equipe menuiserie extension | 10 | Lot 03 couverture Lot 04 bardage, étanchéité | Fin – Début Fin - Début | 0 0 |
| Pose des volets à persiennes et coulissants |  | X | Equipe menuiserie extension | 5 | Pose de menuiseries zone extension | Fin - Début | 0 |
| Pose de la marquise |  | X | Equipe menuiserie extension | 5 | Pose des volets à persiennes et coulissants | Fin - Début | 0 |
| Pose des garde-corps | X | X | Equipe menuiserie rénovation Equipe menuiserie extension | 5 | Pose des volets à persiennes et coulissants Pose de la marquise | Fin - Début | 0 |

DT4