BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ÉTUDES ET ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION

ÉPREUVE : E.4 ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION

Sous-épreuve : U.41

ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION EN MAÎTRISE D’ŒUVRE

Session 2019

Durée : 4 heures Coefficient : 3

Document et matériel :

- aucun document autorisé ;

- l’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Documents à rendre avec la copie :

- Document réponse DR1 : Budget prévisionnel	page 12/20

- Document réponse DR2 : Fiche d’analyse	page 13/20

- Document réponse DR3 : Extraits du Plan RdC	pages 14 et 15/20

- Document réponse DR4 : Minutes de métré	pages 16 et 17/20

- Document réponse DR5 : Cadre de la DPGF	page 18/20

- Document réponse DR6 : Tableau de classement des offres	page 19/20

- Document réponse DR7 : Planning travaux	page 20/20

Remarques :

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. Le sujet se compose de 20 pages, numérotées de 1/20 à 20/20.

I – PRÉSENTATION GÉNÉRALE

II – PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION

| PARTIE | PHASE | Durées conseillées | Barème |
| --- | --- | --- | --- |
| Lecture du sujet |  | 0,25 h |  |
| Partie A : Budget prévisionnel | Programmation | 0,75 h | 3 points |
| Partie B : Estimation travaux | ESQ | 0,75 h | 4 points |
| Partie C : Avant métré Lot 10 | PRO | 1,25 h | 5 points |
| Partie D : Analyse d’offres | ACT | 0,50 h | 4 points |
| Partie E : Planification | OPC | 0,50 h | 4 points |

Composition de l’épreuve :

SOUS QUELLE FORME RENDRE VOTRE TRAVAIL ?

TOUTES LES PARTIES SONT INDÉPENDANTES

Les copies et documents, soigneusement numérotés, seront à remettre sous la forme de 5 dossiers séparés et intitulés « PARTIE A », « PARTIE B », « PARTIE C », « PARTIE D » et

« PARTIE E ».

Toute	partie	non	traitée	fera	l’objet	d’une	copie	vierge	comportant	le	repérage correspondant et la mention « NON TRAITÉE ».

IMPORTANT

Les 5 dossiers seront regroupés dans une copie formant une chemise générale.

Tous les calculs devront être justifiés sur vos copies.

#### Objet des travaux :

Les travaux faisant l'objet du dossier consistent en la construction d'une salle de sport sur un terrain municipal non construit, situé en périphérie d’une communauté de communes de 24 510 habitants, située en province.

La procédure de consultation est une procédure adaptée avec négociation pendant la phase d’analyse des offres.

Les marchés seront traités par lots séparés, sous la forme de marché à prix global forfaitaire ferme et actualisable.

#### Allotissement :

| Lot N° | Intitulé |
| --- | --- |
| 1 | Terrassements – VRD |
| 2 | Maçonnerie – Béton Armé |
| 3 | Charpente Bois |
| 4 | Étanchéité |
| 5 | Traitement des façades |
| 6 | Menuiseries extérieures |
| 7 | Métallerie Serrurerie |
| 8 | Menuiseries intérieures - Cloisons sèches |
| 9 | Plafonds suspendus |
| 10 | Revêtements de sol - Faïence |
| 11 | Revêtements de sol sportif |
| 12 | Peinture - Revêtements muraux |
| 13 | Équipements sportifs |
| 14 | Plomberie - Sanitaires |
| 15 | Chauffage – Ventilation |
| 16 | Électricité courants fort - faible |

Nature des travaux :

Cette salle multisports est constituée de deux parties fondées sur semelles superficielles :

- la salle proprement dite composée d’une structure bois, avec des remplissages en façade par ossature bois et une couverture en étanchéité sur bac acier ;

- la zone vestiaires en structure béton classique (voile – dallage – plancher) avec une étanchéité sous protection meuble.

Les menuiseries extérieures seront en aluminium.

Le bâtiment respectera la RT2012 et aura des exigences de la labellisation HQE très performantes.

Façade Ouest

Façade Sud

Façade Est

Façade Nord

III – DOCUMENTS RESSOURCES FOURNIS

Vue en plan (sans échelle)

Remarque : les cotes de ce plan ne sont pas à exploiter.

PARTIE A

Budget prévisionnel de l’opération

Annexe A1 – Données complémentaires :

| Situation | Mission |
| --- | --- |
| Technicien de la Communauté de Communes | Programmation |

| Dépenses | Montants HT |
| --- | --- |
| Études préalables | 5 897 € |
| Publication marchés | 3 200 € |
| Honoraires MOE | 61 280 € |
| Réajustement honoraires MOE | 15 000 € |
| Travaux | 1 090 500 € |
| Bureau de contrôle et CSPS | 6 593 € |
| Petits équipements sportifs | 3 500 € |
| Autres équipements | 5 000 € |
| Total HT | 1 190 970 € |

Le conseil communautaire a approuvé, dans un premier temps, une enveloppe financière de l’opération définie dans le tableau suivant :

#### Situation :

- Technicien de la communauté de communes, on vous demande de déterminer un montant prévisionnel de l’opération et d’effectuer son suivi au fur et à mesure de l’avancement de l’opération.

#### Documents ressources :

- Annexe A1 - Données complémentaires	Page 5

- Annexe A2 - Variation du taux d’emprunt	Page 5

- Annexe A3 - Annuités d’un prêt à annuités constantes	Page 5

- DR1	Page 12

#### Travail demandé :

- À partir des données de l’annexe A1, calculer le montant à emprunter par la communauté de communes. On fera l’hypothèse que le montant de l’emprunt sera calculé à partir du montant HT des travaux (la TVA payée par le maître d’ouvrage sera récupérée rapidement et ne nécessite pas d’être financée). Vous noterez votre résultat sur le DR1.

- Calculer les annuités constantes pour les trois hypothèses de durée d’emprunt données en annexe A2. L’emprunt sera remboursé en une seule annuité chaque année.

- Le conseil communautaire a donné comme contraintes supplémentaires une annuité maximum de 90 000 €/an, avec la durée d’emprunt la plus courte possible. Choisir la durée de l’emprunt permettant de respecter ces contraintes. Vous noterez votre choix sur le DR1.

- Présenter, sur le DR1, le tableau d’amortissement d’emprunt pour cette durée, par annuités constantes.

- Vérifier que l’endettement par habitant ne dépasse pas la contrainte fixée et donnée en annexe A1.

- Seront mobilisés pour cette opération :

- une subvention « nouveau contrat régional » d’un montant de 310 000 € ;

- une subvention « contrat de territoire départemental » de 200 000 € ;

- des fonds propres de 225 000 € ;

- un emprunt bancaire dont le montant sera à déterminer (les modalités de remboursement de l’emprunt seront en annuités constantes).

- La dette actuelle est de 180 € par habitant de la communauté de communes et la limite à ne pas dépasser sera de 200 € par habitant.

### Annexe A2 – Variation du taux d’emprunt pour les 3 hypothèses de durée

| Durée | 5 ans | 6 ans | 7 ans |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux | 1,20 % | 1,30 % | 1,50 % |

Annexe A3 – Formule de calcul des annuités d’un prêt à annuités constantes

A = P X	i

1 - (1 + i)-n

Avec : P, le montant du prêt / i, le taux / n, la durée et A, l’annuité constante.

PARTIE B

Estimation des travaux

| Situation | Mission |
| --- | --- |
| Économiste en MOE | Esquisse |

#### Situation :

Économiste dans une équipe de maîtrise d’œuvre, vous êtes chargé de vérifier la compatibilité du projet avec l’enveloppe budgétaire prévisionnelle du maître d’ouvrage.

#### Documents ressources :

- Annexe B1 – Règle d’utilisation de la fiche d’analyse	Page 6

- Annexes B2 à B4 – Données de 3 bâtiments existants	Pages 7 et 8

- DR2 – Fiche d’analyse	Page 13

#### Données complémentaires :

- montant des travaux estimé en programmation : 1 190 970 € HT (valeur mars 2015) ;

- coefficient de raccordement du BT01 à partir d’octobre 2014 : 8,3802 ;

- dernier index BT01 connu à la date de l’estimation  novembre 2016 : 104,9 ;

- valeur de l’index BT01 de mars 2015 : 104,5 ;

- SU de notre projet : 880 m² ;

- le gymnase que nous étudions ne contient pas de gradins.

#### Travail demandé :

  - À partir des documents Annexes B2 à B4, des données sur notre ouvrage et en utilisant l’annexe B1 comme guide, compléter la partie « Choix des sources » sur le

« DR2 – Fiche d’analyse ». Vous conclurez en choisissant comme référence l’opération la mieux adaptée pour l’estimation du projet étudié.

  - En complétant la partie « Calcul des ratios », calculer sur le « DR2 – Fiche d’analyse », le ratio à appliquer à notre ouvrage.

  - Toujours sur le « DR2 – Fiche d’analyse », calculer l’estimation du coût prévisionnel des travaux en valeur novembre 2016 et conclure sur la compatibilité du projet avec l’enveloppe budgétaire prévisionnelle du maître d’ouvrage.

### Annexe B1 – Règle d’utilisation de la fiche d’analyse

Pour remplir le « DR2 – Fiche d’analyse », il faudra :

- Donner, pour chaque critère d’analyse, une description succincte pour chacun des ouvrages ;

- Valider par Oui ou par Non la conformité du projet ;

- Une fois tous les critères évalués, faire une conclusion pour chacun des deux thèmes :

  - opération à rejeter (en expliquant pourquoi),

  - utilisation possible avec réserves (en expliquant pourquoi),

  - opération conforme au projet étudié.

- Réaliser le choix d’une opération de référence en faisant une synthèse des conclusions.

### Annexe B2 – Données économiques (en € HT) et techniques Salle de sport numéro 1	Annexe B3 – Données économiques (en € HT) et techniques Salle de sport numéro 2

Annexe B4 – Données économiques (en € HT) et techniques Salle de sport numéro 3

PARTIE C

Avant métré du lot 10 « Revêtements de sols – Faïence »

Vestiaires 1 et 2, sauf douches,

- Vestiaires arbitres 1 et 2, sauf douches,

| Situation | Mission |
| --- | --- |
| Économiste en MOE | Études de PROjet |

Vestiaires sanitaires.

#### Situation :

Économiste dans une équipe de maîtrise d’œuvre, on vous charge de compléter une partie de la DPGF du lot 10 « Revêtements de sols – Faïence » de la phase PRO de l’affaire.

#### Documents ressources :

- Annexe C1 – Prestations du lot 10 « Revêtements de sols – Faïence »	Page 9

- DR3 – Extraits du plan de RdC - Zone vestiaires	Pages 14 et 15

- DR4 – Minutes de métré	Pages 16 et 17

- DR5 – Cadre de la DPGF du lot 10 « Revêtements de sols – Faïence »	Page 18

#### Travail demandé :

- À partir des informations sur les prestations, représenter les positions des deux types de faïence sur les 2 pages du « DR3 – Extrait du plan de RdC - Zone vestiaires ». Vous indiquerez les hauteurs de faïence de chaque zone et vous utiliserez une légende que vous préciserez clairement.

- Réaliser sur les documents « DR4 – Minutes de métré », le métré des 4 articles du lot 10 « Revêtements de sols – Faïence » dont les quantités sont manquantes sur le DR5.

- Compléter le « DR5 – Cadre de la DPGF ».

### Annexe C1 – Informations sur prestations du lot 10 « Revêtements de sols – Faïence »

  - REVÊTEMENTS DE SOL DUR

    - Carrelage grès cérame

Fourniture et pose d'un revêtement en carreaux grès cérame, classement U.P.E.C minimal : U4 P4 E3 C2, collé par mortier colle.

      - LOCAUX COURANTS ET VESTIAIRES Format de 60 x 60 cm,

Localisation : pour les locaux courants

        - Bar (sauf gaines techniques),

        - Local ménage,

        - Sanitaires avec WC PMR,

        - Sas 1 et 2,

      - DOUCHES Format de 30 x 60 cm,

Localisation : ensemble des douches des vestiaires et des vestiaires arbitres.

      - PLINTHES ASSORTIES AU CARRELAGE

Fourniture et pose, suivant localisation, de plinthes à gorge de hauteur de 10 cm, assorties aux carreaux, avec joint souple de désolidarisation en raccord sol/mur.

Localisation : pour tous les locaux recevant un carrelage, sauf pour les sas et le bar.

  - REVÊTEMENT MURAL

    - Protection à l’eau sous faïence

Fourniture et mise en œuvre d’un système de protection à l'eau sous carrelage. Localisation : pour les faïences sur une plaque de plâtre.

    - Revêtement mural en faïence

      - DE 5 X 5

Fourniture et pose de revêtement mural en format 5 x 5 cm toute hauteur. Localisation :

        - dans les douches des vestiaires 1 et 2,

        - sur le mur d’appui des lavabos et les parties de mur en retour des vestiaires 1 et 2,

        - sur la paroi des lavabos dans les sanitaires.

10.4.2.2 DE 10 X 10

Fourniture et pose de revêtement mural en format 10 x 10 cm. Localisation :

        - pour le lavabo du WC PMR des sanitaires, sur une hauteur de 40 cm et une largeur de 60 cm,

        - de hauteur 1,20 m derrière les WC et urinoirs pour les vestiaires sanitaires, les sanitaires (compris WC PMR) ainsi que sur le mur du WC PMR des vestiaires sanitaires portant le lavabo,

        - toute hauteur sur 160 cm de large au droit des lavabos des vestiaires sanitaires,

        - toute hauteur pour la zone douche et lavabo des vestiaires arbitre 1 et 2,

        - derrière le vidoir du local ménage, de hauteur 1,20 m et de largeur 80 cm.

| Situation | Mission |
| --- | --- |
| Économiste en MOE | Assistance pour la passation des Contrats de Travaux |

#### Situation :

Économiste dans une équipe de maîtrise d’œuvre, un de vos collègues ayant déjà analysé les critères techniques des réponses des entreprises, vous êtes missionné pour compléter le tableau d’analyse des offres pour le lot Étanchéité.

#### Documents ressources :

          - Annexe D1 – Extraits du Règlement de la Consultation	Page 10

          - Annexe D2 – Notation des critères techniques	Page 10

          - Annexe D3 – Réponses des entreprises	Page 10

          - DR6 – Tableau de classement des offres	Page 19

#### Données complémentaires :

          - Plusieurs entreprises ont répondu au marché et trois d’entre elles ont été retenues pour la phase de négociation (Entreprises A, B et C).

          - Les notations sur les valeurs techniques des offres des trois entreprises ont déjà été menées, vous les trouverez dans l’annexe D2.

          - Les offres des entreprises ont été vérifiées et corrigées (Voir annexe D3).

#### Travail demandé :

- Compléter le « DR6 – Tableau de classement des offres ». Vous penserez à réaliser :

  - un premier classement avant négociation,

  - un deuxième classement après négociation,

  - une analyse du résultat.

### Annexe D1 – Extraits du règlement de la Consultation

PARTIE D

Analyse d’offres en phase Assistance pour la passation des Contrats de Travaux

Les critères d’attribution du marché, pondérés, seront les suivants :

          - montant de l’offre : 60 % avec une note sur 50 points selon la formule suivante :

50 X (montant de lroffre la plus élévée X 1,3 - montant de lroffre analysée) (montant de lroffre la plus élévée X 1,3 - montant de lroffre la moins élevée)

          - valeur technique de l’offre, appréciée au regard du mémoire technique : 40 % avec une note sur 50 points répartis selon 5 sous-critères.

### Annexe D2 – Notation critères techniques

| CRITÈRES TECHNIQUES (/50 points) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé | Organisation des travaux | Délai d'intervention | Moyens humains | Moyens techniques | Environnement et sécurité |
| Points | /25 | /10 | /5 | /5 | /5 |
| Entreprise A | 25 | 10 | 5 | 2,5 | 5 |
| Entreprise B | 25 | 10 | 5 | 2,5 | 5 |
| Entreprise C | 15 | 5 | 0 | 5 | 2,5 |

Annexe D3 – Réponses entreprises

| Montant des offres |  |
| --- | --- |
| Intitulé | Offre initiale |
| Entreprise A | 68 613,23 € HT |
| Entreprise B | 67 500,10 € HT |
| Entreprise C | 59 497,80 € HT |

          - Une négociation a été menée avec les trois entreprises. Cette négociation permet d’obtenir les remises suivantes :

| Entreprise A | 1 990,00 € HT |
| --- | --- |
| Entreprise B | 1 025,00 € HT |
| Entreprise C | 238,00 € HT |

Il n’y a pas eu de modification des notations des critères techniques à l’issue des négociations.

PARTIE E

Réalisation du planning travaux

| Situation | Mission |
| --- | --- |
| Économiste en MOE | Ordonnancement, Pilotage et Coordination |

| N° | Désignation des tâches | Durées | Tâches antécédentes ‐ Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOT N°1 : VRD |  |  |
| 1 | Préparation du terrain – réseaux extérieurs | 3 semaines | 1 semaine après le début de l’installation de chantier |
| 2 | Finitions voirie | 3 semaines | Débute à la fin du Clos et Couvert |
|  | LOT N°2 : Gros Œuvre |  |  |
| 3 | Installation de chantier – base vie | 7 jours |  |
| 4 | Implantation | 1 Semaine | 2 jours avant la fin de la préparation du terrain |
| 5 | Fouilles – Fondations | 3 semaines | À la fin de la préparation du terrain et de l’implantation |
| 6 | Réseaux – Assise dallage ‐ dallage | 2 semaines | Après la fin des fondations 5 jours après le début de pose de la charpente |
| 7 | Élévations | 3 semaines | À la suite des fondations |
| 8 | Plancher haut RDC ‐ Acrotère | 2 semaines | Mis en place du coffrage 1 semaine avant la fin des voiles |
|  | LOT N°3 : Charpente bois |  |  |
| 9 | Levage et pose charpente | 2 semaines | 3 jours avant la fin des fondations |
| 10 | Pose des bacs acier | 1 semaine |  |
|  | LOT N°4 : Étanchéité |  |  |
| 11 | Pose des protections | 2 jours | Bacs acier |
| 12 | Étanchéité sur support bac acier | 3 semaines | Charpente / protection |
| 13 | Étanchéité sur support béton | 2 semaines | Plancher haut RDC ‐ Acrotère + 1 semaine |
| 14 | Éléments de finitions | 1 semaine | Étanchéité |

Annexe E1 – Réponses des entreprises

#### Situation :

Après consultation des entreprises titulaires de chaque lot sur leur durée de travaux, on vous demande de faire la synthèse de ces retours en construisant le planning Gantt de l’opération (uniquement jusqu’au « hors d’eau »).

#### Documents ressources :

          - Annexe E1 – Réponses des entreprises	Page 11

          - DR7 – Enchainement des tâches - Planning travaux	Page 20

#### Données complémentaires :

          - Durée contractuelle des travaux : 35 semaines.

          - Objectif pour le délai hors d’eau : 14 semaines.

          - Types de lien : FD pour Fin-Début, DD pour Début-Début, FF pour Fin-Fin.

          - Exemple de repérage pour les antécédents :

8 FD + 4 j	signifie antécédent = tâche 8 avec lien fin-début et report de 4 jours

#### Travail demandé :

- En vous aidant de l’annexe E1, compléter sur le « DR7 – Enchaînement  des tâches – Planning travaux », les colonnes relatives aux enclenchements des tâches et aux antécédents. Vous préciserez le type de lien (FD, DD ou FF) ainsi que les reports éventuels.

- Tracer le planning TCE sur le même document « DR7 – Enchaînement  des  tâches – Planning travaux » et conclure sur le respect de l’objectif fixé pour le délai prévisionnel hors d’eau.

- Le cas échéant, quelles pistes d’amélioration pourriez-vous proposer pour réduire le délai d’exécution ? Aucun calcul n’est demandé ici. Vous répondrez sur le DR7.

3 – Durée emprunt choisie :

# DR 3	- Extrait du Plan du RDC - Zone vestiaires - Partie 1 (plan sans échelle)

DEP.ø200

PROTECTION METALLIQUE

DEP.ø200

PROTECTION METALLIQUE

GRILLAGE

90/235

1.82

10	3.72

2.35

20	5.80	40

2.35

Espace entrée

5.60

2.35

HSP.300

Sas

50/235

AL02

2.90

2.35

Limite Sol Espace entrée

HSP.300

+-0.00

10.85

Limite Sol Espace entrée

TAPIS BROSSE ENCASTRE

HSP.300

P5

P1

Vestiaire

HSP.260

wc	arbitre 1

HSP.240

Sas 1

Vestiaires

P5	sanitaires

HSP.260

HSP.260

Bar

CANIVEAUX TECHN.

HSP.280

PROF.50cm

TGBT

Sanitaires

HSP.260

P5

P4	wc	wc

Vestiaires 1

COFFRE CLARINETTE

HSP.260

C. faible

local

P2

WC

Pmr

Douche 1

HSP 2.40

HSP.300

HSP.260

P7	ménage

HSP.260

DEP.ø125

| BTS ÉTUDES ET ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION |  | Session 2019 |
| --- | --- | --- |
| ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION EN MAITRISE D'OEUVRE | U41 ECECOMO | Page : 14/20 |

# DR 3	- Extrait du plan du RDC - Zone vestiaires - Partie 2 (plan sans échelle)

DEP.ø200

PROTECTION METALLIQUE

SER04

CF.1/2H + PF

93/235

COULISSANT GRILLAGE

P3

DEP.ø200

PROTECTION METALLIQUE

SER04

COULISSANT GRILLAGE

40	5.60

2.35

## Limite sol Espace entrée

20	1.18

2.35

20	45	1.00

20

2.35

3.51

Rgt 1

5	10	1.35	1.40

2.35

1.95	2.00

2.35

3.51

Rangement 2

HSP.300

Sas 1

HSP.240

Vestiaires

P5	sanitaires

HSP.260

P6

Sas 2

HSP.240

20	1.50	10	9.00

PAROI CF.1H

PROTECTION METALLIQUE DEP.ø125

COFFRE CF.1H

20

20

50x35 int.

4.04

Vestiaire 1

P4

COFFRE

wc	wc

WC

Pmr

GRILLE 60x30

93/235

20

P4

4.94	15

90

2.20

1.14

Vestiaires 2

HSP.260

1.66

Douche 2

HSP.240

20	2.35

3.45

4.25

BS

CLARINETTE	P5

Sous station

93/235

HSP.295

Douche 1

HSP 2.40

HSP.260

Vestiaire arbitre 2

+0.05

1.57

10.90

| BTS ÉTUDES ET ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION |  | Session 2019 |
| --- | --- | --- |
| ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION EN MAITRISE D'OEUVRE | U41 ECECOMO | Page : 15/20 |

DR4 – Minutes de métré

| N° | DESIGNATIONS |  |  |  |  |  |  | U | QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDEX | REPORTS : |  |  |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| A REPORTER : |  |  |  |  |  |  |  | PAGE / |  |

| N° | DESIGNATIONS |  |  |  |  |  |  | U | QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | REPORTS : |  |  |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| A REPORTER : |  |  |  |  |  |  |  | PAGE / |  |

BTS ÉTUDES ET ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION	Session 2019

ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION EN MAIÏTRISE D'OEUVRE

U41 ECECOMO	Page : 16/20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INDEX

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INDEX

| N° | DESIGNATIONS |  |  |  |  |  |  | U | QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDEX | REPORTS : |  |  |  |  |  |  |  |
| A REPORTER : |  |  |  |  |  |  |  | PAGE / |  |

| N° | DESIGNATIONS |  |  |  |  |  |  | U | QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | REPORTS : |  |  |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| A REPORTER : |  |  |  |  |  |  |  | PAGE / |  |

| BTS ÉTUDES ET ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION |  |  | Session 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION EN MAÏTRISE D'OEUVRE | U41 | ECECOMO | Page : 17/20 |

DR5 – Cadre de la DPGF

| BTS ÉTUDES ET ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION |  | Session 2019 |
| --- | --- | --- |
| ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTON EN MAÏTRISE D'OEUVRE | U41 ECECOMO | Page : 18/20 |

| BTS ÉTUDES ET ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION |  | Session 2019 |
| --- | --- | --- |
| ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION EN MAÏTRISE D'OEUVRE | U41 ECECOMO | Page : 19/20 |

DR7 - Enchainement des tâches - Planning travaux

Conclusion :

Pistes d'amélioration proposées :

| BTS ETUDE ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION |  | Session 2019 |
| --- | --- | --- |
| ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION EN MAÎTRISE D'OEUVRE | U41 ECECOMO | Page : 20/20 |