DT1 – PLAN DU REZ DE CHAUSSEE

DT2 – PLAN DU R+1

DT3 – PLAN DU R+2

DT4 – FACADES NORD ET SUD

DT5 – FACADES OUEST ET EST

DT6 – COUPES AA ET BB

DT7 -  Extrait du CCTP du lot 8 - Isolation thermique par l'extérieur

C. DESCRIPTION DES OUVRAGES

O. HYPOTHESES D'ÉTUDE — PRESTATIONS GÉNÉRALES

Les entreprises devront tenir compte de ces contraintes et intégrer les répercussions financières dans leurs offres.

[...]

Travaux préparatoires et de finitions :

- sur supports neufs : exécutés conformément à la norme NF P 74-201 (réf. DTU 59.1) « travaux de peinture — cahier des clauses techniques ».

Mode de métré :

Les modes de calcul pour l'ensemble des ouvrages ne comprennent pas les pertes dues aux découpes ou ajustages. Les métrés sont réalisés sur la base des cotes sur plans, coupes, façades et détails.

Les dimensions des façonnés de finition ne sont données qu'à titre indicatif.

Toutes les trémies inférieures à 0.2 m2 ne sont pas déduites des surfaces courantes.

Isolation extérieure :

- surface courante comptabilisée en m²,

- surface baies déduites,

- surface emprise balcon sur mur,

- embrasements compté en position séparée au ml.

BASE :

1. ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

1.01 Isolation thermique extérieure

Exigences :

- classement reVETIR selon le cahier 2929 du CSTB - Certification ACERMI,

- avis technique A.T. valide délivré par le C.S.T.B.

Composition :

Profilé de démarrage et d'arrêt en tête en aluminium.

Isolant thermique en panneaux polystyrène expansé imputrescible de densité 15 kg/m3 (classement au feu M1), calibrés, stabilisés et coupés en angles droits compris traitement et habillage des embrasements (compté en position séparé de la surface courante).

Sous enduit avec treillis d'armature en fibre de verre standard.

Renforcements des angles de fenêtre par double entoilage.

Renforcement de l'entoilage sur 2m de hauteur pour résistance au choc (classement T4).

Renforcements des arêtes par cornière d'angle en aluminium ou en PVC pré entoilé.

Enduit de finition de type R.P.E. à base de résine acrylique ou à base de résine siloxane :

- teinte au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant,

- aspect de finition : grésé / ribbé,

- compris différence d'aspect / teintes sans plus-value.

DT7 -  Extrait du CCTP du lot 8 - Isolation thermique par l'extérieur.	        SUITE

Exécution :

- préparation des supports,

- pose des profilés, fixation mécanique par vis sur trous chevillés,

- pose collée de l'isolant thermique avec colle à base de ciment :

- pose en appareillage de bas en haut, en parfaite planéité et à joints plats serrés,

- compris chevillage ponctuel si nécessaire,

- calfeutrement entre panneaux par chutes de panneaux ou par mousse polyuréthane,

- ponçage des panneaux,

- pose de treillis de verre y.c maille renforcée en soubassement,

- application manuel ou mécanique, en 1 ou plusieurs passes de sous enduit,

- application manuelle ou mécanique, en plusieurs passes de l'enduit de finition.

1.01.1	Profil de départ en partie basse

Bavette basse de tous les départs d'I.T.E. en aluminium thermolaqué avec larmier et retour horizontal, teintes RAL au choix du maitre d'œuvre.

1.01.2	Surface courante verticale en épaisseur 200 mm

Isolant thermique en panneaux polystyrène expansé imputrescible de densité 15 kg/m3, de conductivité thermique λ =0.038 W/m.K, d'épaisseur 200 mm.

Localisation :

- sur l'ensemble de la façade, conformément aux plans de façades du maître d'œuvre.

1.01.3	Mise en œuvre horizontale en sous face et débord de dalle - Epaisseur 200 mm -

Isolant thermique en panneaux polystyrène expansé imputrescible de densité 15 kg/m3, de conductivité thermique λ =0.038 W/m².K, d'épaisseur 200 mm.

Compris pose callée chevillée, fixations complémentaires de l'isolant et traitement des tranches en rive libre.

Localisation :

- au RDC, au droit du sas d'entrée.

1.01.4	Traitement des linteaux

Développé et épaisseur 200 mm, passage devant caisson de volets roulants, conformément aux plans, coupes et détails du maître d'œuvre.

1.01.5	Traitement des jambages

Développé et épaisseur 200 mm conformément aux plans, coupes et détails du maître d'œuvre.

1.01.6	Profil d'arrêt en tête contre bardage tuile

Profilé en aluminium thermolaqué avec goutte d'eau, en finition affleurante avec le profil de départ perforé du bardage en tuile terre cuite, teintes au choix du maitre d'œuvre.

[...]

DT8 - 	Extrait documentation technique weber.therm XM collé.

DT9 – Renseignements sur l'entreprise et l'équipe I.T.E. sur chantier.

- Le chantier se situe à 17 km de l'entreprise à vol d'oiseau et 26 km par la route.

- Horaire du chantier :

du lundi au jeudi : 8h/12h-13h/17h,

le vendredi : 8h/13h.

- Selon les statistiques de l'entreprise, les ouvriers travaillent en moyenne :

5 jours par semaine,

4,20 semaines par mois,

10,85 mois par an.

- L’équipe de sols souples est composée de trois ouvriers :

2 Ouvriers professionnels,

1 Chef d'équipe de position 1.

- Les ouvriers bénéficieront d’indemnités journalières de repas, dont 30% sont soumises aux charges salariales.

- Les ouvriers partent avec un véhicule de l'entreprise depuis le siège pour être à l'heure d'ouverture du chantier. Cette indemnité induite est soumise aux charges.

- L’entreprise versera une prime de rendement mensuelle de 5 % du salaire de base assujettie aux charges pour les membres de l'équipe.

- Une prime de fin d'année équivalente à un salaire de base mensuel, répartie sur les mois travaillés, est soumise aux charges.

- Les charges salariales de l’entreprise sont de 78,51 % des éléments assujettis.

- Le temps moyen improductif est de 5% du temps de présence.

RENSEIGNEMENTS, STATISTIQUES CONCERNANT L'ENTREPRISE POUR L'ANNEE 2016

- Frais de chantier : 7 % des Déboursés Secs.

- Frais d'opération : 1 du P.V.H.T des travaux.

- Frais généraux : 36 % des déboursés secs de main d'œuvre (DSM.O).

- Marge bénéficiaire : 6,5% du P.V.H.T.

- Part de main d'œuvre de l’entreprise : DSM.O = 48 % des D.S.

Remarque :  Le service étude de prix s'est aligné sur les statistiques exprimées ci-dessus (pour l'établissement des coefficients applicables à l'opération) mis à part pour le bénéfice prévisionnel qui a été revu à la baisse pour améliorer les chances de l'entreprise d'obtenir le marché.

L'objectif prévisionnel sur l'opération est le suivant :

bénéfice prévisionnel : 5 % du P.V.H.T. des travaux.

DT10 – Accords salariaux et indemnités de petits déplacements 2016.

DT11 - Tarifs fournisseur

| Ref. | Désignation | Unité de conditionnement | Prix Unitaire d'achat H.T. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1247491 | Treillis de verre WC210 maille 9 x 9 mm pour enduit de façade weber | Rouleau 50 m x 1 m | 227.00 € |
| 1247493 | Treillis de verre WC210 maille 4.5 x 4.5 mm pour enduit de façade weber | Rouleau 50 m x 1 m | 273.00 € |
| 1811189 | Treillis de verre renforcé pour ITE - maille 4x4 mm pour enduit de façade weber | Rouleau de 25 m x1 m | 245.26 € |
| 3050918 | Mortier de collage/calage des isolants pour ITE weber.therrn | Sac de 25 kg | 29.19 € |
| 1412986 | Rail de départ PVC toutes épaisseurs de PSE weber.therm | Barre de 3 m | 8.78 € |
| 3767652 | Rail départ aluminium pour ITE (Weber) épaisseur 10 cm | Barre de 2.50 m | 10.78 € |
| 3767657 | Rail départ aluminium pour ITE (Weber) épaisseur 20 cm | Barre de 2.50 m | 11.22 € |
| 3584348 | Cheville à frapper tète PVC / clou acier weber.therm H1 ECO (weber) L. 55 mm ∅8mm | Boite de 100 pièces | 56.36 € |
| 30510932 | Sous-enduit minéral pour ITE en pose collée weber.therm XM collé | Sac de 25 kg | 23.74 € |
| 3287689 | Panneau isolant rigide polystyrène expansé PSE blanc weber.therm ép. 200 mm - λ : 0,038 W/m.K | Panneau de 1.20m x 0.60 m | 17.91 € |
| 3287653 | Panneau isolant rigide polystyrène expansé PSE gris weber.therm ép. 200 mm - λ : 0,031 W/m.K | Panneau de 1.20m x 0.60 m | 26.29 € |
| 3584222 | Enduit de finition sur isolant weber.therm 305 | Sac de 30 kg | 28.90 € |
| 3584305 | Baguette d'angle rentrant PVC entoilée pour ITE - 100x150 mm | Barre de 2.50 m | 4.38 € |

Après négociation téléphonique, le fournisseur, vous consent une réduction de :

  - 10 % sur les panneaux isolants,

  - 9 % sur les treillis,

  - 8 % pour le sous enduit et enduit de finition.

Concernant le transport, il faudra prendre en compte 3 voyages facturés 130 € H.T. chacun.

Cette dépense sera répartie sur la quantité de l'article 1.01.2 (en €/m²).

DT12 - Consommations de l'I.T.E. sur des chantiers antérieurs similaires.

| Pose collé ITE avec système weber.therm XM |  | Résidence le Réhan | Résidence Artigues | Bureau CGC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface ITE courante |  | 893,00 m² | 666,00 m² | 435,00 m² |
| Linéaire soubassement / départ |  | 107,00 ml | 87,00 ml | 64,00 ml |
| Angle sortant verticaux |  | 54,00 ml | 42,00 ml | 43,00 ml |
| Consommation matériaux |  |  |  |  |
| Isolant | panneau de 1,20 x 0,60 m | 1266 U | 948 U | 620 U |
| Mortier de collage | sac de 25 kg | 110 sacs | 81 sacs | 54 sacs |
| Sous enduit | Sac de 25 kg | 325 sacs | 242 sacs | 158 sacs |
| Treillis 4.5 x 4.5 | rouleau de 50 m x 1 m | 20 rouleaux | 15 rouleaux | 10 rouleaux |
| Treillis renforcé 4 x 4 | rouleau de 25 m x1 m | 9 rouleaux | 7 rouleaux | 6 rouleaux |
| Enduit de finition | sac de 30 kg | 510 sacs | 380 sacs | 248 sacs |
| Rail de départ Alu | barre de 2,50m | 44 barres |  | 28 barres |
| Rail de départ PVC | barre de 3 m |  | 90 barres |  |
| Cheville à frapper | boite de 100 U | 4 boites | 322 U | 237 U |
| Profil d'angle PVC entoilée 100 x 150 | baguette de 2,50m | 22 baguettes | 40 baguettes | 30 baguettes |
| Main d'œuvre de la surface courante |  |  |  |  |
| Durée de présence |  | 27 jours | 28 jours | 15 jours |
| Effectif équipe |  | 4 | 3 | 3 |
| Horaires journalier de présence |  | 7 h | 7 h | 8 h |
| Temps improductif |  | 5 % | 5 % | 5 % |

Nota :

- On prendra en compte pour les accesoires supplémentaires un frais forfaitaire de 0.80 €/m² pour l’article 1.01.2.

- Le temps unitaire de pose de rail de départ est estimé à 0,10 h/ ml.

DT13 – EXTRAIT du CCTP lot 14 - Peinture intérieure-nettoyage 		SUITE

B. DESCRIPTION DES OUVRAGES

1. PRÉPARATION DES SUPPORTS

1.01 Enduit pelliculaire sur béton

1.01.1 Sur murs

1.01.2 Sur plafonds

Exigences :

- état de surface : Prêt pour recevoir une peinture fibreuse projetée.

Exécution d'un enduit pelliculaire de type CILD de chez Zolpan ou équivalent :

- nettoyage des parements,

- ratissage général à la truelle à lisser,

- ponçage et repassage avec lissage,

- la mise en œuvre se fera conformément aux prescriptions du fabricant.

Localisation :

- sur l’ensemble des voiles et ouvrages béton recevant une peinture fibreuse ou peinture acrylique.

2. TRAVAUX DE PEINTURE INTÉRIEURE

Remarques générales :

Travaux préparatoires et de finitions :

- travaux à exécuter suivant les prescriptions des Documents Particuliers au Marché ci-après, les prescriptions particulières du fabricant et les tableaux des normes (l'entrepreneur est tenu de se référer aux tableaux des normes - DTU et de prendre connaissance de l’ensemble des observations),

- les travaux préparatoires et de finition sont à inclure dans les prix unitaires de chaque position des travaux de peintures, en tenant compte de la nature et variété des supports énumérés dans ci-après. L’entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer à de quelconque plus-value pour des travaux préparatoires supplémentaires.

2.01 Peinture élémentaire mate en phase aqueuse

2.01.1 Sur murs

2.01.2 Sur plafonds

Supports :

- voile et dalle béton.

Exigences :

- état de finition recherché : C,

- aspect : mate,

- classement AFNOR : famille 1 - classe 7b2,

- classement NF ENVIRONNEMENT,

- taux de COV conforme aux recommandations 2010,

- teinte aux choix du maitre d’œuvre.

Comprenant :

- travaux préparatoires et de finition conformément aux normes et DTU.

- application d’une couche d’impression et 2 couches de finitions de peinture, à base de résines acryliques en dispersion aqueuse.

Localisation :

- RDC : local vélo.

DT13 – EXTRAIT du CCTP lot 14 - Peinture intérieure-nettoyage 		SUITE

2.02 Peinture fibreuse projetée

Exigences :

- aspect : mat,

- classement AFNOR : Famille 1-classe 7a2,

- taux de COV < 200 g/L,

- teinte selon choix du maître d’œuvre.

Comprenant :

- travaux préparatoires et de finition conformément aux normes et DTU,

- mise en œuvre conformément aux recommandations du fabricant d'un revêtement décoratif à grain.

2.02.1 Sur support murs béton

2.02.2 Sur support plafonds béton

- Application d’une couche de peinture fibreuse projetée.

Localisation :

- dans toutes les pièces des logements sur support béton,

- le local entretien et le sas attenant au RDC.

2.02.3 Sur support murs plaque de plâtre

2.02.4 Sur support plafonds plaque de plâtre

- Application d’une couche d’impression + une couche de peinture fibreuse projetée.

Localisation :

- dans toutes les pièces des logements sur support plaque de plâtre.

2.03 Peinture acrylique satinée sur murs

Exigences :

- état de finition recherché : B,

- aspect : satinée,

- classement AFNOR : famille 1 - classe 7b2,

- résistance à l’abrasion humide : Classe 2,

- taux de COV : ≤ 30 g / L,

- émissions dans l’air intérieur : Classe A,

- label NF ENVIRONNEMENT,

- teinte aux choix du maitre d’œuvre.

Comprenant :

- travaux préparatoires et de finition conformément aux normes et DTU.

2.03.1 Sur peintures fibreuses dans pièces sèches

- Application d’une couche de peinture satinée aux copolymères acrylique en dispersion aqueuse.

Localisation :

- dans toutes les pièces sèches de tous les logements.

2.03.2 Sur peintures fibreuses dans pièces humides

- Application de deux couches de peinture satinée aux copolymères acrylique en dispersion aqueuse.

Localisation :

- dans toutes les salles de bains et WC des logements.

DT13 – EXTRAIT du CCTP lot 14 - Peinture intérieure-nettoyage 		SUITE

2.03.3 Sur plaque de plâtre dans pièces sèches

- Application d’une couche d’impression + deux couches de peinture satinée aux copolymères acrylique en dispersion aqueuse.

Localisation :

- dans le hall, le sas d’entrée du RDC et les paliers communs des étages.

2.04 Peinture acrylique mate sur plafonds

Exigences :

- état de finition recherché : B,

- aspect : mate,

- classement AFNOR : famille 1 – classe 7b2,

- label NF Environnement,

- résistance à l’abrasion humide : Classe 2,

- taux de COV : ≤30g / L,

- émission dans l’air intérieur : Classe A minimum.

Comprenant :

- travaux préparatoires et de finition conformément aux normes et DTU.

2.04.1 Sur peintures fibreuses dans pièces sèches

- Application d’une couche de peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

Localisation :

- dans toutes les pièces sèches de tous les logements,

- le local entretien et le sas attenant au RDC.

2.04.2 Sur peintures fibreuses dans pièces humides

- Application de deux couches de peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

Localisation :

- dans toutes les salles de bains et WC des logements.

2.04.3 Sur plaque de plâtre dans pièces sèches

- Application d’une couche d’impression et deux couches de peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

Localisation :

- retombé de plâtre au R+2 au droit de la fenêtre de toit.

2.04.4 Sur béton dans pièces sèches

- Application d’une couche d’impression et deux couches de peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

Localisation :

- dans le hall et le sas d’entrée du RDC,

- dans paliers communs du R+1 et du R+2,

- sur les tranches de dalles et d’escaliers,

- sous faces d’escalier.

[...]

DT14 – D.P.G.F du lot 14 - Peinture intérieure-nettoyage

Construction d'un bâtiment de 11 logements â WITTENHEIM D.P.G.F.

1. CADRE DE DÉCOMPOSITION - BASE

| N° | Désignation | U | Qté | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRÉPARATION DES SUPPORTS |  |  |  |  |
| 1.01 | Enduit pelliculaire sur béton |  |  |  |  |
|  | 1.01.1 Sur murs | m² | 850 |  |  |
|  | 1.01.2 Sur plafonds | m² | 520 |  |  |
| 2. | TRAVAUX DE PEINTURE INTÉRIEURES |  |  |  |  |
| 2.01 | Peinture élémentaire mate en phase aqueuse |  |  |  |  |
|  | 2.01.1 Sur murs | m² | 50 |  |  |
|  | 2.01.2 Sur plafonds | m² | 30 |  |  |
| 2.02 | Peinture fibreuse projetée |  |  |  |  |
|  | 2.02.1 Sur support murs béton | m² | 800 |  |  |
|  | 2.02.2 Sur support plafonds béton | m² | 490 |  |  |
|  | 2.02.3 Sur support murs plaque de plâtre | m² | 905 |  |  |
|  | 2.02.4 Sur support plafonds plaque de plâtre | m² | 160 |  |  |
| 2.03 | Peinture acrylique satinée sur murs |  |  |  |  |
|  | 2.03.1 Sur peintures fibreuses dans pièces sèches | m² | 1503 |  |  |
|  | 2.03.2 Sur peintures fibreuses dans pièces humides | m² | 265 |  |  |
|  | 2.03.3 Sur plaque de plâtre dans pièces sèches | m² | 160 |  |  |
| 2.04 | Peinture acrylique mate sur plafonds |  |  |  |  |
|  | 2.04.1 Sur peintures fibreuses dans pièces sèches | m² | 620 |  |  |
|  | 2.04.2 Sur peintures fibreuses dans pièces humides | m² | 70 |  |  |
|  | 2.04.3 Sur plaque de plâtre dans pièces sèches | m² | 11 |  |  |
|  | 2.04.4 Sur béton dans pièces sèches | m² | 85 |  |  |
| 2.05 | Peintures acrylique satinée sur subjectiles bois | m² | 353 |  |  |
| 2.06 | Peintures acrylique brillantes sur subjectiles métalliques | m² | 65 |  |  |
| 2.07 | Peinture sur tuyauteries apparentes de diamètre variable | ml | 30 |  |  |
| 3. | NETTOYAGE |  |  |  |  |
| 3.01 | Nettoyage avant OPR | ens. | 1 |  |  |
| 3.02 | Nettoyage de mise en service |  |  |  |  |
|  | 3.02.1 Appartement de type T2 | U | 5 |  |  |
|  | 3.02.2 Appartement de type T3 | U | 6 |  |  |
|  | 3.02.3 Paliers communs | U | 2 |  |  |

Total Hors Taxes H.T.

Taxe sur la valeur ajoutée T.V.A. de 20,0 %	     Total Toutes Taxes Comprises T.T.C.

DT15 – FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS DE PEINTURE

DT15 – FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS DE PEINTURE			SUITE

DT15 – FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS DE PEINTURE			SUITE

DT15 – FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS DE PEINTURE			SUITE

DT15 – FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS DE PEINTURE			SUITE

DT15 – FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS DE PEINTURE			SUITE

DT15 – FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS DE PEINTURE			SUITE

DT15 – FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS DE PEINTURE			SUITE

DT15 – FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS DE PEINTURE			SUITE

DT16 - EXTRAIT DU CCTP - LOT N°9 PLATRERIE PLAFONDS SUSPENDUS

C. DESCRIPTION DES OUVRAGES

1. HABILLAGES ET DOUBLAGES

1.01 Confection de soffites de dimensions 20 x 20 cm

Comprenant :

- ossature en acier galvanisé comprenant les suspentes, les fers de suspensions et dispositifs de fixation nécessaires. Habillage par 2 plaques de plâtre standard BA 13 classée M1,

- renforts transversaux et couvre-joint par bande de plaque de plâtre renforts longitudinaux sur les angles. Traitement des joints et bandes armées sur arêtes,

- mise en œuvre conforme aux prescriptions et cahier des charges du fabricant.

Localisation :  au droit des conduits de ventilations, suivant plans.

1.02 Habillage d'ébrasements en plaque de plâtre standard avec film étanche à l'air

Supports :

- sur murs béton neufs,

- sur ossature bois du bardage.

Comprenant :

- habillages des ébrasements de baies (jambages, linteau et tablette) de toute largeur, par plaque de plâtre BA 13 standard classé M1 fixé sur ossature métallique,

- raccords soignés avec les ouvrages de nature différente (menuiseries extérieures, etc.) ou de même nature (cloisons, gaines techniques),

- dressage à l'aide d'une règle ou au laser compris calages nécessaires,

- protection des angles saillants par bandes de renfort (papier kraft et cornières en acier galvanisé fixé par collage),

- largeur variable entre 20 cm et 60 cm,

- compté au ml.

Localisation : au droit de toutes les fenêtres de toit dans les combles.

1.03 Doublage thermo-acoustique 100 + 13 mm

Support :

- murs béton.

Comprenant :

- traçage et implantation afin d'obtenir une bonne verticalité de revêtement,

- dressage à l'aide d'une règle ou au laser compris calages nécessaires,

- protection en pied par polyane 100 microns,

- sortie des canalisations électriques,

- étanchéité à l'air au niveau des sols et plafonds,

- raccordement soigné avec les menuiseries extérieures compris joint acrylique.

Mise en œuvre par collage au mortier adhésif préconisé sur support sain d'aplomb correct et dénué de poussière, graisse, huile sec ou colle suivant prescriptions et cahier des charges du fabricant.

Caractéristiques :

- constitués de plaques de plâtre d'épaisseur 13 mm et d'une couche de laine de verre de forte densité d'épaisseur 100 mm avec une résistance : R 2,60 m2°C/VV sans pare vapeur,

- classement au feu : B-s1, do.

DT16 - EXTRAIT DU CCTP - LOT N°9 PLATRERIE PLAFONDS SUSPENDUS		SUITE

Localisation : dans le hall du RDC au R+2 sur la périphérie des murs des logements.

2. CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE

Comprenant :

- fixation des rails hauts et bas,

- emboîtement des montants simples ou doubles dans les rails,

- les montants de départ sont fixés sur les parois verticales,

- pose des plaques à joints décalés,

- compris bandes résilientes en tête et en pied de cloisons pour éviter toute mise en compression,

- compris pose de l'ensemble des huisseries ou bâtis dans cloisons fournis par le lot Menuiserie,

- intérieure Bois,

- habillage des ébrasements des baies dans cloison plâtre formant une finition propre.

2.01 Cloisons de distribution de type 72/48 isolée

Exigence :  hauteur maximum d'emploi : 2,60 m.

Comprenant :

- parements constitués de plaques de plâtre 2 x 1 BA 13 mm standard classés M1, ossature avec montant double espacé de 60 cm,

- laine minérale semi rigide de 45 mm d'épaisseur.

Renforts d'ossature au droit des WC pour pose des barres d'appuis.

Localisation : cloisons de séparation des logements.

2.02 Plus-value pour mise en œuvre de plaques de plâtre hydrofugées

Comprenant :

- remplacement de la plaque de plâtre BA 13 mm standard par plaque de plâtre BA 13 hydrofugée dans la masse.

Localisation :  dans les salles de bains.

2.03 Contre cloisons sanitaires

Comprenant :

- ossature métallique constituée de rails et de montants simples M36 mm d'entraxe 60 cm en acier

galvanisé compris renforts intermédiaires, équerres et ossature renforcée au droit des supports

d'appareils sanitaires,

- parements constitués par 2 plaques de plâtre BA 13 mm hydrofugées ou 1 plaque de plâtre BA

25 mm hydrofugée.

Mode de métré :

- contre cloison sur une hauteur de 1,40 m compris retour formant tablette, suivant plans.

Localisation : au droit de tous les WC suspendus

2.04 Cloisons en carreaux plâtre d'épaisseur 7 cm

Exigence :  hauteur environ 2,50 m.

DT16 - EXTRAIT DU CCTP - LOT N°9 PLATRERIE PLAFONDS SUSPENDUS		SUITE

Comprenant :

- carreaux de plâtre plein d'épaisseur 7 cm,

- mise en œuvre d'un raidisseur formant chainage en tête de cloison fixé mécaniquement,

- raccords étanches en pied, en tête et périphérie de cloisons, au droit de toutes jonctions avec un ouvrage différent.

Exécution conforme aux recommandations et cahier des charges du fabricant.

Finition par ratissage enduit de plâtre compris dans cette position.

2.04.1 Carreaux standard pour recoupement des gaines palières

Localisation : dans les gaines palières de tous les niveaux.

2.04.2 Carreaux hydrofuge

Localisation : au droit des douches du R+1 et du R+2.

3. GAINES TECHNIQUES

3.01 Confection de gaines techniques isolées

Exigences :

- indice d'affaiblissement acoustique : RA < 35 dB,

- hauteur limite d'emploi au RDC : 2,50 m.

Exécution :

- ossature en acier galvanisé ép. 0,6 mm comprenant les dispositifs de fixation nécessaires,

- habillage par 2 plaques de BA 13 classées M1 et d'une isolation acoustique en laine minérale,

- renforts longitudinaux sur les angles,

- traitement des joints et bandes armées sur arêtes,

- mise en œuvre conforme aux prescriptions et cahier des charges du fabricant,

- compris découpes à la demande des lots techniques et pour trappes de visites.

Compris rails, montants, éclisses, équerres et traverses supplémentaires et nécessaires pour un parfait achèvement

Localisation :  habillage des gaines intérieures et des tableaux électriques individuels, suivant plans du maitre d'œuvre.

4. PLAFONDS FIXES EN PLAQUES DE PLATRE

Généralités

Les hauteurs suivant plans et coupes de l'Architecte.

Les dimensionnements et les espacements, des suspentes et ossatures primaires ou secondaires, seront calculés entièrement sous la responsabilité de l'entrepreneur, conformément aux prescriptions du fabricant, de l'avis techniques, du PV d'essai ou de tout autre certificat et à faire approuver par le maître d'œuvre dans le cas d'un éventuel calepinage. Le mode fixation des ossatures devra pouvoir supporter les différents appareillages techniques fixés au plafond et tenir compte des dispositifs parasismiques.

Plénums de hauteurs variables entre 0,30 m et 1,50 m.

Supports :

- dalle béton ou charpente bois.

DT16 - EXTRAIT DU CCTP - LOT N°9 PLATRERIE PLAFONDS SUSPENDUS		SUITE

Comprenant :

- mise en œuvre d'une couche d'isolant en laine minérale

- mise en œuvre d'un freine vapeur avec fixation par agrafage, puis collage périphérique pour étanchéité à l'air (Film d'étanchéité à l'air, ruban adhésif d'étanchéité, oeillet adhésif passage de gaine et mastic pose suivant recommandation du fabricant) compris retour en partie haute et basse.

Profilés d'ossature en acier galvanisé compris suspentes :

- ossature primaire,

- fourrures pour constitution d'ossature secondaire compris éclisses,

- rails et cornières nécessaires, suspentes rigides et réglables.

Habillage en plaques de plâtre avec :

- traitement des joints, bandes armées sur arêtes, découpes nécessaires,

- sujétion pour fixation soignée sur le support,

- traitement des joints de construction conformément aux prescriptions du fabriquant,

- ossature éclisses et suspentes en acier galvanisé à fixer sur le plancher en béton.

Traitement acrylique des joints entre les plaques de plâtre et les éléments de menuiserie bois

Mise en œuvre conforme aux prescriptions et cahier des charges du fabricant.

4.01 Plafonds fixes lisses en plaque de plâtre étanche à l'air

Comprenant :

- mise en œuvre plane d'une plaque de plâtre standard d'épaisseur 13 mm classé M1,

- mise en œuvre de deux couches croisées d'isolant en laine minérale d'épaisseur 150 mm sur plaque de plâtre et entre charpente bois et sur dalle béton, y compris retombées d'isolation en périphérie (sur murs de façade) d'une hauteur de 35 cm environ,

- sujétions pour découpe soignée et traitement adapté de l'étanchéité à l'air au droit des poutres de la charpente passantes dans les combles au R+2.

Localisation : tous les plafonds des combles au R+2.

4.01.1 Surface isolant épaisseur 300 mm λ = 0,038 W/m.K, R = 7,9 m2.K/W

4.01.2 Surface plafond plâtre

5. OUVRAGES DIVERS

5.01 Raccords de finition

Dans le cadre de cette position, l'entrepreneur devra l'exécution de tous les raccords, calfeutrement et rebordements au plâtre après le passage des autres corps d'état y compris les finitions d'enduit après le rebouchage des saignées de l'électricien. Après exécution, les raccords ne devront plus être visibles c'est à dire qu'ils devront présenter le même fini que l'enduit environnant. Les raccords seront à exécuter au fur et à mesure des ordres partiels donnés sur le tas par le maître d'œuvre dans murs et plafonds.

5.02 Trappe d'accès dans contre cloisons sanitaires

Comprenant :

- fourniture et pose de trappes constituées d'un cadre fixe et d'une partie mobile décrochable en inox,

- mise en place d'un verrou en quart de tour permettant sa condamnation,

- mise en place d'une laine minérale sur la trappe,

- mise en place de joints élastiques périphérique,

- de dimensions 50 x 50 cm.

Localisation : dans les sanitaires.

DT17 - EXTRAIT BIBLIOTHEQUE DES TEMPS UNTIAIRES

| Extrait bibliothèque des temps Unitaires Entreprise |  |
| --- | --- |
| Description | T.U |
| CLOISONS |  |
| Pose de cloison de distribution à âme alvéolaire, avec plaques de plâtre standard hauteur d'étage épaisseur 50 mm, compris liaison au sol et au plafond, non compris traitement des joints. | 0,45 h/m² |
| Pose de cloison de distribution à ossature métallique épaisseur 72 mm, parement simple 1 plaque de plâtre standard BA 18, montant simple M36 entraxe 0,60 m, non compris isolant dans le vide de construction et le traitement des joints. | 0,60 h/m² |
| Pose de cloison de distribution à ossature métallique épaisseur 72 mm, parement simple 1 plaque de plâtre standard BA 13, montant doubles M48 entraxe 0,60 m, non compris isolant dans le vide de construction et le traitement des joints. | 0,70 h /m² |
| Pose de cloison de distribution à ossature métallique épaisseur 72 mm, parement simple 1 plaque de plâtre standard BA 13, montant simple M48 entraxe 0,40 m, non compris isolant dans le vide de construction et le traitement des joints | 0,67 h/m² |
| Fourniture et pose de cloison de distribution à ossature métallique épaisseur 98 mm, parement double 2 plaques de plâtre standard BA 13, montant simple M48 entraxe 0,60 m, non compris isolant dans le vide de construction et le traitement des joints. | 0,80 h/m² |
| Pose d'isolant laine minérale d'épaisseur 45 mm à 80 mm dans le vide de construction d'une cloison à ossature métallique. | 0,05 h/m² |
| Traitement des joints sur parois verticales pour plaque de plâtre, par face. | 0,09 h/m² |
| Pose de cloison en carreaux de plâtre allégés alvéolés épaisseur 70 mm, non compris ratissage. | 0,40 h/m² |
| Pose de cloison en carreaux de plâtre pleins épaisseur 70 mm, non compris ratissage. | 0,44 h/m² |
| Pose de cloison en carreaux de plâtre pleins épaisseur 100 mm, non compris ratissage. | 0,55h/m² |
| Ratissage avec enduit pelliculaire sur cloison carreau de plâtre (épaisseur 1 mm). | 0,15 h/m² |
| Ratissage avec enduit à l'eau sur plaque de plâtre | 0,08h/m² |
| Pose de contre-cloison en carreaux terre cuite 666 x 500 mm, épaisseur 50 mm, non compris ratissage. | 0,40 h/m² |
| Pose de contre cloison sur ossature métallique, parement simple 1 plaque de plâtre standard BA 13, montants simples M 36 entraxe 0,60 m, non compris isolant dans le vide de construction et le traitement des joints. | 0,45 h/m² |
| Pose de contre cloison sur ossature métallique, parement simple 2 plaques de plâtre standard BA 13, montants simples M 36 entraxe 0,60 m, non compris isolant dans le vide de construction et le traitement des joints. | 0,63 h/m² |
| Pose de contre cloison sur ossature métallique, parement triple 3 plaques de plâtre standard BA 13, montants simples M 36 entraxe 0,60 m, non compris isolant dans le vide de construction et traitement des joints. | 0,78 h/m² |
| Pose d'une trappe de visite 300 x 300 mm avec cadre à recouvrement en sapin du nord et trappe en aggloméré CTBH 16 mm avec batteuse sans clé. | 0,30h/U |
| Pose d'une trappe de visite 500 x 500 mm avec cadre à recouvrement en sapin du nord et trappe en aggloméré CTBH 16 mm avec batteuse sans clé. | 0,45 h/U |

DT17 - EXTRAIT BIBLIOTHEQUE DES TEMPS UNTIAIRES 			SUITE

| Extrait bibliothèque des temps Unitaires Entreprise |  |
| --- | --- |
| Description | T.U |
| PLAFONDS |  |
| Mise en place d'un plafond démontable, , avec dalles en plaque de plâtre prépeintes, en pose à bords feuillurés avec ossature en profilés métalliques porteurs, entretoises, cornières de rive, suspentes réglables et tiges filetées, fixation sur le support, dalles 600 x 600 mm, lisse sans perforation. | 0,25 h/m² |
| Pose de plafond sur ossature métallique, 1 plaque de plâtre standard BA 13 vissée sur fourrure, suspente longue, fixée sur fermettes, non compris traitement des joints. | 0,55 h/m² |
| Pose de plafond sur ossature métallique, 1 plaque de plâtre standard BA 13 vissée sur montant, suspente, fixée sur fermettes, non compris isolation et traitement des joints. | 0,60 h/m² |
| Pose de plafond plan avec ossature primaire en profilés longue portée, fourrures Stil F530, entraxe 0.60 m, avec 1 plaque de plâtre standard BA 13, non compris isolant et traitement des joints. | 0,65h/m² |
| Pose de plafond en briques terre cuite épaisseur 30 mm, fixations sur solivage, compris enduit plâtre. | 0,65 h/m² |
| Traitement de joint pour plaque de plâtre standard, pour plafond en plaques de plâtre sur ossature métallique. | 0,10h/m² |
| Pose d'isolation, en laine minérale d'épaisseur 150 mm | 0,05 h/m² |
| Pose d'isolation, en laine minérale d'épaisseur 300 mm | 0,05h/m² |
| GAINE TECHNIQUE |  |
| Pose de cloison de gaine technique verticale ép. 70 mm constitué de 2 plaques de plâtre hydrofuge BA10 de chaque côté d'un panneau de laine de roche 50 mm, fixation par l'intermédiaire de cornière, non compris traitement des joints. | 0,50 h/m² |
| Pose de cloison de gaine verticale à ossature métallique, parement double 2 plaques de plâtre standard BA 13, montant simple, compris isolant acoustique et traitement des joints. | 0,70 h/m² |
| Mise en œuvre d'une gaine technique verticale constituée d'une cloison alvéolaire 50 mm renforcés par une plaque de plâtre standard BA 13 collée à plein au mortier adhésif + isolant laine minérale 45 mm. | 0,75 h/m² |
| Pose de cloison de gaine verticale à ossature métallique, parement 3 plaques de plâtre standard BA 13, montant simple, compris isolant acoustique et traitement des joints. | 0,80 h/m² |
| DOUBLAGE |  |
| Pose de plaque de plâtre standard BA 13 collée sur support maçonnerie. | 0,25h/m² |
| Pose d'une embrasure des baies en ossature métallique munie d’une plaque de BA13 | 0,50 h /ml |
| Pose d'un doublage de mur constitué de plaques de plâtre BA13 standard fixées sur ossature métallique, compris traitement des joints. Mise en place d'une isolation en laine de verre | 0,65 h/m² |
| Pose de doublage thermo-acoustique de mur sur ossature métallique, 1 plaque de plâtre standard BA 13 vissée sur fourrure entraxe 0,60 m, appui intermédiaire, rail pour fourrure en partie haute et basse, y compris le traitement des joints et l'isolant dans le vide de construction. | 0,70 h/m² |
| Réalisation d'un doublage de mur par collage de complexes constitués d'une plaque de plâtre standard BA13 et d'un isolant polystyrène épaisseur, compris traitement des joints. | 0,35 h/m² |
| Réalisation de soffites 200 mm x 200 mm en ossature métallique, parement 2 plaques standard BA13, compris traitements de joints. | 0,40 h/ml |

DT18 - COMPOSITION DES ÉQUIPES DE PLATRERIE

Pour la réalisation des plâtreries, deux équipes sont affectées à ces travaux :

L'équipe E1 composée de deux ouvriers pour les travaux :

- ébrasements : Art. 1.02,

- doublages : Art. 1.03,

- cloisonnement technique : Art 1.01, 2.03 , 2.04 , 3.01, 5.02,

- plafonds : Art. 4.01.

L'équipe E2 composée de trois ouvriers :

- cloisons : Art. 2.01 & 2.02,

- plafonds : Art. 4.01,

- raccords de finition : Art. 5.02.

Nota : pour les raccords et finitions, il est prévu un ouvrier par niveau de l'équipe E2 sur une journée de travail.

Durée de travail :

- les ouvriers travaillent 36 heures par semaine :

du lundi au jeudi : 8h-12h & 13h-17h,

le vendredi : 8h-12h,

- le temps improductif est fixé à 3% du temps de présence selon les statistiques de l'entreprise.

- le délai d'après le planning T.C.E est de 5 semaines.

DT19 - D.P.G.F DU LOT 12 - CARRELAGE - FAÏENCE

Construction d'un bâtiment de 11 logements à WITTENHEIM D.P.G.F.

1. CADRE DE DÉCOMPOSITION - BASE

| N° | Désignation | U |  | Quantité |  | P.Unitaire |  | P.Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ÉTANCHÉITE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | Étanchéité sous revêtement mural | m² |  | 63,00 |  | 13,30 € |  | 837,90 € |
| 1.02 | Étanchéité aux sols sous carrelage | m² |  | 17,00 |  | 12,12 € |  | 206,04 € |
| 2. | REVETEMENTS DE SOLS DURS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Isolation phonique sous carrelage | m² |  | 167,00 |  | 8,70 € |  | 1 452,90 € |
| 2.02 | Carrelage grès cérame |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.02.1 Carrelage U3 P3 E2 C2 dim. 30 x 30 cm | m² |  | 45,00 |  | 71,57 € |  | 3 220,65 € |
|  | 2.02.2 Carrelage U3 P3 E2 C2 dim. 30 x 30 cm PN18 | m² |  | 15,00 |  | 78,52 € |  | 1 177,80 € |
|  | 2.02.3 Carrelage U3 P3 E2 C2 dim.40 x 40 cm | m² |  | 235,00 |  | 74,82 |  | 17 582,70 € |
|  | 2.02.4 Carrelage U4 P3 E2 C1 dim. 40 x 40 cm | m² |  | 35,00 |  | 82,12 |  | 2 874,20 € |
| 3. | PLINTHES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 | Plinthes droites 30 cm | ml |  | 115,00 |  | 12,50 € |  | 1 437,50 € |
| 3.02 | Plinthes droites 40 cm | ml |  | 230,00 |  | 13,70 € |  | 3 151,00 € |
| 3.03 | Plinthes droites 40 cm | ml |  | 36,00 |  | 15,50 € |  | 558,00 € |
| 4. | REVETEMENTS MURAUX |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 | Faïence murale de dimension 20 x 20 cm | m² |  | 120,00 |  | 55,10 € |  | 6 612,00 € |
| 5. | ACCESSOIRES — OUVRAGES DIVERS |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 | Profil pour arrêt de revêtement | ml |  | 30,00 |  | 9,32 € |  | 279,60 € |
| 5.02 | Fermeture des faces non adossées des douches | m² |  | 2,00 |  | 13,50 € |  | 27,00 € |
| 5.03 | Pose seule des siphons dans les douches à l'italienne | U |  | 3 |  | 18,41 € |  | 55,23 € |
| 5.04 | Tapis de propreté | U |  | 4 |  | 125,00 € |  | 500,00 € |
|  | Les prix unitaires ci-dessus sont réputés inclure 2% de compte prorata |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Hors Taxes H.T. |  |  |  |  |  |  | 39 972,52 € |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée T.V.A. de 20,0 % |  |  |  |  |  |  | 7 994,50 € |
|  | Total Toutes Taxes Comprises T.T.C. |  |  |  |  |  |  | 47 967,02 € |

DT20 - RELEVÉ DES DÉPENSES RÉELLES DU LOT 12 CARRELAGE - FAÏENCES

- Main d’œuvre :

Temps improductif évalué à 15 minutes en moyenne par jour ouvré :

|  |  |  | Heures de présence ouvrier sur chantier |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Ouvriers |  | Lundi | Mardi |  | Mercredi |  | Jeudi | Vendredi | Total |  |
| Du 8 au 12 Août 2016 | Salomon Rouda |  | Congès |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Hamed Sassi |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 4 | 36 |  |
|  | Isabelle Forcioli |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 4 | 36 |  |
| Du 15 au 19 Août 2016 | Salomon Rouda |  | Férié | 8 |  | 8 |  | 8 | 4 | 28 |  |
|  | Hamed Sassi |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 4 | 28 |  |
|  | Isabelle Forcioli |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 4 | 28 |  |
| Du 22 au 26 Août 2016 | Salomon Rouda |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 4 | 36 |  |
|  | Hamed Sassi |  | Congès |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Isabelle Forcioli |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 4 | 36 |  |
| Du 29 Août au 2 Septembre | Salomon Rouda |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 4 | 36 |  |
|  | Hamed Sassi |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 4 | 36 |  |
|  | Isabelle Forcioli |  | Congès |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Du 5 au 9 Septembre 2016 | Salomon Rouda |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 4 | 36 |  |
|  | Hamed Sassi |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 4 | 36 |  |
|  | Isabelle Forcioli |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 32 |  |
| Du 12 au 16 Septembre 2016 | Salomon Rouda |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 4 | 36 |  |
|  | Hamed Sassi |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 4 | 36 |  |
|  | Isabelle Forcioli |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 4 | 36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total C.H présence |  | 512 |  |
| Déboursé Horaire par catégorie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Salomon Rouda |  |  | OE1 |  | 22,51 € / heure prod. |  |  |  |
|  |  | Hamed Sassi |  |  | CP1 |  | 24,72 € / heure prod. |  |  |  |  |
|  |  | Isabelle Forcioli |  |  | CE1 |  | 27,73 € / heure prod. |  |  |  |

- La facture des matériaux et matières consommables s'élèvent à 21 988.00 € T.T.C.

- Les frais de chantier se chiffrent à 1 180,30 € HT pour le marché.

- Les frais d’opération s’élèvent à 250,00 € TTC.

- Les frais généraux : 19,30 % des coûts de production réels.

- La TVA est de 20% du montant HT.

DT21 - DONNÉES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA D.P.G.F. DU LOT 12

Entreprise de second œuvre de 50 salariés.

Pour l'établissement du prix du lot 12, l'entreprise s'est basée sur les données économiques de l'année précédente.

Données comptables de l'année 2015.

Chiffres d'affaires H.T = 3 350 000,00 €.

Frais de chantier : 4,30% des DS.

Montant des Frais Généraux = 504 229,00 € HT.

Frais d’opération : 0,50% du montant H.T. des travaux.

Bénéfice : 6,50 % de P.VH.T.

Données concernant le marché issu du C.C.A.P.

Marché privé à prix ferme non actualisable.

Date de remise de l’offre : 28 octobre 2015.

Date de signature du marché : 28 Novembre 2015

Lors de la phase de préparation à la réponse de l'offre :

Il a été établie que la part de la main d'œuvre DSMO = 38 % des déboursés secs selon les calculs des sous détails de prix.

DT22 - DÉCOMPTES MENSUELS

DT23 - EXTRAIT DU PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION

[...]

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les travaux proprement dits ne pourront débuter qu’après l’installation des locaux de chantier et le raccordement aux différents réseaux. Les locaux de chantier et conteneurs de chantier seront installés le lundi de la semaine S3 (18 janvier 2016).

Plan d’installation de chantier

Le plan d’installation des chantiers sera établi par l’entreprise titulaire du lot Gros Œuvre en concertation après avoir pris en compte les informations fournies par les autres corps d’état, notamment pour les besoins de stockage.

Dimensionnement de la base de vie

Les cantonnements seront dimensionnés en fonction de l’effectif de pointe du chantier.

Les effectifs seront précisés au cours de la période de préparation, en fonction du nombre d’heures affectées au chantier par chaque entreprise et en fonction du calendrier d’exécution des travaux.

Les locaux devront correspondre aux normes en vigueur et au nombre d’intervenants maximum sur le chantier en particulier :

- des locaux vestiaires selon l'effectif maximal du chantier,

- des locaux réfectoires,

- les sanitaires.

Des dispositions seront prises en compte selon les normes en vigueur en cas de présence de personnel féminin.

D'autres locaux liés à l'organisation seront mis en place :

- une salle de réunion permettant d'accueillir 12 personnes,

- un bungalow bureau avec WC intégré dans le local pour la direction.

L'entreprise titulaire du lot Gros œuvre effectuera, pour toute la durée des travaux, un nettoyage quotidien, et plus si nécessaire. Elle est aussi chargée des fournitures des consommables d'hygiène.

Magasins / stockage clos :

Les entreprises auront la possibilité d’aménager, à titre provisoire, des magasins ou conteneurs fermés sur les aires prévues à cet effet sur le plan d’installation de chantier.

Les aménagements et la remise en état de la zone dans laquelle ils ont été créés sont à la charge de l’entreprise qui les installe.

Chaque magasin devra être identifié par le nom de l’entreprise.

Les entreprises seront tenues de libérer les zones en fonction de l’avancement des travaux.

La base de vie et les magasins seront repliés en fin de chantier le lundi de la semaine 47 (12 décembre 2016)

[...]

DT24 - RENSEIGNEMENTS ORGANISATIONNELS FOURNIS PAR LA MAITRISE D'ŒUVRE.

| Lot |  | Informations Main d'oeuvre | Repas pris sur chantier |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | TERRASSEMENT-GROS OEUVRE | 7 hommes et 1 femme sur la durée du lot | OUI |
| 4 | CHARPENTE BOIS | 4 hommes sur la durée du lot | OUI |
| 5 | COUVERTURE TUILES ET ZINC | 4 hommes sur la durée du lot | OUI |
| 6 | MENUISERIES EXTÉRIEURES PVC - VOLETS | 4 hommes sur la durée du lot | OUI |
| 7 | ECHAFAUDAGES | 3 hommes sur la semaine S16 pour le montage 3 hommes pour le démontage en S29 | OUI |
| 8 | ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE | 3 hommes sur la durée du lot | OUI |
| 9 | PLATRERIE-PLAFONDS SUSPENDUS | 3 hommes + 2 femmes sur la durée du lot | OUI |
| 10 | MENUISERIE INTERIEURE BOIS | 2 hommes sur la durée du lot | OUI |
| 11 | SERRURERIE-MÉTALLERIE | 2 hommes sur la durée du lot | OUI |
| 12 | CARRELAGE-FAIENCE | 2 hommes + 1 femme sur la durée du lot | OUI |
| 13 | REVETEMENT DE SOLS SOUPLES | 3 hommes sur la durée du lot | OUI |
| 14 | PEINTURE INTERIEURE -NETTOYAGE | 3 hommes + 2 femmes semaines S36 à S38 2 femmes semaine S44 | OUI |
| 15 | INSTALLATION SANITAIRES | 2 hommes semaines S6, S13, S17 et S28 3 hommes semaine S26 | NON |
| 16 | ÉLECTRICITE - COURANTS FAIBLES | 2 hommes semaines S6, S13, S17, S26, S28, S39, S42 | OUI |
| 17 | CHAUFFAGE - VMC | 2 hommes semaines S6, S13, S17, S26, S28, S39, S42 | OUI |

DT25 - HYGIENE ET CANTONNEMENT : EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

| Hygiène et Cantonnement : Exigences réglementaires Calculé sur l'effectif maximum du chantier (Hommes / Femmes) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPES DE LOCAUX |  | Durée Chantier |  | MOYENS A METTRE EN OEUVRE |
|  |  | <4 mois | >4 mois |  |
| Tous locaux (base vie ou installation dans le bâtiment) Article L4221-1 et R4228-12 |  | X | X | - Aérés, éclairés et chauffés - Tenus en état de propreté constant |
|  |  | X |  | - Si les locaux fixes ne sont pas adaptés, possibilité d'utiliser des véhicules de chantier, spécialement aménagés à cet effet, qui doivent pouvoir répondre aux mêmes besoins. - Pour un chantier de travaux souterrains, le local vestiaire doit se trouver au jour. - Le local en sous-sol n'est toléré qu'exceptionnellement, à défaut d'autre solution, il n'est accepté que s'il est possible de l'aérer et de l'éclairer convenablement, et de le tenir en état constant de propreté. |
| Local vestiaire Article R4228-6 | Taille | X | X | - La surface des vestiaires sera d'au moins 1m² par salarié. - 1 vestiaire par personne avec deux 2 compartiments pour les travaux insalubres et salissants* - Si l'effectif du chantier comporte des femmes, prévoir des installations distinctes. |
|  | Armoires | X |  | - Si le chantier est trop exigu pour des armoires, possibilité de les remplacer par des patères en nombre suffisant. |
|  | Sièges | X | X | - En nombre suffisant (1 par salarié ou bancs) |
| Local réfectoire Article R4228-22 à 24 | Tables et chaises | X | X | - Chaises munies de dossier en nombre suffisant |
|  | Appareil de réchauffage ou de cuisson | X | X | - Chauffe-gamelle ( ou tout autre matériel permettant de garder au chaud ou de réchauffer) |
|  | Eau |  | X | - Un robinet pour 10 usagers conseillé |

DT25 - HYGIENE ET CANTONNEMENT : EXIGENCES REGLEMENTAIRES								SUITE

| Hygiène et Cantonnement : Exigences réglementaires Calculé sur l'effectif maximum du chantier (Hommes / Femmes) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPES DE LOCAUX |  | Durée Chantier |  | MOYENS A METTRE EN OEUVRE |
|  |  | <4 mois | >4 mois |  |
| Local réfectoire (SUITE) Article R4228-22 à 24 | Garde-manger ou réfrigérateur |  | X | - Réfrigérateur conseillé. |
| Eau potable | Pour la boisson | X | X | - Eau potable fraîche, 3 litres au moins par jour et par travailleur. |
| Sanitaires Article R4228-7 à 11 | Lavabos | X | X | - Lavabos, 1 au moins pour 10 travailleurs ou système de rampes équivalent. - Eau courante à température réglable. |
|  | Cabinets d'aisance (WC, urinoirs) |  | X | - Un cabinet et un urinoir pour 20 (ou 2 cabinets) ou 2 cabinets pour 20 femmes avec raccordement sur réseau (collectif ou fosse). - Si l'effectif comporte des femmes, prévoir des installations distinctes. |
|  |  | X |  | - Un cabinet chimique pour 10. - Si l'effectif comporte des femmes, prévoir des installations distinctes. |
|  | Douches | X | X | - 1 pour 8 en cabine individuelle, pour les travaux insalubres et salissants* |

*Travaux insalubres et salissants : Obligatoires pour tous chantiers où s'effectuent des travaux insalubres ou salissants listés à l'annexe de l'arrêté du 23/07/1647 modifié (article R4228-8 du code du travail). Exemple : travaux au jet de sable, travaux exposant aux poussières d'amiante, au plomb, etc. ...

DT26 - LOCATION BASES DE VIE ET CANTONNEMENTS BTP

| Cantonnement bureau équipé avec WC |  |
| --- | --- |
| Code produit | 006307 |
| Dimensions extérieures | 6.04 x 2.44 x 2.50 ht (m) |
| Surface utile | 12.90 m² |
| Charge admissible sur plancher | 250kg/m² |
| Points lumineux | 2 |
| Porte extérieure | 1 |
| Fenêtre | 1 |
| Prises | 3 x 230 V + 1 Téléphone |
| Radiateur | 1 (2000 W) |
| Mobilier | 1 Armoire 1 bureau + 3 chaises |
| Sanitaires | WC à l'anglaise Lavabos + chauffe-eau 15L |

| Cantonnement aménageables 12 personnes |  |
| --- | --- |
| Code produit | 006 302 |
| Dimensions extérieures | 6.04 x 2.44 x 2.50 (m) |
| Surface utile | 12.90 m² |
| Effectif maxi | 12 |
| Charge admissible sur plancher | 250kg/m² |
| Points lumineux | 2 |
| Porte extérieure | 1 |
| Fenêtre | 1 |
| Prises | 3 x 230 V + 1 Téléphone |
| Radiateur | 1 (2000 W) |
| Mobilier | selon accessoires |

| Cantonnement aménageables 4 personnes |  |
| --- | --- |
| Code produit | 006 303 |
| Dimensions extérieures | 2.44 x 2.44 x 2.50 (m) |
| Surface utile | 5.70 m² |
| Effectif maxi | 4 |
| Charge admissible sur plancher | 250kg/m² |
| Points lumineux | 1 |
| Porte extérieure | 1 |
| Fenêtre | 1 |
| Prises | 2 x 230 V + 1 Téléphone |
| Radiateur | 1 (2000 W) |
| Mobilier | selon accessoires |

DT26 - LOCATION BASES DE VIE ET CANTONNEMENTS BTP

| Sanitaires |  |
| --- | --- |
| Code produit | 006 333 |
| Dimensions extérieures | 6.04 x 2.44 x 2.50 (m) |
| Surface utile | 12.90 m² |
| Charge admissible sur plancher | 250kg/m² |
| Points lumineux | 4 |
| Porte extérieure | 1 |
| Fenêtre | 1 |
| Prises | 3 x 230 V |
| Radiateur | 2 (2000 W) |
| Equipements sanitaires | 2 urinoirs 1 WC à la turque Rampe avec 4 points d’eau 1 douche Chauffe-eau 300 L |

| Sanitaires |  |
| --- | --- |
| Code produit | 006 334 |
| Dimensions extérieures | 2.44 x 2.44 x 2.50 (m) |
| Surface utile | 5.70 m² |
| Charge admissible sur plancher | 250kg/m² |
| Points lumineux | 4 |
| Porte extérieure | 3 |
| Fenêtre | 1 |
| Prises | 3 x 230 V |
| Radiateur | 2 (2000 W) |
| Equipements sanitaires | 2 WC à la turque Rampe avec 3 points d’eau 1 douche Chauffe-eau 50 L |

| Sanitaires |  |
| --- | --- |
| Code produit | 006 335 |
| Dimensions extérieures | 6.04 x 2.44 x 2.50 (m) |
| Surface utile | 5.70 m² |
| Charge admissible sur plancher | 250kg/m² |
| Points lumineux | 4 |
| Porte extérieure | 1 |
| Fenêtre | 1 |
| Prises | 3 x 230 V |
| Radiateur | 1 (2000 W) |
| Equipements sanitaires | 3 WC à l’anglaise, 3 urinoirs rampe avec 6 points d’eau 1 douche Chauffe-eau 50 L |

DT26 - LOCATION BASES DE VIE ET CANTONNEMENTS BTP 			SUITE

| Sanitaires |  |
| --- | --- |
| Code produit | 006 336 |
| Dimensions extérieures | 6.04 x 2.44 x 2.50 (m) |
| Surface utile | 12.90 m² |
| Charge admissible sur plancher | 250kg/m² |
| Points lumineux | 5 |
| Porte extérieure | 2 |
| Fenêtre | 1 |
| Prises | 2 x 230 V |
| Radiateur | 2 (2000 W) |
| Equipements sanitaires | Chauffe-eau 100L 1 compartiment : 2 WC à l’anglaise + lavabo + 1 compartiment : 1 WC à l’anglaise 2 urinoirs 1 lavabo |

| Réfectoire |  |
| --- | --- |
| Code produit | 006 337 |
| Dimensions extérieures | 6.04 x 2.44 x 2.50 (m) |
| Surface utile | 12.90 m² |
| Charge admissible sur plancher | 250kg/m² |
| Points lumineux | 2 |
| Porte extérieure | 1 |
| Fenêtre | 1 |
| Prises | 3 x 230 V |
| Radiateur | 1 (2000 W) |
| Equipements | Evier avec chauffe-eau 15L Plaque de cuisson Micro-ondes 12 chaises 2 tables |

DT26 - LOCATION BASES DE VIE ET CANTONNEMENTS BTP 			SUITE

DT27 - RÉPARTITION DES MONTANTS DU MARCHÉ (FOURNIES PAR LA MAITRISE D’ŒUVRE)

| N° du lot | Désignation des lots |  | Répartition en % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | TERRASSEMENT-GROS OEUVRE |  | 32,31 % |
| 4 | CHARPENTE BOIS |  | 6,57 % |
| 5 | COUVERTURE TUILES ET ZINC |  | 5,57 % |
| 6 | MENUISERIE EXTÉRIEURE PVC - VOLETS ROULANTS |  | 5,78 % |
| 7 | ÉCHAFAUDAGES |  | 3,75 % |
| 8 | ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE |  | 11,29 % |
| 9 | PLATRERIE-PLAFONDS SUSPENDUS |  | 5,34 % |
| 10 | MENUISERIE INTÉRIEURE BOIS |  | 2,22 % |
| 11 | SERRURERIE-MÉTALLERIE |  | 1,56 % |
| 12 | CARRELAGE-FAIENCE |  | 5,60 % |
| 13 | REVETEMENT DE SOLS SOUPLES |  | 3,21 % |
| 14 | PEINTURE INTÉRIEURE -NETTOYAGE |  | 4,68 % |
| 15 | INSTALLATION SANITAIRES |  | 4,44% |
| 16 | ÉLECTRICITE - COURANTS FAIBLES |  | 3,56 % |
| 17 | CHAUFFAGE - VMC |  | 4,12 % |
|  |  | Total = | 100,00 % |