## LYCEE
|  | 1 |  |  |  |  | Début travaux S |  |  |  |  | 31
SEASKA |  | Effectif production
PLANNING | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 21 | 21 | 13 | 13 | 13 | 15 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5
| 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 21 | 21 | 13 | 13 | 13 | 15 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5
| 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 21 | 21 | 13 | 13 | 13 | 15 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5
| 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 21 | 21 | 13 | 13 | 13 | 15 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5
| 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 21 | 21 | 13 | 13 | 13 | 15 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5
| 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 21 | 21 | 13 | 13 | 13 | 15 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5
| 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 21 | 21 | 13 | 13 | 13 | 15 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5
|  | AOUT | [24 empty] | SEPTEMBRE | [19 empty] | OCTOBRE | [19 empty] | NOVEMBRE | [24 empty] | DECEMBRE | [9 empty] | JANVIER
|  |  | S | 31 |  |  |  | S | 32 |  |  |  | S | 33 |  |  |  | S | 34 |  |  |  | S | 35 |  |  |  | S | 36 |  |  |  | S | 37 |  |  |  | S | 38 |  |  |  | S | 39 |  |  |  | S | 40 |  |  |  | S | 41 |  |  |  | S | 42 |  |  |  | S | 43 |  |  |  | S | 44 |  |  |  | S | 45 |  |  |  | S | 46 |  |  |  | S | 47 |  |  |  | S | 48 |  |  |  | S | 49 |  |  |  | S | 50 |  |  |  | S | 51 |  |  |  | S | 52 |  |  |  | S | 53 |  |  |  | S | 54 |  |  |  | S | 55 |  |  |  | S
2026-07-28 |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M
|  | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8
Effectif (hors CdC) |  | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 21 | 21 | 13 | 13 | 13 | 15 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5
LYCEE-GYMNASE
Installation chantier | 78 | L: 2; S M: 2; 31 M: 2; 31 J: 2; 31 V: 2
Implantation | 30 | 31 J: 2; 31 V: 2
Fondation grue | 46 | 31 M: 2; 31 J: 2; 31 V: 2
Montage grue | bar: 31 L to S M
SOUS SOL
LYCEE
Fondations-Dallage | 252 | 31 L: 4; S M: 4; 32 M: 4; 32 J: 4; 32 V: 4; 32 L: 4; S M: 4; 33 M: 4
Conditionnement Banches | 48 | 31 L: 3; S M: 3
Ferraillage | 110 | 32 M: 2; 32 J: 2; 32 V: 2; 32 L: 2; S M: 2; 33 M: 2; 33 J: 2
Elévations sous-sol | 372 | 32 V: 6; 32 L: 6; S M: 6; 33 M: 6; 33 J: 6; 33 V: 6; 33 L: 6; S M: 6
Remblais + delta Ms | 62 | 33 J: 2; 33 V: 2; 33 L: 2; S M: 2
Poteau - poutre | 235 | 33 L: 5; S M: 5; 34 M: 5; 34 J: 5; 34 V: 5; 34 L: 5
RDC LYCEE
Semelles isolées + lg | 195 | 33 L: 5; S M: 5; 34 M: 5; 34 J: 5; 34 V: 5
Plancher bas RdC | 315 | 34 L: 5; S M: 5; 35 M: 5; 35 J: 5; 35 V: 5; 35 L: 5; S M: 5; 36 M: 5
Réseaux | 64 | 34 L: 2; S M: 2; 35 M: 2; 35 J: 2
Dalle portée | 195 | 35 M: 5; 35 J: 5; 35 V: 5; 35 L: 5; S M: 5
Conditionnement banches RDC | 69 | 36 M: 3; 36 J: 3; 36 V: 3
Ferraillage | 156 | bar: 36 J to 40 M
Elévations RdC | 936 | 36 L: 6; S M: 6; 37 M: 6; 37 J: 6; 37 V: 6; 37 L: 6; S M: 6; 38 M: 6; 38 J: 6; 38 V: 6; 38 L: 6; S M: 6; 39 M: 6; 39 J: 6; 39 V: 6; 39 L: 6; S M: 6; 40 M: 6; 40 J: 6; 40 V: 6
Poteaux poutres | 162 | 39 J: 3; 39 V: 3; 39 L: 3; S M: 3; 40 M: 3; 40 J: 3; 40 V: 3
Plancher Ht RdC | 545 | 38 J: 5; 38 V: 5; 38 L: 5; S M: 5; 39 M: 5; 39 J: 5; 39 V: 5; 39 L: 5; S M: 5; 40 M: 5; 40 J: 5; 40 V: 5; 40 L: 5; S M: 5
R+1 LYCEE
Conditionnement Banches | 48 | 40 L: 3; S M: 3
Ferraillage | 156 | bar: 40 L to 44 V
Elévations R+1 | 700 | 41 M: 5; 41 J: 5; 41 V: 5; 41 L: 5; S M: 5; 42 M: 5; 42 J: 5; 42 V: 5; 42 L: 5; S M: 5; 43 M: 5; 43 J: 5; 43 V: 5; 43 L: 5; S M: 5; 44 M: 5; 44 J: 5; 44 V: 5
Plancher Ht R+1 | 585 | 43 L: 5; S M: 5; 44 M: 5; 44 J: 5; 44 V: 5; 44 L: 5; S M: 5; 45 M: 5; 45 J: 5; 45 V: 5; 45 L: 5; S M: 5; 46 M: 5; 46 J: 5; 46 V: 5
R+2 LYCEE
Conditionnement banches | 48 | 45 L: 3; S M: 3
Ferraillage | 156 | bar: 46 M to S M
Elévations R+2 | 705 | 46 L: 5; S M: 5; 47 M: 5; 47 J: 5; 47 V: 5; 47 L: 5; S M: 5; 48 M: 5; 48 J: 5; 48 V: 5; 48 L: 5; S M: 5; 49 M: 5; 49 J: 5; 49 V: 5; 49 L: 5; S M: 5; 50 M: 5
Plancher Ht R+2 | 585 | 48 L: 5; S M: 5; 49 M: 5; 49 J: 5; 49 V: 5; 49 L: 5; S M: 5; 50 M: 5; 50 J: 5; 50 V: 5; 50 L: 5; S M: 5; 51 M: 5; 51 J: 5; 51 V: 5
MACONNERIES
Agglos creux | 0
Enduit ciment | 0
SEUILS - APPUIS
Seuils et appuis bétons | 0
DIVERS
ANNEXES
Conditionnement Banches | 45 | 53 J: 3; 53 V: 3
Ferraillage | 62 | bar: 53 J to 54 L
Elévations local poubelle et vestiaires | 378 | 53 L: 6; S M: 6; 54 M: 6; 54 J: 6; 54 V: 6; 54 L: 6; S M: 6; 55 M: 6
AUTRES
Finitions GO | 913 | bar: 32 L to S M
REPLI BANCHES | 93 | 55 J: 3; 55 V: 3; 55 L: 3; S M: 3
Nettoyage/securite | 975 | bar: L to 55 V
Grutier | 991 | bar: L to S M
SEUILS - APPUIS
Seuils et appuis bétons | 0
DIVERS
Socle G.T | 0
Scellements, calfeutrements, nettoyage | 0
MO | 10310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0