| ###### Sommaire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dossier | Code |  | Désignation | Fichier Informatique | Page |
| Dossier technique | DT1 |  | - Vue en plan générale | DTi1 à DTi13 U21-22-23.pdf | 2/14 |
|  | DT2 |  | - Zone étudiée |  | 3/14 |
|  | DT3 |  | - Plan d’assainissement |  | 4/14 |
|  | DT4 |  | - Coupe partielle entrée 1 Bassin BR4 |  | 5/14 |
|  | DT5 |  | - Coupe type sur Chaussée au PT 233 |  | 6/14 |
|  | DT6 |  | - Vue en plan OA6 |  | 7/14 |
|  | DT7 |  | - Elévations OA6 |  | 8/14 |
|  | DT8 |  | - Coupes transversales OA6 |  | 9/14 |
|  | DT9 |  | - BIM-OA6 | DTi9-BIM-OA6.ifc | 10/14 |
|  | DT10 |  | - Extraits du CCTP | DTi1 à DTi13 U21-22-23.pdf | 11/14 |
|  | DT11 |  | - Extraits du CCTP |  | 12/14 |
|  | DT12 |  | - Extraits du CCTP |  | 13/14 |
|  | DT13 |  | - Extraits du CCTP |  | 14/14 |
| Dossier sujet - réponse | DSR1 DSR2 |  | - S1 : Installation de chantier | U23-DSRi2-TU.xls | 2/11 |
|  | DSR3 à, DSR6 |  | - S2 : Étude du plan général de coordination |  | 3/11 4/11 |
|  | DSR7 DSR8 |  | - S3 : Réalisation d’une plateforme de stockage et de concassage |  | 5/11 |
|  | DSR 9 DSR10 |  | - S4 : Réalisation d’un ouvrage d’art |  | 6/11 |
| Dossier ressources | DR1 |  | - Plan détaillé des semelles sur pieux |  | 8/11 |
|  | DR2 |  | - PGC de l'opération VIADUC / RN 102 Contournement du Teil |  | 9,10/11 |
|  | DR3 |  | - Coefficient de remplissage d'un godet |  | 11/11 |

INFORMATIONS PRATIQUES

Si nécessaire vous pouvez enlever les agrafes pour faciliter votre travail. La numérotation des pages vous permettra de reconstituer votre dossier en fin d'épreuve.

Avant de formuler une réponse, analyser avec toute l'attention voulue les différents documents. Soigner la présentation et utiliser le temps alloué.

Le dossier technique sera récupéré en totalité en fin de l'épreuve.

Aucun document autorisé.

Baccalauréat Professionnel

U.23 : Organisation des travaux

et suivi de réalisation

Travaux Publics

##### Session 2021

RN 102 Contournement nord du Teil

Le dossier correspondant à la sous-épreuve E.23 
(unité U.23) comprend :

- le dossier sujet réponse (DSR)
DSR1 à DSR12	pages  1/11 à  6/11

- le dossier ressources (DR)
DR1 à DR5	pages 7/17 à 11/11

NOTA

Le Dossier Technique dont vous avez pris connaissance durant une 1 heure est également indispensable durant cette épreuve.

Le dossier technique est également disponible au format pdf ainsi que qu’un plan « BIM-OA6 » au format ifc.