PROPOSITION DE BARÈME : U 23– SESSION 2022

| SITUATION | QUESTIONS | CRITÈRES | BARÈME | SOUS-TOTAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1.1 | Le calcul est posé | 1 pt |  |  |
|  |  | Le résultat est correct | 2 pts |  |  |
|  | 1.2 | Le calcul est posé | 1 pt |  |  |
|  |  | Le résultat est correct | 2 pts |  |  |
|  | 1.3 | Le calcul est posé | 1 pt |  |  |
|  |  | Le résultat est correct | 2 pts |  |  |
|  | 1.4 | Le calcul est posé | 1 pt |  |  |
|  |  | Le résultat est correct | 2 pts |  |  |
|  | 1.5 | Les opérations sont posées (1 pts par case) | 4 pts |  |  |
|  |  | Les résultats sont corrects (2 pts par case) | 8 pts |  |  |
|  |  | La durée du cycle est correcte | 2 pts |  |  |
|  | 1.6 | Le calcul est posé | 1 pt |  |  |
|  |  | Le résultat est correct | 2 pts |  |  |
|  | 1.7 | Le calcul est posé | 1 pt |  |  |
|  |  | Le résultat est correct | 2 pts |  |  |
|  | 1.8 | Le calcul est posé | 1 pt |  |  |
|  |  | Le résultat est correct | 2 pts |  |  |
|  | 1.9 | Le calcul est posé | 1 pt |  |  |
|  |  | Le résultat est correct | 2 pts |  |  |
|  | 1.10 | Le calcul est posé | 1 pt |  |  |
|  |  | Le résultat est correct | 2 pts |  |  |
|  | 1.11 | Le calcul est posé | 1 pt |  |  |
|  |  | Le résultat est correct | 2 pts |  |  |
|  | 1.12 | Les tracés sont corrects (4 pts par camion dont 1 pt par ligne correcte) | 16 pts |  |  |
|  |  |  |  | 60 |  |
| S2 | 2.1 | Les rangs sont corrects | 3.5 pts |  |  |
|  | 2.2 | Les tâches sont correctement positionnées sur chaque rang | 3.5 pts |  |  |
|  |  | Les dates au plus tôt sont correctes | 3.5 pts |  |  |
|  |  | Les dates au plus tard sont correctes | 3.5 pts |  |  |
|  |  | Les marges libres sont correctes | 3.5 pts |  |  |
|  |  | Les marges totales sont correctes | 3.5 pts |  |  |
|  | 2.3 | Le repère de chaque tâche est indiqué | 3.5 pts |  |  |
|  |  | La durée de chaque tâche est indiquée | 3.5 pts |  |  |
|  |  | Le positionnement des barres de tâche sont corrects | 3.5 pts |  |  |
|  |  | Les marges libres et totales sont correctes | 2.5 pts |  |  |
|  |  | Le chemin critique est clairement identifié | 3 pts |  |  |
|  |  | La légende est respectée, les plannings sont soignés | 3 pts |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |
| S3 | 3.1 | Nature du projet | 4 pts |  |  |
|  |  | Période d’exécution des travaux / durée | 4 pts |  |  |
|  |  | Effectifs prévus sur le chantier | 4 pts |  |  |
|  |  | Les intervenants (3 pts par intervenant) | 6 pts |  |  |
|  | 3.2 | Les installations de chantier (0.5 pts par bonne réponse) | 6 pts |  |  |
|  |  | Energies (1.5 pts par bonne réponse) | 6 pts |  |  |
|  |  | Les documents sont bien repérés (1 pt par bonne réponse) | 10 pts |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |
| TOTAL DE L’ÉPREUVE U 23 |  |  |  |  | 140 |

Baccalauréat Professionnel

TRAVAUX PUBLICS

Session 2022

DOSSIER SUJET

Ouvrages de traitement des eaux pluviales avant rejet au Cher « Quartier des deux lions à Tours »

| Les situations professionnelles |  | Page | Barème | Temps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## U.23 : organisation des travaux et suivi de réalisation S1 | - « Atelier de terrassement du bassin TAMPON » | 2 à 3 / 12 | 60/140 | 1h15 |
| S2 | - « Planning du bassin tampon » | 4 à 6 / 12 | 40/140 | 1h |
| S3 | - « realisation d’un PPSPS » | 7 à 8 / 12 | 40/140 | 45 min |

Sous-épreuve E.23 - Unité U.23

Le paragraphe « La situation professionnelle » pose le problème que vous devez résoudre.

Celui intitulé « Les données » vous indique les documents issus du dossier de définition de l’ouvrage regroupés dans le Dossier Technique et les documents techniques regroupés dans le Dossier Ressources dont vous avez principalement besoin pour répondre.

Le paragraphe « Le travail demandé » précise et énonce les différentes questions déduites de la situation professionnelle.

Vous répondrez directement sur le sujet. Le dossier sujet (pages) est composé de pages (SUJET) et pages (DOSSIER RESSOURCES).

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

La calculatrice est autorisée, conformément à la circulaire n°99-186 du 16

Novembre 1999.

| S1 | ATELIER DE TERRASSEMENT DU BASSIN TAMPON | DSR1 |
| --- | --- | --- |

La situation professionnelle :

Vous êtes chargé de déterminer la durée de l’atelier de terrassement du bassin tampon une fois les pieux sécants réalisés.

Les données :

| DT | Le dossier technique | DT4 Ouvrage de traitement des eaux pluviales : Bassin tampon (DTi4) | page 9/17 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dti | Le dossier technique informatique | DT2 BIM : Vue en élévation bassin Fichier DTi2 Vue en élévation du bassin.ifc |  |
| DR | Le dossier ressource | DR1 Schémas de principe du terrassement | page 9/12 |
|  |  | DR2 Tableau de coefficient de foisonnement et contre foisonnement | page 9/12 |
|  |  | DR3 Caractéristiques des engins et du chantier | page 10/12 |

Les exigences :

Les calculs sont posés.

Les réponses sont exactes, détaillées et conformes au dossier technique

Les valeurs demandées sont exprimées :	- en mètres arrondies aux centimètres.

- en m² arrondies aux centièmes.

- en m3 et tonnes arrondies aux millièmes.

- en heure arrondis aux centièmes.

| S1 | ATELIER DE TERRASSEMENT DU BASSIN TAMPON | DSR2 |
| --- | --- | --- |

Le travail demandé :

Question 1.1 : A l’aide du DTi2 (ou du DT4) et du DR01, calculer le volume de déblais en place à extraire pour réaliser le bassin à l’intérieur des pieux sécants :

Diamètre bassin = ……………………………………………………………………………….………...

Surface bassin = …………………..…………………………………………………………….…………

Volume de déblais à extraire = …………………….……………………………………………………..

Question 1.2 : D’après l’étude géotechnique les déblais sont de nature argile sableuse, calculer le volume de terre foisonnée (prendre un volume en place de 2800m3) :

Volume de terre foisonnée = …………….………………………………………………………………..

Question 1.3 : Calculer le volume utile du camion 8x4 sachant que la masse volumique de l’argile sableuse est 1,8T/m3 :

Volume utile du camion = ……………………..…………………………………………………………..

Question 1.4 : Calculer le rendement horaire de la pelle à chenille Komatsu PC210LC-10.

Nombre de cycle par heures = …………………………………………………………………………..

Rendement horaire de la pelle = ………………..………………………………………………………..

Question 1.5 : Calculer la durée d’un cycle complet en complétant le tableau ci-dessous (on prendra comme rendement horaire de la pelle 50m3/h et un volume utile du 8x4 de 10m3 ) :

| Phase |  | Données et calculs | Durée en h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps de chargement |  |  |  |  |  |
| Temps de trajet aller |  |  |  |  |  |
| Temps de déchargement |  |  |  |  |  |
| Temps de trajet retour |  |  |  |  |  |
| Durée du cycle complet |  |  |  |  |  |
| S1 | ATELIER DE TERRASSEMENT DU BASSIN TAMPON |  |  | DSR3 |

Question 1.6 : Calculer le nombre de camions nécessaires pour mettre la pelle en saturation (on prendra une durée de cycle complet de 0.650h et un temps de chargement de 0.200h) :

Nombre de camions = ……………………………………………………………………………………..

Question 1.7 : Calculer le nouveau temps de cycle :

Nouveau temps de cycle =  ……………………………..………………………………………………..

Question 1.8 : Calculer le temps d’attente d’un camion (on prendra un nouveau temps de cycle de 0.800h) :

Temps d’attente d’un camion =  …………………………… ;…………………………………………..

.

Question 1.9 : Calculer le nombre de cycle total effectuée par la rame de camion, pour une journée de chantier sachant que l’on travail 8h/jour :

Nombre de tours par camion =  …………………………………………………………………………

Nombre de cycles par jour =   ……………………………………………………………………………

Question 1.10 : Calculer le volume de déblais évacué du chantier par jour :

Volume de déblais évacué par jour =   …………………………………………………………………

Question 1.11 : Calculer la durée du terrassement en jour, arrondir à l’unité supérieur (on prendra un volume journalier de 410m3) :

Durée du terrassement = …………………………………………………………………………………

| S1 | ATELIER DE TERRASSEMENT DU BASSIN TAMPON | DSR4 |
| --- | --- | --- |

Question 1.12 : Réaliser le planning chemin de fer pour le premier cycle complet de chaque camion (on prendra : chargement = 0.200h, aller = 10min, déchargement = 6min, retour = 0.150h) :

Attention convertir les centièmes d’heure en minutes.

| S2 | PLANNING DU BASSIN TAMPON | DSR5 |
| --- | --- | --- |

La situation professionnelle :

Afin de suivre au mieux l’avancement du chantier, on vous demande de réaliser la planification des travaux du bassin tampon.

Les données :

| DR | Le dossier ressource | DR4 Rappel potentiel tâche | Page 11/12 |
| --- | --- | --- | --- |

Les exigences :

Les calculs sont justes.

La présentation est soignée

Le planning potentiel tâche respecte les règles rappelées dans le DR4

Les marges libres et marges totales sont clairement identifiable sur le planning Gantt

Le chemin critique est correct et identifié en rouge sur le planning Gantt

| S2 | PLANNING DU BASSIN TAMPON | DSR6 |
| --- | --- | --- |

Le travail demandé :

Question 2.1 : Déterminer le rang de chaque tâche :

| Repère | Tâche | Interdépendance | Durée (semaines) | Rangs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Pré-terrassement | Aucune | 1 |  |
| B | Réalisation pieux sécants | Commence à la fin du pré-terrassement | 10 |  |
| C | Réalisation ouvrage dégrillage | Commence en même temps que les pieux sécants | 2 |  |
| D | Réalisation ouvrage By-Pass | Débute à la fin de l’ouvrage dégrillage | 2 |  |
| E | Terrassement bassin | Débute à la fin des pieux sécants et de l’ouvrage dégrillage | 2 |  |
| F | Réalisation micropieux et radier | Ne peut commencer que si le terrassement du bassin est terminé | 8 |  |
| G | Réalisation contre-voiles et voiles intérieurs | Commence à la fin des micro pieux et du radier | 8 |  |
| H | Réalisation chambre à vannes et escalier | Débute en même temps que les voiles | 6 |  |
| I | Réalisation poteaux-poutres et couverture | Débute à la fin des voiles et de l’escalier | 5 |  |
| J | Réalisation étanchéité | Débute à la fin de la couverture | 2 |  |
| K | Montage des équipements | Débute en même temps que l’étanchéité | 5 |  |
| L | Séchage du bassin | Débute à la fin de la couverture | 4 |  |
| M | Remblaiements généraux | Démarre une fois l’étanchéité terminée | 1 |  |
| N | Essais en eau | Ne peut commencer qu’à la fin des équipements et du séchage du bassin | 2 |  |

| S2 | PLANNING DU BASSIN TAMPON | DSR7 |
| --- | --- | --- |

Question 2.2 : Compléter le planning potentiel tâche ci-dessous :

| S2 | PLANNING DU BASSIN TAMPON | DSR8 |
| --- | --- | --- |

Question 2.3 : Compléter le planning Gantt ci-dessous en respectant la légende et en utilisant l’ensemble des données du planning potentiel tâche. Colorier en rouge le chemin critique.

| S3 | Realisation d’un PPSPS | DSR9 |
| --- | --- | --- |

La situation professionnelle :

A la demande du coordinateur SPS, l’entreprise doit fournir un PPSPS pour le chantier. Vous avez la charge de le réaliser en vous appuyant sur le Plan général de coordination le plan d’installation de chantier et vos connaissances.

Les données :

| DT | Le dossier technique | DT9 Extrait du P.G.C. (DTi9) | Page 15 à 17/17 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DT7 Plan d’installation de chantier (DTi7) | Page 12/17 |

Les exigences :

Les réponses sont exactes.

| S3 | Realisation d’un PPSPS | DSR10 |
| --- | --- | --- |

Le travail demandé :

Question 3.1 : : A l’aide de l’extrait du P.G.C., compléter la première page du PPSPS nommée « Identification des travaux » ci-dessous :

| PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE PPSPS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identification des travaux |  |  |  |
| Nature du projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Période d’exécution des travaux / durée d’exécution : - Chantier réalisé du ……………………………… au ……………………………….. - Durée : ……...mois |  |  |  |
| Effectifs prévus sur le chantier : Désignation; Nombre. Effectif global prévisionnel; ……………... |
| Les intervenants : Intervenants; Noms et Adresses. Maître d’Ouvrage :; ………………………………………………………………………………………………. Maître d’œuvre :; ………………………………………………………………………………………………. Coordonnateur sécurité :; BUREAU VERITAS, 29 rue de la Milletiere 37074 Tours. |
| S3 | Réalisation d’un PPSPS | DSR11 |

Question 3.2 : A l’aide de l’extrait du P.G.C., du DT7 et de vos connaissances. Compléter le tableau suivant nommé « installation d’hygiène et de sécurité » ci-dessous.

PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE PPSPS

Installation d’hygiène et de sécurité

Les installations de chantier (cocher les éléments exigés) : Vestiaire : Parking : Sanitaires : Zone de préfabrication : Accueil sécurité : Clôture : Bureaux : Zone de stockage : Réfectoire : Zone de livraison : Dortoir : Benne de tri-sélectif : Chemin piéton : Container outils : Aire de lavage : Grue : Aire de retournement : Zone de ferraillage :

Energies (cocher les éléments exigés) : Besoin électrique : Oui Non Besoin en eau potable : Oui Non Besoin en gaz : Oui Non Besoin en eau pluviale : Oui Non Besoin en eau usée : Oui Non Besoin en télécom : Oui Non Besoin en éclairage : Oui Non Besoin en fibre optique : Oui Non

| S3 | réalisation d’un ppsps | DSR12 |
| --- | --- | --- |

Cocher l’endroit où se trouvent les documents sécurité suivant : Désignation; Sur chantier; Sur vous; En entreprise; Dans les engins. La fiche en cas d’accident (numéro d’urgence). Le PPSPS. La carte professionnelle du BTP. La fiche d’accueil d’un nouvel arrivant sur chantier. Les rapports de Vérification Générale Périodique des engins. Le document unique (PPSPS général de l’entreprise). Le plan général de coordination PGC. Le registre de sécurité. Le CACES et autorisation de conduite. Les DICT (Déclaration d’intention de commencement de travaux).