E.2 - ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION

Sous-épreuve E.22 - Préparation et suivi d’une fabrication et d’une mise en œuvre sur chantier (U.22)

DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

Ce dossier comporte 12 documents :

DTC1 à DTC12.

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet.

Note : les documents sont au format A3.

Rack à barre (stock matière) :

| Tableau stock disponible à l’atelier |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fournisseur | Matière | Section | Nombre | Observations |
| D&C | S235 | Ep 2mm | 4 | Tôle 2000x1000x2mm |
|  | S355 | UPE 200 | 4 | Longueur 6 mètres |
|  | S355 | IPE 100 | 2 | Longueur 4 mètres |
|  | S235 | IPE 80 | 4 | Longueur 3 mètres |
|  | S355 | IPE 80 | 3 | Longueur 6 mètres |

| MANNEQUIN DE POINTAGE OU GABARIT |  |
| --- | --- |
| Le mannequin de pointage est un appareil qui permet de faire la mise et maintien en position |  |
| isostatique d’éléments afin de les assembler (il est souvent utilisé pour un travail sériel). |  |
| Modélisation 3D de la mise et maintien en position isostatique selon la norme NF E 04 – 103 |  |

| Symboles des opérations : |  |  |
| --- | --- | --- |
| PHASES | ACTIONS | SYMBOLES |
| Ajuster | Meuler | MLR |
|  | Limer | LIM |
|  | Ebavurer | EBV |
| Assembler | Electrodes enrobées | E.E |
|  | MIG/MAG | MIG ou MAG |
|  | par TIG | TIG |
| Chauffer | Chalumeau | OA |
| Conformer | Cintrer des profils | CIN |
|  | Former | FOM |
|  | Rouler des tôles | ROU |
|  | Marteler | MAR |
|  | Plier | PLG |
| Contrôler | Contrôler | CONT |
| Débiter | Tronçonner | TRO |
|  | Scier | SCI |
|  | Cisailler | CIS |
|  | Oxy-couper | OXY |
|  | Poinçonner | PNC |
|  | Encocher/Gruger | GRU |
| Usiner | Chanfreiner | CHN |
|  | Fraiser | FRA |
|  | Percer | PER |
| Tracer | Tracer | TRA |
| CETTE LISTE N'EST PAS EXHAUSTIVE ET A USAGE INTERNE |  |  |

| Exemple représentation 2D de la mise et maintien en position isostatique selon la norme NF E 04 – 103 |  |
| --- | --- |
|  | Symbolisation du contact selon la NF E 04 – 103 Modélisation 3D du contact. Vue de profil; Vue projetée. |
|  | Symbolisation du serrage selon la NF E 04 – 103 Modélisation 3D du serrage. S. |

| Pensez plus loin que sa table avec la mise en place d’équerre (ralonge de table) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Cette table est actuellement disponible à l’atelier

| Mise en situation des outils sur table de montage |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equerre de butée et serre joint | Butée universelle grand modèle et serre joint |  |

| Les procédés de découpes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plasma | Laser | Oxyacétylénique |

La galvanisation à chaud des aciers :

Capacité machine de la cisaille utilisée à l’atelier :

Fiche d’imbrication machine découpe plasma (logiciel PROfirst) :

MODELE BOMBLED année 2006 :

- Longueur de coupe A = 2028mm

- Epaisseur maximum de coupe 6mm

Proposition d’imbrication N°2 :

Proposition d’imbrication N°1 :

Calibre pour soudeur ou jauge de mesure pour contrôler l’apothème (profondeur) d’une soudure :

- P : tôle

- T : tube

- BW : bout à bout

- FW : angle

- ss : soudage d’un seul coté

- bs : soudage des deux côtés

- ng : sans gougeage par meulage

- gg : avec gougeage par meulage

- nb : soudage sans support envers

- mb : soudage avec un support

Calculateur de pliage avec Delta L

Abaque de pliage :

LD = (Somme de toutes les cotes extérieures) + 1ΔL par pli

Les ΔL sont généralement négatifs

Il est conseillé d’utiliser de préférence les valeurs surlignées

Préconisation : Choix du vé 8 X l’épaisseur à plier

| PLANNING PLAGE LOT C14 mis à jour 26 décembre suite aux retards |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREVISIONNEL DES TACHES | ENTREPRISES |  | sept |  |  | oct |  |  |  |  | nov |  |  |  | dec |  |  |  | janv |  |  |  | févr |  |  |  | mars |  |
|  |  |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| RICT contrôleur technique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fermeture établissement 3 septembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dépose des éléments structurels du 17 au 21 septembre | LAMARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installation commune de chantier du 17 au 21 septembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dépose canalisations sous plage du 24 au 28 septembre | SOGEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Démolition du 24 septembre au 5 octobre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réunion préparatoire entreprises et BET structure + Architectes 25 septembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Préparation de chantier plan fab. notes de calcul. 15 jours 9 octobre | BERTHE/IEC | retard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de fabrication entreprises 15 jours 23 octobre | BERTHE/IEC | retard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visa des plans d'entreprises le 30 octobre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabrication charpente métallique en atelier 4 semaines à terminer fin de semaine 45 | BERTHE | retard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fondations pieux hors emprise SADE du 15 octobre au 22 octobre | KELLER | retard |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fondations pieux élévateur PMR 29 octobre |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pose charpente métallique : 15 jours, départ prévu pour la semaine 46 reporté semaine 49 suite retard | BERTHE | retard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etanchéité sur toiture prévu du 11 au 14 décembre reporté suite retard semaine 2 | KELLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réseaux EU EP bac à graisse du 5 au 9 novembre semaine 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dallage béton sous encorbellement du 12 au 16 novembre | AG béton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cloisonnement sous encorbellement 2 semaines 30 novembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reprises-en sous œuvre du 26 au 30 novembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réseaux électriques murs, cloisons, plafonds du 19 au 30 novembre | LOCILEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabrication agencements menuisés en atelier décembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montage des planchers et Surtoiture 8 jours 2 janvier au 11 janvier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platelage salle de restaurant du 7 au 11 janvier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platelage terrasse et batardeaux 10 jours du 14 au 25 janvier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réseaux en sol cuisine 3 jours du 3 au 5 janvier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pose des châssis vitrés 2 jours 10 et 11 janvier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incorporations électriques, plafond bâches tendues 3 jours du 14 au 16 janvier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cloisonnement wc public réserve 3 jours du 14 au 16 janvier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Livraison du conteneur réserve plage 21/22 janvier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Habillage bois du conteneur 23 au 29 janvier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peintures 5 jours du 21 au 25 janvier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raccordement aux réseaux eau EU et EP/ tests 2 jours 10 et 11 janvier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pose appareillage sanitaires -essais 3-jours du 4 au 9 février |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de conformité des installations du 11 février au 15 février |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Commission de sécurité semaine du 18 au 22 février |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réception 22 février |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levée des réserves 1er mars |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mise en place, tests fonctionnels rodage du 1er au 6 mars |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ouverture au public le 6 mars |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Définition du sigle RTT : Réduction du Temps de Travail c’est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine. Le bénéfice des jours de RTT est fixé par une convention ou un accord (accord d'entreprise, le plus souvent).