BREVET de TECHNICIEN SUPÉRIEUR

AÉRONAUTIQUE

Épreuve E4 – sous épreuve U42

ÉTUDE DE PROCESSUS D’ASSEMBLAGE OU DE MAINTENANCE D’AÉRONEFS

Session 2024

CORRIGÉ

Hélicoptère biplace à moteur à pistons

PARTIE 1 – Analyse du défaut

| Question 1.1 | GVI : Global Visual Inspection ou General Visual Inspection Inspection visuelle globale, extérieure ou intérieur, sans accessoires (hormis un miroir), généralement sans contact, dans des conditions normales d’éclairage, recherche de défaut évident. DVI : Detail Visual Inspection Inspection visuelle plus précise, emploi d’un éclairage spécifique si nécessaire, recherche de défaut spécifique. NDT : Non Destructive Test Contrôle non destructif à l’aide de matériel ou de méthode spécifique nécessitant une qualification ex : ressuage, courant de Foucault, magnétoscopie, ultrasons, radiographie… |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 1.2 | D’après la fiche technique de l’alliage utilisé : - EN AW 2024 ou simplement 2024 - Bonne résistance mécanique ; - Bonne usinabilité, Good Workability - Facile à travailler (mise en forme, …) |
| --- | --- |
| Feuille de copie DT1 |  |

| Question 1.3 Feuille de copie | Pièce soumise à des efforts répétitifs d’intensité même faible (fatigue), vibration, utilisation dans atmosphère corrosive (ex : milieu salin), résistance de la pièce insuffisante (matériaux et/ou formes), pas de traitement anti corrosion, défaut de fabrication, …. |  |
| --- | --- | --- |
| Question 1.4 |  | Le soudage de la crique n’est pas adapté car l’alliage n’a pas une bonne soudabilité, Pièce non réparable, la crique est trop importante, le remplacement de la pièce s’impose. OU Le manuel de réparation précise les conditions de réparabilité. |  |

| Question 1.5 | Non, la pièce fait partie d’un ensemble et n’est pas détaillée, la référence n’apparait pas dans l’extrait de l’IPC. |
| --- | --- |

| Question 1.6 | Rex nécessaire pour des raisons de sécurité : « Reporting every accident, failure, defect, malfunctioning or any incident that may have a detrimental effect on airworthiness is a key factor to maintain airworthiness and ensure continuous flight safety improvement ». À faire à l’autorité (EASA / DGAC) et au constructeur (HG) OU CRESMANA. |
| --- | --- |

PARTIE 2 – Aspect réglementaire

Analyse de l’AD N° : 2021-0155

| Question 2.1 |  | AD : Airworthiness Directive CN : Consigne de navigabilité |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Question 2.2 |  | Ces documents sont émis par l’EASA (European union Aviation Safety Agency). |  |  |
| Question 2.3 | Emission : 2 juillet 2021 Application : 16 juillet 2021 Applicabilité : « HG2 helicopters, all manufacturer serial numbers (s/n) » Toutes les machines HG2 |  |

| Question 2.4 | - « An occurrence was reported where, during maintenance, a crack was found on a rotating scissors fitting. The suspected root cause for the cracking is corrosion under residual stress » Détection de criques sur la pièce scissors fitting P/N G12-00-200. - « replace both the MRH and the Swashplate Guide in accordance with the instructions of the modification SB. » Remplacement des 2 scissors fitting, sur le moyeu rotor ET sur le guide du plateau cyclique. - « This condition, if not detected and corrected, could lead to affected part failure, possibly resulting in loss of control of the helicopter. » Risque de rupture de la pièce qui peut engendrer une perte de contrôle de la machine. |
| --- | --- |

| Question 2.5 | - Mandatory : obligatoire - « Next MGB overhaul or 5 years from the effective date of AD 2021-0155 (July 16 th , 2021) ». Prochaine révision générale de la BTP ou au plus tard le 16 juillet 2026 - L’appareil concerné perd sa navigabilité |
| --- | --- |
| Question 2.6 | - L’opération doit être réalisée dans un atelier (Part 145) ou Part CAO (en fonction de la masse de l’hélicoptère qui n’est pas donnée), s’il s’agit de remplacer bloc complet. Il s’agit d’une maintenance et non une réparation qui n’est pas possible sur cette pièce. - « The fitting replacement is a factory only operation ». l’opération doit être réalisé dans un atelier Part 21G s’il s’agit de remplacer la pièce. |

PARTIE 3 – Rédaction d’une carte de travail

Dans le cadre de la mise en place des opérations du SB 21-007C, le bureau technique veut rédiger la carte de travail de la dépose des pales. Pour cela, le rédacteur technique utilisera l’AMM et l’IPC fournis par le constructeur.

| Question 3.1 | Afin de réaliser l’alignement d’un des créneaux de l’écrou avec l’alésage de la tige filetée permettant le montage de la goupille de freinage. |
| --- | --- |
| Question 3.2 | Manuel des techniques courantes (MTC) / Standard Practice Manual ( ATA 20 ) |

| Question 3.3 | Met en évidence une opération ou une procédure de maintenance, une pratique, une condition, une affirmation qui, si elle n’est pas strictement respectée, peut provoquer des blessures parfois mortelles. |
| --- | --- |
| Question 3.4 | Attention / Caution. |
| Question 3.5 | Freinage par fil frein diamètre 0,8mm. |
| Question 3.6 | Voir DR1. |
| Question 3.7 Question 3.8 Question 3.9; Maintenance des hélicoptères à moteurs à pistons : Licences B4 ou B1.4 Avionique : Licence B2 1 titulaire licence C pour l’APRS.. Question 3.10 Question 3.11 Question 3.12 | On attend au moins deux des réponses ci-dessous - Détérioration filetages vis/écrou ; - Déformation (allongement) de la vis ; - Rupture de la vis ; - Détérioration état de surface, marquages sur les pièces à assembler ; - Blocage du mouvement. Rechanges systématiques (à remplacer après dépose), consommable OU pièce standard. Produit utilisé pour la protection contre la corrosion par couples galvaniques d'assemblages métalliques hétérogènes, démontables (exemple : assemblage vis acier sur pièce alliage d’aluminium). Contrôle de métrologie régulier de la clé. - Vérifier la date de fin de validité d’utilisation de la clé avant l’entretien périodique ; - Vérifier la précision de la clé au banc d’étalonnage. - Enregistrer le n° de série de la clé sur le workorder. C’est un symbole de métallisation. On désigne sous le terme de métallisation toutes les mesures prises pour assurer une conductibilité électrique, aussi parfaite que possible, entre les différentes parties d'un appareil OU mise à la terre OU mise à la masse. |

PARTIE 4 – Impact financier dans la gestion de la flotte

L’école Heli Form dispose d’une flotte de 4 machines HG2, le bureau technique veut évaluer le coût de la mise en œuvre du SB 21-007 C et tenter de l’optimiser.

| Question 4.1 | Maintenance des hélicoptères à moteurs à pistons : Licences B1.4 Avionique : Licence B2 1 titulaire licence C pour l’APRS |
| --- | --- |

| Question 4.2 | Voir DR2 |
| --- | --- |

| Question 4.3 | Voir DR2 |
| --- | --- |

| Question 4.4 | Voir DR3 |
| --- | --- |

PARTIE 5 – Planification de la maintenance

| Question 5.1 | Voir DR4 |
| --- | --- |
| Question 5.2 | Voir DR5 |
| Question 5.3 | Voir DR5 |

DR1 – Document réponse 1 – Feuillet 1/1

Couple de serrage à appliquer = couple utile x coef correcteur

DR2 – Document réponse 2 – Feuillet 1/2

| Opérations – Procédure 1 | Temps (h) sans TM | Temps (h) avec TM | Coût (€) avec ou sans TM |
| --- | --- | --- | --- |
| Dépose des 3 pales | 2 | 2 | 320 |
| Dépose des 3 amortisseurs de trainée | 0,25 | TM ⃰ : 0,25 | 20 |
| Dépose des butées sphériques | 0,5 | 0,5 | 40 |
| Dépose des masses d’équilibrage | 0,25 | TM : 0,25 | 20 |
| Transport sur bâti des 3 pales vers zone de stockage | 0,5 | 0,5 | 37,5 |
| Transport sur bâti des amortisseurs, des butées sphériques et des masses d’équilibrage vers l’atelier ensembles mécaniques | 0.5 | TM :0,5 | 37,5 |
| Dépose du moyeu rotor principal | 0,5 | 0,5 | 40 |
| Dépose de l’ensemble plateau cyclique suivant AMM | 0,25 | 0,25 | 20 |
| Desserrer le collier (2) et déposer le déflecteur (3) | 0,25 | 0,25 | 20 |
| Enlever le mastic résiduel du déflecteur | 0,75 | 0,75 | 60 |
| Enlever le renvoi (8) de l’ensemble guide du plateau cyclique | 0,25 | 0,25 | 20 |
| Déposer les vis (6) et (7) | 0,25 | 0,25 | 20 |
| Déposer le guide du plateau cyclique | 1 | 1 | 80 |
| Sous-total dépose en (h) et (Euros) | 7,25 | 6,25 | 735 |
| Installer un nouveau joint à lèvres HG24-2486 sur le guide du plateau cyclique modifié G21-01-103 | 0,5 | 0,5 | 40 |
| Installer le guide du plateau cyclique modifié G21-01-103 sur la BTP et installer les boulons (6) et les rondelles (7), serrer à 7.5 N.m puis freiner au fil frein. | 0,5 | 0,5 | 40 |
| Installer le renvoi 8 sur l’ensemble guide du plateau cyclique, serrer les boulons associés entre 7.5 et 9 N.m et installer les goupilles. | 1 | 1 | 80 |
| Installer le plateau cyclique | 1 | 1 | 80 |
| Installer le moyeu rotor principal G12-00-103 | 1 | 1 | 80 |
| Mettre le collectif en butée haute | 0,25 | 0,25 | 20 |
| Installer le déflecteur en laissant 2-3 mm de jeu entre le déflecteur et la rotule du plateau cyclique | 0,5 | 0,5 | 40 |
| Installer le collier du déflecteur | 0,25 | 0,25 | 20 |

DR2 – Document réponse 2 – Feuillet 2/2

| Appliquer un cordon de mastic polymère HG32-0087 | 0,5 | 0,5 | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Temps de polymérisation du mastic polymère HG32-0087 | 4 | 4 | 40 |
| Transport sur bâti des amortisseurs, des butées sphériques et des masses d’équilibrage vers la zone atelier. | 0,5 | 0,5 | 37,5 |
| Transport sur bâti des 3 pales vers la zone atelier. | 0,5 | TM :0,5 | 37,5 |
| Installer les masses d’équilibrage | 1 | 1 | 80 |
| Installer les butées sphériques | 1 | TM :1 | 80 |
| Installer les 3 pales | 2 | 2 | 320 |
| Installer les 3 amortisseurs de trainée | 0,25 | 0.25 | 20 |
| Réaliser un réglage voilure | 4 | 4 | 500 |
| Sous-total pose en (h) et (Euros) | 18,75 | 17,25 | 1555 |

TM : Temps masqué.

Question 4.3 :

| Opérations – Procédure 1 | Temps (h) sans TM | Coût (€) sans TM | Temps (h) avec temps masqué TM | Coût (€) avec TM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total dépose et pose en (h) et (Euros) | 26 | 2290 | 23,50 | 2290 |
| Ensemble des contrôles d’exécution |  | 300 |  | 300 |
| Contrôle final / remise en service de l’appareil | 2 | 400 | 2 | 400 |
| Total procédure 1 (en journées de travail) | 3,5 |  | 3,1875 |  |
| Stockage aéronef |  | 350 |  | 318,75 |
| Coût total (€) |  | 3340 |  | 3308,75 |

Conclusion : Avantage du travail en temps masqué sur le temps d’immobilisation final de la machine et coût de la procédure

Temps d’immobilisation sans TM = 3,5 jours / Coût = 3340 €

Temps d’immobilisation avec TM = 3,1875 jours / Coût = 3308,75 €

Le temps masqué ne change pas le coût de la main d’œuvre mais réduit légèrement le temps d’immobilisation de l’aéronef.

DR3 – Document réponse 3 – Feuillet 1/2

Procédure 2 – Optimisation

| Opérations | Temps (h) | Nombre d’opérateurs/opération | Coût horaire/opérateur | Coût opération |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a/ Dépose des 3 pales (ZA) | 2 | Opérateur 1 opérateur 2 | 80 | 320 |
| b/ Transport sur bâti des 3 pales vers zone de stockage (M) | 0,5 | Opérateur 1 | 75 | 37,5 |
| c/ Dépose moyeu rotor équipé (ZA) | TM (0,5) | Opérateur 2 | 80 | 40 |
| d/ Transport sur bâti du moyeu rotor équipé vers l’atelier ensembles mécaniques (M) | TM (0,5) | Opérateur 2 | 75 | 37,5 |
| e/ Dépose de l’ensemble plateau cyclique suivant AMM (ZA) | 0,25 | Opérateur 1 | 80 | 20 |
| f/ Desserrer le collier (2) et déposer le déflecteur (3) (ZA) | 0,25 | Opérateur 1 | 80 | 20 |
| g/ Enlever le mastic résiduel du déflecteur (ZA) | 0,75 | Opérateur 1 | 80 | 60 |
| h/ Désassemblage moyeu rotor - Atelier ensembles mécaniques (AEM) | TM (0,75) | Opérateur 2 | 90 | 67,5 |
| i/ Enlever le renvoi (8) de l’ensemble guide du plateau cyclique (ZA) | 0,25 | Opérateur 1 | 80 | 20 |
| j/ Déposer les vis (6) et (7) (ZA) | 0,25 | Opérateur 1 | 80 | 20 |
| k/ Déposer le guide du plateau cyclique (ZA) | 1 | Opérateur 1 | 80 | 80 |
| Sous-total dépose en (h) et (€) | 5,25 |  |  | 722,5 |
| l/ Installer un nouveau joint à lèvres HG24-2486 sur le guide du plateau cyclique modifié G21-01-103 (ZA) | 0,5 | Opérateur 1 | 80 | 40 |
| m/ Installer le guide du plateau cyclique modifié G21-01-103 sur la BTP et installer les boulons (6) et les rondelles (7), serrer à 7.5 N.m puis freiner au fil frein. (ZA) | 0,5 | Opérateur 1 | 80 | 40 |
| n/ Installer le renvoi 8 sur l’ensemble guide du plateau cyclique, serrer les boulons associés entre 7.5 et 9 N.m et installer les goupilles. (ZA) | 1 | Opérateur 1 | 80 | 80 |
| o/ Assemblage sur nouveau moyeu rotor - Atelier ensembles mécaniques (AEM) | TM (1,5) | Opérateur 2 | 90 | 135 |
| p/ Transport sur bâti du nouveau moyeu rotor équipé vers la zone atelier (M) | TM (0,5) | Opérateur 2 | 75 | 37,5 |
| q/ Installer le plateau cyclique (ZA) | 1 | Opérateur 1 | 80 | 80 |

| r/ Installer le moyeu rotor principal G12-00-103 (ZA) | 1 | Opérateur 1 | 80 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s/ Mettre le collectif en butée haute (ZA) | 0,25 | Opérateur 1 | 80 | 20 |
| t/ Installer le déflecteur en laissant 2-3 mm de jeu entre le déflecteur et la rotule du plateau cyclique (ZA) | 0,5 | Opérateur 1 | 80 | 40 |
| u/ Installer le collier du déflecteur (ZA) | 0,25 | Opérateur 1 | 80 | 20 |
| v/ Appliquer un cordon de mastic polymère HG32-0087 (ZA) | 0,5 | Opérateur 1 | 80 | 40 |
| w/ Transport sur bâti des 3 pales vers la zone atelier. (M) | TM (0,5) | Opérateur 2 | 75 | 37,5 |
| x/ Temps de polymérisation du mastic polymère HG32-0087 | TM (4) |  | 10 | 40 |
| y/ Installer les 3 pales (ZA) | 2 | Opérateur 1 Opérateur 2 | 80 | 320 |
| Sous-total pose en (h) et (€) | 7,5 |  |  | 1010 |
| Total dépose et pose en (h) et (€) | 12,75 |  |  | 1732,50 |
| z/ Réaliser un réglage voilure | 4 | 2 |  | 500 |
| Ensemble des contrôles d’exécution | TM |  |  | 400 |
| aa/ Contrôle final / remise en service de l’appareil | 2 | 1 | 200 | 400 |
| Total procédure 2 (en journée de travail) | 2,34 |  |  |  |
| Stockage aéronef |  |  | 100 €/j | 234 |
| Total procédure 2 (€) |  |  |  | 3266,5 |

Conclusion :

Temps d’immobilisation avec TM = 2,34 jours / Coût = 3266,5 €

Le coût de la procédure 2 avec temps masqué est de 3266,5 € ce qui est légèrement plus avantageux que la procédure 1.

C’est surtout la durée d’indisponibilité qui est notablement réduite avec cette procédure 2.

DR4 – Document réponse 4 -

Les opérations o et p peuvent être positionnées à la suite de l’opération n

R5 – Document réponse 5 -

Echelle horaire : 4 carreaux = 1h

1

|  | Dépose / Désassemblage : 5,25 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assemblage / Pose : 7,5h + 4h de polymérisation en temps masqué |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OP1 | a |  |  |  |  |  |  |  | b |  |  |  | e |  |  |  | f |  | g |  |  |  |  | i |  |  | j |  |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  | l |  |  |  | m |  |  | n |  |  |  |  |  | q |  |  |  |  |  |  |  | r |  |  |  |  |  |  |  |  | s |  |  | t |  |  |  |  | u |  |  |  | v |  |  |  |  |
| OP2 | a |  |  |  |  |  |  |  |  | c |  |  |  |  | d |  |  |  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w |  |  |  |  |  |
| Polymérisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Pilote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qualité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Temps de pose : 7,5h + 4h de polymérisation en temps masqué |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temps de réglage et de contrôle final : 6h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | y |  |  |  |  |  |  |  | Z (réalisé par l’opé1 ou l’opé2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polymérisation | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qualité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | aa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DR5 – Document réponse 5 -

DOCUMENT RÉPONSE (réponse aux questions 5.2 et 5.3)

Question 5.2 : Planning

Légende :

MSN 1208		MSN XXXX

MSN YYYY

MSN XXXX

Dépose et désassemblage en 5,25h + 0,75h pour la traçabilité

Début ‘’dépose et désassemblage’’ le vendredi 12/05 à 14h.

Durée : 5,25h + 0,75h restante pour la traçabilité

Semaine N° 19

|  | Lundi 08/05 |  |  |  |  | Mardi 09/05 |  |  |  |  | Mercredi 10/05 |  |  |  |  | Jeudi 11/05 |  |  |  |  | Vendredi 12/05 |  |  |  |  | Samedi 13/05 |  |  |  |  | Dimanche 14/05 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opérateur 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Congé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opérateur 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable qualité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RTT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Début ‘’pose/assemblage ‘’

Durée : 7h50 + 0,5h traçabilité

Date impérative de livraison :

16/05/2023 – 18h

Semaine N° 20

|  | Lundi 15/05 |  |  |  |  | Mardi 16/05 |  |  |  |  | Mercredi 17/05 |  |  |  |  | Jeudi 18/05 |  |  |  |  | Vendredi 19/05 |  |  |  |  | Samedi 20/05 |  |  |  |  | Dimanche 21/05 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opérateur 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opérateur 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Férié |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable qualité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Congé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Polymérisation du mastic le 15/05 après la journée de travail

Début ‘’réglages/contrôle final ‘’

Durée : 6h00

Question 5.3   Date fin de chantier : Si l’on débute le 12 mai à 10h. La polymérisation se déroulera pour partie sur le temps de travail, mais cela permet éventuellement de faire face à un aléa.

Délai respecté ? : Oui, le 16/05/2023 à 18h, l’hélicoptère sera disponible