# Baccalauréat Professionnel

ENVIRONNEMENT

NUCLEAIRE

Session 2010

Epreuve E2 :

ANALYSER ET PREPARER UN CHANTIER EN ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE

| Durée : 4 h | ## Coefficient : 4 |
| --- | --- |

Dossier de présentation

| ### SOMMAIRE dossier « technique » |  |
| --- | --- |
| Page de garde | Page 1/12 |
| Ordre de travail | Page 2/12 |
| Ordre d’intervention et relevés dosimétriques du local R333 | Page 3/12 |
| Coupe partielle du bâtiment Réacteur | Page 4/12 |
| Vue isométrique de la conduite | Page 5/12 |
| Mise en plan de la conduite | Page 6/12 |
| Mise en plan du clapet 1 RCP 321 VP | Page 7/12 |
| Nomenclature du clapet 1 RCP 321 VP | Page 8/12 |
| Extrait de la gamme du test « OPTIC » page 01/15 | Page 9/12 |
| Extrait de la gamme du test « OPTIC » page 03/15 | Page 10/12 |
| Extrait de la gamme du test « OPTIC » page 12/15 | Page 11/12 |
| Extrait de la gamme du test « OPTIC » page 13/15 | Page 12/12 |

| ### SOMMAIRE dossier « ressources » |  |
| --- | --- |
| Page de garde | Page 1/10 |
| Personnel disponible (spécialité, dosimétrie, habilitations) | Page 2/10 |
| Disponibilité du personnel pour le mois de juillet 2010 | Page 3/10 |
| Matériel d’intervention | Page 4/10 |
| Harnais de sécurité | Page 8/10 |
| Futs plastiques | Page 9/10 |

Situation :

Lors d’une intervention de maintenance sur une installation nucléaire, il est prévu d’effectuer une visite interne complète de l’appareil  repéré  1 RCP 321 VP situé dans le local R333.

Avant l’intervention il est nécessaire d’effectuer la vidange de l’eau résiduelle dans la tuyauterie par la vanne 1 RIS 198 VP à l’étage inférieur.

Cette réalisation est pilotée et réalisée par la conduite. Votre entreprise apportera le soutien logistique pour cette opération.

A l’issue de la visite, un test d’étanchéité doit être réalisé (« test OPTIC », voir DT 9/12 à 12/12).

Votre société LOGINUC réalise les activités de logistique et de robinetterie sauf le montage préalable de l’échafaudage. Vous signerez tous les documents du nom de PINOT en votre qualité de chargé de travaux. Vos habilitations sont : RP2, HN2, QSP, B0V, H0 et M2.

Travail demandé :

On vous demande :

- De rechercher les informations relatives à l’intervention dans le dossier.

- De vérifier les informations relatives à la constitution de l’équipe chargée de l’intervention.

- De maîtriser les données géographiques et de se repérer dans l’espace professionnel.

- D’assurer la planification du chantier.

- D’assurer l’organisation matérielle et logistique de l’intervention.

- De réagir en fonction des risques évalués.

Pour répondre aux questions du dossier « candidat », vous avez à votre disposition :

- Le document réponses : Dossier candidat (1/7 à 7/7)

- Les documents techniques : Dossier technique DT (1/12 à 12/12)

- Les documents ressources : Dossier ressources DR (1/10 à 10/10)