| Pour traiter ce sujet, vous disposez de : * Un dossier technique sur papier format A3 . * Un dossier ressource sous forme numérique, installé sur l’ordinateur à votre disposition sur le poste de travail.. Pour accéder au sommaire, cliquez sur l’icône ; BAC PRO TCB Ressources E.2. Sommaire des ressources disponibles Pour ouvrir les documents, cliquer sur les liens soulignés Guides et avis techniques; Données de chantier. - Fiche de taille du montant M (précadre triangulaire) - Axonométrie des sous-ensembles pour le levage. Moyens humains et matériels; Règles et normes. - Fiche outils de l’entreprise - Exemple de croquis d’usinage - Formule d’usinage. | BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ### Technicien Constructeur Bois E2 – Epreuve de Technologie Préparation d'une fabrication et d'une mise en œuvre sur chantier DOSSIER CORRIGE Ce dossier comprend : Thème / Travail demandé; Page; Barème. Page de garde; 1 / 7. 1 – Fabrication de la lucarne 1.1 - Etablir la feuille de fabrication des pièces de la lucarne 1.2 - Dessiner le banc d’assemblage des jouées de lucarne; 2 / 7 3 / 7; / 35. 2 – Etude du précadre triangulaire 2.1 - Réaliser l’étude de fabrication du montant oblique « M ». 2.2 - Calculer les paramètres de coupe; 4 / 7 5 / 7; / 35. 3 – Levage du chantier 3.1 - Etablir le mode opératoire du levage du chantier; 6 / 7 7 / 7; / 30. Total; / 100. Total; / 20. |
| --- | --- |

| Thème 1 – FABRICATION DE LA LUCARNE | Compétence ciblées : C1.2 C2.3 C2.4 C2.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| On donne : - Dossier technique : - Descriptif p.7/11 - Plan d’ensemble et d’exécution de la lucarne p. 10/11 et 11/11 |  | Total thème 1 | /35 pts |
| - - Etablir la feuille de fabrication des sous-ensembles n° 1 (fermette) et 6 (jouée) de la lucarne, en précisant : - le repère, la quantité, la section et la longueur au plus long des éléments - la position des pièces sur la table de la radiale, le croquis de la pièce - les angles de coupes en degrés : Symbolisation pour la position des pièces: (à plat) = P S/E; REP; NBRE; LONG (mm); SECTION (mm); POSITION; CROQUIS DE LA PIECE. ANGLE DE COUPE (en °); ANGLE DE COUPE (en°). n° 6; 203; 2; 1750; 50 x 97; C. 90°; 50°. 204; 2; 2723; 50 x 97; C. 40°; 50°. 205; 2; 673; 50 x 97; C. 40°; 90°. 206; 2; 1389; 50 x 97; C. 40°; 90°. 207; 2; 1958; 50 x 97; C. 40°; 90°. (à chant)=C S/E; REP; NBRE; LONG (mm); SECTION (mm); POSITION; CROQUIS DE LA PIECE. ANGLE DE COUPE (en °); ANGLE DE COUPE (en°). n° 1; 211; 3; 639; 36 x 72; P. 45°; 90°. 213; 6; 1150; 36 x 72; P. 45°; 45°. 221; 3; 1422; 36 x 72; P. 45°; 45°. | /24 pts (4 pts par pièce) |

| 1.2 - En vue d’une fabrication sérielle des lucarnes, vous devez optimiser l’assemblage des jouées de lucarne en atelier. - Dessiner l’épure du banc de montage de la jouée de lucarne au 10ème : - Placer correctement les butées, sachant que l’on utilise un cloueur pneumatique pour l’assemblage des pièces. Symbole à utiliser pour la Mise en position : | /11 pts |
| --- | --- |

| Thème 2 – ETUDE DU PRECADRE TRIANGULAIRE | Compétence ciblées : C1.2 C2.4 C2.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| On donne : - Dossier ressources informatique : - Dossier technique : - Fiche de taille du montant M (précadre triangulaire) - Descriptif p. 7/10 et plan - Fiches-outils de toupie de l’entreprise - Exemples de croquis d’usinage - Formules d’usinage |  | Total thème 2 | /35 pts |
| 2.1 - Afin d’usiner le montant oblique repéré M, vous devez réaliser l’étude de sa fabrication: - Renseigner le tableau ci-dessous - Pour les croquis d’usinage (voir Dossier ressource) indiquer : - La position de la pièce sur la machine - Les cotes nécessaires à l’usinage Nota : L’usinage de la rainure en bout ne sera pas pris en compte dans votre étude. On donne une pièce corroyée de 42 x 132 d’une longueur de 2,00 mètres. # ETUDE DE FABRICATION. ENSEMBLE : MOB SOUS- ENSEMBLE : PRECADRE ELEMENT : MONTANT M. ### Repère; ### Désignation; ### Machine; ### Choix de l’outil ### (Référence); ### Croquis de l’élément à ses divers stades d’usinage ### Renseignements techniques; ### Contrôle. Ph; S/ph; Op. 100; TRONCONNAGE; Scie radiale; Mc Ma 1 2 3 5 4 - 110 Usinage de la coupe de tête : Face contre la table; N° 1. Face contre le guide; N° 5. Angle de réglage du bloc moteur; 45°. 5 4 Mc Ma 1 2 3 6 17° - 120 Usinage de la coupe de pied : Face contre la table; N° 1. Face contre le guide; N° 2. Angle de réglage du bloc moteur; 38°.. 110; Tronçonnage. Coupe à 90°. 120; Tronçonnage. Angle de coupe. Cote de longueur. | /15 pts |

| # ETUDE DE FABRICATION. ENSEMBLE : MOB SOUS- ENSEMBLE : PRECADRE ELEMENT : MONTANT M. ### Repère; ### Désignation; ### Machine; ### Choix de l’outil ### (Référence); ### Croquis de l’élément à ses divers stades d’usinage ### Renseignements techniques; ### Contrôle. Ph; S/ph; Op. 200; PROFILAGE; - 210 : Profilage rainure de la pente. - 220 : Profilage de la rainure - 300 : Profilage de la pente.; Cote de l’usinage 7 x 22 à 40 mm. 210; Rainurage :; Toupie à positionnement numérique; Outils à rainer Ref : E; Cote de l’usinage 7 x 22 à 96 mm. 220; Rainurage :; Toupie à positionnement numérique; Outils à rainer Ref : E. 300; Profilage :; Toupie à positionnement numérique; Porte-outils multi-pente Ref : C; Cote et angle de l’usinage. 2.2 - Afin d’usiner la pente du montant M vous devez paramétrer la toupie à positionnement numérique : (Indiquer le détail des calculs) - Calculer la vitesse de coupe : Vc = 3,14 x 0,17 x 5000 60 Vc = 44,48 m/s; - Calculer la fréquence de rotation : n = (60 x 45) 3,14 x 0,17 n = 5058 Trs/min n =5056 Trs/min = 5000 Trs/min. | /15 pts /5 pts |
| --- | --- |

| Thème 3 – levage du chantier |  |  |  |  |  | Compétence ciblées : C1.2 C2.4 C2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| On donne : - Dossier technique : - Dossier ressource informatique : - Descriptif p. 7/10 et plan - Axonométrie des sous-ensembles à lever - Vue en plan des sous ensembles à lever - Dossier sujet ci-dessous : - Nomenclature des tâches à effectuer |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total thème 3 |  | /30 pts |  |
| 3.1 – Vous devez établir le planning de levage de l’ensemble du chantier (planning de type GANTT) Contexte : - Le levage est réalisé par 2 équipes de 2 ouvriers confirmés (équipes A et B) - Le chantier est prêt à être levé. Les sous-ensembles (repérés sur le descriptif) sont livrés, assemblés et stockés correctement sur le chantier - Vous avez à disposition le matériel nécessaire pour lever ce chantier (grue, nacelle, échafaudage …) - L’utilisation de la grue est possible sur l’ensemble du chantier (pas de contrainte liée à l’état du terrain, câble électrique etc.) - La journée de travail dure 8 heures et commence à 8h00 du matin sur le chantier. Une pose repas de 1h est prévue entre 12h et 13h - Indiquer les taches réalisées par chacune des deux équipes «a» et «b» pour lever l’ensemble du chantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /30 pts |  |
| ##### LEVAGE DU CHANTIER |  |  | Nombre d'équipe | Temps en heures |  |  | ##### LEVAGE DU CHANTIER |  |  |  | Nombre d'équipe |  | Temps en heures |
| Réf | TACHE | LOCALISATION |  |  |  |  | Réf | TACHE | LOCALISATION |  |  |  |  |
| #### A | Levage solivage + plancher balcon | 1er étage | 1 | 6 |  |  | #### M | Levage du faîtage du raccord | Raccord de Pénétration |  | 1 |  | 1 |
| B | Levage du pignon ossature bois | Façade Nord-Ouest (balcon) | 1 | 2 |  |  | N | Levage des pannes du raccord | Raccord de Pénétration |  | 1 |  | 1 |
| C | Levage poutre LC sous fermette | 1er étage | 1 | 1 |  |  | #### O | Levage de la lucarne | Raccord de Pénétration |  | 1 |  | 5 |
| D | Levage de la cloison porteuse | RDC / Pénétration | 1 | 1 |  |  | P | Levage du pignon ossature bois | Façade Nord-est |  | 1 |  | 2 |
| E | Levage des pannes du long pan | Façade Sud-ouest | 1 | 1 |  |  | Q | Levage du pignon ossature bois | Façade Sud-est |  | 1 |  | 1 |
| F | Levage des demi- fermettes | Long Pan Côté pénétration | 1 | 1 |  |  | R | Levage des fermettes | Raccord de Pénétration |  | 2 |  | 4 |
| G | Réception de dalle | RDC | Déjà réalisée |  |  |  | S | Levage du pignon ossature bois « cloison porteuse » | Long Pan (intérieur) |  | 1 |  | 1 |
| H | Levage des panneaux MOB du RDC par façade | RDC | 1 | 5 |  |  | T | Pose des lisses basses | RDC |  | 1 |  | 3 |
| I | Levage poutre LC sur poteau | Solivage 1er étage (Long Pan) | 1 | 1 |  |  | U | Pose des lisses hautes | RDC |  | 1 |  | 2 |
| J | Pose des empannons | Raccord de Pénétration | 1 | 2 |  |  | V | Levage des pannes du raccord | Raccord de Long Pan |  | 1 |  | 1 |
| K1 | Mise en place des feuillards de contreventement sur la partie fermette | Raccord de Pénétration | 1 | 3 |  |  | W | Levage des demi- fermettes | Façade Sud-ouest |  | 1 |  | 4 |
| K2 | Mise en place des feuillards de contreventement et raccordement à la partie traditionnelle | Raccord de Pénétration | 1 | 2 |  |  | X | Mise en place des feuillards de contreventement | Long Pan |  | 1 |  | 2 |
| L | Levage de la ferme de noue 1 | Raccord de Pénétration (côté Sud-est) | 1 | 1 |  |  | Y | Levage de la ferme de noue 2 | Raccord de Pénétration (côté Nord-Ouest) |  | 1 |  | 1 |

| PLANNING DE GANTT LEVAGE DU CHANTIER |  | Nombre d'équipes | Jours | Equipe | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Temps En heures |  | 08h 09h | 9h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 08h 09h | 9h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 08h 09h | 9h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 08h 09h | 9h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 08h 09h | 9h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h |
| Ref | TACHE |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G | Réception de la dalle |  |  |  | PROPOSITION DE CORRECTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | Pose des lisses basses | 1 | 3 | a | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Levage des panneaux MOB du RDC par façade | 1 | 5 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U | Pose des lisses hautes | 1 | 2 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Levage de la cloison porteuse | 1 | 1 | a |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Levage poutre LC sous fermette | 1 | 1 | a |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Levage poutre LC sur poteau | 1 | 1 | a |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Levage solivage + plancher balcon | 1 | 6 | a |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | Levage du pignon ossature bois | 1 | 2 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | Levage des fermettes | 2 | 4 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | Mise en place des feuillards de contreventement sur la partie fermette | 1 | 3 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Levage du pignon ossature bois | 1 | 2 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | Levage du pignon ossature bois | 1 | 1 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | Levage du pignon ossature bois « cloison porteuse » | 1 | 1 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | Levage du faîtage du raccord | 1 | 1 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Levage des pannes du long pan | 1 | 1 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y | Levage de la ferme de noue 2 | 1 | 1 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | Levage de la ferme de noue 1 | 1 | 1 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Levage des pannes du raccord | 1 | 1 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Levage des pannes du raccord | 1 | 1 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W | Levage des demi- fermettes | 1 | 4 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | Levage des demi- fermettes | 1 | 1 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J | Pose des empannons | 1 | 2 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 | Mise en place des feuillards de contreventement raccordement à la partie traditionnelle | 1 | 2 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Mise en place des feuillards de contreventement lg pan | 1 | 2 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O | Levage de la lucarne | 1 | 5 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |