Pour traiter ce sujet, vous disposez d’un dossier technique de format A3 et des ressources installées sur votre poste de travail informatique

| DOSSIER CORRIGE | Thèmes d’étude | Compétences évaluées | Ressources informatiques sur poste de travail (noms des fichiers) | Page | Barème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Page de garde / Contrat et ressources |  |  |  | 1 / 8 |  |
| 1 – Balcon du Rez de chaussée : 11– Rédiger la fiche permettant la préparation pour l’expédition sur chantier du balcon du rez-de-chaussée. |  | C 1.21 C 1.22 C 2.53 | Balcon_Rdc_3D Fiches_taille | 2 et 3 / 8 | / 20 |
| 2 – La ferme à entraits retroussés : 21 – Établir la gamme d’usinage de l’arbalétrier. |  | C 2.41 C 2.43 C 2.44 | Electroportatif disponible Fiche_de_taille_arbalétrier Arbalétrier_3D | 4 / 8 | / 25 |
| 3 – Planification de fabrication : 31 – Calculer les temps de fabrication liés aux éléments usinés et aux machines disponibles. 32 – Établir la planification de fabrication en fonction du personnel disponible. |  | C 1.23 C 1.32 C 1.34 C 2.41 C 2.54 |  | 5 / 8 6 / 8 | / 10 / 25 |
| 4 – Sécurité lors du montage de la structure : 41 – Indiquer l’ordre chronologique de montage 42 – Proposer des moyens de sécurisation du personnel lors du levage et de la mise en place de la structure |  | C 2.42 C 2.45 C 2.51 | Chronologie levage Sécurité_3D | 7 / 8 8 / 8 | / 10 / 10 |
|  |  |  |  | Total | / 100 |
|  |  |  |  | Note | / 20 |

| Thème n°1 – : Le balcon du rez de chaussée. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 - Travail demandé : Rédiger la fiche permettant la préparation pour l’expédition sur chantier des éléments de structure et de la quincaillerie du balcon du rez-de-chaussée. S/Ensembles; N° liste production; Désignation; Sections "en mm"; Longueur des éléments "en mm"; Quantités. Consoles; 3001; Traverse; 200/200; 1200; 3. 3014; Montant; 200/200; 1073; 3. 3004; Aisselier; 200/200; 1113; 3. Poteaux; 3000; Poteau; 200/200; 1930; 2. 3003; Poteau; 200/200; 1930; 1. 3016; Contre-fiche; 100/200; 1176; 5. Panne façade; 3005; Panne; 200/260; 12200; 1. Solives façade; 3017; Solive balcon; 100/200; 12200; 1. 3024; Solive balcon; 100/200; 2390; 21. 3007; Solive balcon; 100/200; 2490; 1. Solives coté; 3006; Solive balcon; 100/200; 6905; 1. 3018; Solive balcon; 45/200; 1120; 1. 3022; Solive Balcon; 100/200; 6805; 2. Point page : /10Pts Liste des quincailleries |
| Type | Dimensions | Quantités |  |
| Tire fond | 12 x 80 | 3 |  |
|  | 12 x 180 | 13 |  |
|  | 12 x 220 | 55 |  |
| Tige filetée | 425 x 22 | 6 |  |
|  | 325 x 22 | 9 |  |
| Rondelle | 45 x 13 x 3 | 68 |  |
|  | 55 x 24 x 3 | 21 |  |
| Écrou | 22 | 21 |  |

Point page :              /10Pts

| Thème n°2 – La ferme à entrait retroussé |  |
| --- | --- |

21 - Travail demandé :  Compléter la gamme d’usinage de l’arbalétrier en tenant compte des antériorités technologiques des usinages

| Usinages |  |  | Machine électroportative utilisée |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code usinage | Face de référence pièce | Position en X, de l’usinage exemple : X de 345 à 452 | Machine utilisée : type et code | Code de l'outil a utilisé | Réglage machine (Profondeur, Angle…) |
| B | 1 | X : 4739 | Scie à chaîne de charpente ZSX Ec/400 | Chaîne de découpe de précision 006968 | Angle : 90° |
| J | 3 | X : 4692 | Scie à chaîne de charpente ZSX Ec/400 | Chaîne de découpe de précision 006968 | Angle : 90° |
| K | 3 | X : 25 | Scie à chaîne de charpente ZSX Ec/400 | Chaîne de découpe de précision 006968 | Angle : 90° |
| G | 1 | X : 170 | Scie à chaîne de charpente ZSX Ec/400 | Chaîne de découpe de précision 006968 | Angle : 90° |
| E Point page : /25Pts | 2 | X : 2010 à 2153 Z : 70 à 130 | Mortaiseuse à chaîne LS 103 Ec | Chaîne 28 x 35 x 150 mm | Profondeur : 80 |
| D | 4 | X : 2208 à 2331 | Bloc à moiser ZK 115 Ec | Porte outil à moiser Ø 150 x 115 Ref 203657 | Profondeur : 57 Angle : 35 ° |
| H | 4 | X : 4430 à 4552 | Bloc à moiser ZK 115 Ec | Porte outil à moiser Ø 150 x 115 Ref 203657 | Profondeur : 57 Angle : 35 ° |
| I | 2 | X : 4248 à 4126 | Bloc à moiser ZK 115 Ec | Porte outil à moiser ø 150 x 115 Ref 203657 | Profondeur : 57 Angle : 35° |
| A | 1 | X : 1499 à 1917 | Bloc à moiser ZK 115 Ec | Porte outil à moiser ø 150 x 115 Ref 203657 | Profondeur : 10 Angle : 90° |
| F | 3 | X : 1499 à 1917 | Bloc à moiser ZK 115 Ec | Porte outil à moiser ø 150 x 115 Ref 203657 | Profondeur : 10 Angle :9 0° |
| C | 1 | X : 4248 à 4525 | Scie de charpente MKS 130 Ec | Lame de scie au carbure 40 dents Ref 092572 conseillé. | Profondeur : 100 Angle : 90° |

| Thème n°3 – Planification de fabrication |  |
| --- | --- |

31 Travail demandé : – Convertir de minute en heure, les temps de fabrication liés aux éléments usinés et aux machines utilisées Machines Abréviations Quantité disponible; Antériorité niv 1; Antériorité niv 2; Antériorité niv 3; Antériorité niv 4; Antériorité niv 4; Antériorité niv 4; Antériorité niv 4; Antériorité niv 4. Antériorité niv 4; Scie à tronçonner ScT 1; Tenonneuse. Ten 1; Toupie verticale ToV 1; Mortaiseuse Chaîne MoC 2; Bloc à Moiser BaM 1; Queue d’aronde QuA 1; Défonceuse Def 2; Perceuse Per 2; Usinages divers UsD 5. Temps; minutes; heures; minutes; heures; minutes; heures; minutes; heures; minutes; heures; minutes; heures; minutes; heures; minutes; heures; minutes; heures. Structure balcon Rdc; 300; 5; 240; 4; 0; 0; 180; 3; 600; 10; 0; 0; 0; 0; 240; 4; 420; 7. Structure Rdc; 600; 10; 540; 9; 300; 5; 600; 10; 660; 11; 0; 0; 600; 10; 540; 9; 1260; 21. Plancher étage; 240; 4; 60; 1; 60; 1; 60; 1; 0; 0; 360; 6; 180; 3; 240; 4; 60; 1. Structure étage; 180; 3; 360; 6; 300; 5; 60; 1; 360; 6; 0; 0; 300; 5; 180; 3; 180; 3. Fermes; 240; 4; 120; 2; 60; 1; 120; 2; 600; 10; 0; 0; 0; 0; 240; 4; 360; 6. Toiture; 840; 14; 0; 0; 0; 0; 420; 7; 360; 6; 0; 0; 600; 10; 660; 11; 420; 7.. Indiquer la durée totale de fabrication en jour et heure: Point page : /10Pts - - Travail demandé : Avec l'aide du tableau page 5: - Établir la planification de fabrication en fonction des machines et du personnel disponible, - Indiquer les usinages par leurs abréviations dans les taches planifiées. - Indiquer en bas de tableau le nombre d’ouvriers à prévoir pour chaque jour. - indiquer la durée totale de fabrication en jour et heure. Tenir compte des contraintes suivantes : Les antériorités des usinages sont : Antériorité niv 1: Sciage, effectué uniquement par l’ouvrier 1 Antériorité niv 2 : Tenonnage, effectué uniquement par l’ouvrier 2 Antériorité niv 3 : Toupillage, effectué uniquement par l’ouvrier 4 Antériorité niv 4 : Les autres usinages :, effectué par l’ensemble des ouvriers suivant leurs disponibilités. Les usinages de niveaux 1, 2 et 3 sont prioritaires dans la planification. Les usinages de niveau 4 peuvent être effectués simultanément. Si deux machines de même type sont libres, la tache peut être répartie sur les deux ouvriers. Point page : /25Pts La planification s’effectue chronologiquement de « Structure balcon Rdc » à « Toiture » La planification est prévue sur une base de 40 heures par semaine, le personnel bénéficie de RTT en fin de période. Thème n°4 – : Chronologie et sécurité lors du montage de la structure. Point page : /10Pts. 41 Travail demandé : Indiquer l’ordre chronologique de montage des sous-ensembles en privilégiant la stabilisation rapide de l’ouvrage. . 42 Travail demandé : –. Proposer des moyens de sécurisation du personnel lors du levage et de la mise en place de la structure / 10 points (aidez-vous du dessin proposé en dessinant dessus vos propositions) Mise en place des structures hautes : d’échafaudage extérieur. Travail sur solivage : Mise en place du platelage Mise en place des solives: Echafaudage roulant. . Talus : Barrière de chantier Point page : /10Pts Bords de balcon : Sécurisation par garde-corps provisoire Trémie d’escalier accès sous sol: Boucher la trémie avec un panneau (OSB 22mm fixé) ou garde corps.