DOSSIER CORRIGE

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS ST 11 | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques |  |  | CORRIGE |
| E22 – Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 1/4 |

QUESTION 1 :

- Etablir un devis quantitatif des éléments nécessaire à la réalisation du raccordement

des nouvelles chaudières.

- Estimer le temps d’intervention (le temps sera exprimé en ½ journée de 4 heures) ainsi

que le prix de réalisation.

Matériels

| Quantité | Désignation |  | Référence / code | Fourniture |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Prix unitaire | Prix total |
| 2 | Bride à souder Ø 60,3x2,9 |  | BCG1650 | 19,76 | 39,52 |
| 2 | Fond bombe Ø 60,3x2,9 |  | FBN60 | 0,83 | 1,66 |
| 2 | Courbe 3D à souder Ø 60,3x2,9 |  | C3DN60 | 2,29 | 4,58 |
| 1 | Courbe 3D à souder Ø 33,7x2,9 |  | C3DN26 | 1,01 | 1,01 |
| 2 | Brides pleines Ø 60,3x2,9 |  | BF1050 | 13,01 | 26,02 |
| 4 | Bouchon F Ø 337x2,9 |  | 300N26 | 0,43 | 1,72 |
| 1 | Mamelon MF 1/2 |  | 09605 | 0,79 | 0,79 |
| 1 | Vanne MF 1/2 |  | L05768 | 9.82 | 9.82 |
|  | Matériaux |  |  |  |  |
| Quantité | Désignation |  | Référence / code | Fourniture |  |
|  |  |  |  | Prix unitaire | Prix total |
| 3,5 ml | Tube acier noir Ø 60,3x2,9 ou 2 » |  | 09225 | 83,62 | 292,67 |
| 2,5 ml | Tube acier noir Ø 33,7x2,9 ou 1 » |  | 09222 | 41,36 | 103.40 |
| 0,15 ml | Tube acier noir Ø 21.3x2,3 ou 1/2 » |  | 09605 | 22.99 | 3.45 |

Total matériels : 85,12 € HT

Total matériaux : 399,52 € HT

Total global : 484,64 € HT

|  |  | Temps passé |  | Prix unitaire horaire |  | Coef / | Prix de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quantité |  |  |  |  | marge | vente |
| Tâche à réaliser |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Unitaire | Total | Horaire | Total | 30% | € ht |
|  |  |  | (1x2) |  | (3x4) | (5x0,3) | (5+6) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Découpe TAN | 3 | 0,15 | 0,45 | 3,45 | 1,55 | 0,46 | 2,01 |
| Pointages courbes | 2 | 0,15 | 0,45 | 3,64 | 1,63 | 0,49 | 2,13 |
| Traçage et conception |  |  |  |  |  |  |  |
| piquages à bords | 2 | 0,6 | 1,2 | 11,21 | 13,45 | 4,04 | 17,5 |
| relevés |  |  |  |  |  |  |  |
| Pointage bride à | 1 | 0,3 | 0,3 | 7,09 | 2,13 | 0,64 | 1,36 |
| souder |  |  |  |  |  |  |  |
| Pointage fond bombé | 1 | 0,15 | 0,15 | 3,64 | 0,55 | 0,16 | 0,71 |
| Soudage de | 6 | 0,3 | 1,8 | 7,09 | 12,76 | 3,82 | 16,59 |
| l’ensemble |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en place bride | 1 | 0,25 | 0,25 | 6,21 | 1,55 | 0,46 | 2,01 |
| pleine |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,6 |  |  |  | 42,31 |
| Temps pour la réalisation de la partie A : 4 heures 36 minutes |  |  |  |  |  | Prix : 42,31 € ht |  |

Temps de réalisation de la partie B : 3 heures 24 minutes

Temps de réalisation de la partie C : 3 heures

Temps de réalisation de la partie D : 4 heures

Temps de réalisation de la partie E : 1 heure

Temps Total pour la réalisation : 2 Jours

Pour la réalisation un seul ouvrier sera nécessaire.

(Note : Les arrondis sont autorisés dans le tableau)

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS ST 11 | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques |  |  | CORRIGE |
| E.22- Présentation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 2/4 |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTION 2 :

a) Planifier l’intervention de votre équipe dans le planning global des tâches pour la rénovation du lycée (le temps de réalisation de l’intervention est de 16 heures, votre action interviendra après la pose des chaudières et avant l’alimentation d’eau froide).

Planning d’intervention – Lot « Génie Climatique » : Production calorifique

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AVRIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opérations | Nombre d’heures | N° équipe | Durée travaux |  |  | S16 |  |  |  |  |  |  |  | S17 |  |  |  |  |  |  |  |  | S18 |  |  |  |  |  |  |  |  | S19 |  |  |  |  |  |  |  |  | S20 |  |  |  |  |  |  |  | S21 |  |  |  |
|  | prévues par tâche |  | maximale | L |  | M | M |  | J | V | L |  |  | M |  | M |  | J |  | V | L |  | M |  | M | J |  | V |  | L |  | M |  |  | M | J | V |  | L | M |  |  | M | J |  | V | L | M |  | M | J | V |
| Pose chaudières gaz avec socle | 48 | 1 | 2 JOURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conduits de fumée | 40 | 1 | 2 JOURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuyauteries chaudières | 16 | 2 | 2 JOURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alimentation eau froide | 8 | 2 | 1 JOUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuyauteries circuit radiateur | 124 | 1 | 5 JOURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuyauteries circuit CTA | 160 | 3 | 4 JOURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuyauteries circuit échangeur à | 96 | 3 | 4 JOURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| plaques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calorifugeage de l’ensemble | 176 | 4 | 4 JOURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electricité – Régulation | 144 | 4 | 6 JOURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en route – Essais – | 40 | 4 | 2 JOURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equilibrage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Composition des équipes

Equipe 1 : (2 ouvriers + 1 intérimaire)

Equipe 2 : (1 ouvrier)

Equipe 3 : (3 ouvriers)

Equipe 4 : (2 ouvriers + 1 apprenti)

Horaire journalier d’un ouvrier (1)

8h – 12h et 13h30 – 17h30 (1)

(1) : horaire valable du lundi au vendredi inclus

Le temps de travail réel d’un apprenti est équivalent à un mi- temps ouvrier. Le temps de travail d’un intérimaire est compté comme celui d’un ouvrier.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS ST 11 | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques |  |  | CORRIGE |
| E22 – Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 3/4 |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

| QUESTION 3 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) Déterminer les moyens de prévention nécessaires pour effectuer le travail sur |  |  |
| un chantier. |  |  |
| Tâches | Moyens de prévention |  |
|  | Port de lunettes et de gants, mise |  |
| débitage / découpe | en place d’écran de protection si |  |
|  | nécessaire |  |
|  | Port du casque et de chaussures de |  |
| Toutes opérations | sécurité |  |
|  | Port de protections auditives, |  |
|  | aération des locaux |  |
|  | Amarrer les bouteilles, clapets sur |  |
| Soudures | les tuyaux, port de lunettes, mise en |  |
|  | place d’écran de protection si |  |
|  | nécessaire et ventilation de locaux |  |
| Utilisation de clefs (molette ou à | Port de gants |  |
| chaine) |  |  |
|  | Utiliser des appareils à double |  |
| Percer et visser | isolation, se brancher aux armoires |  |
|  | équipées de disjoncteurs |  |
| b) Donner la liste des équipements de protection individuelle. |  |  |

|  | QUESTION 4 : |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Indiquer le type d’entreprise qui doit procéder à l’enlèvement et à l’élimination |  |
|  | des déchets dangereux. |  |
| Une entreprise spécialisée. |  |  |
| b) | Indiquer les voies d’élimination existantes. |  |

Mise en installation de stockage de déchets Vitrification à haute température

- Indiquer le document à établir pour le suivi de l’élimination de ce type de

déchets.

Un BSDA (Bordereau de Suivi de Déchets Amiantés)

- Indiquer la classe du centre de traitement de l’amiante dans le cas proposé.

	De classe 1 pour déchets dangereux.

Vêtement de travail anti-feu Casque de sécurité

Chaussures de sécurité Gants de protection

Lunettes de protection pour soudure et de protection pour perçage Bouchons d’oreilles

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC | Code : 1509 TIS ST 11 | Session 2015 | Dossier |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques |  |  | CORRIGE |
| E22 – Préparation d’une réalisation | Durée : 2h | Coefficient : 2 | Page 4/4 |