CONSIGNES AUX CANDIDATS

NOTA

Les DR seront regroupés et agrafés dans une « copie d’examen » servant de chemise globale

Vous rendrez obligatoirement tous les DR, même si vous n’avez pas traité  toutes les questions

Les questions peuvent être traitées séparément

REMARQUES REGLEMENTAIRES Calculatrice autorisée, conformément à la circulaire N° 99.186 du 16/11/1999

Tous documents, autres que ceux fournis sont formellement interdits

| DE | Documents d’études |
| --- | --- |
| PE | Pièces écrites |
| PG | Pièces graphiques |
| DR | Documents réponses |
| DT | Documents techniques |

Le sujet comporte 20 pages numérotées de 1/27 à 27/27.

Assurez-vous qu’il est complet.

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BATIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS œuvre

EPREUVE E 2 - UNITE U 21

Préparation et organisation de travaux

| SOMMAIRE |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Support papier | Support numérisé |
| DOSSIER ETUDES | Pages DE1 à DE10 |  |
| DOCUMENTS REPONSES | Pages DR1 à DR10 |  |
| DOSSIER TECHNIQUE | Pages DT1 à DT4 |  |

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BATIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS œuvre

EPREUVE E 2 – UNITE U 21

Préparation et organisation de travaux

| DOSSIER ETUDES |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° ETUDES | ACTIVITES | BAREME |
| ETUDE 1 | Étude du réseau d’écoulement des eaux usées |  |
| ETUDE 2 | Vérification de la capacité de la grue |  |
| ETUDE 3 | Préparation manutention prédalles |  |
| ETUDE 4 | Préparation clavetage et coulage dalle de compression |  |
| ETUDE 5 | Vérification cantonnements chantier |  |
|  | Total = |  |

BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BATIMENT

ORGANISATION et REALISATION du GROS œuvre

| ETUDE N° 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situation : Vous êtes chargé de préparer la réalisation du réseau d’écoulement des eaux usées. |  |  |  |  |  |
| Documents : - La fiche contrat - Le plan du réseau - Tuyaux et raccords FRANS BONHOMME - Les renseignements complémentaires - Les documents réponses |  | DE 1 DE 2 et DE 3 DT 1 et DT 2 DE 3 DR 1, 2, 3 et 4 | Support papier X X X X X | Support numérisé |  |
| On vous demande | Critères d’évaluation |  |  |  | # Barème |
| Sur document DR 1 1.1) Compléter le quantitatif des éléments constituant le réseau d’évacuation des eaux usées en vous aidant du plan sur DE 3. Faites apparaître le détail de vos calculs. Sur document DR 2 1.2) Établir le bon de commande à l’aide des fiches techniques du fabricant sur DT 1 et DT 2. Calculer le prix Hors Taxe. Sur document DR 3 1.3) Calculer le temps total de mise en œuvre de ce réseau. En déduire les besoins humains. Sur document DR 4 1.4) Indiquer par rapport au planning et aux contraintes la date du début des travaux de réseau. Tracer la tâche sur le planning. | Les calculs sont exacts ( + 0.05m ). Le tableau est correctement renseigné. Les références, les prix et la somme sont exacts. Le temps en heures et les besoins humains sont exacts. Le traçage et la date de début de tâche sont exacts. |  |  |  |  |

DE1

Zone d’etude

DE2

VUE EN PLAN DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT ZONE 6

Renseignements complémentaires :

 Tout le réseau est en PVC Ø 100

 S-S = siphon de sol (dus au Lot Revêtement de sol)

 Sous chaque siphon il y a 1 coude 87°30 Ø 100 pour la remontée

à la verticale

 Les longueurs de tube en remontée verticale ne sont pas à quantifier

PVC Ø 100

750

2,200

1,450

400

4,185

5,625

2,275

1,000

330

2,100

700

2,000

4,450

2,400

4,800

2,550

720

Culotte FF 67°30

Culotte FF 45°

Culotte FF 45°

Réseau relié à un séparateur

à graisse au Lot VRD

S-S

S-S

S-S

S-S

S-S

 Plan sans échelle

  Les cotes sont en mètres et en millimètres

Rappel : théorème de Pythagore

AC² = AB² + BC²

A

B

C

DE3

Question 1.1) : Quantitatif des éléments constituant le réseau d’évacuation des eaux usées (Zone 6).

Détail de vos calculs  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Matériaux | Tube PVC Ø 140 | Tube PVC Ø 125 | Tube PVC Ø 100 | Culotte simple 67°30 femelle-femelle Ø 140 | Culotte simple 67°30 femelle-femelle Ø 125 | Culotte simple 67°30 femelle-femelle Ø 100 | Culotte simple 45° femelle-femelle Ø 100 | Culotte double 67°30 femelle-femelle Ø 100 | Réduction Ø 140/125 | Réduction Ø 140/100 | Réduction Ø 125/100 | Coude 87°30 femelle-femelle Ø 100 | Coude 45° femelle-femelle Ø 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| unités | m | m | m | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u |
| Zone 1 | 8,10 | 8,10 | 44,25 | 4 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | 0 |
| Zone 2 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Zone 3 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Zone 4 | 0,00 | 0,00 | 30,45 | , 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zone 5 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Zone 6 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 8,10 | 8,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total DR1 :…..

DR1

Question 1.2) : Bon de commande matériaux et Prix HT (Prendre en compte les quantités données dans le tableau).

Données : Les tubes sont comptabilisés à l’unité de 4,00 m de longueur, les prix indiqués sur la fiche technique sont donnés pour 1 mètre.

|  | Chantier : BOMBARDIER Transport |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Désignation | Référence | Quantité | Prix unitaire HT | Total |  |
|  | Tube PVC Ø 140 lg 4,00 m | 06911 M | 3 | 21,85 | 262,20 |  |
|  | Tube PVC Ø 125 lg 4,00 m | 06910 L | 3 | 17,29 | 207,48 |  |
|  | Tube PVC Ø 100 lg 4,00 m |  | 42 |  |  |  |
|  | Culotte simple 67°30 femelle-femelle Ø 140 |  | 4 |  |  |  |
|  | Culotte simple 67°30 femelle-femelle Ø 125 |  | 6 |  |  |  |
|  | Culotte simple 67°30 femelle-femelle Ø 100 |  | 22 |  |  |  |
|  | Culotte simple 45° femelle-femelle Ø 100 |  | 2 |  |  |  |
|  | Culotte double 67°30 femelle-femelle Ø 100 |  | 6 |  |  |  |
|  | Réduction Ø 140/125 |  | 1 |  |  |  |
|  | Réduction Ø 140/100 |  | 4 |  |  |  |
|  | Réduction Ø 125/100 |  | 6 |  |  |  |
|  | Coude 87°30 femelle-femelle Ø 100 |  | 42 |  |  |  |
|  | Coude 45° femelle-femelle Ø 100 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL HT |  |  |

Total DR2 :…...

DR2

Question 1.3) : Temps total de mise en œuvre de ce réseau. Besoins humains.

Renseignements complémentaires :

Mise en œuvre : - Les tranchées sont déjà faites. - Il s’agit de tubes PVC, à embout pré-manchonné collé, posés sur lit de sable de 0,10 m d’épaisseur pour réseaux enterrés E.U. en tranchée ouverte. - Le temps de pose pour les tubes est donné pour une longueur de 4,00 m.  Tube PVC Ø 140  0,35 h.  Tube PVC Ø 125  0,30 h.  Tube PVC Ø 100  0,25 h. - Pose de raccords (coude, culotte, réduction)  0,25 h par unité. - Pose des remontées verticales sur chaque coude à 87°30  0,20 h par unité.

Durée d’exécution : - Temps de travail journalier  7, 5 h. - Le travail doit être réalisé en 2 jours.

Calcul du nombre de raccords :

 ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

= ……………………….. Unités

Calcul des heures

| Eléments | Temps de pose unitaire | Quantités | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Tube PVC Ø 140 | 0,35 | 3 | 1,05 |
| Tube PVC Ø 125 |  | 3 |  |
| Tube PVC Ø 100 |  | 42 |  |
| Raccords |  |  |  |
| Remontées |  | 42 |  |
|  | TOTAL HEURES |  |  |

Calcul nombre d’OUVRIERs

 ……………………………………………………………………………………..

= ……………………… Ouvriers

Total DR3 : …..

DR3

Question 1.4)  Traçage et date de début de tâche des travaux de pose des canalisations.

| Renseignements complémentaires : |  |
| --- | --- |
| Organisation chantier : - Une équipe s’occupe de la préfabrication des longrines. - Le terrassement des puits est confié à un sous traitant. - Le coulage des puits et la pose des longrines sont confiés à la même équipe. - L’équipe de pose des canalisations participera aux fouilles en rigole de ces dernières ainsi qu’à la réalisation du terre plein. - L’équipe de préfabrication des longrines s’occupera du coulage du dallage. | Contraintes planning : - La pose des canalisations ne peut commencer qu’après la réalisation des fouilles en rigole. - La pose des canalisations doit être terminée pour commencer la forme sur terre-plein. - Le coulage du dallage ne peut avoir lieu avant le début de la semaine 4. - 5 jours de travail par semaine. |

| PLANNING CHANTIER | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches | 25/03 | 22/09 | 23/09 | 24/03 | 25/03 | 28/09 | 29/03 | 30/03 | 31/03 | 01/04 | 04/04 | 05/04 | 06/04 | 07/04 | 08/04 | 11/04 | 12/04 | 13/04 | 14/04 | 15/04 |
| Préfabrication longrines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terrassement puits de fondation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coulage puits de fondation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pose longrines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fouille en rigole pour canalisations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pose canalisations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forme terre-plein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coulage dallage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Date de début de tâche :   …………………….

Total DR4 : …...

DR4

BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BATIMENT

ORGANISATION et REALISATION du GROS œuvre

| ETUDE N° 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situation : Suite à une modification du planning des travaux, les planchers des zones 1 et 2 du bâtiment « Office » du restaurant d’entreprise qui devaient être réalisés avec une dalle coulée en place seront réalisés en prédalles. Votre chef de chantier vous demande de vérifier la capacité de la grue en place pour manutentionner les éléments. |  |  |  |  |  |
| Documents : - Fiche contrat. - Plan de préconisation pose planchers dalles alvéolaires et prédalles bâtiment « Office ». - Tableau de nomenclature des prédalles du bâtiment « Office ». - Plan d’installation de chantier et zone d’étude. - Documentation Potain et documentation élingues LEVAC - Document réponse |  | DE 4 DE 5, DE 9 DE 5 DE 6 DT 3 DR 5 | Support papier X X X X X X | Support numérisé |  |
| On vous demande | Critères d’évaluation |  |  |  | # Barème |
| Sur document DR5 : - Donner le modèle de la grue installée sur le chantier. - Donner la longueur de flèche maxi et sa charge admissible. - Repérer, sur l’extrait de plan des zones modifiées, l’élément à manutentionner le plus éloigné ayant la plus grande masse. - Donner les caractéristiques de l’élément à manutentionner. - Vérifier la capacité de la grue à manutentionner cet élément. | Le modèle correspond. Les réponses sont correctes. L’élément est correctement repéré Les dimensions et la masse sont correctes. La réponse est justifiée. |  |  |  |  |

DE4

Repérage des zones

Rep 16    				Rep 12

Zone 3 : dalles alvéolaires  17 à 27

Zone 1 modifiée  : Prédalles 1 à 11

Rep  1  Rep 11

Rep 23                Rep 27  / Rep  17Rep  22

Zone 2 modifiée : Prédalles 12 à 16

PLAN DE PRECONISATION DE POSE PLANCHERS : OFFICE

Echelle indéterminée

Renseignements entreprise :

Les zones 1 et 2, initialement prévues avec une dalle en béton armé coulée en place, sont maintenant réalisées avec un plancher de type prédalle en béton précontraint sans étaiement.

Tableau de nomenclature prédalles BP modifié

daN

NOMENCLATURE DALLES ALVEOLAIRES

DE5

Zone d’étude :

Office du restaurant d’entreprise

PLAN INSTALLATION DE CHANTIER

Echelle indéterminée

20.00 m

6T205

25.00 m

4T710

30.00 m

3T755

35.00 m

3T090

40.00 m

2T600

DE6

Question 2.1) Caractéristiques de la grue équipée d’un chariot simple/double mouflage

Type et modèle de la grue

Question 2.2) Longueur de flèche maximum et charge admissible maximum correspondante.

| Longueur de flèche maxi | Charge admissible en tonne |
| --- | --- |

Question 2.3) Hachurage de l’élément à manutentionner, sur l’extrait de plan des zones modifiées ci-dessous,		 ayant la plus grande masse et étant le plus éloigné de l’axe de la grue.

ZONE 3

Question 2.4) Caractéristiques de l’élément repéré.

| Repère | Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (daN) |
| --- | --- | --- | --- |

Question 2.5) La grue convient-elle ? (barrer la mention inutile)

|  | oui |  | non |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justification :

Total DR5 :  …..

DR5

BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BATIMENT

ORGANISATION et REALISATION du GROS œuvre

| ETUDE N° 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situation : Suite à un défaut sur les élingues, vous devez choisir le matériel nécessaire à son remplacement.. |  |  |  |  |  |
| Documents : - Fiche contrat - Tableau de nomenclature prédalles BP modifié - Documentation technique : élingues LEVAC - Documents réponses |  | DE 7 DE 5 DT 3 DR 6 | Support papier X X X X | Support numérisé |  |
| On vous demande | Critères d’évaluation |  |  |  | # Barème |
| Sur document DR6 : - Définir les caractéristiques des élingues utilisables en vue de manutentionner les dalles alvéolaires du bâtiment « Office ». - Choisir dans la documentation LEVAC le type d’élingues permettant la manutention des dalles alvéolaires. | Les caractéristiques sont correctes. Le choix d’élingues est adapté, la référence, le code et la longueur sont indiqués. |  |  |  |  |

DE7

Renseignements complémentaires : 		On considérera 1 daN ≈ 1Kg

Principe élingage dalle alvéolaire

Schématisation de l’élingage

L

60°

80

80

428

588

Question 3.1) Caractéristiques des élingues

Caractéristiques des dalles alvéolaires ayant la plus grande masse à manutentionner du bâtiment Office

| Repère(s) | Longueur (m) | Largeur (m) | Poids en daN |
| --- | --- | --- | --- |

Jeux d’élingues disponibles sur le chantier.

| Référence | Code | Longueur ( m ) |
| --- | --- | --- |
| 5157 | H | 4.28m |
| 5157 | K | 4.28m |
| 5157 | L | 4.28m |

Tableau des caractéristiques des élingues à 4 crochets automatiques recherchées

| Code | Angle | Facteur d’élinguage | C M U en kg |
| --- | --- | --- | --- |
| H |  |  |  |
| K |  |  |  |
| L |  |  |  |

Question 3.2) Choix  des élingues

| Référence | Code | Longueur L (m) |
| --- | --- | --- |

Total DR6 : …...

DR6

BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BATIMENT

ORGANISATION et REALISATION du GROS œuvre

| ETUDE N° 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situation : Vous êtes chargé de préparer le coulage des planchers des zones 1,2 et 3. |  |  |  |  |  |
| Documents : - La fiche contrat - Tableaux de nomenclature prédalles et dalles alvéolaires - Le plan de calepinage des planchers dalles alvéolaires et prédalles - Les renseignements complémentaires - Les documents réponses |  | DE 8 DE 5 DE 9 DR 7,8 et 9 DR 7,8 et 9 | Support papier X X X X X | Support numérisé |  |
| On vous demande | Critères d’évaluation |  |  |  | # Barème |
| Sur document DR 7 4.1) Calculer le volume de béton à mettre en œuvre pour le coulage de la dalle de compression. Sur document DR 8 4.2) Compléter le tableau d’optimisation des chutes en fonctions des besoins en acier. Calculer le nombre de barres par diamètre. Sur document DR 9 4.3) établir les besoins en acier à l’aide du tableau récapitulatif. Vérifier si votre stock d’acier sur le chantier vous permet d’effectuer la mise en œuvre des armatures. . | Les calculs sont posés et les valeurs obtenues sont exactes. Le nombre de barres est exact. Les besoins et les prévisions sont exacts. |  |  |  |  |

DE8

Plan de calepinage des PLANCHERS ZONE 1,2 ET 3

17

27

25

ZONE 3 : DALLES   ALVEOLAIRES

24

23

5.88

22

17 + 5

26

10,44

1

2

3

4

5

6

4.02

22

6 + 16

ZONE 1 : PREDALLES

27,08

 Les côtes sont en mètres, les chaînages et la zone 2 ne sont pas à calculer

22

6 + 16

ZONE 2

19

18

22

21

16

6.73

20

15

14

10

7

8

9

11

13

12

1.09

2,62

30,24

DE9

Question 4.1) : Volume de béton à mettre en œuvre zone dalles alvéolaires et prédalles.

Renseignements complémentaires

Mise en œuvre : - Le béton de clavetage se situe entre chaque dalle alvéolaire dans le sens de la longueur. - Le ratio pour le béton de clavetage est de 9 litres pour 1 m² de dalle. - Le ratio pour le béton de chaînage est de 40 litres par mètre. - Le béton de chaînage se situe au droit des longueurs d’appui sur les voiles B.A. - Les surfaces des réservations ne sont pas décomptées.

Calcul de la surface PLANCHERS PREDALLES

| Zone | Calculs | Surface (m²) |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | 21,26 |
| Total surface planchers prédalles en m² = |  |  |

Calcul de la surface PLANCHER DALLES ALVEOLAIRES

| Zone | Calculs | Surface (m²) |
| --- | --- | --- |
| Total surface planchers dalles alvéolaires en m² = |  |  |

Calcul du volume total de bÉton

| Désignation | Epaisseur | ratio | Quantité | Total en m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dalle de compression plancher prédalles | m |  | m² | m³ |
| Dalle de compression plancher dalles alvéolaires | m |  | m² | m³ |
| Clavetage dalles alvéolaires |  | m³/ m² | m² | m³ |
| Chaînage |  | m³/ m | 119,30 m | m³ |
|  | Volume Total en m³ = |  |  |  |

Total DR7 :….

DR7

Renseignements complémentaires

| Besoins en acier |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Renforts sur réservations |  |  |  |
| Repère | Ø HA | Long. Dév. | nombre |
| R1 | 12 | 1,60 | 26 |
| R2 | 6 | 1,00 | 26 |
| R3 | 14 | 1,80 | 8 |
| R4 | 20 | 2,60 | 4 |
| R5 | 6 | 1,30 | 4 |
| R6 | 20 | 2,50 | 4 |
| R7 | 14 | 1,60 | 2 |
| R8 | 6 | 1,10 | 1 |
| RC1 | 8 | 2,80 | 2 |

Exemple d’utilisation du tableau

| Tableau d’optimisation des chutes |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repère | Ø HA | Long. Dév . ( m.) | Nb | Repère chute utilisée | Elément / barre ou chute | Chute ( m.) | Nb de barres de 6,00 m |
| C12 | 8 | 0.60 | 6 |  | 10 | 2.40 | 1 |
| C13 | 10 | 1.65 | 8 |  | 3 | 2 x 1.05 + 2.70 | 3 |
| C14 | 8 | 1.90 | 1 | C12 | 1 | 0.50 | 0 |

Question 4.2) : Nombre de barres de 6,00 m nécessaires aux besoins en acier.

Calcul du nombre de barres de 6,00 m.

| Tableau d’optimisation des chutes |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repère | Ø HA | Long. Dév ( m.) | Nb | Repère chute utilisée | Elément / barre | Chute ( m.) | Nb de barres de 6,00 m |

| Tableau récapitulatif nombre de barres de 6,00 m |  |
| --- | --- |
| Ø | Nb de barres |

Total DR8 :…...

DR8

Question 4.3 : Besoins en acier, à l’aide des récapitulatifs ci-dessous.

Vérification du stock sur chantier.

 Ne pas prendre les résultats de la question précédente pour les barres droites.

| tableau recapitulatif des BESOINS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Désignation | Nombre |  |
| Panneaux sur joints (panneaux complets) |  |  |
| Panneau ST10 |  | 8 |
| Chapeaux (panneaux complets) |  |  |
| Panneau ST10 |  | 6 |
| Panneau ST20 |  | 3 |
| Panneau ST30 |  | 23 |
| Renforts sur réservations (barres de 6,00 m) |  |  |
| HA 12 |  | 10 |
| HA 6 |  | 5 |
| HA 14 |  | 4 |
| HA 20 |  | 3 |
| HA 6 |  | 2 |
| HA 20 |  | 3 |
| HA 14 |  | 2 |
| HA 6 |  | 1 |
| HA 8 |  | 6 |

comparatif besoins / stock

| Désignation | Besoins | Stock disponible | Prévision (comparatif) |
| --- | --- | --- | --- |
| ST10 |  | 27 panneaux |  |
| ST20 |  | 10 panneaux |  |
| ST30 |  | 15 panneaux |  |
| HA6 |  | 0 barre |  |
| HA8 |  | 22 barres |  |
| HA12 |  | 15 barres |  |
| HA14 |  | 4 barres |  |
| HA20 |  | 10 barres |  |

Total DR9 :  …...

DR9

BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BATIMENT

ORGANISATION et REALISATION du GROS œuvre

| ETUDE N° 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situation : Suite à une modification du planning des travaux, du personnel supplémentaire sera affecté au chantier à partir de la semaine 33, vous devez vérifier si le cantonnement est suffisant. |  |  |  |  |  |
| Documents : - Fiche contrat - Extrait de la réglementation « cantonnement » - Document technique : ALGECO cantonnement, gamme ORIGIN - Zone d’étude et renseignements complémentaires - Document réponse |  | DE 10 DT 4 DT 4 DR 10 DR 10 | Support papier X X X X X | Support numérisé |  |
| On vous demande | Critères d’évaluation |  |  |  | # Barème |
| Sur document DR10 : - Définir la capacité d’accueil du cantonnement installé. - Définir si nécessaire le ou les module(s) à prévoir pour compléter l’installation existante en minimisant le nombre de modules. - Préciser la configuration du cantonnement dans le cas de module(s) supplémentaire(s). | La capacité d’accueil est correctement renseignée. Le tableau est correctement rempli. Une réponse justifiée. |  |  |  |  |

DE10

Renseignements complémentaires

| Prévisionnel cantonnement chantier BOMBARDIER : Gamme ORIGIN, série MONOBLOC 15m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Module | Semaines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Bureau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vestiaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sanitaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Réfectoire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mixte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Modification planning prévisionnel personnel affecté chantier BOMBARDIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personnel Affecté | Semaines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Effectif permanent | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Effectif supplémentaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Total | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 |

Avancement des travaux : semaine 30

Zone d’étude

Dimensions des modules

6.221 x 2.441

Question 5.1) :

Capacité d’accueil du cantonnement installé effectif permanent (en nombre de personnes) :

| Chantier BOMBARDIER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Module | Vestiaire | Sanitaire | Réfectoire |
| Capacité d’accueil |  |  |  |

Question 5.2) :

| Prévisionnel cantonnement chantier BOMBARDIER (mise à jour effectif supplémentaire) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE = |  |  |  |  |  | SERIE = |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEMAINE(S) avec effectif supplémentaire: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Module |  | Semaines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 | 34 | 35 | 36 |  | 37 | 38 |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Bureau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vestiaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanitaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réfectoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mixte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Question 5.3) :

Dans le cas de bungalows supplémentaires,  la configuration du site de l’entreprise où sont réalisés les travaux ne dispose pas d’autre zone de cantonnement.

Solution envisagée.

Total DR10 :…...

DR10

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BATIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS œuvre

EPREUVE E 2 - UNITE U 21

Préparation et organisation de travaux

| DOSSIER TECHNIQUE |  |
| --- | --- |
| N° DT | Documents |
| DT1-DT2 | Document technique : tubes et raccords FRANS BONHOMME |
| DT3 | Document technique : grue Potain, élingue LEVAC |
| DT4 | Extrait réglementation cantonnement, Document technique ALGECO cantonnement : Gamme ORIGIN |

| TUBES PVC ÉVACUATION BÂTIMENT | RÉDUCTIONS CONES EXCENTRÉS MÂLE-FEMELLE |
| --- | --- |

Ø

RéférenceØ

Prix HT

DT1

COUDES FEMELLE-FEMELLE

CULOTTES SIMPLES FEMELLE-FEMELLE

CULOTTES DOUBLES FEMELLE-FEMELLE

DT2

Gamme Potain : type GTMR

Caractéristiques grue chantier Bombardier

| ABAQUE DES CHARGES POUR GRUE G1 POTAIN – GTMR 386B - 40m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Légende |  | Chariot simple/double mouflage |  | Chariot optionnel |

Extrait catalogue LEVAC

Attention : indiquer la référence, le code et la longueur L pour définir les élingues.

DT3

Extrait réglementation cantonnements de chantier

Effectif du chantier

0

20

Chantier de type 1

15

jours

4 mois

Chantier de

type 2

Chantier de

type 3

Durée du chantier

| Type de chantier | Remarques |
| --- | --- |
| Type 1 | Chantier de moins de 15 jours, quel que soit le nombre de travailleurs, ou de 15 jours à 4 mois jusqu’à 20 travailleurs |
| Type 2 | Chantier de 15 jours à 4 mois et de plus de 20 travailleurs |
| Type 3 | Chantier de plus de 4 mois quel que soit l’effectif |

| Installations d’accueil dans les chantiers |  | Chantier type 1 | Chantier type 2 | Chantier type 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abri | Local ou emplacement pour changer de vêtements. Il est situé près du travail et à l’abri des intempéries, toléré en sous-sol si propre, aéré et éclairé. | X |  |  |
| Abris-clos et vestiaire | Local aéré, éclairé, chauffé en saison froide. Local avec armoires (surface minimum du local > 1,25 m² par personne). |  | X | X |
| Repas et matériel de réfectoire | Lieu couvert pour repas, aéré, éclairé, chauffé en saison froide. Abris-clos pour un nombre de repas < 25, aéré, éclairé, chauffé en saison froide. Tables, sièges, vestiaires en nombre suffisant. Local restauration si le nombre de repas > 25. Tables et sièges en nombre suffisant (surface minimum > 1,5 m² par personne). Garde-manger et chauffe gamelles installés dans l’abri ou dans un lieu couvert. | X X | X X | X X X |
| Installations sanitaires | Lavabos ou rampes pour la toilette : 1 orifice au moins pour 5 travailleurs. Local avec lavabos : un lavabo pour 10 personnes au plus. Douches obligatoires pour tous travaux salissants : 1 pour 8 personnes. |  | X | X X |
| Cabinets d’aisances | Cabinets d’aisances : 1 cabinet pour 20 travailleurs hommes et 1 WC pour 20 femmes. | X | X | X |
| Urinoirs | Urinoirs : 1 pour 20 personnes, placés dans un local chauffé et éclairé. |  |  | X |

Extrait brochure gamme ALGECO cantonnement

TYPE : ORIGIN

|  | ## Module multicellulaire ALGECO Location de modules multicellulaires juxtaposables, superposables et extensibles à volonté pour la réalisation de bureaux et de cantonnement de chantiers. Tous les modules peuvent être équipés de : vestiaires, réfectoires, sanitaires, salles de réunion, etc. |
| --- | --- |

DT4