## details candidats
Candidat 1 S22
description de la tâche | durée estimée | Identification de la tâche
T1 Pose du coffret électrique S22 | 0:15 | T 1
T2 Préparation et pose du chemin de câbles vertical | 0:30 | T2 | T2
T3 Pose et raccordement du câble depuis le coffret S25B vers le coffret S22 et de la liaison Ethernet | 1:00 | T3 | T3 | T3 | T3
T4 Pose et raccordement des organes de commande de l’automatisme de porte FLUO-SW | 2:30 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4
T5 Pose et raccordement des organes de commande de la ventouse avec l’unité de contrôle RBM21 | 2:00 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5
T6 Pose et raccordement des éléments de video-surveillance | 1:15 | T6 | T6 | T6 | T6 | T6
Candidat 2 S23
description de la tâche | durée | Identification de la tâche
T1 Pose du coffret électrique S23 | 0:15 | T 1
T2 Préparation et pose du chemin de câbles vertical | 0:30 | T2 | T2
T3 Pose et raccordement du câble depuis le coffret S25B vers le coffret S23 et de la liaison Ethernet | 1:00 | T3 | T3 | T3 | T3
T4 Pose et raccordement des organes de commande de l’automatisme de porte FLUO-SW | 2:30 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4
T5 Pose et raccordement des organes de commande de la ventouse avec l’unité de contrôle RBM21 | 2:00 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5
T6 Pose et raccordement des éléments de video-surveillance | 1:15 | T6 | T6 | T6 | T6 | T6
Candidat 3 S25
description de la tâche | durée | Identification de la tâche
T1 Pose du coffret électrique S25 | 0:15 | T 1
T2 Préparation et pose du chemin de câbles vertical | 0:30 | T2 | T2
T3 Pose et raccordement du câble depuis le coffret S25B vers le coffret S25 et de la liaison Ethernet | 1:00 | T3 | T3 | T3 | T3
T4 Pose et raccordement des organes de commande de l’automatisme de porte FLUO-SW | 2:30 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4 | T4
T5 Pose et raccordement des organes de commande de la ventouse avec l’unité de contrôle RBM21 | 2:00 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5
T6 Pose et raccordement des éléments de video-surveillance | 1:15 | T6 | T6 | T6 | T6 | T6

## planning à compléter
planning de réalisation
Mercredi 17 mai | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00
Candidat 1
Candidat 2
Candidat 3
Jeudi 18 mai | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00
Candidat 1 | [6 empty] | Auto contrôle
Candidat 2 | [6 empty] | Auto contrôle
Candidat 3 | [6 empty] | Auto contrôle
0:15

## planning complété
planning de réalisation
Mercredi 17 mai | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00
Candidat 1 | T 1 | TACHE 2 |  | TACHE 6 |  |  |  |  | TACHE 3 |  |  |  | TACHE 4 | [9 empty] | TACHE 5
Candidat 2 | T 1 | TACHE 2 |  | TACHE 4 | [9 empty] | TACHE 3 |  |  |  | TACHE 5
Candidat 3 | T 1 | TACHE 2 |  | TACHE 3 |  |  |  | TACHE 4 | [9 empty] | TACHE 5
Jeudi 18 mai | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45
Candidat 1 | TACHE 5 | [5 empty] | Auto contrôle
Candidat 2 | T5 | TACHE 6 |  |  |  |  | Auto contrôle
Candidat 3 | T5 | TACHE 6 |  |  |  |  | Auto contrôle