## DQE chantier voirire
TD DQE Chantier voirie
Durée du chantier
Calcul des durées de tâches | Qté | U | Cadence journalière | Durée de la tâche (jours)
Mise en œuvre GNT | 16000 | m3 | 500 | 32
Mise en œuvre Béton bitumineux | 40000 | m2 | 7000 | 5.7143
Mise en œuvre Bordures | 11400 | ml | 200 | 57
Mise en œuvre tuyaux | 5700 | ml | 150 | 38
Mise en œuvre regards | 17 | u | 4 | 4.25
|  |  | Total | 136.9643
Déboursé sec de la totalité du chantier
Désignation | U | Q | Pertes | DU | DS MO | DS Mtx | DS Mtl
GNT | m3 | 16000 | 1 | 5.36 |  | 85760
Béton bitumineux | t | 4800 | 1 | 137.2 |  | 658560
Bordures P2 | ml | 11400 | 1 | 6.68 |  | 76152
Tuyaux béton | ml | 5700 | 1 | 38.42 |  | 218994
Regards de ∅1000 | u | 17 | 1 | 474.41 |  | 8064.97
Main d'œuvre | h | 959 | 1 | 235.5 | 225844.5
Pelle y compris chauffeur | j | 137 | 1 | 420 |  |  | 57540
[5 empty] | 225844.5 | 1047530.97 | 57540
1330915.47
| Coeff. de vente : | 1.35 |  |  | PVHT = | 1796735.8845 | € HT
| Taux de TVA | 20 | % |  | TVA (20 %) | 359347.1769 | €
[5 empty] | PVTTC = | 2156083.0614 | € HT