## Feuil1
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
COMMUNE DE GASSIN - CHEMIN DU BOURRIAN
Code | Libellé | Unité | Quantité | Quantité entreprise | Prix Unitaire (EUR) | Montant H.T.
1 | PRIX GENERAUX
1.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER | forf | 1 |  |  | 0
1.2 | SIGNALISATION DE CHANTIER | forf | 1 |  |  | 0
1.3 | DEBROUSSAILLAGE ET DEGAGEMENT DES EMPRISES | forf | 1 |  |  | 0
1.4 | ETUDES D'EXECUTION | forf | 1 |  |  | 0
1.5 | EPREUVES | forf | 1 |  |  | 0
1.6 | ETAIEMENT | forf | 1 |  |  | 0
1.7 | DEVOIEMENT DU BELIEU | forf | 1 |  |  | 0
| Total du poste 1 |  |  |  |  | 0
2 | TERRASSEMENT OUVRAGE
2.1 | DEMOLITION D’OUVRAGE EXISTANT | forf | 1 |  |  | 0
2.2 | SUBSTITUTION | m3 | 45 |  |  | 0
2.3 | FOUILLES (y compris étaiement, blindage, étanchement et épuisement quelques soit le débit, évacuation en décharge agrée) | m3 | 290 |  |  | 0
2.4 | REMBLAIS CONTIGUS | m3 | 220 |  |  | 0
2.5 | ENROCHEMENTS BETONNES | m3 | 50 |  |  | 0
| Total du poste 2 |  |  |  |  | 0
3 | OUVRAGE
3.1 | INSTALLATION DE L'ATELIER DES PIEUX | forf | 1 |  |  | 0
3.2 | MISE EN PLACE ET REALISATION DU PREMIER METRE DE PIEU (diam 600mm) | u | 4 |  |  | 0
3.3 | FORAGE DES PIEUX AU-DELA DU PREMIER METRE | ml | 50 |  |  | 0
3.4 | PLUS VALUE PRIX 3.3 POUR EMPLOI DE TREPAN Ø1200 | ml | 30 |  |  | 0
3.5 | RECEPAGE DE PIEU (Ø 600mm) | u | 4 |  |  | 0
3.6 | BETON C30/37 POUR PIEUX | m3 | 15 |  |  | 0
3.7 | ACIERS HA ET ADX POUR PIEUX | kg | 1450 |  |  | 0
3.8 | TUBES D'AUSCULTATION Ø50/60 ET Ø102/114 | ml | 160 |  |  | 0
3.9 | PAROIS DE COFFRAGE SOIGNEES POUR PAREMENTS SIMPLES | m² | 170 |  |  | 0
3.10 | PAROIS DE COFFRAGE SOIGNEES POUR PAREMENTS FINS | m² | 200 |  |  | 0
3.11 | BETON DE PROPRETE C16/20 | m² | 60 |  |  | 0
3.12 | BETON C30/37 | m3 | 75 |  |  | 0
3.13 | ACIERS HA ET ADX | kg | 9500 |  |  | 0
3.14 | BADIGEON BITUMINEUX | m² | 105 |  |  | 0
| Total du poste 3 |  |  |  |  | 0
4 | SUPERSTRUCTURES
4.1 | CHAPE D'ETANCHEITE PAR FEUILLES PREFABRIQUEES | m² | 55 |  |  | 0
4.2 | BETON C20/25 POUR TROTTOIR | m3 | 8 |  |  | 0
4.3 | BETON C20/25 POUR RAMPE | m3 | 5 |  |  | 0
4.4 | BORDURE - PROFIL T2 | m | 35 |  |  | 0
4.5 | GARDE CORPS S8 GALVANISÉ | m | 17 |  |  | 0
4.6 | MURETS DE PIERRE SECHES | m² | 24 |  |  | 0
4.7 | MURETS AGGLO ENDUIT 2 FACES FINITION FROTASSE | m² | 60 |  |  | 0
| Total du poste 4 |  |  |  |  | 0
5 | TERRASSEMENTS ROUTIERS
5.1 | DECAPAGE DE TERRE VEGETALE ET MISE EN DEPOT PROVISOIRE | m3 | 470 |  |  | 0
5.2 | DEBLAIS | m3 | 170 |  |  | 0
5.3 | REMBLAIS COURANTS D’APPORT EXTÉRIEUR | m3 | 115 |  |  | 0
5.4 | RÉGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME | m² | 1625 |  |  | 0
5.5 | GÉOTEXTILE DE RENFORCEMENT ET ANTI-CONTAMINANT | m² | 1625 |  |  | 0
5.6 | GRAVE NON TRAITÉE 0/60 | m3 | 725 |  |  | 0
5.7 | GRAVE NON TRAITÉE 0/31,5 | m3 | 150 |  |  | 0
5.8 | REMBLAIS PAYSAGERS EN MATÉRIAUX D’APPORT | m3 | 570 |  |  | 0
5.9 | REMBLAIS PAYSAGERS EN MATÉRIAUX DU SITE | m3 | 290 |  |  | 0
5.10 | TERRE VÉGÉTALE D’APPORT EXTÉRIEUR | m3 | 350 |  |  | 0
5.11 | FOSSÉ EN TERRE VÉGÉTALE | m | 40 |  |  | 0
5.12 | ENHERBEMENT RUSTIQUE | m² | 1400 |  |  | 0
| Total du poste 5 |  |  |  |  | 0
Code | Libellé | Unité | Quantité | Quantité entreprise | Prix Unitaire (EUR) | Montant H.T.
6 | CHAUSSEE
6.1 | COUCHE D'ACCROCHAGE SIMPLE | m² | 2470 |  |  | 0
6.2 | IMPRÉGNATION GRAVILLONNÉE | m² | 1235 |  |  | 0
6.3 | GRAVE BITUME GB3 0/14 | t | 325 |  |  | 0
6.4 | BÉTON BITUMINEUX SEMI-GRENU (0/10 DE CLASSE 3 (EB10 ROUL 50/70) | t | 155 |  |  | 0
6.5 | BANDES RUGUEUSES | m² | 70 |  |  | 0
| Total du poste 6 |  |  |  |  | 0
7 | SIGNALISATION HORIZONTALE
7.1 | LIGNE EN PEINTURE RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE
7.1.1 | LIGNE BLANCHE DISCONTINUE TYPE T2, 15CM | m | 165 |  |  | 0
7.1.2 | LIGNE BLANCHE DISCONTINUE TYPE T3, 10CM | m | 120 |  |  | 0
7.1.3 | LIGNE BLANCHE CONTINUE, 15 CM | m | 200 |  |  | 0
7.2 | GLISSIERE RONDIN T18 Y COMPRIS LISSE PROTECTION DES MOTARDS | ml | 100 |  |  | 0
| Total du poste 7 |  |  |  |  | 0
8 | SIGNALISATION VERTICALE
8.1 | PANNEAU
8.1.1 | PANNEAU B14 | u | 2 |  |  | 0
8.1.2 | PANNEAU AB3a + M9c | u | 1 |  |  | 0
8.1.3 | PANNEAU AB25 | u | 1 |  |  | 0
8.1.4 | PANNEAU A2A+M9 | f | 2 |  |  | 0
8.2 | SUPPORT DE SIGNALISATION
8.2.1 | HAUTEUR HORS SOL COMPRISE ENTRE 2,5 ET 3,5 M | u | 4 |  |  | 0
| Total du poste 8 |  |  |  |  | 0
9 | AMENAGEMENT RIVIERE
9.1 | DEBROUSSAILLAGE ET DEGAGEMENT DES EMPRISES | forf | 1 |  |  | 0
9.2 | DEBLAIS | m3 | 1900 |  |  | 0
9.3 | REMBLAIS PAYSAGERS EN MATERIAUX DU SITE | m3 | 500 |  |  | 0
9.4 | EVACUATION DES TERRES | m3 | 1400 |  |  | 0
9.5 | ENROCHEMENTS BETONNES | m3 | 75 |  |  | 0
9.6 | PROTECTION ANTI EROSIF TYPE GEO COCO 750 G/M² | m² | 1400 |  |  | 0
| Total du poste 9 |  |  |  |  | 0
10 | RESEAUX
10.1 | CANALISATION FONTE DUCTILE Ø 250 | ml | 35 |  |  | 0
10.2 | REMPLACEMENT DE DEUX BUSES BETON DIAM 600 MM | ml | 5 |  |  | 0
10.3 | FOURREAUX TPC AIGUILLE Ø160 EN TRANCHEE | m | 550 |  |  | 0
10.4 | FOURREAUX ACIER Ø160 SUR OUVRAGE | ml | 35 |  |  | 0
10.5 | FOURREAUX TPC AIGUILLE Ø90 EN TRANCHEE | m | 450 |  |  | 0
10.6 | FOURREAUX PVC Ø90 SUR OUVRAGE | ml | 70 |  |  | 0
| Total du poste 10 |  |  |  |  | 0
Montant total des travaux (€ HT) |  | 0
TVA |  | 0
Montant total des travaux (€ TTC) |  | 0