ETUDE DE

PRIX

TP1_PUHT d’échafaudage fixe

Nom :

Prénom :

Date :

Situation professionnelle :

Vous êtes technicien en entreprise de générale et vous avez en charge l’élaboration du prix unitaire hors taxes du poste échafaudage fixe.

On donne :

- la maquette numérique « 2LOGTS.ifc » et le plan des façades

- Le logiciel Excel

- Les trames Excel du DHMO et du SDP

- Les décomptes location, vente et le plan WINDEC de l’échafaudage

- les renseignements complémentaires

- L’extraits du bordereau ANNUEL DES PRIX

Travaux à réaliser :

Echafaudage fixe pour les pignons

Echafaudage fixe pour les façades

On demande :

- Calculer la durée des travaux et de location de l’échafaudage fixe

- Calculer le déboursé horaire d’ouvrier moyen de l’équipe

- Déterminer le déboursé sec d’1m² d’échafaudage fixe

- Calculer le coefficient de vente de l’entreprise

- Déterminer le PUHT d’1 m² d’échafaudage fixe

On exige :

- Le respect des consignes

- Des résultats cohérents

- L’enregistrement des fichiers

Renseignements complémentaires :

Les travaux d’ITE et de changement des gouttières sont pris en charge par une équipe de l’entreprise composée de 4 ouvriers. La réalisation de l’ITE comprend le traitement des tableaux et voussures.

La pose des panneaux photovoltaïques est prise en charge par une équipe de 2 ouvriers spécialisés de l’entreprise.

Un seul échafaudage de façade et un seul échafaudage de pignon seront alternativement mis en place en deux temps. Le montage, déplacement et démontage de l’échafaudage est pris en charge par une équipe de l’entreprise de ravalement composée d’1 CE niveau IV position 2 et d’1 CP niveau III position 1.

L’échafaudage est intégralement loué chez LAYHER au mois entier avec achat de consommables. L’assurance maintenance représente 1.45% du prix de la location. La livraison et l’enlèvement sont facturées 1.50€/Tonne transportée. Etant client fidèle, LAYHER vous propose une remise de 50% sur le mois entamé jusqu’à 15 jours calendaires loués.

Les ouvriers effectuent 7,50 heures de travail par jour et le salaire est payé sur 11 mois. Après décompte des RH, JF, AE et CP, l’année comprend 226 jours ouvrés. Les chantiers habituels sont situés au plus loin en zone 2.

.

Les HS sont rémunérées mensuellement et majorées de 25%.

Les ouvriers perçoivent une indemnité de repas ainsi qu’une indemnité de trajet. Les ouvriers perçoivent une prime de chantier de 50€ mensuelle. Le chef d’équipe perçoit une prime d’ancienneté correspondant à 3.5% du salaire de référence et exonérée des CS à la hauteur de 30%.

Le comptable de l’entreprise vous donne les informations suivantes :

Les frais de chantier sont estimés à 6% des DS

Les frais spéciaux sont estimés à 1.5% du CD

Les frais généraux sont estimés à 12% du CAHT

La provision pour B/A est estimée 8% du PVHT

Extrait CCN