## Feuil1
ID | Nom | Début | Fin | Fin au matin
1ﾠ | Semelles filantes | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-19 17:00 | 2024-04-20 17:00
2ﾠ | Mur de soubassement | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-26 17:00 | 2024-04-27 17:00
3ﾠ | Dalle RDC | 2024-04-29 08:00 | 2024-05-03 17:00 | 2024-05-04 17:00
4ﾠ | Dallage partie garage | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-31 17:00 | 2024-06-01 17:00
5ﾠ | Mur extérieur | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-31 17:00 | 2024-06-01 17:00
6ﾠ | Toiture | 2024-05-27 08:00 | 2024-06-14 17:00 | 2024-06-15 17:00
7ﾠ | Menuiseries extérieures | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-14 17:00 | 2024-06-15 17:00
8ﾠ | Cloisons de doublage | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-28 17:00 | 2024-06-29 17:00
9ﾠ | Menuiseries intérieures | 2024-06-24 08:00 | 2024-07-05 17:00 | 2024-07-06 17:00
10ﾠ | Cloisons de distribution | 2024-06-24 08:00 | 2024-07-12 17:00 | 2024-07-13 17:00
Formulas:
Fin au matin = [Fin]+1