## Lot n°01 GROS OEUVRE_Quantités
|  | U | Quantité | Prix en EUR | Total en EUR
0 | FONDATIONS. |  |  |  |  | CH3
0.1 | Semelle filante 40*20 | m³ | 11.342 | 0 | 0 | ART | 000-A049
0.2 | Mur de soubassement | m² | 37.27 | 0 | 0 | ART | 000-A050
1 | INFRASTRUCTURES. |  |  |  |  | CH3
1.1 | DALLE PORTEE | m² | 296.06 | 0 | 0 | ART | 000-A017
2 | SUPERSTRUCTURES |  |  |  |  | CH3
2.1 | PLANCHERS TYPE PLEINE | m² | 854.89 | 0 | 0 | ART | 000-A018
2.2 | POTEAUX EN BETON ARME | m³ | 1.479 | 0 | 0 | ART | 000-A019
2.3 | POUTRES EN BETON ARME | m³ | 11.439 | 0 | 0 | ART | 000-A020
2.4 | BANDE NOYEE EN BETON ARME | m | 11.18 | 0 | 0 | ART | 000-A051
2.5 | POUTRE VOILE EN BETON ARME | m | 40.13 | 0 | 0 | ART | 000-A052
2.6 | MURS EN AGGLOMERES 01.08.04.01 MURS EN AGGLOMERES |  |  |  |  | CH4
2.6.1 | MURS EN AGGLOMERES DE BLOCS 20 | m² | 280.1 | 0 | 0 | ART | 000-A021
2.6.2 | MURS EN AGGLOMERES DE BLOCS 15 | m² | 27.3 | 0 | 0 | ART | 000-A046
2.6.3 | MURS EN AGGLOMERES DE BLOCS 15 allégé | m² | 12.37 | 0 | 0 | ART | 000-A047
2.6.4 | RUPTEUR THERMIQUE INTEGRALE | m | 902.82 | 0 | 0 | ART | 000-A022
2.6.5 | BANDES DE REDRESSEMENT | m | 189.2 | 0 | 0 | ART | 000-A023
2.7 | MURS EN BETON BANCHE | m² | 528.46 | 0 | 0 | ART | 000-A025
2.8 | ACROTERES EN BETON ARME | m² | 95.69 | 0 | 0 | ART | 000-A026
3 | ISOLATION THERMIQUE |  |  |  |  | CH3
3.1 | ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLAGE |  | 296.06 | 0 | 0 | ART | 000-A028
3.2 | ISOLATION THERMIQUE SOUS PLANCHER HAUT | m² | 169.35 | 0 | 0 | ART | 000-A030
4 | OUVRAGES DIVERS |  |  |  |  | CH3
4.1 | SEUILS | m | 23.46 | 0 | 0 | ART | 000-A041
4.2 | APPUIS | m | 41.1 | 0 | 0 | ART | 000-A048
4.3 | HUISSERIES | U | 23 | 0 | 0 | ART | 000-A044
| Montant HT du Lot N°01 Lot n°01 GROS OEUVRE |  |  |  | 0 | TOTHT
| Montant TTC |  |  |  | #REF! | TOTTTC
ISANGARD maison de santé et 9 logements -
-
Lot N°01 Lot n°01 GROS OEUVRE
D.Q.E.

## Quantités par niveaux
|  | U | Quantité | Prix en EUR | Total en EUR
1 | Ensemble
1.1 | Fondations
1.1.0 | FONDATIONS. |  |  |  |  | CH3
1.1.0.1 | Semelle filante 40*20 | m³ | 11.342 | 0 | 0 | ART | 000-A049
1.1.0.2 | Mur de soubassement | m² | 37.27 | 0 | 0 | ART | 000-A050
1.1.1 | INFRASTRUCTURES. |  |  |  |  | CH3
1.1.1.1 | DALLE PORTEE | m² | 296.06 | 0 | 0 | ART | 000-A017
1.1.2 | ISOLATION THERMIQUE |  |  |  |  | CH3
1.1.2.1 | ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLAGE |  | 296.06 | 0 | 0 | ART | 000-A028
1.2 | R+1
1.2.0 | SUPERSTRUCTURES |  |  |  |  | CH3
1.2.0.1 | PLANCHERS TYPE PLEINE | m² | 275.46 | 0 | 0 | ART | 000-A018
1.2.0.2 | POTEAUX EN BETON ARME | m³ | 0.225 | 0 | 0 | ART | 000-A019
1.2.0.3 | POUTRES EN BETON ARME | m³ | 3.978 | 0 | 0 | ART | 000-A020
1.2.0.4 | BANDE NOYEE EN BETON ARME | m | 5.84 | 0 | 0 | ART | 000-A051
1.2.0.5 | POUTRE VOILE EN BETON ARME | m | 18.04 | 0 | 0 | ART | 000-A052
1.2.0.6 | MURS EN AGGLOMERES 01.08.04.01 MURS EN AGGLOMERES |  |  |  |  | CH4
1.2.0.6.1 | MURS EN AGGLOMERES DE BLOCS 20 | m² | 152.36 | 0 | 0 | ART | 000-A021
1.2.0.6.2 | MURS EN AGGLOMERES DE BLOCS 15 allégé | m² | 12.37 | 0 | 0 | ART | 000-A047
1.2.0.6.3 | RUPTEUR THERMIQUE INTEGRALE | m | 325.9 | 0 | 0 | ART | 000-A022
1.2.0.6.4 | BANDES DE REDRESSEMENT | m | 70.2 | 0 | 0 | ART | 000-A023
1.2.0.7 | MURS EN BETON BANCHE | m² | 102.64 | 0 | 0 | ART | 000-A025
1.2.1 | OUVRAGES DIVERS |  |  |  |  | CH3
1.2.1.1 | SEUILS | m | 10.8 | 0 | 0 | ART | 000-A041
1.2.1.2 | APPUIS | m | 10.7 | 0 | 0 | ART | 000-A048
1.2.1.3 | HUISSERIES | U | 4 | 0 | 0 | ART | 000-A044
1.3 | R+2
1.3.0 | SUPERSTRUCTURES |  |  |  |  | CH3
1.3.0.1 | PLANCHERS TYPE PLEINE | m² | 266.39 | 0 | 0 | ART | 000-A018
1.3.0.2 | POTEAUX EN BETON ARME | m³ | 0.2 | 0 | 0 | ART | 000-A019
1.3.0.3 | POUTRES EN BETON ARME | m³ | 1.765 | 0 | 0 | ART | 000-A020
1.3.0.4 | BANDE NOYEE EN BETON ARME | m | 4.23 | 0 | 0 | ART | 000-A051
1.3.0.5 | POUTRE VOILE EN BETON ARME | m | 22.09 | 0 | 0 | ART | 000-A052
1.3.0.6 | MURS EN AGGLOMERES 01.08.04.01 MURS EN AGGLOMERES |  |  |  |  | CH4
1.3.0.6.1 | MURS EN AGGLOMERES DE BLOCS 20 | m² | 127.74 | 0 | 0 | ART | 000-A021
1.3.0.6.2 | MURS EN AGGLOMERES DE BLOCS 15 | m² | 27.3 | 0 | 0 | ART | 000-A046
1.3.0.6.3 | RUPTEUR THERMIQUE INTEGRALE | m | 256.93 | 0 | 0 | ART | 000-A022
1.3.0.6.4 | BANDES DE REDRESSEMENT | m | 75.4 | 0 | 0 | ART | 000-A023
1.3.0.7 | MURS EN BETON BANCHE | m² | 95.77 | 0 | 0 | ART | 000-A025
1.3.1 | OUVRAGES DIVERS |  |  |  |  | CH3
1.3.1.1 | APPUIS | m | 9.8 | 0 | 0 | ART | 000-A048
1.3.1.2 | HUISSERIES | U | 7 | 0 | 0 | ART | 000-A044
1.4 | RdC
1.4.0 | SUPERSTRUCTURES |  |  |  |  | CH3
1.4.0.1 | PLANCHERS TYPE PLEINE | m² | 313.04 | 0 | 0 | ART | 000-A018
1.4.0.2 | POTEAUX EN BETON ARME | m³ | 1.054 | 0 | 0 | ART | 000-A019
1.4.0.3 | POUTRES EN BETON ARME | m³ | 5.696 | 0 | 0 | ART | 000-A020
1.4.0.4 | BANDE NOYEE EN BETON ARME | m | 1.11 | 0 | 0 | ART | 000-A051
1.4.0.5 | MURS EN AGGLOMERES 01.08.04.01 MURS EN AGGLOMERES |  |  |  |  | CH4
1.4.0.5.1 | RUPTEUR THERMIQUE INTEGRALE | m | 319.99 | 0 | 0 | ART | 000-A022
1.4.0.5.2 | BANDES DE REDRESSEMENT | m | 43.6 | 0 | 0 | ART | 000-A023
1.4.0.6 | MURS EN BETON BANCHE | m² | 330.05 | 0 | 0 | ART | 000-A025
1.4.1 | ISOLATION THERMIQUE |  |  |  |  | CH3
1.4.1.1 | ISOLATION THERMIQUE SOUS PLANCHER HAUT | m² | 169.35 | 0 | 0 | ART | 000-A030
1.4.2 | OUVRAGES DIVERS |  |  |  |  | CH3
1.4.2.1 | SEUILS | m | 12.66 | 0 | 0 | ART | 000-A041
1.4.2.2 | APPUIS | m | 20.6 | 0 | 0 | ART | 000-A048
1.4.2.3 | HUISSERIES | U | 12 | 0 | 0 | ART | 000-A044
1.5 | Toiture Terrasse
1.5.0 | SUPERSTRUCTURES |  |  |  |  | CH3
1.5.0.1 | ACROTERES EN BETON ARME | m² | 95.69 | 0 | 0 | ART | 000-A026
| Montant HT du Lot N°01 Lot n°01 GROS OEUVRE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
ISANGARD maison de santé et 9 logements -
-
Lot N°01 Lot n°01 GROS OEUVRE
D.Q.E.

## Durées
Equipe de 9 ouvriers
|  | U | Quantité | Temps unitaires | Durée en heure | Durée en jours | Durée en jours | Durée en jours
| Terrassement | [6 empty] | 2
| Fouille en rigole | [6 empty] | 2
| Pose des réseaux | [6 empty] | 2
| Drainage | [6 empty] | 2
1 | Ensemble
1.1 | Fondations
1.1.0 | FONDATIONS. | [7 empty] | CH3
1.1.0.1 | Semelle filante 40*20 | m³ | 11.342 | 1.5 | 17.01 | 2.43 | 0.27 | 1 | ART | 000-A049
1.1.0.2 | Mur de soubassement | m² | 37.27 | 2.3 | 85.72 | 12.2457 | 1.3606 | 2 | ART | 000-A050
1.1.1 | INFRASTRUCTURES. | [7 empty] | CH3
1.1.1.1 | DALLE PORTEE | m² | 296.06 | 0.8 | 236.85 | 33.8357 | 3.7595 | 4 | ART | 000-A017
1.1.2 | ISOLATION THERMIQUE | [7 empty] | CH3
1.1.2.1 | ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLAGE | m² | 296.06 | 0.2 | 59.21 | 8.4586 | 0.93984 | 1 | ART | 000-A028
1.2 | R+1
1.2.0 | SUPERSTRUCTURES | [7 empty] | CH3
1.2.0.1 | PLANCHERS TYPE PLEINE | m² | 275.46 | 2.4 | 661.1 | 94.4429 | 10.4937 | 10 | ART | 000-A018
1.2.0.2 | POTEAUX EN BETON ARME | m | 4.8 | 0.7 | 3.36 | 0.48 | 0.053333 | 1 | ART | 000-A019
1.2.0.3 | POUTRES EN BETON ARME | m | 46.98 | 2.5 | 117.45 | 16.7786 | 1.8643 | 2 | ART | 000-A020
1.2.0.4 | BANDE NOYEE EN BETON ARME | m | 5.84 | compris |  |  |  |  | ART | 000-A051
1.2.0.5 | POUTRE VOILE EN BETON ARME | m | 18.04 | 2.5 | 45.1 | 6.4429 | 0.71587 | 1 | ART | 000-A052
1.2.0.6.1 | MURS EN AGGLOMERES DE BLOCS 20 | m² | 152.36 | 1.1 | 167.6 | 23.9429 | 2.6603 | 3 | ART | 000-A021
1.2.0.6.2 | MURS EN AGGLOMERES DE BLOCS 15 allégé | m² | 12.37 | 1.1 | 13.61 | 1.9443 | 0.21603 | 1 | ART | 000-A047
1.2.0.6.3 | RUPTEUR THERMIQUE INTEGRALE | m | 325.9 | 0.25 | 81.48 | 11.64 | 1.2933 | 1 | ART | 000-A022
1.2.0.6.4 | BANDES DE REDRESSEMENT | m | 70.2 | 0.3 | 21.06 | 3.0086 | 0.33429 | 1 | ART | 000-A023
1.2.0.7 | MURS EN BETON BANCHE | m² | 102.64 | 0.45 | 46.19 | 6.5986 | 0.73317 | 3 | ART | 000-A025
1.2.1 | OUVRAGES DIVERS | [7 empty] | CH3
1.2.1.1 | SEUILS | m | 10.8 | 1 | 10.8 | 1.5429 | 0.17143 | 1 | ART | 000-A041
1.2.1.2 | APPUIS | m | 10.7 | 1 | 10.7 | 1.5286 | 0.16984 | 1 | ART | 000-A048
1.2.1.3 | HUISSERIES | U | 4 | 1.1 | 4.4 | 0.62857 | 0.069841 | 1 | ART | 000-A044
| Escalier préfabriqué | U | 1 |  |  |  |  | 1
1.3 | R+2
1.3.0 | SUPERSTRUCTURES | [7 empty] | CH3
1.3.0.1 | PLANCHERS TYPE PLEINE | m² | 266.39 | 2.4 | 639.34 | 91.3343 | 10.1483 | 10 | ART | 000-A018
1.3.0.2 | POTEAUX EN BETON ARME | m | 4.8 | 0.7 | 3.36 | 0.48 | 0.053333 | 1 | ART | 000-A019
1.3.0.3 | POUTRES EN BETON ARME | m | 28.03 | 2.5 | 70.08 | 10.0114 | 1.1124 | 1 | ART | 000-A020
1.3.0.4 | BANDE NOYEE EN BETON ARME | m | 4.23 | compris |  |  |  |  | ART | 000-A051
1.3.0.5 | POUTRE VOILE EN BETON ARME | m | 22.09 | 2.5 | 55.23 | 7.89 | 0.87667 | 1 | ART | 000-A052
1.3.0.6.1 | MURS EN AGGLOMERES DE BLOCS 20 | m² | 127.74 | 1.1 | 140.51 | 20.0729 | 2.2303 | 2 | ART | 000-A021
1.3.0.6.2 | MURS EN AGGLOMERES DE BLOCS 15 | m² | 27.3 | 1.1 | 30.03 | 4.29 | 0.47667 | 1 | ART | 000-A046
1.3.0.6.3 | RUPTEUR THERMIQUE INTEGRALE | m | 256.93 | 0.25 | 64.23 | 9.1757 | 1.0195 | 1 | ART | 000-A022
1.3.0.6.4 | BANDES DE REDRESSEMENT | m | 75.4 | 0.3 | 22.62 | 3.2314 | 0.35905 | 1 | ART | 000-A023
1.3.0.7 | MURS EN BETON BANCHE | m² | 95.77 | 0.45 | 43.1 | 6.1571 | 0.68413 | 3 | ART | 000-A025
1.3.1 | OUVRAGES DIVERS | [7 empty] | CH3
1.3.1.1 | APPUIS | m | 9.8 | 1 | 9.8 | 1.4 | 0.15556 | 1 | ART | 000-A048
1.3.1.2 | HUISSERIES | U | 7 | 1.1 | 7.7 | 1.1 | 0.12222 | 1 | ART | 000-A044
1.4 | RdC
1.4.0 | SUPERSTRUCTURES | [7 empty] | CH3
1.4.0.1 | PLANCHERS TYPE PLEINE | m² | 313.04 | 2.4 | 751.3 | 107.3286 | 11.9254 | 11 | ART | 000-A018
1.4.0.2 | POTEAUX EN BETON ARME | m | 4.8 | 0.7 | 3.36 | 0.48 | 0.053333 | 1 | ART | 000-A019
1.4.0.3 | POUTRES EN BETON ARME | m | 62 | 2.5 | 155 | 22.1429 | 2.4603 | 2 | ART | 000-A020
1.4.0.4 | BANDE NOYEE EN BETON ARME | m | 1.11 | compris |  |  |  |  | ART | 000-A051
1.4.0.5.1 | RUPTEUR THERMIQUE INTEGRALE | m | 319.99 | 0.25 | 80 | 11.4286 | 1.2698 | 1 | ART | 000-A022
1.4.0.5.2 | BANDES DE REDRESSEMENT | m | 43.6 | 0.3 | 13.08 | 1.8686 | 0.20762 | 1 | ART | 000-A023
1.4.0.6 | MURS EN BETON BANCHE | m² | 330.05 | 0.45 | 148.52 | 21.2171 | 2.3575 | 5 | ART | 000-A025
1.4.1 | ISOLATION THERMIQUE | [7 empty] | CH3
1.4.1.1 | ISOLATION THERMIQUE SOUS PLANCHER HAUT | m² | 169.35 | 0.25 | 42.34 | 6.0486 | 0.67206 | 1 | ART | 000-A030
1.4.2 | OUVRAGES DIVERS | [7 empty] | CH3
1.4.2.1 | SEUILS | m | 12.66 | 1 | 12.66 | 1.8086 | 0.20095 | 1 | ART | 000-A041
1.4.2.2 | APPUIS | m | 20.6 | 1 | 20.6 | 2.9429 | 0.32698 | 1 | ART | 000-A048
1.4.2.3 | HUISSERIES | U | 12 | 1.1 | 13.2 | 1.8857 | 0.20952 | 1 | ART | 000-A044
| Escalier préfabriqué | U | 1 |  |  |  |  | 1
1.5 | Toiture Terrasse
1.5.0 | SUPERSTRUCTURES | [7 empty] | CH3
1.5.0.1 | ACROTERES EN BETON ARME | m² | 95.69 | 2.3 | 220.09 | 31.4414 | 3.4935 | 3 | ART | 000-A026
[6 empty] | 589.6843 | 65.5205 | 95
80
7.3711
ISANGARD maison de santé et 9 logements -
-
Lot n°01 GROS OEUVRE

## Planification
| Tâches | Durée en jours
| Terrassement | 2
| Fouille en rigole | 2
1.1 | Fondations
1.1.0 | FONDATIONS.
1.1.0.1 | Semelle filante 40*20 | 1
1.1.0.2 | Mur de soubassement | 2
1.1.1 | INFRASTRUCTURES.
1.1.1.1 | DALLE PORTEE | 4
| Pose des réseaux | 2
| Drainage | 2
1.1.2 | ISOLATION THERMIQUE |  | CH3
1.1.2.1 | ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLAGE | 1 | ART | 000-A028
1.4 | RdC
1.4.0 | SUPERSTRUCTURES
1.4.0.1 | PLANCHERS TYPE PLEINE | 11
1.4.0.2 | POTEAUX EN BETON ARME | 1
1.4.0.3 | POUTRES EN BETON ARME | 2
1.4.0.4 | BANDE NOYEE EN BETON ARME
1.4.0.5.1 | RUPTEUR THERMIQUE INTEGRALE | 1
1.4.0.6 | MURS EN BETON BANCHE | 5
1.4.2.3 | HUISSERIES | 1
1.4.1 | ISOLATION THERMIQUE
1.4.1.1 | ISOLATION THERMIQUE SOUS PLANCHER HAUT | 1
| Escalier préfabriqué | 1
1.2 | R+1
1.2.0 | SUPERSTRUCTURES |  | CH3
1.2.0.1 | PLANCHERS TYPE PLEINE | 10 | ART | 000-A018
1.2.0.2 | POTEAUX EN BETON ARME | 1 | ART | 000-A019
1.2.0.3 | POUTRES EN BETON ARME | 2 | ART | 000-A020
1.2.0.4 | BANDE NOYEE EN BETON ARME |  | ART | 000-A051
1.2.0.5 | POUTRE VOILE EN BETON ARME | 1 | ART | 000-A052
1.2.0.6.1 | MURS EN AGGLOMERES DE BLOCS 20 | 3 | ART | 000-A021
1.2.0.6.2 | MURS EN AGGLOMERES DE BLOCS 15 allégé | 1 | ART | 000-A047
1.2.0.6.3 | RUPTEUR THERMIQUE INTEGRALE | 1 | ART | 000-A022
1.2.0.7 | MURS EN BETON BANCHE | 3 | ART | 000-A025
1.2.1.3 | HUISSERIES | 1
| Escalier préfabriqué | 1
1.3 | R+2
1.3.0 | SUPERSTRUCTURES |  | CH3
1.3.0.1 | PLANCHERS TYPE PLEINE | 10 | ART | 000-A018
1.3.0.2 | POTEAUX EN BETON ARME | 1 | ART | 000-A019
1.3.0.3 | POUTRES EN BETON ARME | 1 | ART | 000-A020
1.3.0.4 | BANDE NOYEE EN BETON ARME |  | ART | 000-A051
1.3.0.5 | POUTRE VOILE EN BETON ARME | 1 | ART | 000-A052
1.3.0.6.1 | MURS EN AGGLOMERES DE BLOCS 20 | 2 | ART | 000-A021
1.3.0.6.2 | MURS EN AGGLOMERES DE BLOCS 15 | 1 | ART | 000-A046
1.3.0.6.3 | RUPTEUR THERMIQUE INTEGRALE | 1 | ART | 000-A022
1.3.0.7 | MURS EN BETON BANCHE | 3 | ART | 000-A025
1.3.1.2 | HUISSERIES | 1 | ART | 000-A044
1.5 | Toiture Terrasse
1.5.0 | SUPERSTRUCTURES |  | CH3
1.5.0.1 | ACROTERES EN BETON ARME | 3 | ART | 000-A026
OUVRAGES DIVERS
| SEUILS | 2
| APPUIS | 3
| BANDES DE REDRESSEMENT | 3
95