Accident de chantier

#### Évaluer les impacts économiques et organisationnels d’un événement évitable

### BTS MEC — 2e année

Avril 2026 — Version 1.0 Woirgard Grégory

C2.5 : Justiﬁer un choix technique sur des bases économiques.

C3.2 : Adapter la planiﬁcation en fonction des aléas.

C4.5 : Estimer les écarts entre prévision et réalisation.

C5.2 : Communiquer (émission, réception, interaction).

C5.3 : Promouvoir la prévention.

S3-1 : Organisation du chantier.

S3-3 : Planiﬁcation et outils associés.

S4-1 : Éléments de coût.

S4-3 : Marges, écarts, coefficients de transformation.

S5-2 : Communication professionnelle.

S5-3 : Responsabilité et prévention.

Un accident du travail évitable sur un chantier patrimonial à Troyes. Trois scénarios de gestion. Un seul qui coûte 200 €.

- Analyser les manquements réglementaires et alerter.

- Mesurer les conséquences organisationnelles et économiques.

- Argumenter pour une culture de prévention ancrée dans la réalité des chantiers.

Idée clé

Table des matières

Guide enseignant — Présentation de la séquence	4

- Contexte et intentions pédagogiques	4

- Tableau de synthèse des séances	6

- Prérequis attendus des étudiants	7

- Matériel et ressources nécessaires	7

- Gestion des alternants et de la formation initiale	7

- Points de vigilance transversaux	8

- Éléments d’évaluation	9

- Enquête terrain — Alternants	10

  - Présentation de votre entreprise	10

  - Axe 1 — Historique des accidents	10

  - Axe 2 — Formation et habilitations	11

  - Axe 3 — Équipements de protection individuelle (EPI)	11

  - Axe 4 — Mesures de prévention collective	12

  - Axe 5 — Impact économique et organisationnel perçu	12

  - Synthèse personnelle	13

  - Guide de restitution orale	14

- Séance 1 — Restitution, présentation et dossier de presse	16

  - Restitution des alternants	16

  - Mise en perspective collective	17

  - Présentation de la séquence	18

  - Dossier de presse — Scénario ﬁctif	19

- Séance 2 — Analyser la situation et alerter	26

  - Partie 1 — Analyse réglementaire	26

  - Partie 2 — Rédiger un mail d’alerte	28

  - Partie 3 — Analyse critique comparée	32

- Séance 3 — Mesurer les conséquences organisationnelles	34

  - Fiche méthode — GanttProject	34

  - Partie 1 — Analyse du planning initial	35

  - Partie 2 — Reproduire le planning initial dans GanttProject	37

  - Partie 3 — Replaniﬁcation selon les trois scénarios	37

  - Partie 4 — Synthèse comparative	39

| 5 Séance 4 — Mesurer les conséquences économiques | 41 |
| --- | --- |
| 5.1 Fiche méthode — Le coefficient K et la cotisation AT/MP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 41 |
| 5.2 Travail sur le tableur Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |
| 6 Séance 5 — Argumenter et produire la note comparative | 46 |
| 6.1 Production de la note comparative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46 |
| 6.2 Restitution orale des notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 |
| 6.3 Grille d’évaluation de la séance 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 51 |
| Bilan de la séquence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 53 |
| Corrigés des exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |

# Guide enseignant — Présentation de la séquence

### Document réservé à l’enseignant

Ce chapitre est destiné exclusivement à l’usage de l’enseignant. Il présente les intentions pédagogiques, les conseils de mise en œuvre et les points de vigilance de la séquence. Ne pas inclure dans la version distribuée aux étudiants.

Le mot de passe EXCEL de protection de la feuile est : vauluisant

Contexte et intentions pédagogiques

### Pourquoi cette séquence?

La prévention des risques est trop souvent vécue par les étudiants de BTS MEC comme une discipline réglemen- taire abstraite, déconnectée de la réalité économique des chantiers. Cette séquence part du constat inverse : prévenir est un acte de gestion, au même titre qu’établir un sous-détail de prix ou piloter un planning.

Le ﬁl rouge — un accident ﬁctif sur un chantier de restauration patrimoniale à Troyes — permet d’aborder simulta- nément les dimensions réglementaire, organisationnelle et économique d’un même événement, en mobilisant des outils concrets du technicien supérieur MEC : GanttProject, tableur Excel, coefficient K, mail professionnel, note comparative.

La dimension alternance est au cœur du dispositif : les étudiants ne sont pas de simples récepteurs du scénario ﬁctif, ils l’enrichissent de leurs propres observations terrain, recueillies en entreprise avant la première séance.

### Ancrage dans le référentiel

| Code | Compétence / Savoir | Mobilisation dans la séquence |
| --- | --- | --- |
| C2.5 | Justiﬁer un choix technique sur des bases économiques | Calcul et comparaison des trois scénarios (séances 4 et 5) |
| C3.2 | Adapter la planiﬁcation en fonction des aléas | Replaniﬁcation Gantt selon scénarios A, B, C (séance 3) |
| C4.5 | Estimer les écarts entre prévision et réali- sation | Analyse des surcoûts, recalcul du coefficient K (séance 4) |
| C5.2 | Communiquer (émission, réception, inter- action) | Mail d’alerte, note comparative, restitution orale (séances 2 et 5) |
| C5.3 | Promouvoir la prévention | Fil rouge de toute la séquence |
| S3-1 | Organisation du chantier | Analyse du scénario ﬁctif (séances 2 et 3) |
| S3-3 | Planiﬁcation et outils associés | GanttProject (séance 3) |
| S4-1 | Éléments de coût | Structure de coût entreprise, surcoûts directs (séance 4) |
| S4-3 | Marges, écarts, coefficients de transfor- mation | Coefficient K, impact AT/MP (séance 4) |
| S5-2 | Communication professionnelle | Mail, note comparative (séances 2 et 5) |
| S5-3 | Responsabilité et prévention | Articles de presse, analyse réglementaire (séances 1 et 2) |

## Tableau de synthèse des séances

| Séance | Titre | Activités et livrables attendus | Points de vigilance |
| --- | --- | --- | --- |
| Avant S1 | Enquête terrain | Les alternants remplissent la grille d’en- quête en entreprise durant leur semaine en alternance. Les étudiants en forma- tion initiale réalisent une recherche do- cumentaire guidée. | S’assurer que la consigne a bien été transmise avant le départ en entreprise. Prévoir un format adapté pour les étudiants en formation ini- tiale (cf. section 5). |
| S1 | Restitution, présen- tation et dossier de presse | Restitutions orales des alternants (5 min/étudiant). Grille d’écoute complé- tée. Mise en perspective collective. Pré- sentation de la séquence. Lecture des trois articles de presse. | Gérer le temps des restitu- tions si le groupe est impor- tant. La mise en perspective doit rester ouverte : éviter de trop cadrer les réponses, les hypothèses des étudiants seront confrontées aux calculs des séances 3 et 4. |
| S2 | Analyser la situation et alerter | Identiﬁcation des 3 manquements réglementaires. Rédaction d’un mail d’alerte sans puis avec IA (méthode REACTOR). Analyse critique comparée. | L’utilisation de l’IA (Mistral Le Chat) nécessite un accès in- ternet. Vériﬁer la disponibi- lité du réseau en salle infor- matique. Insister sur la pos- ture critique : l’IA est un outil, pas une réponse. |
| S3 | Conséquences orga- nisationnelles | Lecture et analyse du planning prévi- sionnel. Reproduction dans GanttPro- ject. Modiﬁcation selon les 3 scénarios. Exports PDF. | GanttProject doit être ins- tallé sur les postes avant la séance. Prévoir une ﬁche de prise en main rapide pour les étudiants non familiers du logiciel (fournie dans la séance). |
| S4 | Conséquences éco- nomiques | Saisie des formules dans le tableur Ex- cel fourni. Calcul du coefficient K ini- tial et après hausse AT/MP. Synthèse comparative. Réponses aux 4 ques- tions d’analyse. | Le tableur est fourni avec des cellules verrouillées et une colonne d’aide. S’as- surer que les étudiants comprennent la logique du K avant de les laisser travailler en autonomie (cf. ﬁche méthode intégrée dans la séance). |
| S5 | Argumenter et pro- duire la note compa- rative | Rédaction individuelle de la note com- parative (plan en 5 parties imposé). Restitution orale de 3 minutes. Évalua- tion sur grille. | La note comparative mobi- lise tous les résultats des séances précédentes : s’as- surer que chaque étudiant dispose de ses livrables des séances 3 et 4. Prévoir un temps de relecture avant la restitution orale. |

## Prérequis attendus des étudiants

### Ce que les étudiants doivent maîtriser avant d’aborder cette séquence

0 Notions de planiﬁcation : lecture d’un diagramme de Gantt, notion de chemin critique, jalons. Une première utilisation de GanttProject est souhaitable mais pas indispensable (une ﬁche de prise en main est intégrée à la séance 3).

0 Calcul du coefﬁcient K : formule de base, notion de déboursé sec, frais généraux, marge bénéﬁciaire. Si ces notions n’ont pas encore été abordées, prévoir un rappel rapide en début de séance 4 (la ﬁche méthode intégrée peut sufﬁre).

0 Usage d’un tableur : saisie de formules Excel de base (somme, produit, référence absolue). Aucune maîtrise avancée n’est requise; le tableur fourni guide l’étudiant pas à pas.

0 Notions de prévention : connaissance générale de la réglementation hygiène et sécurité en vigueur dans le BTP (DU, PPSPS, coordination SPS, obligations de l’employeur). Ces notions peuvent avoir été abordées en première année.

0 Communication professionnelle écrite : rédaction d’un mail professionnel, structure d’une note ou d’un rapport court.

Matériel et ressources nécessaires

| Séance | Ressource / Matériel | Détail | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| Avant S1 | Grille d’enquête terrain | Fichier 01_Enquête.tex compilé en PDF, distribué avant le départ en entreprise. | À imprimer ou en- voyer par ENT. |
| S1 | Dossier de presse (articles 1, 2, 3) | Intégré dans 02_Seance_01.tex. Peut être imprimé séparément pour faciliter la lec- ture. | Inclus dans ce do- cument. |
| S2 | Accès internet + Mistral Le Chat | https://chat.mistral.ai — héberge- ment France, sans création de compte obligatoire, compatible RGPD. | Vériﬁer l’accès ré- seau en salle. |
| S3 | GanttProject (version 3.x) | Logiciel libre, téléchargeable sur https:// www.ganttproject.biz. Fichier de départ : planning_initial.gan (à préparer ou à faire créer par les étudiants en exercice 2). | À installer avant la séance. |
| S4 | Tableur Excel | Fichier tableur_impact_economique_vaul fourni avec la séquence. Compatible Li- breOfﬁce Calc. | Inclus dans les res- sources de la sé- quence. |
| S5 | Livrables séances 3 et 4 | Chaque étudiant doit disposer de son plan- ning GanttProject et de son tableur com- plété pour rédiger la note comparative. | Vériﬁer avant la séance. |

uisant.xlsx

Gestion des alternants et de la formation initiale

Les alternants apportent une expérience terrain authentique; les étudiants en formation initiale apportent un regard neuf et souvent plus analytique. La mise en perspective collective de la séance 1 est le moment clé de cette articulation.

Idée clé

Pour les alternants

Les alternants réalisent l’enquête terrain décrite dans le chapitre 1 durant leur semaine en entreprise, à l’aide de la grille fournie. Ils préparent une restitution orale de 5 minutes selon le plan type imposé. Cette restitution ouvre la séance 1.

Pour les étudiants en formation initiale

Les étudiants en formation initiale ne peuvent pas réaliser l’enquête terrain dans les mêmes conditions. Deux alternatives sont possibles :

  - Recherche documentaire guidée : l’enseignant propose une liste de ressources (rapports OPPBTP, statis- tiques sinistralité BTP, témoignages publiés) à partir desquelles l’étudiant prépare une restitution sur « ce que la documentation dit des pratiques de prévention dans les entreprises du BTP ».

  - Entretien informel : si l’étudiant a réalisé un stage, il peut s’appuyer sur ses observations personnelles en utilisant la grille d’enquête comme guide de réﬂexion rétrospective.

Dans les deux cas, l’objectif est le même : que chaque étudiant arrive en séance 1 avec des éléments concrets

à partager lors de la mise en perspective collective.

Groupes entièrement en formation initiale

Si la classe ne comprend aucun alternant, la séquence reste entièrement utilisable : la séance 1 est alors struc- turée autour de la recherche documentaire et du débat collectif à partir des articles de presse. La grille d’écoute peut être adaptée en « grille de lecture » des documents proposés.

## Points de vigilance transversaux

Cohérence des données chiffrées entre les séances

Toutes les données ﬁnancières du scénario sont cohérentes et calculées à partir d’une base commune (montant du marché : 187 400 € HT, taux de pénalité : 1/3 000e, masse salariale : 480 000 €, taux AT/MP initial : 3,12 %). Le tableur fourni utilise les mêmes hypothèses que les corrections des séances 3 et 4. Si un étudiant obtient des résultats différents, vériﬁer en priorité :

➔ la formule de la pénalité journalière (ligne 22 du tableur);

➔ le nombre de jours calendaires de retard (59 pour le scénario A, 7 pour le scénario B) ;

➔ le taux de charges patronales (42 %, hors AT/MP).

### Sur l’utilisation de l’intelligence artiﬁcielle (séance 2)

La séquence intègre volontairement une activité de rédaction avec et sans IA, selon la méthode REACTOR. L’objectif n’est pas de former les étudiants à l’IA en général, mais de leur faire vivre la différence entre une production IA non guidée et une production IA cadrée par un prompt structuré — et surtout de développer leur capacité à évaluer, corriger et contextualiser ce que l’IA produit. Insister sur ce point : la valeur ajoutée de l’économiste réside précisément dans ce jugement professionnel que l’IA ne peut pas remplacer.

L’outil recommandé est Mistral Le Chat (https://chat.mistral.ai)  : hébergement en France, sans créa-  tion de compte obligatoire, conforme au RGPD, et sans mémorisation des conversations par défaut. Cela évite les problèmes liés à la protection des données des mineurs ou des données personnelles que pour- rait soulever l’utilisation de certains outils américains dans le cadre scolaire.

La séance 5 articule deux activités distinctes — rédaction et restitution orale — qui peuvent être difﬁciles à faire tenir dans une seule séance si les étudiants ne sont pas bien préparés. Deux leviers pour ﬂuidiﬁer :

- Demander aux étudiants de commencer le tableau de synthèse (partie 2 de la note) dès la ﬁn de la séance 4, pendant qu’ils ont encore leur tableur ouvert. Ce tableau peut être préparé en 10 minutes et constituera l’ossature de la note.

- Cadrer strictement les restitutions orales : 3 minutes maximum, chronomètre visible. Un dépasse- ment systématique est lui-même un indicateur de compétence à évaluer (C5.2).

Gestion du temps en séance 5

### Prolongements possibles

Cette séquence peut être prolongée ou enrichie de plusieurs façons :

➔ Intervention d’un préventeur OPPBTP ou d’un inspecteur du travail : idéalement à placer en clôture de séance 1 ou en ouverture de séance 2 pour ancrer le scénario ﬁctif dans la réalité professionnelle.

➔ Visite de chantier avec grille d’observation sécurité : prolongement naturel de l’enquête alternants, valorisable dans le cadre du chef-d’oeuvre ou du rapport d’activité.

➔ Étude de cas réelle : le scénario ﬁctif peut être complété ou remplacé par un cas réel anonymisé, tiré des bases de données de sinistralité publiées par l’OPPBTP ou la CNAM.

➔ Mise en situation de négociation : en séance 5, certains étudiants peuvent jouer le rôle de Pascal Aubert face au maître d’ouvrage (DRAC), ce qui renforce la compétence C5.2 dans sa dimension interaction.

Éléments d’évaluation

La séquence génère plusieurs livrables évaluables, dont la nature permet de couvrir des modalités variées :

| Séance | Livrable | Nature | Grille fournie |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Grille d’écoute complétée | Observation, prise de notes, mise en lien | Non (évaluation for- mative) |
| S2 | Mail d’alerte (avec et sans IA) | Production écrite professionnelle | Oui (intégrée à la séance 2) |
| S3 | Fichiers GanttProject + ex- ports PDF | Production technique, outil professionnel | Oui (intégrée à la séance 3) |
| S4 | Tableur complété + analyse rédigée | Production mixte (calcul + rédaction) | Oui (intégrée à la séance 4) |
| S5 | Note comparative + restitu- tion orale | Production écrite + communication orale | Oui (intégrée à la séance 5) |

Note

La séquence est conçue pour être utilisée en évaluation formative (accompagnement des apprentis- sages) ou en évaluation sommative (notation), selon le contexte de la classe et le positionnement dans l’année. Les grilles fournies dans chaque séance indiquent les compétences évaluées et les indicateurs observables, mais ne comportent pas de barème : celui-ci est à déﬁnir par l’enseignant selon ses objectifs.

Woirgard Grégory — Groupe Saint Joseph La Salle, Troyes — Séquence BTS MEC 2e année — Avril 2026

Enquête terrain — Alternants

Objectif de cette enquête : observer et analyser les pratiques de prévention dans votre entreprise d’accueil. Vos résultats seront présentés à la classe lors de votre retour de période entreprise et serviront de point de départ à l’ensemble de la séquence.

Ce travail est individuel. Il valorise votre expérience en entreprise et prépare directement la compétence

C5.3 — Promouvoir la prévention évaluée en soutenance U51.

Idée clé

## Présentation de votre entreprise

Répondez aux questions suivantes en vous appuyant sur vos observations et, si possible, sur un entretien avec votre tuteur ou un responsable de l’entreprise.

| Question |  |  |  | Votre réponse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom et type de structure (entreprise du bâtiment, MOA...) | cabinet | MOE, | service |  |
| Effectif |  |  |  |  |
| Types de chantiers ou missions habituelle- ment réalisés |  |  |  |  |
| Existe-t-il un responsable sécurité ou un réfé- rent prévention identiﬁé? (nom ou fonction) |  |  |  |  |

Tout accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail doit être déclaré à la CPAM dans les 48 heures (article L.441-2 du Code de la Sécurité Sociale). L’employeur est également tenu de tenir un registre des accidents bénins.

Axe 1 — Historique des accidents

### Rappel réglementaire

| Question | Votre réponse |
| --- | --- |
| Quelle est la date du dernier accident du travail déclaré dans l’entreprise? |  |
| S’agissait-il d’un accident avec ou sans arrêt de travail? |  |
| Cet accident a-t-il entraîné un retard sur un chantier? Si oui, précisez la nature du retard : délais, organisa- tion, recours à la sous-traitance...) |  |
| Un presqu-accident ou une situation dange- reuse a-t-il été signalé récemment? (sans mettre en cause nominativement une per- sonne) |  |

## Axe 2 — Formation et habilitations

| Question | Votre réponse |
| --- | --- |
| Les compagnons ou collaborateurs reçoivent- ils des formations sécurité régulières? (Si oui, lesquelles?) |  |
| Les habilitations spéciﬁques sont-elles à jour? (travail en hauteur, électricité, conduite d’engins...) |  |
| Existe-t-il un plan de formation annuel inté- grant la prévention? |  |
| Les nouveaux arrivants bénéﬁcient-ils d’un ac- cueil sécurité formalisé? (livret d’accueil, visite de chantier, présentation des risques...) |  |

Le port des EPI est une obligation légale pour le salarié (article R.4323-95 du Code du travail) et une responsabilité de l’employeur qui doit les fournir, les entretenir et en contrôler l’usage.

Axe 3 — Équipements de protection individuelle (EPI)

### Point de vigilance

| Question | Votre réponse |
| --- | --- |
| Le port des EPI est-il systématiquement exigé sur les chantiers? |  |
| Qui contrôle le port des EPI? (chef de chantier, conducteur de travaux, coordina- teur SPS...) |  |
| Des sanctions ou rappels à l’ordre sont-ils ap- pliqués en cas de non-port des EPI? |  |
| Les EPI sont-ils fournis, entretenus et renouve- lés régulièrement par l’entreprise? |  |

## Axe 4 — Mesures de prévention collective

Déﬁnition : Protection collective vs. individuelle

Les protections collectives (garde-corps, ﬁlets, balisages, échafaudages conformes...) sont prioritaires sur les protections individuelles (EPI). Ce principe de prévention est inscrit à l’article L.4121-2 du Code du travail : la protection collective doit être mise en œuvre avant tout recours aux EPI.

| Question | Votre réponse |
| --- | --- |
| Quels dispositifs de protection collective sont mis en place sur les chantiers? (garde-corps, ﬁlets, échafaudages conformes, bali- sages...) |  |
| Ces dispositifs font-ils l’objet de vériﬁcations régulières et documentées? |  |
| Existe-t-il un PPSPS ou un plan de prévention formalisé pour les chantiers? |  |
| La coordination avec les autres corps d’état est-elle assurée en matière de sécurité? (réunions de chantier, ﬁches de travaux modiﬁcatifs, protocoles...) |  |

## Axe 5 — Impact économique et organisationnel perçu

Note

Cet axe est particulièrement important pour la suite de la séquence. Il vous permet de faire le lien entre les pratiques de prévention observées sur le terrain et leurs conséquences économiques concrètes pour l’entreprise. Ne cherchez pas à obtenir des données chiffrées conﬁdentielles : votre ressenti et vos obser- vations sufﬁsent.

| Question | Votre réponse |
| --- | --- |
| L’entreprise a-t-elle déjà subi des pénalités de retard liées à un accident ou à un arrêt de tra- vail? |  |
| La direction évoque-t-elle le coût de la préven- tion comme un investissement ou comme une contrainte ? |  |
| Avez-vous connaissance d’une hausse du taux de cotisation AT/MP suite à un accident? |  |
| La prévention est-elle intégrée dans les études de prix ou les budgets de chantier? (ligne dédiée dans le devis, sous-détail spéciﬁque...) |  |

## Synthèse personnelle

### Comment rédiger votre synthèse

Répondez aux trois questions suivantes en rédigeant quelques phrases argumentées, à partir de vos observations concrètes. Évitez les réponses par oui/non. Cette synthèse servira de base à votre restitution orale.

, Quel est votre ressenti global sur la culture sécurité de votre entreprise?

A Avez-vous observé une situation qui vous a semblé insufﬁsamment sécurisée ?

Décrivez-la brièvement, sans mettre en cause nominativement une personne.

! Quelle amélioration concrète proposeriez-vous?

## Guide de restitution orale

Votre présentation orale dure 5 minutes environ. Elle introduit la séquence pour l’ensemble de la classe : soyez précis, concret et illustré par des exemples tirés de votre propre expérience en entreprise.

Idée clé

### Plan type imposé

Structurez obligatoirement votre présentation selon le plan suivant :

      - Introduction — Présentation de l’entreprise et de votre rôle

Type de structure (MOE, MOA, entreprise du bâtiment), effectif, types de chantiers ou missions, votre positionnement au sein de l’équipe.

      - Partie 1 — Ce que j’ai observé

Pratiques de prévention collective et individuelle, niveau de formation et d’habilitation des équipes, rigueur sur le port des EPI, existence de documents formalisés (PPSPS, plan de prévention...).

      - Partie 2 — Ce que j’ai appris

Historique des accidents, impacts organisationnels constatés ou relatés (retards, remplacement, réorganisation), perception économique de la prévention par la direction ou les équipes.

      - Partie 3 — Mon analyse

Points forts de la politique de prévention de l’entreprise, points faibles identiﬁés, proposition d’une amélioration concrète et argumentée.

      - Conclusion — Ce que cette enquête m’a appris

En quoi cette observation terrain vous a-t-elle fait évoluer dans votre compréhension des enjeux de prévention dans les métiers du BTP?

0 Appuyez-vous sur des faits concrets plutôt que sur des généralités.

0 Citez des situations réelles observées (sans nommer les personnes impliquées).

0 Adoptez une posture d’analyse critique bienveillante : votre objectif n’est pas de juger votre entre- prise, mais de comprendre ses pratiques.

0 Préparez-vous à répondre aux questions de la classe à l’issue de votre présentation.

0 Le vocabulaire professionnel est attendu : utilisez les termes du référentiel (EPI, PPSPS, taux AT/MP, prévention collective. . .).

Support attendu

| Format | Attendus |
| --- | --- |
| Diaporama (recommandé) | 5 à 8 diapositives maximum. Titres clairs, peu de texte, illus- trations ou photos de chantier bienvenues. |
| Fiche synthèse (alternative) | 1 page recto, structurée selon le plan ci-dessus, mise en page soignée, police lisible. |

### Conseils pour réussir votre restitution

### Critères d’évaluation de la restitution

| Critère | Compétence visée |
| --- | --- |
| Qualité et pertinence des observations terrain | C5.3 |
| Respect du plan type imposé | C5.2 |
| Clarté et structuration de l’exposé oral | C5.2 |
| Utilisation du vocabulaire professionnel | C5.2 |
| Pertinence de l’analyse et de la proposition d’amélioration | C5.3 |
| Qualité du support (diaporama ou ﬁche synthèse) | C5.2 |

1 Grille d’enquête complétée (ce document), remise à l’enseignant avant la séance de restitution.

1 Support de présentation (diaporama 5–8 diapositives ou ﬁche synthèse A4), remis le jour de la restitution.

Livrable attendu — Enquête terrain

Séance 1 — Restitution, présentation et dossier de presse

Objectifs de la séance :

0 Restituer et partager les observations terrain des alternants.

0 Découvrir la séquence pédagogique à venir et ses enjeux.

0 Lire et s’approprier le dossier de presse ﬁctif servant de ﬁl rouge à toute la séquence.

Compétences visées : C5.2 — Communiquer	| C5.3 — Promouvoir la prévention

Idée clé

- Restitutions orales des alternants (section 2.1) : chaque alternant présente son enquête terrain (5 minutes). La classe complète la grille d’écoute.

- Mise en perspective collective (section 2.2) : discussion guidée à partir des observations terrain.

- Présentation de la séquence (section 2.3) : objectifs, ﬁl rouge, organisation des séances à venir.

- Lecture du dossier de presse (section 2.4) : découverte des trois articles ﬁctifs qui serviront de base de travail pour les séances 2 à 5.

Organisation de la séance

## Restitution des alternants

### Rappel du plan type de restitution

Note

Les alternants ont préparé leur restitution durant la semaine en entreprise, à partir de la grille d’enquête remise lors de la séance de cadrage. Le plan imposé est le suivant :

- Présentation de l’entreprise et du rôle de l’alternant.

- Ce que j’ai observé (prévention collective, EPI, formation).

- Ce que j’ai appris (historique accidents, impacts organisationnels et économiques perçus).

- Mon analyse (points forts, points faibles, proposition d’amélioration).

- Conclusion (ce que cette enquête m’a appris).

Pendant chaque présentation, complétez la grille ci-dessous pour un alternant de votre choix. Vous utili- serez ces observations lors de la mise en perspective collective qui suit.

Grille d’écoute — À compléter pendant les restitutions

### Consigne pour les auditeurs

| Grille d’écoute — Restitution alternant |  |
| --- | --- |
| Nom de l’alternant |  |
| Type d’entreprise (MOE / MOA / Entre- prise) |  |
| Axe 1 — Pratiques de prévention observées |  |
| Point fort identiﬁé |  |
| Point faible identiﬁé |  |
| Axe 2 — Historique et impacts |  |
| Accident ou presqu’accident évoqué? (oui/non — préciser brièvement) |  |
| Impact organisationnel ou écono- mique mentionné |  |
| Axe 3 — Analyse personnelle |  |
| Proposition d’amélioration formulée |  |
| Axe 4 — Mise en lien avec le dossier Vauluisant |  |
| Point commun avec la situation Vaului- sant |  |
| Différence notable avec la situation Vauluisant |  |

## Mise en perspective collective

### Animation de la discussion — Questions guides

A l’issue des restitutions, la discussion collective s’appuie sur les questions suivantes. Notez les éléments importants qui émergent : ils pourront enrichir votre note comparative en séance 5.

, Question 1 — Quels points communs observez-vous entre les pratiques de prévention décrites par les alter- nants et les manquements que vous imaginez pouvoir rencontrer sur un chantier de restauration?

Tout au long de la séquence, vous travaillerez en parallèle sur trois hypothèses de gestion de l’accident :

➔ Scénario A — Arrêt sans remplacement : les travaux en hauteur sont suspendus pendant toute la durée de l’arrêt de travail.

➔ Scénario B — Remplacement par un intérimaire : l’entreprise fait appel à un intérimaire avec une perte de productivité de 20 %.

➔ Scénario C — Prévention initiale adaptée : l’accident n’a pas lieu. Le planning initial est respecté.

, Question 2 — Les entreprises dans lesquelles travaillent les alternants intègrent-elles la prévention dans leurs études de prix et leur gestion ﬁnancière? Qu’est-ce que cela révèle?

, Question 3 — Selon vous, quelles seraient les conséquences organisationnelles et économiques d’un acci- dent du travail pour l’une de ces entreprises? Notez vos hypothèses : vous les comparerez aux résultats de vos calculs en séances 3 et 4.

Tout au long de cette séquence, vous travaillerez à partir d’un cas ﬁctif mais réaliste : l’accident du tra- vail survenu le 13 octobre 2025 sur le chantier de restauration de l’hôtel Vauluisant à Troyes, impliquant l’entreprise Constructions Aubert & Fils. Ce cas est documenté par un dossier de trois articles de presse ﬁctifs que vous allez découvrir dans cette séance.

Présentation de la séquence

### Le ﬁl rouge — Constructions Aubert & Fils à Troyes

| Séance | Titre | Activité principale | Compétences |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Restitution et dossier de presse | Restitutions alternants, mise en pers- pective, lecture des articles. | C5.2, C5.3 |
| 2 | Analyser la situation et aler- ter | Identiﬁcation des manquements régle- mentaires, mail d’alerte avec et sans IA (méthode REACTOR). | C5.2, C5.3 |
| 3 | Conséquences organisa- tionnelles | Replaniﬁcation du chantier dans Gantt- Project selon 3 scénarios. | C3.2 |
| 4 | Conséquences écono- miques | Modélisation des surcoûts et recalcul du coefficient K dans Excel. | C2.5, C4.5 |
| 5 | Argumenter et comparer | Production de la note comparative technico-économique, restitution orale. | C2.5, C4.5, C5.2, C5.3 |

### Les trois scénarios ﬁl rouge

## Dossier de presse — Scénario ﬁctif

Comment utiliser ce dossier?

Les trois articles ci-dessous sont ﬁctifs. Ils constituent le ﬁl rouge de la séquence pédagogique. Lisez-les attentivement dans l’ordre chronologique : ils décrivent le même événement sous trois angles progressifs

— le fait divers, l’enquête, puis l’analyse économique et juridique.

A chaque séance, il vous sera demandé de revenir sur ce dossier pour l’analyser sous un nouvel angle : réglementaire, organisationnel, puis économique.

Idée clé

Les articles, personnages, entreprises et données chiffrées présentés dans ce dossier sont entièrement ﬁctifs et créés à des ﬁns pédagogiques. Toute ressemblance avec des faits réels serait purement fortuite.

�La photo illustrative de l’article de journal à donc été modiﬁée par IA aﬁn d’y intégrer un échafaudage.

Document ﬁctif — Usage pédagogique exclusif

### Article 1 — Le jour de l’accident

### LE MONITEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Edition Champagne-Ardenne	|    Mardi 14 octobre 2025	|    N 6384

- CHANTIERS & SECURITE

Troyes : un charpentier chute d’un échafaudage sur le chantier de rénovation de l’hôtel Vauluisant

#### Un ouvrier du lot charpente bois a été victime d’une chute de quatre mètres lundi matin sur le chantier de restauration de l’hôtel Vauluisant. L’accident, survenu peu après 9h30, a provoqué l’arrêt immédiat du chantier. L’entreprise titulaire du lot, Constructions Aubert & Fils, est sous le choc.

Par Mathieu Renard, correspondant Aube | Publié le 14 octobre 2025 à 17h42

C’est une journée ordinaire qui a basculé. Lundi 13 octobre, peu après 9h30, les riverains de la rue de Vauluisant, en plein cœur du quartier historique de Troyes, ont entendu un bruit sourd suivi de cris. Kévin Marchand, 31 ans, charpentier de niveau N3 employé par Constructions Aubert & Fils, venait de chuter d’un échafaudage multidirectionnel installé en façade nord du bâtiment, à quatre mètres du sol.

Les secours ont transporté Kévin Marchand au Centre Hospitalier de Troyes avec une fracture ouverte du tibia droit, une fracture du poignet gauche et un traumatisme crânien léger. Son pronostic vital n’est pas engagé, mais les médecins évoquent un arrêt de travail d’au moins six semaines, potentiellement prolongé.

Un chantier de restauration patrimoniale d’envergure

L’hôtel Vauluisant, classé Monument Historique depuis 1921, fait l’objet depuis mars 2025 d’une restauration pilotée par la DRAC Grand Est. Le chantier, estimé à 1,4 million d’euros, comprend la restauration complète de la charpente et la réfection des éléments de couverture.

Constructions Aubert & Fils, fondée en 1987 à Sainte-Savine, s’est vu attribuer le lot charpente bois pour un montant de 187 400 euros HT. L’entreprise emploie 14 salariés, dont 9 compagnons charpentiers.

Les circonstances de l’accident restent à établir

Au moment de sa chute, Kévin Marchand procédait à la pose d’arbalétriers en travail en hauteur. Selon les premiers témoignages, le plancher de travail de l’échafaudage aurait « bougé sous ses pieds ».

Contacté en ﬁn d’après-midi, le gérant Pascal Aubert a refusé de s’exprimer sur les circonstances précises :

« Kévin est l’un de nos meilleurs éléments. Toute notre énergie est aujourd’hui tournée vers lui et sa famille. »

Le chantier suspendu, l’inspection du travail saisie

Note

L’hôtel Vauluisant abrite le musée de la Bonneterie et le musée d’Art Moderne de Troyes. Sa restauration est coﬁnancée par le Ministère de la Culture, la Région Grand Est et la Ville de Troyes.

Le chantier a été immédiatement suspendu. L’inspection du travail de l’Aube a été saisie dans la journée. Le planning prévisionnel prévoyait l’achèvement du lot charpente pour le 28 novembre 2025.

Le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics — Document ﬁctif à usage pédagogique

### Article 2 — Deux semaines après

### LE MONITEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Edition Champagne-Ardenne	|    Jeudi 30 octobre 2025	|    N 6391

- CHANTIERS & SECURITE

Accident de Vauluisant : l’inspection du travail pointe de graves manquements sur l’échafaudage

#### Deux semaines après la chute de Kévin Marchand, l’enquête révèle que l’échafaudage n’avait pas fait l’objet de la vériﬁcation réglementaire obligatoire. Constructions Aubert & Fils doit gérer simultané- ment l’absence de son salarié, les retards et la pres- sion du maître d’ouvrage.

Par Mathieu Renard, correspondant Aube	| Publié le 30 octobre 2025 à 14h15

Les conclusions préliminaires de l’inspection du travail sont sévères. Le rapport d’étape du 27 octobre identiﬁe

trois manquements majeurs.

Un échafaudage non vériﬁé, des garde-corps manquants

L’échafaudage n’avait pas fait l’objet de la vériﬁcation réglementaire R408 avant sa mise en service. De plus, les garde-corps intermédiaires (sous-lisse et plinthe de pied) étaient absents. Enﬁn, le registre de sécurité était incomplet depuis le démarrage du chantier en mars 2025.

La pression du planning

Le conducteur de travaux Franck Delbos reconnaît :

« On avait pris du retard à cause des intempéries de septembre. La vériﬁ- cation de l’échafaudage, on l’a remise au lendemain. Et puis le chantier a repris, on a oublié. Ce n’est pas une excuse, je le sais. »

Franck Delbos, seul salarié habilité R408, était absent lors du montage de l’échafaudage.

Un chantier partiellement à l’arrêt, un planning en péril

L’arrêt de travail de Kévin Marchand a été prolongé à deux mois minimum. Un intérimaire, Sébastien Mora (N2), a été mis en place dès le 20 octobre. Les travaux en hauteur restent suspendus dans l’attente de remise en conformité.

➔ Titulaire : Constructions Aubert & Fils (Sainte-Savine, 10)

➔ Montant du marché : 187 400,00 € HT

➔ Début des travaux : 3 mars 2025

➔ Achèvement contractuel : 28 novembre 2025

➔ Pénalité de retard : 1/3 000e du montant par jour calendaire

➔ Avancement au 13/10/2025 : 68 % (estimation MOE)

Données contractuelles du lot charpente

La question de la responsabilité pénale

Le parquet de Troyes évoque une enquête préliminaire pour blessures involontaires aggravées. Pascal Aubert :

« On a toujours travaillé sérieusement. On va en tirer les leçons, même si ça coûte cher. »

Le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics — Document ﬁctif à usage pédagogique

### Article 3 — Deux mois après

### LE MONITEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Edition Champagne-Ardenne	|   Vendredi 19 décembre 2025	|    N 6401

- CHANTIERS & SECURITE

Vauluisant : le bilan économique d’un accident qui aurait pu être évité

#### Deux mois après la chute de Kévin Marchand, le bilan économique et juridique pour Construc- tions Aubert & Fils se précise. Surcoûts de main-d’œuvre, pénalités de retard, hausse probable du taux AT/MP : l’entreprise mesure le coût réel d’une défaillance de prévention.

Par Mathieu Renard et Claire Fontaine	| Publié le 19 décembre 2025 à 09h00

Derrière le drame personnel, une réalité économique s’impose à l’entreprise. Des surcoûts immédiats et cumulatifs

Le maintien de salaire de Kévin Marchand représente environ 4 800 euros sur deux mois à la charge de l’em- ployeur (CCN Bâtiment : 90 % du salaire brut les 30 premiers jours, 66 % jusqu’au 90e jour, après déduction des IJ CPAM).

Calcul indicatif du surcoût direct de main-d’oeuvre

Maintien salaire (2 mois) ≈ 4 800,00 € Surcout intérim (35 j ouvrés) ≈ 2 640,00 €

Perte de productivité estimée ≈ 1 200,00 €

Surcout direct total estimé ≈ 8 640,00 €

Hors frais de procédure, pénalités de retard et impact AT/MP.

Le surcoût lié à l’intérimaire Sébastien Mora (35 jours ouvrés, taux horaire 32,50 € contre 22,80 € en interne) représente environ 2 640 euros.

Des pénalités de retard inévitables

Le lot n’a pu être réceptionné que le 5 décembre, soit 7 jours calendaires de retard. La DRAC a conﬁrmé l’appli- cation des pénalités contractuelles : 62,47 × 7 ≈ 437,00 €.

La bombe à retardement : la hausse du taux AT/MP

La hausse du taux AT/MP se répercute sur les frais généraux de l’entreprise et donc sur son coefﬁcient de vente K. Une entreprise qui ne recalcule pas son K après un sinistre risque de rogner sur ses marges sans s’en apercevoir.

L’expert Alexandre Perrin (cabinet Prévention & Performance BTP, Reims) : « Un accident grave peut entraîner une hausse du taux AT/MP de 0,5 à 1,5 point. Pour Constructions Aubert & Fils (masse salariale : 480 000 €), une hausse d’un point représente 4 800 € de cotisations supplémentaires par an, soit 14 400 € sur trois ans. »

### Impact sur le coefficient K de l’entreprise

Ce qu’aurait coûté la prévention

Alexandre Perrin : « La vériﬁcation R408 externalisée aurait coûté 180 à 250 euros. Face à un total estimé entre

Les calculs détaillés sont réalisés en séances 3 et 4.

23 000 et 27 000 euros selon le scénario de gestion retenu, le calcul est vite fait. »

### Comparaison des trois scénarios — Synthèse chiffrée

| Poste de coût | Scénario A Arrêt sans remplacement | Scénario B Remplacement intérim | Scénario C Prévention initiale |
| --- | --- | --- | --- |
| Maintien de salaire | 4 800 € | 4 800 € | 0 € |
| Coût intérim (35 j) | 0 € | 2 640 € | 0 € |
| Perte de productivité estimée | 3 800 € | 1 200 € | 0 € |
| Pénalités de retard | 3 748 € | 437 € | 0 € |
| Hausse AT/MP sur 3 ans | 14 400 € | 14 400 € | 0 € |
| Coût de la prévention initiale | 0 € | 0 € | 200 € |
| Total estimé | 26 748 € | 23 477 € | 200 € |

Le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics — Document ﬁctif à usage pédagogique

Conservez ces trois articles tout au long de la séquence. Vous y reviendrez :

➔ Séance 2 — Identiﬁer les manquements réglementaires et rédiger un mail d’alerte.

➔ Séance 3 — Analyser les conséquences organisationnelles et replaniﬁer le chantier.

➔ Séance 4 — Modéliser les conséquences économiques dans le tableur.

➔ Séance 5 — Produire la note comparative technico-économique.

Ce dossier de presse est votre document de référence

Séance 2 — Analyser la situation et alerter

Objectifs de la séance :

0 Identiﬁer les manquements réglementaires à partir du dossier de presse.

0 Mobiliser les textes du Code du travail et les recommandations de l’OPPBTP applicables à la situa- tion.

0 Rédiger un mail d’alerte professionnel sans IA, puis avec IA en appliquant la méthode REACTOR.

0 Analyser de manière critique les deux productions et en tirer des conclusions sur l’usage profession- nel de l’intelligence artiﬁcielle.

Compétences visées : C5.2 — Communiquer	| C5.3 — Promouvoir la prévention

Idée clé

- Relire individuellement les articles 1 et 2 du dossier de presse.

- Répondre aux exercices 1 et 2 (analyse réglementaire).

- Rédiger le mail d’alerte sans IA (exercice 3).

- Découvrir la méthode REACTOR et rédiger le mail avec IA (exercice 4).

- Comparer les deux productions et rédiger l’analyse critique (exercice 5).

Organisation de la séance

## Partie 1 — Analyse réglementaire

### Les acteurs et leurs obligations

Exercice 1 (Identiﬁer les acteurs et leurs obligations de prévention) À partir de votre lecture des articles 1 et 2 du dossier de presse, complétez le tableau suivant en identiﬁant chaque acteur présent sur le chantier, son rôle et ses obligations réglementaires en matière de prévention.

| Acteur | Rôle sur le chantier | Obligations réglementaires principales |
| --- | --- | --- |
| Constructions Aubert & Fils |  |  |
| Pascal Aubert (gérant) |  |  |
| Franck Delbos (conduc- teur de travaux) |  |  |
| Le coordinateur SPS |  |  |
| La DRAC Grand Est (MOA) |  |  |
| L’inspection du travail |  |  |

Q. Code du travail — Articles L.4121-1 à L.4121-5 (obligations générales de l’employeur) et L.4531-1 à L.4532-18 (coordination SPS sur les chantiers). Accessible sur https://www.legifrance.gouv.fr

Q. Fiche INRS ED 6070 — Les acteurs de la prévention sur les chantiers de bâtiment et travaux publics. Accessible sur https://www.inrs.fr

Q. Guide OPPBTP — Les responsabilités en matière de prévention dans le BTP. Accessible sur https:

//www.oppbtp.fr

Où chercher?

### Les manquements réglementaires

Exercice 2 (Identiﬁer et qualiﬁer les manquements réglementaires) L’article 2 du dossier de presse mentionne trois manquements identiﬁés par l’inspection du travail. Pour chacun d’eux :

      - Reformulez le manquement avec vos propres mots.

      - Identiﬁez le texte réglementaire ou la recommandation applicable.

      - Précisez qui aurait dû agir et comment.

| # | a) Le manquement | b) Texte applicable | c) Qui devait agir ? Comment? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Q. Recommandation CNAMTS R408 — Échafaudages de pied : montage, utilisation et démontage. Accessible sur https://www.ameli.fr (rubrique employeurs / prévention des risques).

Q. Code du travail — Articles R.4323-58 à R.4323-94 (équipements de travail pour les travaux en hau- teur) et R.4224-17 (registre de sécurité). Accessible sur https://www.legifrance.gouv.fr

Q. Fiche INRS ED 118 — Les échafaudages de pied. Accessible sur https://www.inrs.fr

Où chercher?

## Partie 2 — Rédiger un mail d’alerte

### Sans intelligence artiﬁcielle

Exercice 3 (Rédiger un mail d’alerte professionnel — sans IA) Mise en situation :

Vous êtes Franck Delbos, conducteur de travaux chez Constructions Aubert & Fils. Nous sommes le vendredi 10 octobre 2025, soit trois jours avant l’accident. En arrivant sur le chantier de l’hôtel Vauluisant en début de matinée, vous constatez que l’échafaudage installé la veille par votre équipe n’a pas encore fait l’objet de la vériﬁcation R408. Vos compagnons s’apprêtent à monter dessus pour commencer la pose des arbalétriers.

Vous décidez d’écrire un mail d’alerte à votre gérant, Pascal Aubert, pour l’informer de la situation et lui proposer une solution avant toute reprise des travaux en hauteur.

Contraintes de rédaction :

➔ Registre professionnel, ton factuel et non alarmiste.

➔ Le mail doit exposer clairement les faits, les risques et la solution proposée.

➔ Longueur : 15 à 25 lignes maximum.

➔ Objet, formule d’appel, corps structuré et formule de politesse obligatoires.

De : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Objet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corps du message :

La méthode REACTOR est un cadre en sept étapes pour formuler une demande efﬁcace à un outil d’in- telligence artiﬁcielle générative. Bien formuler sa demande — ce qu’on appelle un prompt — est une com- pétence professionnelle à part entière : un prompt mal construit produit une réponse générique, voire inutilisable.

Avec intelligence artiﬁcielle — La méthode REACTOR

### La méthode REACTOR — Structurer un prompt professionnel

|  | Lettre | Question à se poser |
| --- | --- | --- |
| R | Rôle | Qui suis-je? Quel est mon rôle professionnel? |
| E | Exigence | Qu’est-ce que je veux obtenir exactement? |
| A | Apport | Quelles informations je fournis à l’IA ? |
| C | Contraintes | Format, longueur, ton, registre attendu. |
| T | Tabous | Ce que l’IA ne doit pas faire ou inclure. |
| O | Outils | Sources, documents ou données sur lesquels s’appuyer. |
| R | Revue | Comment je vériﬁe, critique et améliore la réponse. |

Cadre d’utilisation — Outil Mistral Le Chat

Dans le cadre de cette séance, vous utilisez exclusivement Mistral Le Chat, accessible à l’adresse https:

//chat.mistral.ai. Cet outil est hébergé en France, ne nécessite pas de création de compte et respecte le RGPD.

Règles d’usage :

A Votre prompt doit être validé par l’enseignant avant envoi.

A Ne saisissez aucune donnée personnelle réelle dans l’outil.

A La réponse de l’IA est un point de départ, jamais un livrable ﬁnal : vous êtes responsable de ce que vous rendez.

Exercice 4 (Construire un prompt REACTOR et rédiger le mail avec IA) Reprenez la même mise en situation que l’exercice 3. Cette fois, vous allez utiliser Mistral Le Chat pour vous aider à rédiger le mail d’alerte.

Étape 1 — Construire votre prompt REACTOR

Complétez le tableau ci-dessous avant de formuler votre prompt. Chaque case doit être renseignée; c’est ce travail préparatoire qui garantit la qualité de la réponse obtenue.

|  | Lettre | Votre réponse |
| --- | --- | --- |
| R | Rôle |  |
| E | Exigence |  |
| A | Apport |  |
| C | Contraintes |  |
| T | Tabous |  |
| O | Outils |  |
| R | Revue |  |

Étape 2 — Rédiger votre prompt

À partir de votre tableau REACTOR, rédigez ci-dessous le prompt que vous soumettrez à Mistral Le Chat après validation par l’enseignant :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Étape 3 — Coller la réponse obtenue

Recopiez ou collez ci-dessous la réponse brute fournie par Mistral Le Chat :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## Partie 3 — Analyse critique comparée

Exercice 5 (Comparer les deux productions et analyser l’apport de l’IA) Maintenant que vous disposez de deux mails — l’un rédigé sans IA, l’autre avec IA — comparez-les en répondant aux questions suivantes.

Question 1 — Comparaison structurelle

Remplissez le tableau de comparaison ci-dessous :

| Critère | Mail sans IA | Mail avec IA |
| --- | --- | --- |
| Structure complète (objet, appel, corps, politesse, signature) |  |  |
| Référence réglementaire correctement citée |  |  |
| Ton professionnel et adapté |  |  |
| Solution concrète proposée |  |  |
| Vocabulaire technique approprié |  |  |
| Longueur respectée (15–25 lignes) |  |  |

Question 2 — Analyse qualitative

Répondez aux questions suivantes en rédigeant quelques phrases argumentées :

- Quelles différences notables observez-vous entre les deux productions?

- Sur quels points la production de l’IA est-elle meilleure que la vôtre? Sur quels points est-elle moins bonne ou moins précise?

- Avez-vous dû modiﬁer la réponse de l’IA ? Pourquoi? Comment?

- Selon vous, dans quels contextes professionnels l’usage de l’IA pour la rédaction de mails est-il pertinent? Quelles sont ses limites?

Livrables de la séance 2

1 Exercice 1 : tableau des acteurs et de leurs obligations, complété.

1 Exercice 2 : tableau des manquements réglementaires, complété avec les références de textes.

1 Exercice 3 : mail d’alerte professionnel rédigé sans IA.

1 Exercice 4 : tableau REACTOR complété, prompt rédigé et validé, réponse de l’IA collée.

1 Exercice 5 : tableau comparatif et analyse critique rédigée.

Séance 3 — Mesurer les conséquences organisa- tionnelles

Objectifs de la séance :

0 Lire et analyser un planning prévisionnel de chantier.

0 Identiﬁer les perturbations organisationnelles induites par un accident du travail.

0 Replaniﬁer le chantier selon trois scénarios de gestion progressifs dans GanttProject.

0 Comparer les impacts organisationnels des trois scénarios et les argumenter à l’écrit.

Compétences visées : C3.2 — Adapter la planiﬁcation en fonction des aléas	| C5.2 — Communiquer

Idée clé

- Lire la ﬁche méthode GanttProject (section 4.1).

- Analyser le planning prévisionnel initial (exercice 1).

- Reproduire le planning initial dans GanttProject (exercice 2).

- Modiﬁer le planning selon le scénario A, puis B, puis C (exercices 3, 4, 5).

- Rédiger la note de synthèse comparative (exercice 6).

Organisation de la séance

## Fiche méthode — GanttProject

### Qu’est-ce qu’un diagramme de Gantt?

Un diagramme de Gantt est une représentation graphique du planning d’un projet. Chaque tâche est re- présentée par une barre horizontale dont :

➔ la position indique la date de début et de ﬁn;

➔ la longueur est proportionnelle à la durée;

➔ les dépendances (ﬂèches entre tâches) traduisent les contraintes d’enchaînement (une tâche ne peut démarrer qu’après la ﬁn d’une autre).

GanttProject est un logiciel libre et gratuit permettant de créer, modiﬁer et exporter des diagrammes de Gantt au format PDF ou image.

Créer un nouveau projet

      - Ouvrir GanttProject et cliquer sur Fichier > Nouveau projet.

      - Renseigner le nom du projet : Lot Charpente — Hôtel Vauluisant.

      - Déﬁnir la date de début : 03/03/2025.

      - Valider et enregistrer le ﬁchier sous le nom planning_initial.gan.

### Ajouter et paramétrer des tâches

      - Cliquer sur l’icône Ajouter une tâche (barre d’outils) ou appuyer sur Inser.

      - Double-cliquer sur la tâche créée pour ouvrir ses propriétés :

➔ Nom : intitulé de la tâche.

➔ Date de début : saisir la date au format jj/mm/aaaa.

➔ Durée : nombre de jours ouvrés.

➔ Avancement : pourcentage réalisé (utile pour la situation au jour de l’accident).

      - Répéter l’opération pour chaque tâche du planning.

### Créer des dépendances entre tâches

      - Sélectionner la tâche prédécesseur (celle qui doit se terminer en premier).

      - Maintenir la touche Ctrl enfoncée et sélectionner la tâche successeur.

      - Faire un clic droit et choisir Lier les tâches.

      - La dépendance créée est de type Fin-Début par défaut (la tâche suivante démarre dès la ﬁn de la précé- dente).

### Modiﬁer une tâche existante

      - Double-cliquer sur la tâche à modiﬁer.

      - Changer la date de début ou la durée selon le scénario.

      - GanttProject recalcule automatiquement les tâches dépendantes si les dépendances ont été correcte- ment paramétrées.

### Exporter le planning en PDF

      - Cliquer sur Fichier > Exporter.

      - Choisir le format PDF ou Image PNG.

      - Sélectionner la plage de dates à afﬁcher (date de début et de ﬁn du projet).

      - Nommer le ﬁchier export : planning_scenarioA.pdf, planning_scenarioB.pdf, planning_scenarioC.pdf.

0 Enregistrez régulièrement votre ﬁchier .gan pour éviter toute perte de données.

0 Créez une copie du ﬁchier initial avant chaque modiﬁcation de scénario : ne modiﬁez jamais le planning de référence directement. Exemple : planning_scenarioA.gan, planning_scenarioB.gan.

0 Utilisez des couleurs différentes pour distinguer visuellement les tâches réalisées, en cours et à venir (propriétés de la tâche, onglet Général).

0 Activez l’afﬁchage du chemin critique (menu Projet) pour visualiser les tâches dont le retard impacte directement la date de ﬁn du projet.

Valider et enregistrer.

### Bonnes pratiques pour ce travail

## Partie 1 — Analyse du planning initial

### Le planning prévisionnel du lot charpente

Le tableau ci-dessous présente le planning prévisionnel établi par Constructions Aubert & Fils au démarrage du chantier, en mars 2025. Il constitue le document de référence contractuel du lot charpente bois pour la restauration de l’hôtel Vauluisant.

| # | Phase / Tâche | Début | Fin | Durée | Dépendance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Installation et sécurisation du chantier | 03/03/2025 | 14/03/2025 | 10 j | — |
| T2 | Diagnostic et relevé de la charpente existante | 17/03/2025 | 28/03/2025 | 10 j | T1 |
| T3 | Montage des échafaudages (façades nord et sud) | 31/03/2025 | 11/04/2025 | 10 j | T2 |
| T4 | Dépose des éléments de charpente dégradés | 14/04/2025 | 09/05/2025 | 20 j | T3 |
| T5 | Taille et préparation des pièces de charpente | 14/04/2025 | 13/06/2025 | 45 j | T3 |
| T6 | Pose des sablières et poteaux | 12/05/2025 | 06/06/2025 | 20 j | T4 |
| T7 | Pose des arbalétriers et pannes | 09/06/2025 | 17/10/2025 | 75 j | T5, T6 |
| T8 | Pose de la couverture et zinguerie | 20/10/2025 | 07/11/2025 | 15 j | T7 |
| T9 | Dépose des échafaudages | 10/11/2025 | 21/11/2025 | 10 j | T8 |
| T10 | Levée des réserves et réception du lot | 24/11/2025 | 28/11/2025 | 5 j | T9 |
| Date contractuelle d’achèvement |  | 28 novembre 2025 |  |  |  |

Note

Hypothèses de travail :

➔ Les durées sont exprimées en jours ouvrés (hors week-ends et jours fériés).

➔ La tâche T5 (taille et préparation) est réalisée en parallèle des tâches T4 et T6 : c’est une activité d’atelier qui n’est pas bloquée par les travaux en hauteur.

➔ L’accident survient le 13 octobre 2025, soit en cours de tâche T7 (pose des arbalétriers et pannes), à 68 % d’avancement global du lot.

187 400

➔ La pénalité contractuelle de retard est de

3 000

≈ 62,47 € par jour calendaire.

Exercice 6 (Analyser le planning prévisionnel initial) À partir du tableau de planning ci-dessus, répondez aux questions suivantes.

Question 1 — Quelle est la durée totale prévisionnelle du lot charpente, exprimée en jours ouvrés? En semaines?

Question 2 — Identiﬁez le chemin critique du planning : quelle est la suite de tâches dont le retard impacte directement la date d’achèvement du lot?

Question 3 — Au jour de l’accident (13 octobre 2025), quelles tâches sont : a) terminées? b) en cours? c) non démarrées?

Question 4 — Si les travaux de la tâche T7 sont intégralement stoppés le jour de l’accident, combien de jours

ouvrés restent à réaliser sur cette tâche?

## Partie 2 — Reproduire le planning initial dans GanttProject

Exercice 7 (Créer le planning initial dans GanttProject) À partir du tableau de planning de l’exercice 1, créez le planning prévisionnel du lot charpente dans GanttProject.

Consignes :

➔ Créez un nouveau projet intitulé Lot Charpente — Hôtel Vauluisant.

➔ Saisissez les 10 tâches avec leurs dates de début, durées et dépendances conformément au tableau.

➔ Paramétrez l’avancement de la tâche T7 à 90 % pour matérialiser l’état au jour de l’accident.

➔ Enregistrez le ﬁchier sous le nom planning_initial.gan.

Le ﬁchier planning_initial.gan est votre document de référence. Pour chaque scénario, vous créerez une copie de ce ﬁchier avant toute modiﬁcation. Renommer la copie avant d’y travailler.

➔ Exportez le planning au format PDF sous le nom planning_initial.pdf.

### Important — Ne jamais modiﬁer ce ﬁchier

## Partie 3 — Replaniﬁcation selon les trois scénarios

### Rappel — Les trois scénarios

| Scénario | Description | Hypothèse de travail |
| --- | --- | --- |
| A | Arrêt sans remplacement | Les travaux en hauteur (T7) sont suspendus pendant toute la durée de l’arrêt de travail de Kévin Marchand : 42 jours ouvrés (2 mois calendaires). T8, T9, T10 sont décalées en conséquence. |
| B | Remplacement par un intérimaire | Un intérimaire (niveau N2) est mis en place 5 jours ouvrés après l’accident. Sa moindre maîtrise du chantier entraîne une perte de productivité estimée à 20 % : la durée res- tante de T7 est allongée de 20 %. T8, T9, T10 sont décalées en conséquence. |
| C | Prévention initiale adaptée | L’accident n’a pas lieu. Le planning initial est respecté : achèvement au 28 novembre 2025. Ce scénario sert de référence pour mesurer l’écart avec A et B. |

### Scénario A — Arrêt sans remplacement

Exercice 8 (Replaniﬁer le chantier — Scénario A) Mise en situation : Suite à l’accident du 13 octobre, les tra- vaux en hauteur (tâche T7) sont intégralement suspendus. Kévin Marchand est en arrêt de travail pour 42 jours

ouvrés. L’entreprise ne dispose pas d’autre compagnon disponible pour le remplacer. Les travaux ne reprennent qu’à son retour.

Travail demandé :

      - Faites une copie du ﬁchier planning_initial.gan et renommez-la planning_scenarioA.gan.

      - Modiﬁez la tâche T7 : la reprise des travaux en hauteur intervient 42 jours ouvrés après la date de l’acci- dent. Recalculez la nouvelle date de ﬁn de T7.

      - Vériﬁez que GanttProject a bien décalé les tâches dépendantes (T8, T9, T10).

      - Complétez le tableau de synthèse ci-dessous.

      - Exportez le planning au format PDF sous le nom planning_scenarioA.pdf.

| Tâche | Fin prévue (initial) | Nouvelle ﬁn (scénario A) | Décalage |
| --- | --- | --- | --- |
| T7 — Pose des arbalétriers et pannes | 17/10/2025 |  |  |
| T8 — Pose de la couverture et zinguerie | 07/11/2025 |  |  |
| T9 — Dépose des échafaudages | 21/11/2025 |  |  |
| T10 — Levée des réserves et réception | 28/11/2025 |  |  |
| Date d’achèvement | 28/11/2025 |  |  |

3 000

Question — À partir de la nouvelle date d’achèvement calculée, estimez le montant total des pénalités de retard appliquées par la DRAC (pénalité : 1 87 400 ≈ 62,47 € par jour calendaire).

### Scénario B — Remplacement par un intérimaire

Exercice 9 (Replaniﬁer le chantier — Scénario B) Mise en situation : L’entreprise décide de faire appel à un intérimaire (Sébastien Mora, charpentier N2) dès le 5e jour ouvré suivant l’accident. Sa méconnaissance du chantier et son niveau d’habilitation inférieur entraînent une perte de productivité estimée à 20 %. Les travaux en hauteur reprennent donc mais plus lentement.

Travail demandé :

      - Faites une copie du ﬁchier planning_initial.gan et renommez-la planning_scenarioB.gan.

      - La reprise de T7 intervient 5 jours ouvrés après l’accident. Il restait 4 jours ouvrés à réaliser ; avec une productivité à 80 %, calculez la nouvelle durée nécessaire pour terminer T7.

      - Modiﬁez T7 dans GanttProject et vériﬁez le décalage automatique des tâches dépendantes.

      - Complétez le tableau de synthèse ci-dessous.

      - Exportez le planning au format PDF sous le nom planning_scenarioB.pdf.

| Tâche | Fin prévue (initial) | Nouvelle ﬁn (scénario B) | Décalage |
| --- | --- | --- | --- |
| T7 — Pose des arbalétriers et pannes | 17/10/2025 |  |  |
| T8 — Pose de la couverture et zinguerie | 07/11/2025 |  |  |
| T9 — Dépose des échafaudages | 21/11/2025 |  |  |
| T10 — Levée des réserves et réception | 28/11/2025 |  |  |
| Date d’achèvement | 28/11/2025 |  |  |

Question — Calculez le montant des pénalités de retard pour le scénario B. Comparez avec le scénario A.

### Scénario C — Prévention initiale adaptée

Exercice 10 (Constater l’absence d’impact — Scénario C) Mise en situation : Dans ce scénario, la vériﬁcation R408 de l’échafaudage a été réalisée avant toute utilisation. L’accident n’a pas lieu. Le planning initial est inté- gralement respecté.

Travail demandé :

      - Le planning initial planning_initial.gan constitue directement le scénario C. Exportez-le sous le nom

planning_scenarioC.pdf.

      - Complétez la ligne « Scénario C » du tableau comparatif de l’exercice 6.

## Partie 4 — Synthèse comparative

Exercice 11 (Rédiger la note de synthèse comparative) Étape 1 — Tableau de synthèse

Complétez le tableau comparatif des trois scénarios :

| Indicateur | Scénario A | Scénario B | Scénario C |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’achèvement |  |  | 28/11/2025 |
| Retard en jours calendaires |  |  | 0 |
| Pénalités de retard (€) |  |  | 0 |
| Perturbation organisationnelle (faible / moyenne / forte) |  |  | Aucune |
| Recours à l’intérim | Non | Oui | Non |

Étape 2 — Note de synthèse

Rédigez une note de synthèse destinée au gérant Pascal Aubert, comparant les trois scénarios sur le plan organisationnel. Cette note doit :

➔ présenter les faits de manière objective;

➔ comparer les impacts organisationnels des trois scénarios;

➔ conclure sur le scénario le plus favorable et argumenter ce choix;

➔ être rédigée en une demi-page maximum, dans un registre professionnel.

Livrables de la séance 3

1 Exercice 1 : tableau d’analyse du planning initial, complété.

1 Exercice 2 : ﬁchier planning_initial.gan + export planning_initial.pdf.

1 Exercice 3 : ﬁchier planning_scenarioA.gan + export planning_scenarioA.pdf + tableau com- plété.

1 Exercice 4 : ﬁchier planning_scenarioB.gan + export planning_scenarioB.pdf + tableau com- plété.

1 Exercice 5 : export planning_scenarioC.pdf.

1 Exercice 6 : tableau comparatif complété + note de synthèse rédigée.

Séance 4 — Mesurer les conséquences économiques

Objectifs de la séance :

0 Identiﬁer et quantiﬁer les surcoûts directs générés par un accident du travail (maintien de salaire, intérim, perte de productivité, pénalités).

0 Comprendre le mécanisme de la cotisation AT/MP et son impact sur la structure de coûts de l’en- treprise.

0 Recalculer le coefﬁcient de vente K après hausse du taux AT/MP et mesurer ses conséquences sur les devis futurs.

0 Comparer les trois scénarios sur le plan économique et formuler une conclusion argumentée.

Compétences visées : C4.5 — Estimer les écarts entre prévision et réalisation	| C2.5 — Justiﬁer un choix technique sur des bases économiques

Idée clé

- Lire la ﬁche méthode sur le coefﬁcient K et la cotisation AT/MP (section 5.1).

- Ouvrir le ﬁchier Excel tableur_impact_economique_vauluisant.xlsx.

- Compléter les parties 1 à 6 du tableur dans l’ordre, en suivant les consignes de chaque exercice.

- Rédiger l’analyse qualitative dans la partie 6 du tableur.

Rappel des conventions du tableur :

➔ Texte bleu — cellule de saisie : à compléter.

➔ Fond jaune — cellule formule : saisir la formule Excel indiquée.

➔ Fond gris — cellule verrouillée : donnée fournie, ne pas modiﬁer.

➔ Fond blanc calculé — résultat automatique.

Organisation de la séance

  - Fiche méthode — Le coefficient K et la cotisation AT/MP

### Le coefficient de vente K

Déﬁnition — Le coefﬁcient de vente K

Le coefﬁcient de vente K (aussi appelé coefﬁcient de transformation) permet de passer du Déboursé Sec

(DS) au Prix de Vente HT (PVHT) :

PVHT = DS × K

Il intègre :

➔ les charges patronales (cotisations sociales sur la masse salariale) ;

➔ les frais généraux (loyer, assurances, véhicules, outillage, frais administratifs...);

➔ la marge bénéﬁciaire cible de l’entreprise.

Formule du coefﬁcient K

K = 1 + Taux de frais généraux

avec :

1 − Marge bénéﬁciaire

Masse salariale brute

Exemple : si le taux de FG est de 88 % et la marge de 6 % :

Taux de frais généraux = Total charges + Frais généraux

K =

1 + 0,88

1,88

1 − 0,06	0,94

=

≈ 2,000

Toute augmentation des charges (hausse du taux AT/MP, hausse des cotisations, augmentation des frais généraux) fait monter le taux de FG, ce qui augmente mécaniquement le coefﬁcient K.

Un K plus élevé signiﬁe que pour un même déboursé sec, le prix de vente sera plus élevé : l’entreprise devient moins compétitive si elle ne répercute pas la hausse dans ses devis, ou moins rentable si elle maintient ses prix.

Impact d’une hausse des charges sur K

### La cotisation AT/MP

Déﬁnition — La cotisation AT/MP

La cotisation Accidents du Travail et Maladies Professionnelles (AT/MP) est une cotisation patronale calculée sur la masse salariale brute. Son taux est ﬁxé chaque année par la CARSAT en fonction du sinis- tralité propre à l’entreprise sur les trois années précédentes.

➔ Pour une entreprise de moins de 20 salariés : tariﬁcation collective (taux ﬁxé par branche).

➔ De 20 à 149 salariés : tariﬁcation mixte (partiellement individualisée).

➔ À partir de 150 salariés : tariﬁcation individuelle (taux entièrement lié aux sinistres de l’entreprise).

Constructions Aubert & Fils (14 salariés) est en tariﬁcation mixte : un accident grave augmente le taux, mais de manière partielle.

Articles L.242-5 et R.242-6 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Circulaire CNAM annuelle de ﬁxation des taux AT/MP. Accessible sur https://www.ameli.fr (rubrique employeurs).

Base réglementaire

Mécanisme de la hausse AT/MP sur le coefﬁcient K

- Un accident avec arrêt de travail est déclaré à la CPAM.

- La CARSAT recalcule le taux AT/MP de l’entreprise lors de la révision annuelle (janvier N+1).

- Le nouveau taux est appliqué sur la masse salariale de l’année N+1 : les cotisations AT/MP aug- mentent.

- Cette hausse s’intègre dans les frais généraux de l’entreprise.

- Le taux de FG augmente, entraînant une hausse du K.

- Si l’entreprise ne recalcule pas son K, elle sous-évalue ses prix sur les prochains chantiers et rogne sur sa marge sans s’en apercevoir.

  - Travail sur le tableur Excel

Avant d’ouvrir le tableur

A Ouvrir le ﬁchier tableur_impact_economique_vauluisant.xlsx dans Microsoft Excel ou LibreOf- ﬁce Calc.

A Ne pas modiﬁer les cellules à fond gris (données verrouillées).

A Pour les cellules à fond jaune, saisir uniquement la formule indiquée dans la colonne « Aide formule Excel ».

A Pour les cellules à texte bleu, saisir la valeur demandée.

A Enregistrer régulièrement sous votre nom : tableur_NOMPRENOM.xlsx.

Exercice 12 (Partie 1 — Données de référence de l’entreprise) La première partie du tableur contient les don- nées ﬁnancières de Constructions Aubert & Fils. Une seule cellule est à compléter : la pénalité journalière contractuelle (ligne 22 du tableur).

Question — Avant de saisir la formule, expliquez avec vos propres mots comment se calcule la pénalité journa- lière et d’où provient le diviseur 3 000.

Exercice 13 (Partie 2 — Calcul du coefficient K initial) La partie 2 du tableur présente le calcul du coefficient K initial de l’entreprise, à partir de sa structure de charges réelle.

Question 1 — Après avoir observé les formules pré-remplies du tableur, complétez le schéma ci-dessous en indiquant les cinq composantes qui entrent dans le calcul du coefficient K :

Coefﬁcient K

Question 2 — Relevez la valeur du coefficient K initial calculée dans le tableur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 3 — Pour un déboursé sec de 15 000 € sur un chantier futur, quel serait le prix de vente HT calculé avec ce K?

Exercice 14 (Partie 3 — Surcoûts directs par scénario) La partie 3 du tableur liste les quatre postes de sur- coûts directs générés par l’accident. Complétez les formules Excel indiquées pour les scénarios A et B.

Question — Pour chaque poste, expliquez brièvement en quelques mots pourquoi le scénario C afﬁche systé- matiquement 0 €.

Exercice 15 (Partie 4 — Impact hausse AT/MP et recalcul du coefficient K) C’est la partie la plus complexe du tableur. Complétez les formules Excel pour les trois scénarios en suivant les indications de la colonne d’aide.

Question 1 — Relevez les valeurs du nouveau coefficient K pour chaque scénario :

| Scénario | Nouveau coefficient K |
| --- | --- |
| Scénario A — Arrêt sans remplacement |  |
| Scénario B — Remplacement intérimaire |  |
| Scénario C — Prévention initiale |  |

Question 2 — Pour un déboursé sec de 15 000 €, calculez le PVHT avec le nouveau K du scénario A. Comparez avec le PVHT calculé à l’exercice 2.

Question 3 — Que se passe-t-il pour l’entreprise si elle ne recalcule pas son K après l’accident et continue à utiliser le K initial ?

Exercice 16 (Partie 5 — Synthèse économique comparative) La partie 5 du tableur calcule automatiquement le coût total estimé pour chaque scénario. Vériﬁez que vos résultats sont cohérents avec ceux de l’article 3 du dossier de presse.

Question — Complétez le tableau de synthèse ci-dessous à partir des résultats de votre tableur :

| Poste | Scénario A (€) | Scénario B (€) | Scénario C (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Surcoûts directs MO |  |  | 0 |
| Pénalités de retard |  |  | 0 |
| Hausse AT/MP sur 3 ans |  |  | 0 |
| Coût prévention initiale | 0 | 0 | 200 |
| TOTAL |  |  | 200 |
| Économie vs. scénario C |  |  | — |

Exercice 17 (Partie 6 — Analyse et interprétation) Répondez aux quatre questions d’analyse qualitative direc- tement dans la partie 6 du tableur. Ces réponses seront réutilisées lors de la séance 5 pour construire la note comparative ﬁnale.

Livrables de la séance 4

1 Fichier tableur complété : tableur_NOMPRENOM.xlsx, toutes les parties 1 à 6 renseignées.

1 Tableau de synthèse (exercice 5), complété à la main sur ce document ou imprimé depuis le tableur.

1 Réponses aux questions d’analyse (exercice 6), rédigées dans la partie 6 du tableur.

Séance 5 — Argumenter et produire la note compa- rative

Objectifs de la séance :

0 Produire une note comparative technico-économique structurée et argumentée, mobilisant l’en- semble des travaux des séances précédentes.

0 Défendre oralement ses conclusions devant la classe.

Compétences visées : C5.2 — Communiquer les écarts entre prévision et réalisation

| C5.3 — Promouvoir la prévention

| C4.5 — Estimer

Idée clé

- Production de la note comparative (section 6.1) : travail individuel de rédaction à partir des résultats des séances 3 et 4.

- Restitution orale des notes (section 6.2) : chaque étudiant présente en 3 minutes sa conclusion principale.

Organisation de la séance

Une note comparative est un document professionnel court qui :

➔ présente objectivement plusieurs options ou scénarios;

➔ les compare selon des critères quantitatifs et qualitatifs ;

➔ formule une recommandation argumentée à destination d’un décideur.

Elle se distingue d’un rapport par sa concision : une à deux pages maximum, sans développements su- perﬂus.

Production de la note comparative

### Qu’est-ce qu’une note comparative technico-économique?

A Destinataire : M. Pascal Aubert, gérant de Constructions Aubert & Fils.

A Auteur : vous, dans le rôle de Franck Delbos, conducteur de travaux.

A Longueur : 1 à 2 pages maximum (hors tableau de synthèse).

A Structure obligatoire : voir plan type ci-dessous.

A Registre : professionnel, factuel, argumenté. Éviter le style télégraphique ou la liste de puces non commentée.

A Données chiffrées : les montants doivent être cohérents avec les résultats de votre tableur (séance 4).

Consignes de rédaction

### Contraintes formelles obligatoires

### Plan type imposé

      - Objet et contexte (5 à 8 lignes)

Rappel succinct de l’accident du 13 octobre 2025, de ses causes immédiates et de l’objet de la présente note.

      - Tableau de synthèse comparatif

Tableau à trois colonnes (scénarios A, B, C) reprenant les indicateurs clés : date d’achèvement, retard, pénalités, surcoûts directs, impact AT/MP sur 3 ans, coût de prévention, total estimé.

      - Analyse des scénarios (10 à 15 lignes)

Commentaire argumenté du tableau : avantages et inconvénients de chaque scénario, mise en évidence des écarts signiﬁcatifs, mention de l’impact du nouveau coefficient K sur les prochains chantiers.

      - Recommandation et mesures correctives (5 à 8 lignes)

Recommandation claire sur la gestion immédiate (scénario A ou B) ET sur les mesures préventives à mettre en place pour éviter tout accident similaire à l’avenir.

      - Conclusion (3 à 5 lignes)

Phrase de synthèse sur le rapport coût/bénéﬁce de la prévention, ouvrant sur une perspective plus large (culture de prévention dans l’entreprise, obligation réglementaire, responsabilité professionnelle).

### Zone de rédaction

### NOTE COMPARATIVE TECHNICO-ÉCONOMIQUE

Objet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De : Franck Delbos, conducteur de travaux	À : Pascal Aubert

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      - Objet et contexte

      - Tableau de synthèse comparatif

| Indicateur | Scén. A | Scén. B | Scén. C |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’achèvement |  |  | 28/11/2025 |
| Pénalités retard (€) |  |  | 0 |
| Surcoûts directs MO (€) |  |  | 0 |
| Hausse AT/MP (3 ans) |  |  | 0 |
| Coût prévention | 0 | 0 | 200 |
| Total estimé (€) |  |  | 200 |

      - Analyse des scénarios

      - Recommandation et mesures correctives

      - Conclusion

Il n’existe pas de réponse unique. Le corrigé ci-dessous constitue un exemple de production de niveau attendu. L’évaluation porte sur la qualité de l’argumentation, la cohérence des chiffres avec le tableur et le respect du plan.

Exemple de corrigé — Note comparative

### NOTE COMPARATIVE TECHNICO-ÉCONOMIQUE

Objet : Analyse des impacts économiques et organisationnels de l’accident du 13 octobre 2025 — Recommandations

De : Franck Delbos, conducteur de travaux	À : Pascal Aubert, gérant

Date : 19 décembre 2025

- Objet et contexte

Le 13 octobre 2025, Kévin Marchand, charpentier N3, a chuté d’un échafaudage non vériﬁé sur le chantier de l’hôtel Vauluisant à Troyes. L’enquête de l’inspection du travail a établi trois manquements : absence de vériﬁcation R408 avant mise en service, garde-corps incomplets et registre de sécurité non tenu à jour. La présente note analyse les conséquences économiques et organisationnelles de cet accident selon trois scénarios de gestion, et formule des recommandations pour la suite des opérations et la prévention future.

- Tableau de synthèse comparatif

| Indicateur | Scén. A | Scén. B | Scén. C |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’achèvement | 27/01/2026 | 05/12/2025 | 28/11/2025 |
| Retard (j calendaires) | 60 | 7 | 0 |
| Pénalités de retard (€) | 3 748 | 437 | 0 |
| Surcoûts directs MO (€) | 8 600 | 8 640 | 0 |
| Hausse AT/MP sur 3 ans (€) | 14 400 | 14 400 | 0 |
| Coût prévention initiale (€) | 0 | 0 | 200 |
| Total estimé (€) | 26 748 | 23 477 | 200 |

- Analyse des scénarios

Le scénario A (arrêt sans remplacement) est le plus pénalisant : un retard de 60 jours calendaires expose l’entreprise à des pénalités de 3 748 € et génère un surcoût total estimé à 26 748 €. Cette option présente par ailleurs un risque contractuel majeur vis-à-vis de la DRAC, maître d’ouvrage, dont la tolérance aux retards sur un chantier patrimonial est limitée.

Le scénario B (recours à l’intérim) réduit signiﬁcativement le retard à 7 jours calendaires et les pénalités à 437 €, au prix d’un surcoût de main-d’œuvre de 2 640 €. Il représente un équilibre raisonnable entre réactivité opérationnelle et maîtrise des coûts immédiats.

Dans les deux cas, la hausse probable du taux AT/MP (+1 point estimé) générera 4 800 € de cotisations supplémentaires par an pendant trois ans, soit 14 400 €. Elle entraîne mécaniquement une hausse du coefficient K de 1,712 à 1,723 : si ce recalcul n’est pas répercuté dans les prochains devis, l’entreprise perdra environ 165 € de marge pour chaque tranche de 15 000 € de déboursé sec, sans s’en apercevoir immédiatement.

Le scénario C rappelle qu’une vériﬁcation R408 externalisée à 200 € aurait évité l’intégralité de ces surcoûts. Le rapport est sans appel : 1 € investi dans la prévention économise ici jusqu’à 133 € de coûts consécutifs.

- Recommandation et mesures correctives

Pour la gestion immédiate, je recommande de maintenir le scénario B jusqu’à la réception du lot. Il convient par ailleurs de :

➔ formaliser immédiatement une procédure de vériﬁcation R408 applicable à tous les chantiers de l’entreprise ;

➔ désigner un deuxième salarié habilité R408 pour éviter toute situation de dépendance à une seule personne;

➔ mettre à jour le registre de sécurité de tous les chantiers en cours;

➔ recalculer le coefficient K dès janvier 2026 en intégrant la hausse AT/MP prévisible.

0 Commencez par votre conclusion, pas par le contexte : captez l’attention dès la première phrase.

0 Citez un seul chiffre fort : trop de données noient l’argument. Choisissez celui qui est le plus parlant pour un dirigeant de PME.

0 Parlez à votre interlocuteur : Pascal Aubert est un artisan, pas un ﬁnancier. Traduisez les ratios en euros concrets.

0 Terminez par une action : une recommandation sans suite opérationnelle n’a pas de valeur profes- sionnelle.

- Conclusion

Cet accident illustre avec une précision brutale le coût réel d’un manquement à la prévention : entre  23 000 et 27 000 € selon le scénario retenu, pour une mesure préventive qui n’aurait pas excédé 200 €. Au-delà des chiffres, il invite l’entreprise à faire de la prévention non plus une contrainte réglementaire mais un investissement stratégique, intégré dès la phase d’étude de prix et porté par l’ensemble de l’encadrement.

Signature : Franck Delbos, conducteur de travaux

Chaque étudiant dispose de 3 minutes maximum pour présenter sa conclusion principale à la classe. Il ne s’agit pas de lire la note, mais d’en défendre l’argument central en s’appuyant sur les données chiffrées.

Structurez votre prise de parole en trois temps :

- Le constat — Quel scénario recommandez-vous et pourquoi?

- L’argument économique clé — Un chiffre ou un ratio qui justiﬁe votre position.

- La mesure corrective prioritaire — Une action concrète que l’entreprise doit mettre en place immé- diatement.

Restitution orale des notes

### Consigne pour la restitution orale

### Conseils pour convaincre en 3 minutes

  - Grille d’évaluation de la séance 5

| # | Critère d’évaluation | Compétence | Indicateurs observables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Livrable 1 — Note comparative technico-économique |  |  |  |
| 1 | Respect du plan imposé et de la structure en 5 parties | C5.2 | Les 5 parties sont présentes et cor- rectement ordonnées. La note res- pecte le format professionnel (ob- jet, destinataire, date, signature). |
| 2 | Cohérence et exactitude des données chif- frées | C4.5 | Les montants du tableau sont co- hérents avec les résultats du ta- bleur. Les calculs de pénalités et de surcoûts sont corrects. |
| 3 | Qualité de l’analyse comparative | C4.5 / C2.5 | Les trois scénarios sont comparés selon des critères quantitatifs ET qualitatifs. Les écarts signiﬁcatifs sont identiﬁés et commentés. |
| 4 | Pertinence de la recommandation | C5.3 | La recommandation est argumen- tée, réaliste et opérationnelle. Elle intègre à la fois la gestion immé- diate et les mesures préventives à long terme. |
| 5 | Registre professionnel et qualité rédaction- nelle | C5.2 | Le vocabulaire technique est maî- trisé et adapté. La syntaxe est cor- recte. Le ton est professionnel et factuel, sans dramatisation exces- sive. |
| 6 | Mention de l’impact sur le coefficient K | C4.5 | La hausse AT/MP et ses consé- quences sur le K sont évoquées et correctement articulées avec les prochains devis de l’entreprise. |

| # | Critère d’évaluation | Compétence | Indicateurs observables |
| --- | --- | --- | --- |
| t Livrable 2 — Restitution orale (3 minutes) |  |  |  |
| 7 | Structure de la prise de parole | C5.2 | Les trois temps imposés sont res- pectés (constat, argument écono- mique, mesure corrective). Le pro- pos est organisé et lisible. |
| 8 | Capacité à défendre un point de vue argu- menté | C5.2 / C5.3 | L’étudiant ne lit pas sa note. Il refor- mule, argumente et s’adresse à son interlocuteur. Il répond aux ques- tions avec assurance. |
| 9 | Utilisation pertinente des données chiffrées à l’oral | C4.5 | Au moins un chiffre clé est cité et contextualisé pour appuyer la re- commandation. |
| 10 | Respect du temps imparti | C5.2 | La restitution dure entre 2 et 3 mi- nutes. |
| 11 | Qualité des observations notées | C5.3 | La grille est complétée avec préci- sion. Les points communs et diffé- rences avec Vauluisant sont identi- ﬁés de manière pertinente. |
| 12 | Participation à la discussion collective | C5.2 | L’étudiant contribue à la mise en perspective avec au moins une in- tervention argumentée. |

Note

Pondération suggérée :

➔ Note comparative (critères 1 à 6) : 70 % de la note de séance.

➔ Restitution orale (critères 7 à 10) : 30 %.

Cette pondération est indicative et peut être ajustée selon le contexte de la classe (proportion alternants

/ formation initiale, objectifs pédagogiques prioritaires).

Livrables de la séance 5

1 Note comparative technico-économique rédigée selon le plan imposé, remise en ﬁn de séance.

1 Restitution orale (3 minutes), évaluée en séance.

Bilan de la séquence

Ce que cette séquence vous a appris :

0 Un accident du travail n’est pas seulement un drame humain : c’est aussi un événement économique et organisationnel dont les conséquences se mesurent, s’anticipent et se préviennent.

0 La prévention n’est pas une contrainte réglementaire : c’est un investissement à retour massif, inté- grable dans les études de prix comme n’importe quel poste de coût.

0 Le coefﬁcient K n’est pas une donnée ﬁgée : il évolue avec les charges de l’entreprise et doit être recalculé après tout événement signiﬁcatif affectant la structure de coûts.

0 La communication professionnelle — mail d’alerte, note comparative, restitution orale — est une compétence technique à part entière, aussi importante que le calcul d’un métré ou d’un sous-détail de prix.

0 L’intelligence artiﬁcielle est un outil d’aide à la rédaction, pas un substitut au jugement profession- nel : la valeur ajoutée du technicien supérieur MEC réside dans sa capacité à évaluer, corriger et contextualiser ce que l’IA produit.

Idée clé

Accident de chantier

Corrigés des exercices

Corrigé de l’exercice 1 Éléments de correction — Exercice 1

| Acteur | Rôle sur le chantier | Obligations réglementaires principales |
| --- | --- | --- |
| Constructions Aubert & Fils | Entreprise titulaire du lot charpente bois | Responsabilité générale de la sécurité de ses salariés (L.4121-1 du Code du travail). Obligation de fournir des équipements conformes, de les vériﬁer et d’organiser la prévention (R.4323-69 à R.4323-94 pour les équipe- ments de travail en hauteur). |
| Pascal Aubert (gérant) | Représentant légal, dé- cideur ultime | En tant qu’employeur, il est personnellement tenu à une obligation générale de sécurité (L.4121-1). Il peut déléguer cette responsabilité mais doit s’assurer que la délégation est effective et que les moyens sont donnés. En cas de manquement, sa responsabilité pé- nale peut être engagée (blessures involontaires ag- gravées — art. 222-20 du Code pénal). |
| Franck Delbos (conduc- teur de travaux) | Encadrement technique et organisationnel du chantier | En tant que délégataire de fait de la sécurité sur le chantier, il est tenu de s’assurer de la conformité des équipements avant utilisation, notamment de la vé- riﬁcation R408 de l’échafaudage (Recommandation CNAMTS R408). Il est habilité R408 et donc le seul compétent pour valider la mise en service de l’écha- faudage. Son absence lors du montage sans organi- sation d’une suppléance constitue un manquement organisationnel grave. |
| Le coordinateur SPS | Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé mandaté par la MOA | Obligatoire pour tout chantier de catégorie 1 ou 2 (L.4532-4 du Code du travail). Il élabore et met à jour le PGCSPS, veille à l’application des principes géné- raux de prévention, contrôle la cohérence des PPSPS des entreprises. Il aurait dû s’assurer de la vériﬁcation de l’échafaudage. |
| La DRAC Grand Est (MOA) | Maître d’ouvrage — com- manditaire et ﬁnanceur de l’opération | En tant que maître d’ouvrage, la DRAC a l’obligation de désigner un coordinateur SPS (L.4531-1), de lui don- ner les moyens d’exercer sa mission et d’intégrer les exigences de sécurité dès la conception du chantier (principes généraux de prévention — L.4121-2). |
| L’inspection du travail | Contrôle de l’application du droit du travail | Compétence de contrôle, d’enquête et de mise en de- meure (L.8112-1 et suivants du Code du travail). Elle peut ordonner l’arrêt de chantier en cas de danger grave et imminent (L.4731-1). Elle instruit les acci- dents du travail graves et transmet ses conclusions au parquet si des infractions pénales sont caractéri- sées. |

Note

Point pédagogique essentiel : la chaîne de responsabilité en prévention ne s’arrête pas à l’employeur. Sur un chantier, la responsabilité est partagée entre le maître d’ouvrage, le coordinateur SPS, l’employeur et les encadrants de terrain. C’est précisément cette multiplicité d’acteurs qui justiﬁe l’existence de documents formalisés (PGCSPS, PPSPS, registres de vériﬁcation) permettant de tracer les actions de chacun.

Corrigé de l’exercice 2 Éléments de correction — Exercice 2

| # | a) Le manquement | b) Texte applicable | c) Qui devait agir ? Comment? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L’échafaudage n’a pas été vé- riﬁé avant sa mise en service, alors que cette vériﬁcation est obligatoire après chaque mon- tage. | Recommandation CNAMTS R408 — vériﬁcation obligatoire par une personne compétente après chaque montage, mo- diﬁcation ou déplacement de l’échafaudage. Résultat consigné dans le registre de sécurité. | Franck Delbos, seul salarié habi- lité R408, devait effectuer ou or- ganiser cette vériﬁcation avant toute utilisation de l’échafau- dage. Son absence lors du mon- tage aurait dû conduire soit au re- port de la mise en service, soit à la désignation temporaire d’une personne compétente externe. |
| 2 | Le plancher de travail ne dispo- sait pas de garde-corps com- plets : seule la lisse haute était présente; la sous-lisse et la plinthe de pied manquaient. | Article R.4323-58 du Code du travail : tout plancher de tra- vail en hauteur doit être équipé de garde-corps rigides com- prenant une lisse haute, une sous-lisse et une plinthe de pied (ou dispositif équivalent). La hauteur minimale de la lisse haute est de 1 mètre. | L’employeur (via son conducteur de travaux ou chef de chantier) devait s’assurer de la conformité du garde-corps avant toute mon- tée sur l’échafaudage. Cette véri- ﬁcation fait partie intégrante de la vériﬁcation R408. |
| 3 | Le registre de sécurité était incomplet : plusieurs rubriques relatives aux échafaudages n’avaient pas été renseignées depuis le démarrage du chan- tier. | Article R.4224-17 du Code du travail : l’employeur est tenu de consigner les résultats des vé- riﬁcations et contrôles dans un registre de sécurité tenu à dis- position sur le chantier et pré- sentable à tout moment à l’ins- pection du travail. | L’employeur est responsable de la tenue du registre. En pratique, c’est le conducteur de travaux ou le chef de chantier qui le renseigne après chaque vériﬁca- tion. L’absence de données de- puis le démarrage du chantier révèle une défaillance organisa- tionnelle structurelle, non un ou- bli ponctuel. |

Zoom sur la recommandation R408

La recommandation R408 de la CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Sala- riés) ﬁxe les règles de montage, d’utilisation et de démontage des échafaudages de pied. Elle n’a pas valeur de loi, mais constitue une règle de l’art : son non-respect est systématiquement retenu comme circonstance aggravante en cas d’accident. Elle prévoit notamment :

0 Une vériﬁcation obligatoire par une personne compétente après chaque montage, démontage par- tiel ou déplacement.

0 La rédaction d’une ﬁche de vériﬁcation conservée dans le registre de sécurité.

0 Un contrôle journalier visuel par l’utilisateur avant chaque prise de poste en hauteur.

0 Des exigences précises sur les garde-corps, les planchers, les accès et les ancrages.

Note

Point pédagogique : les trois manquements identiﬁés ne sont pas indépendants. Ils révèlent une dé- faillance organisationnelle systémique : l’absence de procédure formalisée de vériﬁcation des équipe- ments avant utilisation. Un seul document — la ﬁche de vériﬁcation R408 — aurait permis d’éviter les trois manquements simultanément. C’est l’illustration directe du principe de prévention : la protection collec- tive et organisationnelle prime sur la vigilance individuelle.

Corrigé de l’exercice 3 Exemple de corrigé — Exercice 3

Note

Il n’existe pas de réponse unique à cet exercice. Le corrigé ci-dessous constitue un exemple de produc- tion attendue. Les critères d’évaluation portent sur la structure du mail, la précision des informations transmises, le registre professionnel et la pertinence de la solution proposée.

De : franck.delbos@aubert-ﬁls.fr

À : pascal.aubert@aubert-ﬁls.fr

Objet : Chantier Vauluisant — Échafaudage non vériﬁé — Arrêt des travaux en hauteur nécessaire Bonjour Pascal,

Je t’adresse ce mail en urgence suite à ma visite de chantier ce matin sur le site de l’hôtel Vauluisant.

En arrivant vers 7h45, j’ai constaté que l’échafaudage multidirectionnel installé hier par l’équipe en façade nord n’a pas encore fait l’objet de la vériﬁcation réglementaire prévue par la recommandation R408. Nos compagnons s’apprêtaient à monter dessus pour commencer la pose des arbalétriers.

J’ai immédiatement stoppé les travaux en hauteur et demandé à l’équipe de se cantonner aux interventions accessibles depuis le sol.

Rappel réglementaire : la recommandation R408 de la CNAMTS impose qu’un échafaudage de pied soit vériﬁé par une personne compétente après chaque montage, avant toute utilisation. Le résultat de cette vériﬁcation doit être consigné dans le registre de sécurité du chantier. En tant que seul salarié habilité R408 dans l’entreprise, il m’appartient de réaliser cette vériﬁcation.

Solution proposée : je suis disponible cet après-midi à partir de 14h00 pour réaliser la vériﬁcation complète de l’échafaudage. Si tu valides, je peux organiser la reprise des travaux en hauteur dès demain matin, sous réserve de conformité. En cas d’anomalie, je te ferai un retour immédiat.

Merci de me conﬁrmer par retour de mail que tu valides cette organisation. Je reste joignable sur mon portable pour toute question.

Cordialement, Franck Delbos

Conducteur de travaux — Constructions Aubert & Fils

Tél. : 06 12 34 56 78

### Critères d’évaluation du mail professionnel

| Critère | Compétence |
| --- | --- |
| Structure complète (objet, appel, corps, politesse, signature) | C5.2 |
| Faits exposés avec précision (lieu, date, constat) | C5.2 |
| Référence réglementaire correctement citée (R408) | C5.3 |
| Ton professionnel, factuel et non alarmiste | C5.2 |
| Solution concrète et réaliste proposée | C5.3 |
| Vocabulaire technique adapté au contexte | C5.2 |

Corrigé de l’exercice 4 Éléments de correction — Exercice 4

Note

Il n’existe pas de prompt unique correct. Le corrigé ci-dessous présente un exemple de prompt bien construit selon la méthode REACTOR, et les éléments attendus dans la réponse de l’IA. L’évaluation porte sur la qualité du prompt, pas uniquement sur la réponse obtenue.

Exemple de tableau REACTOR complété :

|  | Lettre | Réponse attendue |
| --- | --- | --- |
| R | Rôle | Je suis Franck Delbos, conducteur de travaux dans une entreprise artisanale de char- pente bois spécialisée dans la restauration du patrimoine. |
| E | Exigence | Je veux rédiger un mail d’alerte professionnel à destination de mon gérant pour signa- ler qu’un échafaudage n’a pas été vériﬁé avant utilisation et proposer une solution. |
| A | Apport | Chantier de restauration de l’hôtel Vauluisant à Troyes. Échafaudage multidirection- nel installé la veille, pas de vériﬁcation R408 réalisée. Les compagnons s’apprêtent à monter dessus. J’ai stoppé les travaux en hauteur. Je suis le seul habilité R408 dans l’entreprise. |
| C | Contraintes | Mail professionnel, ton factuel et non alarmiste, 15 à 25 lignes, objet explicite, formule d’appel, corps structuré, formule de politesse et signature. |
| T | Tabous | Ne pas dramatiser, ne pas utiliser de jargon juridique complexe, ne pas mettre en cause les compagnons personnellement. |
| O | Outils | Recommandation CNAMTS R408 sur la vériﬁcation des échafaudages. |
| R | Revue | Je vériﬁerai que la référence R408 est correctement citée, que le ton est profession- nel, que la solution proposée est concrète et réaliste, et que la structure du mail est complète. |

Exemple de prompt bien formulé :

Tu es un assistant professionnel spécialisé dans la rédaction de courriers BTP. Je suis Franck Delbos, conducteur de travaux dans une entreprise artisanale de charpente bois. Je travaille sur un chantier de restauration patrimoniale à Troyes (hôtel Vauluisant). Ce matin, j’ai constaté que l’échafaudage multi- directionnel installé la veille n’avait pas été vériﬁé selon la recommandation R408 de la CNAMTS. J’ai immédiatement arrêté les travaux en hauteur. Je dois écrire un mail d’alerte à mon gérant, Pascal Aubert, pour lui signaler la situation et lui proposer de réaliser la vériﬁcation cet après-midi.

Rédige ce mail en respectant les contraintes suivantes : ton professionnel et factuel (pas alarmiste), 15 à 25 lignes, objet explicite, formule d’appel, corps structuré en trois parties (constat / rappel réglementaire

/ solution proposée), formule de politesse et signature complète. Ne mets pas en cause les compagnons personnellement. Cite la recommandation R408 de manière précise.

### Ce qu’on attend dans la réponse de l’IA

Un prompt bien construit selon REACTOR doit produire une réponse qui :

0 respecte la structure imposée (objet, appel, corps en 3 parties, politesse, signature);

0 cite correctement la recommandation R408 ;

0 reste dans le registre professionnel sans dramatisation;

0 propose une solution concrète et réaliste ;

0 ne contient pas d’informations inventées non fournies dans le prompt.

Si la réponse ne respecte pas ces critères, c’est souvent le signe que le prompt manque de précision sur l’un des éléments REACTOR. Relancer l’IA avec un prompt amélioré fait partie de la compétence.

Corrigé de l’exercice 5 Éléments de correction — Exercice 5

Note

Cet exercice n’a pas de réponse unique. Les éléments ci-dessous sont des pistes de réﬂexion à exploiter lors de la correction collective. L’objectif est de développer chez les étudiants un regard critique sur l’usage de l’IA, ni naïvement enthousiaste ni rejetant.

➔ Avantages généralement observés de l’IA : structure formelle souvent irréprochable, registre pro- fessionnel bien tenu, longueur respectée, formules de politesse adaptées.

➔ Limites fréquentes : l’IA ne connaît pas les détails du contexte si on ne les lui fournit pas; elle peut inventer des informations (hallucination) si le prompt est vague; elle tend à produire un mail « gé- nérique » manquant de la précision technique qu’un professionnel du secteur apporterait naturelle- ment.

➔ Sur la modiﬁcation de la réponse : il est normal et souhaitable d’avoir à modiﬁer la réponse de l’IA. C’est la différence entre « utiliser l’IA » (déléguer sa réﬂexion) et « collaborer avec l’IA » (en faire un outil au service de sa propre expertise).

➔ Sur les contextes pertinents : rédaction de courriers types, reformulation d’un message, aide à la structuration d’un document. Limites : tout ce qui nécessite un jugement professionnel situé (déci- sion technique, évaluation d’un risque, négociation).

➔ Conclusion attendue : la compétence de rédaction professionnelle reste indispensable; l’IA ne rem- place pas le professionnel, elle lui économise du temps sur les tâches formelles à condition qu’il sache évaluer et corriger sa production.

Éléments attendus dans l’analyse :

### Points de discussion à exploiter en correction collective

Corrigé de l’exercice 6

28/11

Réception

90 %

Mar	Avr	Mai  Juin  Juil  Août Sept  Oct	Nov Déc

Planning prévisionnel — Lot charpente Vauluisant

T1 — Installation T2 — Diagnostic

##### T3 — Échafaudages

##### T4 — Dépose T5 — Taille (atelier)

##### T6 — Sablières/poteaux T7 — Arbalétriers/pannes

##### T8 — Couverture T9 — Dépose échafaudages

##### T10 — Réception

###### Accident 13/10

Éléments de correction — Exercice 1

Question 1 — Durée totale prévisionnelle :

La somme des durées sur le chemin critique est :

10 + 10 + 10 + 20 + 45 + 30 + 15 + 10 + 5 = 155 jours ouvrés ≈ 31 semaines

Note : T4 et T5 se déroulent en parallèle ; seul T5 (45 j) est sur le chemin critique car c’est la tâche la plus longue du tronçon.

Question 2 — Chemin critique :

T1

T2

T3

T5

T7

T8

T9

T10

Le chemin critique est : T1 → T2 → T3 → T5 → T7 → T8 → T9 → T10. T4 et T6 ont de la marge et ne sont pas sur le chemin critique.

Question 3 — État des tâches au 13 octobre 2025 :

| # | Tâche | État |
| --- | --- | --- |
| T1 | Installation et sécurisation du chantier | Terminée |
| T2 | Diagnostic et relevé de la charpente existante | Terminée |
| T3 | Montage des échafaudages | Terminée |
| T4 | Dépose des éléments dégradés | Terminée |
| T5 | Taille et préparation des pièces | Terminée |
| T6 | Pose des sablières et poteaux | Terminée |
| T7 | Pose des arbalétriers et pannes | En cours |
| T8 | Pose de la couverture et zinguerie | Non démarrée |
| T9 | Dépose des échafaudages | Non démarrée |
| T10 | Levée des réserves et réception | Non démarrée |

Question 4 — Jours restants sur T7 :

Les étudiants ont souvent tendance à confondre jours calendaires et jours ouvrés. Insister sur cette dis- tinction est fondamental : un retard de 7 jours calendaires (comme dans l’article 3) ne correspond pas  à 7 jours ouvrés. Dans les calculs de pénalités de retard, le marché précise toujours s’il s’agit de jours calendaires ou de jours ouvrés. Ici, la pénalité est exprimée en jours calendaires.

La tâche T7 (pose des arbalétriers et pannes) a une durée totale de 75 jours ouvrés, du 09/06/2025 au 17/10/2025 (la tâche intègre la fermeture estivale de l’entreprise). L’accident survient le 13 octobre, alors qu’il reste encore 4 jours ouvrés à réaliser sur cette tâche (14, 15, 16 et 17 octobre).

### Point de vigilance pédagogique

Corrigé de l’exercice 7 Éléments de correction — Exercice 2

Note

La correction de cet exercice est visuelle : l’enseignant vériﬁe que le planning reproduit dans GanttPro- ject est conforme au tableau de référence (dates, durées, dépendances, avancement T7). Les points de vigilance à contrôler :

0 Dépendances T5-T7 et T6-T7 correctement paramétrées (T7 dépend des deux).

0 Parallélisme de T4 et T5 respecté.

0 Avancement de T7 à 90 %.

0 Date de ﬁn calculée automatiquement au 28/11/2025.

Corrigé de l’exercice 8 Éléments de correction — Exercice 3

Calcul de la nouvelle date de ﬁn de T7 :

Au jour de l’accident (13/10/2025), il restait 4 jours ouvrés sur T7. La reprise intervient 42 jours ouvrés plus tard :

➔ Suspension de T7 : 13/10/2025.

➔ Reprise de T7 : 42 jours ouvrés après le 13/10/2025 ≈ 10/12/2025.

➔ Fin de T7 : 10/12/2025 + 4 jours ouvrés restants = 16/12/2025.

| Tâche | Fin initiale | Nouvelle ﬁn | Décalage |
| --- | --- | --- | --- |
| T7 — Pose des arbalétriers et pannes | 17/10/2025 | 16/12/2025 | + 42 j ouvrés |
| T8 — Pose de la couverture et zinguerie | 07/11/2025 | 06/01/2026 | + 42 j ouvrés |
| T9 — Dépose des échafaudages | 21/11/2025 | 20/01/2026 | + 42 j ouvrés |
| T10 — Levée des réserves et réception | 28/11/2025 | 27/01/2026 | + 42 j ouvrés |
| Date d’achèvement | 28/11/2025 | 27/01/2026 | ≈ 60 j calendaires |

éelle 27/01

Réception r

Mar	Avr	Mai	Juin	Juil   Août  Sept	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév

Scénario A — Arrêt sans remplacement

(achèvement 27/01/2026)

T1 — Installation T2 — Diagnostic

T3 — Échafaudages

T4 — Dépose T5 — Taille (atelier)

T6 — Sablières/poteaux T7 — Travail réalisé T7 — Suspension T7 — Reprise

T8 — Couverture (décalée) T9 — Dépose échaf. (décalée) T10 — Réception (décalée)

Accident 13/10

Date  contractuelle 28/11

Calcul des pénalités — Scénario A :

Retard ≈ 60 jours calendaires	⇒	62,47 × 60 ≈ 3 748,20 €

Note

Le retard en jours calendaires est plus important que le retard en jours ouvrés car il intègre les week-ends et les congés de ﬁn d’année. Décembre-janvier est une période particulièrement défavorable à cet égard.

Corrigé de l’exercice 9 Éléments de correction — Exercice 4

Calcul de la nouvelle durée de T7 :

➔ Jours restants sur T7 : 4 jours ouvrés.

0,80

➔ Avec une productivité à 80 % : 4 = 5,00 = 5 jours ouvrés.

➔ Reprise de T7 : 5 jours ouvrés après le 13/10/2025 = 20/10/2025.

➔ Fin de T7 : 20/10/2025 + 4 jours ouvrés = 24/10/2025.

| Tâche | Fin initiale | Nouvelle ﬁn | Décalage |
| --- | --- | --- | --- |
| T7 | 17/10/2025 | 24/10/2025 | + 5 j ouvrés |
| T8 | 07/11/2025 | 14/11/2025 | + 5 j ouvrés |
| T9 | 21/11/2025 | 28/11/2025 | + 5 j ouvrés |
| T10 | 28/11/2025 | 05/12/2025 | + 5 j ouvrés |
| Date d’achèvement | 28/11/2025 | 05/12/2025 | ≈ 7 j calendaires |

éelle 05/12

Réception r

Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août  Sept	Oct	Nov	Déc

Scénario B — Remplacement intérimaire

(Achèvement prévu le 05/12/2025)

T1 — Installation T2 — Diagnostic

###### T3 — Échafaudages

###### T4 — Dépose T5 — Taille (atelier)

###### T6 — Sablières/poteaux T7 — Travail compagnon T7 — Pause (intérim)

###### T7 — Reprise intérimaire T8 — Couverture (décalée) T9 — Dépose échaf.

###### T10 — Réception

Accident 13/10 Date contractuelle 28/11

Calcul des pénalités — Scénario B :

Comparaison A / B :

62,47 × 7 ≈ 437,29 €

Économie réalisée par le recours à l’intérim = 3 748,20 − 437,29 ≈ 3 310,91 €

Cette économie sur les pénalités (≈ 3 311 €) contribue à justiﬁer le surcoût de l’intérim (≈ 2 640 € calculé

en séance 4). C’est une illustration concrète du fait que les décisions organisationnelles ont des consé- quences économiques directes — et que la replaniﬁcation n’est jamais un exercice purement technique.

Point de discussion pédagogique

Corrigé de l’exercice 10 Éléments de correction — Exercice 5

Note

Le scénario C n’implique aucune modiﬁcation du planning : c’est précisément son intérêt pédagogique. Le fait que la prévention initiale coûte 200 € (vériﬁcation R408 externalisée) et préserve intégralement le planning contractuel est le message central de toute la séquence. Inviter les étudiants à formuler ce constat explicitement à l’oral.

nforme 28/11

Réception co

(200 €)

Vérif. R408

Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août  Sept	Oct	Nov	Déc

Scénario C — Prévention initiale

(Achèvement conforme le 28/11/2025)

T1 — Installation T2 — Diagnostic

###### T3 — Échafaudages

###### T4 — Dépose T5 — Taille (atelier)

###### T6 — Sablières/poteaux T7 — Arbalétriers/pannes

###### T8 — Couverture T9 — Dépose échafaudages

###### T10 — Réception

Corrigé de l’exercice 11 Éléments de correction — Exercice 6

Tableau de synthèse complété :

| Indicateur | Scénario A | Scénario B | Scénario C |
| --- | --- | --- | --- |
| Date d’achèvement | 27/01/2026 | 05/12/2025 | 28/11/2025 |
| Retard en jours calendaires | ≈ 60 j | ≈ 7 j | 0 j |
| Pénalités de retard (€) | ≈ 3 748 € | ≈ 437 € | 0 € |
| Perturbation organisationnelle | Forte | Moyenne | Aucune |
| Recours à l’intérim | Non | Oui | Non |

Exemple de note de synthèse :

NOTE DE SYNTHÈSE — Impacts organisationnels de l’accident du 13/10/2025 À l’attention de M. Pascal Aubert, gérant de Constructions Aubert & Fils Rédigée par : Franck Delbos, conducteur de travaux

Date : 14 octobre 2025

Suite à l’accident survenu le 13 octobre 2025 sur le chantier de l’hôtel Vauluisant, trois scénarios de gestion ont été étudiés aﬁn d’évaluer leurs conséquences sur le planning contractuel du lot charpente bois.

Le scénario A (arrêt sans remplacement) entraînerait un retard estimé à 60 jours calendaires sur   la date d’achèvement contractuelle, avec des pénalités de retard approchant les 3 748 € et une perturbation organisationnelle majeure affectant l’ensemble des tâches restantes.

Le scénario B (remplacement par intérimaire) permet de limiter le retard à 7 jours calendaires et   les pénalités à environ 437 €, au prix d’un surcoût de main-d’œuvre lié au recours à l’intérim et d’un encadrement renforcé du nouveau compagnon.

Le scénario C rappelle que la mise en œuvre d’une prévention adaptée dès le montage de l’échafau- dage aurait intégralement préservé le planning contractuel, sans aucun surcoût organisationnel.

Conclusion : dans l’immédiat, le scénario B est recommandé pour limiter les pénalités et préserver la relation contractuelle avec la DRAC. À terme, cet accident illustre l’impératif de formaliser une procé- dure systématique de vériﬁcation des équipements de sécurité avant toute utilisation, quel que soit le contexte de planning.

Corrigé de l’exercice 12 Éléments de correction — Exercice 1

La pénalité journalière est calculée en divisant le montant total du marché par 3 000. Ce diviseur est une valeur contractuelle ﬁxée dans le CCAP du marché : c’est une clause type fréquemment utilisée dans les marchés publics du secteur de la construction.

3 000

3 000

Pénalité journalière = Montant HT du marché = 187 400 ≈ 62,47 € / jour calendaire

Note

Cette formule est déﬁnie à l’article 14 du CCAG Travaux (Cahier des Clauses Administratives Générales). Le diviseur 3 000 n’est pas universel : certains marchés utilisent 1 000 ou 5 000. L’étudiant doit toujours vériﬁer la valeur dans les pièces contractuelles avant tout calcul.

Corrigé de l’exercice 13 Éléments de correction — Exercice 2

Question 1 — Composantes du coefﬁcient K :

Marge bénéﬁciaire

Coefﬁcient K

Taux de FG (÷ masse sal.)

Total charges

+ FG

Frais généraux

Cotisations AT/MP

Charges patronales

Question 2 — Valeur du K initial :

D’après les données du tableur :

➔ Charges patronales : 480 000 × 0,42 = 201 600 €

➔ Cotisations AT/MP : 480 000 × 0,0312 = 14 976 €

➔ Total FG : 18 000 + 9 200 + 22 400 + 11 600 + 14 800 = 76 000 €

➔ Total charges + FG : 201 600 + 14 976 + 76 000 = 292 576 €

480 000

➔ Taux de FG : 292 576 ≈ 60,95 %

Kinitial  = 1 + 0,6095 = 1,6095 ≈ 1,712

1 − 0,06	0,94

Question 3 — PVHT pour DS = 15 000 € :

PVHT = 15 000 × 1,712 ≈ 25 680 €

Corrigé de l’exercice 14 Éléments de correction — Exercice 3

Le scénario C correspond à la situation dans laquelle la prévention a été correctement mise en œuvre dès le départ : l’accident n’a pas lieu. En l’absence d’accident :

➔ Il n’y a pas d’arrêt de travail : pas de maintien de salaire à la charge de l’employeur au-delà du salaire normal.

➔ Il n’y a pas d’absence à compenser : pas de surcoût intérim.

➔ Le planning est respecté : pas de perte de productivité.

C’est précisément ce constat — zéro surcoût direct pour 200 € d’investissement préventif — qui constitue l’argument économique central de la séquence : prévenir coûte inﬁniment moins cher que subir.

Idée clé

➔ La date contractuelle est tenue : pas de pénalités de retard.

Corrigé de l’exercice 15 Éléments de correction — Exercice 4

Question 1 — Nouveaux coefﬁcients K :

Après hausse de +1 point du taux AT/MP :

➔ Nouveau taux AT/MP : 0,0312 + 0,01 = 0,0412 = 4,12 %

➔ Nouvelles cotisations AT/MP : 480 000 × 0,0412 = 19 776 €

➔ Surcoût annuel : 19 776 − 14 976 = 4 800 €

➔ Nouveau total charges + FG : 292 576 + 4 800 = 297 376 €

480 000

➔ Nouveau taux FG : 297 376 ≈ 61,95 %

KA = KB = 1 + 0,6195 = 1,6195 ≈ 1,723

1 − 0,06	0,94

KC = Kinitial ≈ 1,712 (pas d’accident, pas de hausse AT/MP)

Question 2 — PVHT avec nouveau K scénario A :

PVHTA = 15 000 × 1,723 ≈ 25 845 €

Écart = 25 845 − 25 680 = +165 € sur un seul chantier de 15 000 € DS

Question 3 — Conséquence du non-recalcul du K :

Le recalcul du coefﬁcient K après un sinistre grave n’est pas une formalité administrative : c’est une déci- sion de gestion qui conditionne la rentabilité future de l’entreprise. Cette compétence relève directement de la mission du technicien supérieur MEC en charge des études de prix.

Si l’entreprise continue à utiliser K = 1,712 alors que ses charges réelles correspondent à K = 1,723, elle sous- facture ses clients de 0,65 % sur chaque chantier. Sur un chiffre d’affaires annuel de 1 5 million d’euros, cela représente environ 9 750 € de marge perdue chaque année, sans que la direction ne s’en aperçoive immédia- tement. C’est le mécanisme classique de « glissement silencieux de rentabilité ».

### Enjeu pédagogique central

Corrigé de l’exercice 16 Éléments de correction — Exercice 5

| Poste | Scénario A (€) | Scénario B (€) | Scénario C (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Surcoûts directs MO | ≈ 8 600 | ≈ 8 640 | 0 |
| Pénalités de retard | ≈ 3 748 | ≈ 437 | 0 |
| Hausse AT/MP sur 3 ans | ≈ 14 400 | ≈ 14 400 | 0 |
| Coût prévention initiale | 0 | 0 | 200 |
| TOTAL | ≈ 26 748 | ≈ 23 477 | 200 |
| Économie vs. scénario C | ≈ 26 548 | ≈ 23 277 | — |

Note

Des écarts de quelques centaines d’euros par rapport aux chiffres de l’article 3 sont normaux : l’article présente des estimations arrondies, le tableur calcule avec les hypothèses précises. L’ordre de grandeur et la hiérarchie des scénarios doivent être respectés.

Corrigé de l’exercice 17 Éléments de correction — Exercice 6

Question 1 — Scénario le plus coûteux :

≈

Le scénario A est le plus coûteux ( 26 748 €) car il cumule tous les désavantages : surcoûts de main-d’œuvre maximaux (pas d’intérim pour compenser la perte de productivité), pénalités de retard maximales (60 jours calendaires) et hausse AT/MP identique au scénario B. L’absence de réponse rapide transforme un problème ponctuel en crise organisationnelle et ﬁnancière durable.

Question 2 — Impact de la hausse AT/MP sur K :

La hausse de +1 point du taux AT/MP entraîne une augmentation du K de 1,712 à 1,723, soit +0,6 %. Sur un chiffre d’affaires annuel de 1,5 M€, l’impact non répercuté représente environ 9 750 € de marge perdue chaque année pendant 3 ans. L’entreprise doit impérativement recalculer son K et l’appliquer à tous ses nouveaux devis dès l’exercice suivant.

Question 3 — Coût de la prévention vs. coût de l’accident :

≈

La vériﬁcation R408 externalisée coûte 200 €. Le scénario A coûte 26 748 €. Le rapport est de 1 pour 133 : pour chaque euro investi dans la prévention, l’entreprise économise 133 € de coûts consécutifs à l’accident. Ce ratio illustre concrètement le principe fondamental : la prévention n’est pas une contrainte, c’est un investissement à retour immédiat et massif.

Question 4 — Phrase de synthèse :

Exemple de formulation attendue : « L’analyse économique des trois scénarios démontre que le coût direct et indirect d’un accident du travail sur chantier — estimé entre 23 000 et 27 000 € selon le mode de gestion retenu

— est sans commune mesure avec le coût d’une prévention adaptée, évalué ici à 200 € pour une vériﬁcation réglementaire R408 externalisée. »