Vous avez à préparer l’activité de chantier du raccordement d’une soudeuse par point dont le cahier des charges est donné dans le document « chantier_soudeuse.pdf ».

A_PLANIFICATION

1 Décomposition du chantier en tâches

Le chantier est prévu pour commencer le mardi 27 novembre 2007. La durée ne doit pas excéder 8 heures.

  - Rechercher les différentes tâches nécessaires à la réalisation du chantier en estimant un temps d’exécution pour chacune d’elles.

| Intitulé de la tâche | Durée estimée |
| --- | --- |
| Distribution des consignes aux exécutants | 15 mn |
| Préparation de la zone d’intervention | 20 mn |
| Déplacement de la soudeuse | 35 mn |
| Pose du disjoncteur | 70 mn |
| Mise en place de l’échafaudage | 25 mn |
| Pose du chemin de câble de descente | 90 mn |
| Passage du câble | 130 mn |
| Préparation de la connectique | 60 mn |
| Mise en place de la soudeuse | 45 mn |
| Raccordement électrique | 50 mn |
| Essais et mise sous tension | 90 mn |

  - Décomposer les tâches en tâches élémentaires.

| Intitulé de la tâche | Durée estimée |
| --- | --- |
| Préparation de la zone d’intervention | 20 mn |
| balisage de la zone du chantier |  |
| Mise en place du coffret d’alimentation de chantier |  |
| Montage de l’éclairage de substitution |  |
| Positionnement de l’éclairage de substitution |  |
| Déplacement de la soudeuse | 35 mn |
| Balisage du trajet |  |
| Déplacement |  |
| Retrait du balisage |  |
| Pose du disjoncteur | 70 mn |
| Consignation du TGBT |  |
| Dépose des plastrons |  |
| Préparation de la connectique |  |
| Implantation du disjoncteur |  |
| Raccordement amont |  |
| Repose plastron |  |
| Consignation du disjoncteur |  |
| Déconsignation du TGBT |  |
| Vérification absence de tension |  |
| Mise en place de l’échafaudage | 25 mn |
| Amenage des éléments de l’échafaudage |  |
| Montage de l’échafaudage |  |
| Positionnement de l’échafaudage |  |
| Pose du chemin de câble de descente | 90 mn |
| Découpe du chemin de câble |  |
| Pose des éléments de fixation |  |
| Pose du chemin de câble |  |
| Pose des tresses d’équipotentialité |  |
| Passage du câble dans le sous-plafond | 130 mn |
| Dépose des dalles du sous-plafond |  |
| Pose du câble |  |
| Fixation du câble |  |
| Repose des dalles |  |
| Préparation de la connectique | 60 mn |
| Préparation du câble |  |
| Pose des cosses |  |
| Pose des manchons isolants |  |
| Pose des repères du câble |  |
| Fixation du câble sur chemin de câble de descente |  |
| Mise en place de la soudeuse | 45 mn |
| Positionnement de la soudeuse |  |
| Fixation de la soudeuse |  |
| Raccordement électrique | 50 mn |
| Raccordement sur la soudeuse |  |
| Dépose plastron du TGBT |  |
| Raccordement sur le disjoncteur du TGBT |  |
| Repose plastron |  |
| Essais et mise sous tension | 90 mn |
| Contrôle de l’isolement |  |
| Contrôle de l’équipotentialité du chemin de câble |  |
| Contrôle de la continuité du PE |  |
| Déconsignation |  |
| Vérification des tensions |  |

1.3 Rechercher les tâches pouvant être menées simultanément.

Disposant de 3 à 4 exécutants pour réaliser le chantier, il est souhaitable de mener deux tâches simultanément afin d’optimiser le temps de travail.

- « Préparation de la zone d’intervention » et « déplacement de la soudeuse »

- « Pose du disjoncteur » et « Mise en place de l’échafaudage »

- « Pose du chemin de câble » et « passage du câble »

- « Préparation de la connectique » et « mise en place de la soudeuse »