B.T.S  ELECTROTECHNIQUE

Session 2008

Académie :

Etablissement :

4 étudiants

Nom et prénom du candidat :

LIVRET D’EVALUATION DE LA SOUS-EPREUVE E61

«  Organisation de Chantier »

Mise en place d’une armoire de distribution et raccordement de celle-ci à un TGBT via un câble posé sur chemin de câble.

Chantier 1

Description du chantier

Dénomination du chantier

| Académie : | BTS ELECTROTECHNIQUE |  | Nom : |
| --- | --- | --- | --- |
| Etablissement : | Session : |  | Prénom : |
| Sous épreuve E61 « Organisation de chantier » |  | Dénomination du chantier : CHANTIER 1 |  |

##### Cahier des charges

#### On désire installer une nouvelle armoire de distribution (annexe 1 : photo 1) dans la zone prototype de la section BTS Electrotechnique. Cette armoire sera alimentée par un câble de section 16 mm² depuis le tableau de distribution TD3-12-RDC (annexe 1 : photo 2). Il doit être installé un nouveau disjoncteur dans le tableau de distribution à l’endroit indiqué sur la photo 2, annexe 1. Le cheminement du câble se fera sur chemin de câble dans le sous-plafond autant que faire se peut. L’armoire de distribution sera à installer selon le plan fourni à l’annexe 2, photo 3. Le synoptique de l’installation est donné à l’annexe 2, photo 4.

On vous demande d’organiser la mise en place de l’armoire de distribution et du disjoncteur dans le tableau de distribution ainsi que le raccordement électrique.

Le cheminement du câble entre l’armoire de distribution et le tableau de distribution se fera par chemin de câble de type Cablofil. Une liste provisoire des constituants a été établie par le bureau d’études et est donnée à l’annexe 3.

Il est demandé de prévoir l’organisation complète du chantier ainsi que l’encadrement des travaux de mise en place et du raccordement.

Les travaux devront être réalisés en prenant en compte la sécurité des intervenants.

La durée de réalisation du chantier est fixée à 7 H15. Vous disposez de 5 ouvriers (exécutant électricien) dont le planning d’utilisation est donné ci-après :

|  | lundi |  |  |  | jeudi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervenants | 14h15 15H40 | 15h40 16H20 | 16H20 17H10 | 17H10 18H00 | 14H00 14H35 | 14h35 15H15 | 15H15 16H05 | 16H05 16H40 | 16H40 17H30 |
| Ouvrier 1 |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Ouvrier 2 | X |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Ouvrier 3 | X | X | X |  |  |  | X | X | X |
| Ouvrier 4 | X | X | X | X | X |  |  |  | X |
| Ouvrier 5 | X | X | X | X | X | X | X |  |  |

Durant la totalité de la réalisation vous aurez le rôle de responsable de chantier.

Vous aurez à prendre connaissance des contraintes liées à l’implantation en vous rendant directement sur le site.

Le calendrier de pilotage de votre chantier est donné à l’annexe 4.

| Académie : | BTS ELECTROTECHNIQUE |  | Nom : |
| --- | --- | --- | --- |
| Etablissement : | Session : |  | Prénom : |
| Sous épreuve E61 « Organisation de chantier » |  | Dénomination du chantier : CHANTIER 1 |  |

Rappel sur le rôle du responsable de chantier

Le responsable de chantier est responsable de la sécurité sur le chantier

Avant le début des travaux, le responsable de chantier doit s’assurer :

- que le travail a été clairement défini et que tous les risques ont été analysés,

- que les exécutants possèdent les habilitations adaptées aux travaux,

- que les exécutants disposent du matériel de protection et de sécurité et de l’outillage individuel et collectif nécessaires,

- qu’aucun exécutant ne présente de signe de défaillance.

Avant d’entreprendre le travail, le responsable de chantier doit :

- recevoir l'attestation de consignation pour travaux,

- vérifier l’absence de tension,

- identifier l’ouvrage,

- effectuer la délimitation de la zone de travail,

- informer les exécutants de la nature des travaux, des mesures de sécurité, des précautions à respecter, des limites de la zone de travail, du point de rassemblement aux interruptions et à la fin du travail.

Pendant les travaux, le responsable de chantier doit :

- veiller à l’application des mesures de sécurité prises,

- assurer la surveillance de son personnel,

- veiller à la bonne exécution du travail,

- veiller au bon emploi de l’outillage et du matériel de sécurité,

- en cas d’interruption temporaire des travaux, le chargé de travaux doit :

- donner aux intervenants l’ordre d’interrompre les travaux et les rassembler au point convenu,

- faire assurer la sécurité aux abords de la zone de travail,

- interdire aux exécutants tout nouvel accès à la zone de travail tant

qu’un nouvel ordre ne leur a pas été signifié,

- à la reprise des travaux, le chargé de travaux doit :

- s’assurer que les mesures de sécurité prises à l’origine des travaux

- confirmer les instructions correspondantes,

- donner l’ordre de reprise du travail.

Á la fin des travaux, le responsable de chantier doit :

- s’assurer de la bonne exécution du travail et de l’enlèvement de tous les outils,

- s’assurer de la bonne gestion des déchets et rebuts de chantier,

- rassembler le personnel au point convenu de rassemblement,

- procéder à l’enlèvement des délimitations matérielles de la zone de travail,

- procéder à l’enlèvement des mises à la terre et en court-circuit qu’il aurait posées.

| Académie : | BTS ELECTROTECHNIQUE |  | Nom : |
| --- | --- | --- | --- |
| Etablissement : | Session : |  | Prénom : |
| Sous épreuve E61 « Organisation de chantier » |  | Dénomination du chantier : CHANTIER 1 |  |

Annexe 1

Armoire de distribution

| Photo 1 |  |
| --- | --- |

Tableau de distribution TD3-12-RDC

| Photo 2 |  |
| --- | --- |

| Académie : | BTS ELECTROTECHNIQUE |  | Nom : |
| --- | --- | --- | --- |
| Etablissement : | Session : |  | Prénom : |
| Sous épreuve E61 « Organisation de chantier » |  | Dénomination du chantier : CHANTIER 1 |  |

Annexe 2

Implantation

| Photo 3 |  |
| --- | --- |

Synoptique installation

Photo 4

| Académie : | BTS ELECTROTECHNIQUE |  | Nom : |
| --- | --- | --- | --- |
| Etablissement : | Session : |  | Prénom : |
| Sous épreuve E61 « Organisation de chantier » |  | Dénomination du chantier : CHANTIER 1 |  |

Annexe 3

###### Liste des constituants

| Quantité | Désignation | Code ou Référence |
| --- | --- | --- |
| 12 m | Chemin de câble fil BFR 30 LARG 100 | MV 50421 |
| 14 | Console oméga LG 110 | MV 60100 |
| 28 | Filmatic | MV 51100 |
| 14 | Eclisse auto 30-60 EZ | MV 51 110 |
| 15 m | Câble 5G16 | 01394790 |
| 30 | Collier Colson | 319 16 |
| 50 | Chevilles pour plaques de platre |  |
| 10 | Chevilles pour béton |  |
| 60 | vis |  |
| 1 | Disjoncteur C60N 63A 4pôles | 24 234 |
| 25 | Embouts 16 mm² | 376 72 |
| 10 | Cosses à sertir 16 mm²XCT16-8 | 5 270 |
| 2 | Repères câble | 384 50 |

| Académie : | BTS ELECTROTECHNIQUE |  | Nom : |
| --- | --- | --- | --- |
| Etablissement : | Session : |  | Prénom : |
| Sous épreuve E61 « Organisation de chantier » |  | Dénomination du chantier : CHANTIER 1 |  |

Annexe 4

Lundi après-midi

Jeudi après-midi