## CCF1
Académie : |  |  | BTS ELECTROTECHNIQUE | Nom :
Etablissement : |  |  | Session : 2008 | Prénom
Fiche d’évaluation CCF Epreuve E61 « organisation de chantier » |  |  |  | Chantier
Organisation et planification du chantier (CCF1)
Organisation et planification du chantier
Tâches professionnelles | T3.1 : Programmer et assurer le suivi de la réalisation de prototypes et d’essai
T3.2 : Assurer le suivi de l'ensemble du cycle achat-vente, depuis la prescription jusqu'à la facturation
T3.3 : Organiser l'ordonnancement, la logistique et la gestion des flux de matière d'œuvre, à partir des prévisions de commande et des moyens matériels disponibles
T3.4 : Préparer, planifier l'intervention sur un chantier, une installation ou un équipement
T3.5 : Suivre les coûts, les délais et la qualité de réalisation, dans le cadre d’une gestion de projet
T3.6 : Rechercher et décider du recours à la sous-traitance
T4.1 : Assurer une responsabilité hiérarchique dans le cadre d'un projet ou d'une réalisation
T6.1 : Organiser des interventions de maintenance, locales ou à distance
T7.4 : Informer le client sur l’état d’avancement des travaux
Compétences associées | C22 ¨ | Déterminer les différentes tâches
| C23 ¨ | Planifier les tâches
| C25 ¨ | Analyser un planning
Elaboration du planning prévisionnel
Activités |  |  | Critères d'évaluation |  | Appréciation
[5 empty] | A | B | C | D
Découpage du chantier en tâches |  |  | Le découpage est cohérent |  | X
Planification des tâches |  |  | L'ordonnancement des tâches est correct |  | X
Estimation des durées par tâches |  |  | Les durées estimées permettent de respecter les délais de réalisation |  | X
Affectation des ressources |  |  | La répartition des ressources est appropriée |  | X
APPRECIATIONS
Nom des professeurs : |  |  |  | Note intermédiaire : |  |  | 20 | /20

## CCF2
Académie : |  |  | BTS ELECTROTECHNIQUE | Nom : | 0
Etablissement : |  |  | Session : 2008 | Prénom | 0
Fiche d’évaluation CCF Epreuve E61 « organisation de chantier » |  |  |  | Chantier | 0
Pilotage et réalisation du chantier (CCF2)
Pilotage et réalisation du chantier
Tâches professionnelles | T1.4 : Réaliser les dossiers techniques de fabrication et d’exécution de chantier
T4.1 : Assurer une responsabilité hiérarchique dans le cadre d'un projet ou d'une réalisation
T6.1 : Organiser des interventions de maintenance, locales ou à distance
Compétences associées | C12 ¨ | Concevoir une procédure
| C29 ¨ | Exercer une responsabilité hiérarchique
Elaboration des procédures
Activités |  |  | Critères d'évaluation |  | Appréciation
[5 empty] | A | B | C | D
Réservation du matériel |  |  | Les fiches de réservation sont correctement établies |  | X
Prise en compte de la sécurité |  |  | Les consignes de sécurité sont établies pour chaque intervenant |  | X
Contrôle des constituants |  |  | Les constituants sont contrôlés et répertoriés |  | X
Elaboration des fiches de travaux |  |  | Les fiches de travaux sont établies pour chaque intervenant |  | X
Animation du chantier
Activités |  |  | Critères d'évaluation |  | Appréciation
[5 empty] | A | B | C | D
Encadrement du chantier |  |  | Les consignes de sécurité sont respectées |  | X
Suivi de la qualité des travaux |  |  | Les travaux sont réalisés suivant les règles de l'art |  | X
Suivi de l'avancement du chantier |  |  | La mise à jour du planning est effectuée |  | X
Transmission des consignes |  |  | Les consignes aux exécutants sont énoncées; claires et respectées |  | X
APPRECIATIONS
Nom des professeurs : |  |  |  | Note intermédiaire : |  |  | 20 | /20

## CCF3
Académie : |  |  | BTS ELECTROTECHNIQUE | Nom : | 0
Etablissement : |  |  | Session : 2008 | Prénom | 0
Fiche d’évaluation CCF Epreuve E61 « organisation de chantier » |  |  |  | Chantier | 0
Réception et contrôle du chantier (CCF3)
Réception et contrôle du chantier
Tâches professionnelles | T3.2 : Assurer le suivi de l'ensemble du cycle achat-vente, depuis la prescription jusqu'à la facturation
T3.5 : Suivre les coûts, les délais et la qualité de réalisation, dans le cadre d'une gestion de projet
T6.1 : Organiser des interventions de maintenance, locales ou à distance
T6.2 : Réaliser les réglages, corrections expertises et dépannages sur une installation
Compétences associées | C26 ¨ | Contrôler la conformité d'un produit
| C30 ¨ | Ordonnancer des opérations de maintenance
| C31 ¨ | Intervenir sur une installation
Réception et contrôle du chantier
Activités |  |  | Critères d'évaluation |  | Appréciation
[5 empty] | A | B | C | D
Mise en service |  |  | La mise en service est réalisée en sécurité |  | X
Contrôle de la réalisation finale |  |  | La réalisation est conforme aux exigences du cahier des charges |  | X
Contrôle de la conformité |  |  | Les écarts sont clairement notés et commentés |  | X
Réception du chantier |  |  | La procédure de réception est respectée |  | X
APPRECIATIONS
Nom des professeurs : |  |  |  | Note intermédiaire : |  |  | 20 | /20

## indicateurs chantier CCF1
Nom et prénom de l'étudiant : |  |  | 0 | 0 | date d'évaluation :
| Thème du chantier : |  | 0 |  | Indicateurs pour l'organisation de chantier. | [6 empty] | Poids critère
Phase | COMPETENCES | Activites | Documents d'évaluation | Critères | A |  | B | C |  | D | Note | A | B | C | D
Organisation et planification | C22 Déterminer les différentes tâches. | Découpage du chantier en tâches | Sortie MS Project. | Le planning fait apparaître des tâches récapitulatives | oui | x |  |  |  | non | 4 | 4 |  |  | 0
|  |  |  | Les tâches récapitulatives ont un intitulé explicite | oui pour toutes | x | oui pour la plupart | oui pour certaines |  | non pour toutes | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | Les tâches récapitulatives sont découpées en tâches élémentaires | oui pour toutes | x | oui pour la plupart | oui pour certaines |  | non pour toutes | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | Le planning fait apparaître une tâche de nettoyage et de rangement en fin de journée et de chantier | oui | x |  |  |  | non | 4 | 4 |  |  | 0
|  | Affectation des ressources | Sortie MS Project. | Les ressources humaines sont affectées aux tâches élémentaires | oui pour toutes | x | oui pour la plupart | oui pour certaines |  | non pour toutes | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | Le planning de disponibilité des ressources humaines est respecté | oui pour toutes | x | oui pour la plupart | oui pour certaines |  | non pour toutes | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | Chaque ouvrier est utilisé au maximum durant sa période "ouvrier" | oui pour tous | x | oui pour la plupart | oui pour certains |  | non pour tous | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
| C23 Planifier les tâches. | Estimation des durées | Sortie MS Project. | La planification du chantier est étalée sur les 7H30 imparties | oui | x |  |  |  | non | 4 | 4 |  |  | 0
|  | Planification des tâches. |  | Le planning fait apparaître des tâches menées en parallèle | oui | x |  |  |  | non | 4 | 4 |  |  | 0
|  |  |  | Les tâches menées en parallèle sont réalisables | oui | x |  |  |  | non | 4 | 4 |  |  | 0
|  |  |  | L'enchainement des tâches au sein d'une tâche récapitulative est réalisable | oui pour toutes | x | oui pour la plupart | oui pour certaines |  | non pour toutes | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | La vérification de l'aptitude au travail de chaque ouvrier est planifiée à chaque début de 1/2 journée | oui | x |  |  |  | non | 4 | 4 |  |  | 0
|  | Affectation des ressources | Fiche de réservation | L'outillage nécessaire à la réalisation de chacune des tâches est réservé | oui pour toutes | x | oui pour la plupart | oui pour certaines |  | non pour toutes | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
| C25 Analyser un planning. | Estimation des durées. | Fiche travail ouvrier | Les fiches de travaux par ouvriers sont établies | oui pour toutes | x | oui pour la plupart | oui pour certaines |  | non pour toutes | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  |  | Fiche de réservation | Le matériel est réservé en tenant compte des disponibilités (calendrier) | oui pour tous | x | oui pour la plupart | oui pour certains |  | non pour tous | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  |  | Sortie MS Project. | Le Taux d'utilisation de chacun des ouvriers ne dépasse pas 100 % | oui pour tous | x | oui pour la plupart | oui pour certains |  | non pour tous | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
| Appréciation | Découpage du chantier en tâches |  | 16 | [6 empty] | 64 | 64
|  | Planification des tâches. |  | 16
|  | Estimation des durées par tâches |  | 16
|  | Affectation des ressources |  | 16
| Nom des professeurs |  |  |  | Note : |  | 20 | / 20 | CCF 1

## indicateurs chantier CCF2
Nom et prénom de l'étudiant : |  |  | 0 | 0 | date d'évaluation :
| Thème du chantier : |  | 0 |  | Indicateurs pour le pilotage du chantier. | [6 empty] | Poids critère
Phase | COMPETENCES | Activites | Documents d'évaluation | Critères | A |  | B | C |  | D | Note | A | B | C | D
Pilotage et réalisation | C12 Concevoir une procédure | Réservation du matériel | Fiche de réservation de l'outillage | Une fiche de réservation de matériel est établie | oui | x |  |  |  | non | 4 | 4 |  |  | 0
|  |  |  | Le matériel nécessaire à l'éxécution des tâches est listé | oui pour toutes | x | oui pour la plupart | oui pour certaines |  | non pour toutes | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | L'outillage est préparé et contrôlé par rapport à la fiche de résevation | oui pour tout | x | oui pour la plupart | oui pour certains |  | non | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  | Prise en compte de la sécurité | Fiche PPSPS | Un PPSPS est établi | oui | x |  |  |  | non | 2 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Le PPSPS est adapté au chantier | oui | x |  |  |  | non | 4 | 4 |  |  | 0
|  |  |  | L'ensemble des risques sont identifiés et les mesures de préventions sont proposées | oui pour tous | x | oui pour la plupart | oui pour certains |  | non pour tous | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | Un plan de balisage du chantier est établi | oui | x |  |  |  | non | 2 | 2 |  |  | 0
|  | Contrôle des constituants | Fiche de contrôle des constituants | L'ensemble des constituants est contrôlé par rapport à la fiche établie | oui pour tous | x | oui pour la plupart | oui pour certains |  | non pour tous | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | Les constituants sont préparés et entreposés dans la caisse de chantier | oui pour tous | x | oui pour la plupart | oui pour certains |  | non pour tous | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  | Elaboration des fiches de travaux | Fiche de travaux par ouvrier | Une fiche de travaux est établie pour chaque ouvrier | oui | x |  |  |  | non | 2 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Les tâches sont décrites avec une procédure de réalisation (plan, schéma, croquis…) | oui pour toutes | x | oui pour la plupart | oui pour certaines |  | non pour toutes | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | Les fiches de travaux font apparaître la durée des tâches et le matériel nécessaire | oui pour toutes | x | oui pour la plupart | oui pour certaines |  | non pour toutes | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
| C29 Exercer une responsabilité hiérarchique | Encadrement du chantier |  | Le pilote fait respecter les consignes de sécurité | oui | x |  |  |  | non | 4 | 4 |  |  | 0
|  |  |  | Le pilote veille au rangement et à l'organisation durant la réalisation des tâches | oui pour toutes | x | oui pour la plupart | oui pour certaines |  | non pour toutes | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | Le pilote réaffecte les ressources humaines en fonction de l'avencement du chantier | oui | x |  |  |  | non | 4 | 4 |  |  | 0
|  |  |  | Le pilote mène le chantier sans le subir | oui | x |  |  |  | non | 4 | 4 |  |  | 0
|  | Suivi de la qualité des travaux |  | Le mode opératoire de réalisation des tâches effectuées par les ouvriers est contrôlée | oui pour toutes | x | oui pour la plupart | oui pour certaines |  | non pour toutes | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | La qualité des travaux éxécutés est contrôlée pour chaque tâche | oui pour toutes | x | oui pour la plupart | oui pour certaines |  | non pour toutes | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  | Suivi de l'avancement du chantier |  | Le planning est mis à jour en fin de pilotage | oui | x |  |  |  | non | 2 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | La durée réelle des tâches est renseignée par rapport à la réalité | oui pour toutes | x | oui pour la plupart | oui pour certaines |  | non pour toutes | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | Le pilote est réactif et prends des décisions pour recadrer le chantier | oui | x |  |  |  | non | 4 | 4 |  |  | 0
|  | Transmission des consignes |  | Les consignes sont exprimées avec fermeté | oui | x |  |  |  | non | 2 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Les consignes sont exprimées clairement | oui pour toutes | x | oui pour la plupart | oui pour certaines |  | non pour toutes | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | Les tâches à éxécuter sont détaillées auprès des ouvriers | oui pour toutes | x | oui pour la plupart | oui pour certaines |  | non pour toutes | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
| Appréciation | Réservation du matériel |  | 12 | [6 empty] | 86 | 86
|  | Prise en compte de la sécurité |  | 12
|  | Contrôle des constituants |  | 8
|  | Elaboration des fiches de travaux |  | 10
|  | Encadrement du chantier |  | 16
|  | Suivi de la qualité des travaux |  | 8
|  | Suivi de l'avancement du chantier |  | 10
|  | Transmission des consignes |  | 10
| Nom des professeurs |  |  |  | Note : |  | 20 | / 20 | CCF 2

## indicateurs chantier CCF3
Nom et prénom de l'étudiant : |  |  | 0 | 0 | date d'évaluation :
| Thème du chantier : |  | 0 |  | Indicateurs pour la réception et le contrôle du chantier. | [6 empty] | Poids critère
Phase | COMPETENCES | Activites | Documents d'évaluation | Critères | A |  | B | C |  | D | Note | A | B | C | D
Réception et contrôle | C26 Contrôler la conformité d'un produit | Contrôle de la réalisation finale | ouvrage réalisé | L'ouvrage est exploitable ("utilisable") | oui | x | oui après modification |  |  | non | 8 | 8 | 4 |  | 0
|  |  |  | Les écarts sont relevés et commentés | oui pour tous | x | oui pour la plupart | oui pour certains |  | non | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | L'ouvrage est livrable ("vendable") | oui dans sa globalité | x | oui en partie |  |  | non | 8 | 8 | 4 |  | 0
|  | Contrôle de la conformité |  | L'implantation du matériel correspond au plan défini dans le cahier des charges | oui | x |  |  |  | non | 4 | 4 |  |  | 0
|  |  |  | La fixation des éléments est conforme aux precriptions des constructeurs | oui pour tous | x | oui pour la plupart | oui pour certains |  | non pour tous | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  |  |  | Les liaisons électriques sont effectuées en respect avec les règles de l'art | oui pour toutes | x |  | non pour certaines |  | non pour la plupart | 4 | 4 |  | 2 | 0
|  | Réception du chantier | Procès verbal | Les étudiants mènent la réception du chantier | oui dans sa globalité | x |  | oui en partie |  | non | 3 | 3 |  | 1 | 0
|  |  |  | Les spécifications du cahier des charges sont vérifiées | oui pour toutes | x | oui pour la plupart | oui pour certaines |  | non | 3 | 3 | 2 | 1 | 0
|  |  |  | Le procès verbal de réception est complèté et fait apparaître les réserves formulées | oui pour toutes | x | oui pour la plupart | oui pour certaines |  | non pour toutes | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
|  |  | Fiche bilan | Les difficultés rencontrées lors du pilotage sont commentées et analysées | oui pour la plupart | x | oui pour certaines |  |  | non | 4 | 4 | 3 |  | 0
| C30 Ordonnancer des opérations de maintenance | [9 empty] | 0
0
0
0
| C31 Intervenir sur une installation |  | Fiche contrôles et essais | Les essais sont effectués dans l'ordre établi sur la fiche contrôles et essais | oui | x |  |  |  | non | 3 | 3 |  |  | 0
|  |  |  | Les procédures d'essais permettent la validation de l'ensemble des tests spécifiés sur la fiche contrôles et essais | oui pour tous | x | oui pour la plupart | oui pour certains |  | non | 3 | 3 | 2 | 1 | 0
|  |  |  | Les matériels de mesures utilisés permettent de renseigner la fiche contrôles et essais | oui | x | oui pour la plupart |  |  | non | 3 | 3 | 2 |  | 0
|  |  | Fiche recette | La mise en service est effectuée suivant une procédure écrite (recette) | oui | x |  |  |  | non | 3 | 3 |  |  | 0
|  |  |  | La mise en service est effectuée en respectant les règles de sécurité | oui | x |  |  |  | non | 4 | 4 |  |  | 0
| Appréciation | Contrôle de la réalisation finale |  | 20 | [6 empty] | 62 | 62
|  | Contrôle de la conformité |  | 12
|  | Réception du chantier |  | 14
|  | Mise en service |  | 16
| Nom des professeurs |  |  |  | Note : |  | 20 | / 20 | CCF 3