L’épreuve d’organisation de chantier : épreuve E61

Objectifs :

L’activité de chantier doit permettre d’apporter, aux étudiants, des compétences sur l’organisation (planification, suivi, maîtrise du triangle « coûts, qualité, temps ») et sur l’animation d’équipes.

Configuration :

•	Une classe de 30 étudiants soit deux groupes de 15 étudiants maximum.

•	Six chantiers soit 5 étudiants par chantier.

Les exemples de planning proposés par la suite ont été établis pour une configuration de 4 h de génie électrique le mardi (08 h 00 - 12 h 00) et de 4 h le jeudi (14 h 00 -18 h 00).

Déroulement du chantier :

Trois phases :

- 1ère phase : organisation et planification du chantier ;

- 2ème phase : pilotage et réalisation du chantier (réalisation effectuée par une autre équipe) ;

- 3ème phase : réception et contrôle du chantier.

Compétences à évaluer :

- C12 : Concevoir une procédure ;

- C22 : Déterminer les différentes tâches ;

- C23 : Planifier les tâches ;

- C25 : Analyser un planning ;

- C26 : Contrôler la conformité d’un produit ;

- C29 : Exercer une responsabilité hiérarchique ;

- C30 : Ordonnancer des interventions de maintenance ;

- C31 : Intervenir sur une installation.

Liste des contraintes possibles pour un chantier :

Contraintes de santé, de sécurité et d’environnement :

- Travaux en hauteur ;

- Travaux en environnement extérieur (ou contraint : pharmacie, agro-alimentaire, etc.) ;

- Travaux dans un atelier de production.

Contraintes temporelles (calendrier) :

- Délai fixé pour une tâche ;

- Début d’une tâche à une date donnée ;

- Fin des travaux à une date donnée.

Contraintes matérielles :

- Disponibilité du matériel (équipement spécifique nécessaire à la réalisation d’une tâche) ;

- Quantité limitée du matériel.

Contraintes humaines :

- Qualification des intervenants ;

- Habilitation des intervenants ;

- Disponibilité des intervenants (calendrier par type d’intervenants).

Exemple de chantier :

- Éclairage :

Mise en place d’un éclairage fluorescent dans une partie d’un local (exemple : atelier de productique) ceci suite à la modification du parc machine (atelier flexible).

- Distribution :

Mise en place d’un chemin de câble pour raccorder un équipement à un TGBT sous tension. Le chemin de câble permettra de faire cohabiter les courants forts et les courants faibles.

- Distribution :

Remplacement d’une canalisation préfabriquée d’alimentation d’un parc machines. Mise en place de la nouvelle, transfert du raccordement des machines et dépose de l’ancienne canalisation.

- Contrôle industriel :

Ajout ou remplacement d’un départ moteur dans une armoire déjà équipée d’un ou d’autres départs. La première année, il s’agira d’équiper un nouveau départ sur la base d’un démarrage étoile - triangle, la deuxième année fera l’objet de son remplacement par un démarreur électronique. La troisième année, il s’agira de le remplacer par un variateur de vitesse, la quatrième année, le démontage de cette partie de l’équipement et ainsi de suite.

- Contrôle industriel :

Changement d’automate sur un équipement

Organisation pédagogique :

L’activité d’organisation de chantier sera menée au 1er semestre de 2nde année au rythme de 4 à 8 heures par semaine.

La phase d’apprentissage sera menée dès la rentrée de 2nde année de façon à pouvoir commencer la phase d’évaluation dès la rentrée des vacances de la Toussaint.

Phase d’apprentissage :

La phase d’apprentissage s’appuiera sur un exemple détaillé d’organisation de chantier.

Préparation de la phase d’organisation et de planification du chantier :

- Élaboration d’un planning prévisionnel, élaboration d’une demande de prix et de délais, attribution des ressources, prise en compte des délais. Utilisation d’un logiciel de planification. Préparation de l’activité chantier : Réception des constituants, préparation du matériel, préparation des consignes de sécurité, préparation des fiches de travaux par intervenants.

Préparation de la phase de pilotage et de réalisation du chantier :

- Mise à jour d’une planification, contrôle des écarts entre le réel et le prévisionnel, différentes actions possibles.

- Élaboration d’une fiche recette pour la réception d’un chantier.

Phase d’application (support pour l’évaluation) :

La phase d’application débutera à la rentrée des vacances de la Toussaint.

Phase d’organisation et de planification du chantier (durée 8 h) :

- Élaboration du planning prévisionnel

- Estimation, attribution, répartition et réservation des ressources

- Élaboration des différentes fiches de travaux par intervenants.

- Rédaction des consignes de sécurité

Compétences évaluées : C22, C23 et C25

Phase de pilotage et de réalisation du chantier (durée 8 h) :

- Encadrement de la réalisation.

- Transmission de consignes.

- Mise à jour de la planification.

Compétences évaluées : C12 et  C29

Nota : ce sont les étudiants d’un autre chantier, mené en parallèle, qui effectuent la réalisation (voir planning).

Phase de réception du chantier :

- Établir le bilan faisant apparaître les écarts de temps de réalisation et de qualité de la réalisation.

- Procéder à la réception de l’équipement suivant la procédure de réception.

Compétences évaluées : C26, C30 et C31

Phase d’évaluation :

L’évaluation sera effectuée à la fin de la réalisation du chantier durant les 4 heures réservées à la réception de chantier. Elle sera réalisée par 2 équipes de 2 enseignants de génie électrique de l’établissement. L’évaluation sera décomposée en deux parties :

Une première partie : durant laquelle le groupe de 5 étudiants (maximum pour un chantier) procèdera à la réception du chantier dans sa globalité. Elle permet de relever les écarts entre le cahier des charges et le produit livré. La durée de cette partie sera de 30 mn maximum. Durant cette partie, les étudiants présenteront les documents établis en commun à savoir le planning prévisionnel et la fiche recette complétée.

Une seconde partie : durant laquelle chaque étudiant présentera les résultats de son activité, la durée d’évaluation individuelle sera de 15 mn maximum par étudiant. Les éléments pris en compte dans cette évaluation seront les documents suivants :

•	documents remis à la fin de la phase d’organisation et de planification du chantier :

•	le planning prévisionnel global du chantier,

•	le planning détaillé de l’étudiant pour sa phase de pilotage,

•	les fiches de réservation de matériel,

•	les fiches de travaux établies pour chaque  « ouvrier »,

•	les consignes de sécurité,

•	la liste des constituants et des matériels préparés pour le chantier.

•	documents remis à la fin de la phase de pilotage et de suivi de réalisation du chantier :

•	le planning actualisé,

•	la fiche bilan.

Nota : la compétence « exercer une responsabilité hiérarchique » sera évaluée en comparant le comportement de l’étudiant suivi par l’enseignant durant la phase de pilotage, et le bilan établi par l’étudiant sur le pilotage et l’avancement du chantier sous sa responsabilité.