BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

TRAVAUX PUBLICS

OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT

DU GUINDY

Cahier des Clauses Administratives Particulières

C.C.A.P.

SOMMAIRE

Article premier - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants	4

1-1-Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur	4

1-2-Décomposition du marché	4

1-2-1-Tranches	4

1-2-2-Lots	4

1-2-3-Phases	4

1-3-Modalités de reconduction	4

1-4-Travaux intéressant la défense-contrôle des prix de revient	4

1-5-Conduite d'opération - Maîtrise d'oeuvre	4

1-5-1-Conduite d'opération	4

1-5-2-Maîtrise d'oeuvre	4

1-6-Contrôle technique	4

1-7-Coordination Sécurité - Protection de la santé	5

1-8-Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)	5

1-9-Sous-traitance	5

1-10-Ordre de service	5

1-11-Indication des montants/quantités (marchés à bons de commande)	5

Article  2 - Pièces constitutives du marché	5

2-1-Pièces contractuelles	5

2-2-Pièces non contractuelles	6

Article  3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages - Variation dans les prix - Règlement des comptes	6

3-1-Répartition des paiements	6

3-2-Tranche(s) conditionnelle(s)	6

3-3-Répartition des dépenses communes de chantier	6

3-4-Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et règlement des comptes - Travaux en régie	6

3-4-1-Contenu des prix	6

3-4-2-Prestations fournies gratuitement à l'entreprise	6

3-4-3-Caractéristiques des prix pratiqués	6

3-4-4-Obligations particulières du titulaire	6

3-4-5-Travaux en régie	6

3-4-6-Règlement des comptes - Paiements	6

3-4-7-Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine	7

3-4-8-Approvisionnements	7

3-5-Variation dans les prix	7

3-5-1-Type de variation des prix	7

3-5-2-Mois d'établissement des prix	7

3-5-3-Choix des index de référence	7

3-5-4-Modalités des variations des prix	8

3-5-5-Variation des frais de coordination	8

3-5-6-Variations provisoires	8

3-5-7-Application de la taxe à la valeur ajoutée	8

3-6-Paiement des cotraitants et des sous traitants	8

3-6-1-Désignation de sous-traitants en cours de marché	8

3-6-2-Modalités de paiement direct	9

3-7-Mode de règlement	9

3-8-Intérêts moratoires	9

Article  4 - Délai d'exécution - Pénalités et primes	9

4-1-Délai d'exécution des travaux	9

4-1-1-Délai d'exécution	9

4-1-2-Calendrier prévisionnel d'exécution	9

4-1-3-Calendrier détaillé d'exécution	10

4-1-4-Marchés à bons de commande	10

4-2-Prolongation du délai d'exécution	10

4-3-Pénalités pour retard - Primes d'avances	10

4-3-1-Pénalités pour retard	10

4-3-2-Absences aux réunions	10

4-3-3-Infractions aux prescriptions de chantier	10

4-3-4-Primes d'avances	10

4-4-Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	10

4-5-Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution	10

4-6-Pénalités et réfactions diverses (marchés d'infrastructures)	10

4-7-Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection de la santé	10

4-8-Pénalités diverses	10

4-9-Exécution complémentaire	11

4-9-1-Décision de poursuivre	11

4-9-2-Marchés négociés susceptibles d'être passés ultérieurement	11

Article  5 - Clauses de financement et de sûreté	11

5-1-Retenue de garantie	11

5-2-Avance	11

Article  6 - Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux	11

6-1-Provenance des matériaux et des produits	11

6-2-Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt	11

6-3-Caractéristiques, qualités , vérifications essais et épreuves des matériaux et produits	11

6-4-Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux fournis par le maître de l'ouvrage	11

Article  7 - Implantation des ouvrages	11

7-1-Piquetage général	11

7-2-Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés	11

Article  8 - Préparation, coordination et exécution des travaux	11

8-1-Période de préparation - Programme d'exécution des travaux	11

8-1-1-Période de préparation	11

8-1-2-Prestations dues par les entreprises	12

8-2-Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail	12

8-3-Mesures d'ordre  social - Application de la réglementation du travail	12

8-4-Organisation, hygiène et sécurité des chantiers	12

8-4-1-Facilités accordées à l'entreprise pour le chantier	12

8-4-2-Installations à réaliser par l'entreprise	12

8-4-3-Transport par voie d'eau	12

8-4-4-Emplacements mis à disposition pour déblais	13

8-4-5-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier	13

8-4-6-Signalisation des chantiers	14

8-4-7-Réglementations particulières	14

8-4-8-Restrictions des communications	14

8-4-9-Engins explosifs	14

8-4-10-Utilisation des voies publiques	14

8-4-11-Autorisations administratives	14

8-5-Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur	14

Article  9 - Contrôle et réception des travaux	14

9-1-Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux	14

9-2-Réception	14

9-3-Mise à disposition de  certains ouvrages ou parties d'ouvrage	14

9-4-Documents fournis après exécution	14

9-5-Délais de garantie	14

9-6-Garanties particulières	15

9-6-1-Garantie particulière d'étanchéité	15

9-6-2-Garantie particulière du système de protection des structures métalliques	15

9-6-3-Garantie particulière des systèmes de protection sur bois	15

9-6-4-Garantie particulière des peintures sur maçonnerie, enduits et serrurerie	15

9-6-5-Garantie particulière de fonctionnement d'installations de haute technicité	15

9-6-6-Garantie particulière des espaces verts	15

9-6-7-Autres garanties particulières	15

9-7-Assurances	15

9-8-Résiliation	15

Article  10 - Attribution de compétence	16

Article  11 - Dérogations aux documents généraux	16

Article premier - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants

1-1-Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concernent l'ensemble des prestations définies ci-après :

Construction de l'ouvrage de franchissement du ruisseau le Guindy par la RD 767.

Dans le cadre de l’aménagement à deux fois deux voies de la RD 767, la buse métallique existante est remplacée par un cadre en béton armé coulé en place.

L'ouvrage est du type PICF, et d'une longueur totale de 44.000m.

Les prestations, objet du présent CCAP, relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi N° 93-1418 du 31 Décembre 1993).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) annexé au présent CCAP.

A défaut d'indication dans  l'acte d'engagement du domicile élu par l'entrepreneur à proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront  valablement faites à la mairie de CAOUENNEC jusqu'à ce que l'entrepreneur ait fait connaître au maître de l'ouvrage  l'adresse du domicile qu'il aura élu.

1-2-Décomposition du marché

1-2-1-Tranches

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

1-2-2-Lots

Sans objet.

1-2-3-Phases

Il n'est pas prévu de décomposition en phases.

1-3-Modalités de reconduction

Le marché est un marché ordinaire non reconductible.

1-4-Travaux intéressant la défense-contrôle des prix de revient

Sans objet.

1-5-Conduite d'opération - Maîtrise d'oeuvre

1-5-1-Conduite d'opération

Sans objet.

1-5-2-Maîtrise d'oeuvre

La maîtrise d'oeuvre est assurée par le service technique du maître d'ouvrage, défini ci-après :

Service des Travaux et Ouvrages d'Art.

1-6-Contrôle technique

Pour l'exécution du présent marché, le maître de l'ouvrage ne sera pas assisté d'un contrôleur technique.

1-7-Coordination Sécurité - Protection de la santé

Une coordination en matière de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles s'imposent, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Cette mission de catégorie 2 est confiée, tant en phase de conception qu'en phase de réalisation, à : OUEST COORDINATION.

Le détail de cette mission est défini à l'article 8.4 du présent CCAP.

1-8-Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet.

1-9-Sous-traitance

Le titulaire est habilité à sous traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le paiement direct du sous-traitant pour des prestations supérieures ou égales à 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage.

L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes est possible en cours de marché selon les modalités définies aux articles 114 du Code des marchés publics et 2.4 du CCAG.

Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise titulaire du marché (Article 49 du CCAG).

1-10-Ordre de service

Il sera fait application des dispositions de l'article 2.5 du CCAG.

1-11-Indication des montants/quantités (marchés à bons de commande)

Sans objet.

Article  2 - Pièces constitutives du marché

2-1-Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles du marché sont  les suivantes, par ordre de priorité :

- L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont les exemplaires conservés dans les archives du maître de l'ouvrage font seuls foi ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), dont l'exemplaire conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi ;

- Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et annexes éventuelles;

- Les pièces particulières, annexes éventuelles :

- Le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et ses modifications ultérieures;

- Bordereau des prix unitaires;

- Détail estimatif;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux (CCAG 76) dans sa dernière version ;

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3-5-2 du présent CCAP).

Pour ce qui est des pièces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant censé les connaître.

2-2-Pièces non contractuelles

Sans objet.

Article  3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages - Variation dans les prix - Règlement des comptes

3-1-Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement :

-  à l'entrepreneur et à ses sous-traitants;

-  à l'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3-2-Tranche(s) conditionnelle(s)

Sans objet.

3-3-Répartition des dépenses communes de chantier

Sans objet.

3-4-Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et règlement des comptes - Travaux en régie

3-4-1-Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA et, en complément de l'article 10.11 du CCAG, ils tiennent compte des sujétions suivantes :

- les prescriptions de sauvegarde de l'environnement notamment au travers de l'arrêté de l'autorisation de la loi sur l'eau et des prescriptions du garde-pêche.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux.

3-4-2-Prestations fournies gratuitement à l'entreprise

Sans objet.

3-4-3-Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires.

3-4-4-Obligations particulières du titulaire

Sans objet.

3-4-5-Travaux en régie

Sans objet.

3-4-6-Règlement des comptes - Paiements

Le calcul des décomptes et des acomptes sera effectué par un système de gestion informatique des marchés sur lequel l'entrepreneur peut obtenir toutes informations souhaitées auprès du représentant de la maîtrise d'oeuvre.

Pour la bonne utilisation de ce système, il sera dérogé aux alinéas 11, 17 et 31 de l'article 13 du CCAG-Travaux, dans les conditions suivantes :

a) Décomptes et acomptes provisoires :

Avant la fin de chaque mois, l'entrepreneur remet au représentant de la maîtrise d'oeuvre un projet de situation mensuelle faisant ressortir les quantités des prestations réalisées depuis le début du marché, arrêtées à la fin du mois précédent. Cette situation sera établie dans la forme du modèle annexé et fera ressortir les prestations mesurées exactement et celles seulement estimées. Cette situation sera accompagnée des fiches de calcul des quantités prises en compte (métrés), établis à partir des constats contradictoires. Cette situation fera ressortir les travaux à l'entreprise et, s'il y a lieu, les approvisionnements, avec référence aux prix du marché, provisoires ou définitifs. Il y sera joint éventuellement toutes indications nécessaires touchant aux travaux en régie, pénalités, primes, etc ...

Le système informatique procédant automatiquement aux calculs, l'entrepreneur est dispensé de fournir les fiches administratives et financières relatives, le cas échéant :

- au calcul du remboursement de l'avance forfaitaire éventuellement prévue;

- au calcul du taux d'actualisation ou de révision des prix;

- à la justification des intérêts moratoires;

- à l'application des pénalités pour retard dans l'exécution des travaux.

La situation, établie par l'entrepreneur, est acceptée ou rectifiée par le représentant de la maîtrise d'oeuvre, qui en transmet les éléments, par l'intermédiaire d'états annexes, au système informatique qui édite, en application des clauses du marché, le décompte de l'état d'acompte et le décompte du mois concerné.

b) Décompte final :

A la fin des travaux, l'entrepreneur adresse après le projet de situation mensuelle afférente au dernier mois de leur exécution, ou à la place de ce projet, un projet de situation finale indiquant les quantités totales de prestations réellement exécutées, ainsi que toutes précisions nécessaires touchant aux travaux en régie, pénalités, primes, etc ...

Ce projet de situation finale tient lieu de décompte final mentionné au CCAG et produit les mêmes effets, notamment en matière de délais.

L'entrepreneur sera lié par les indications figurant au projet de situation finale, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part.

Le projet de situation finale, établi par l'entrepreneur, est accepté ou rectifié par le représentant de la maîtrise d'oeuvre, qui en transmet les éléments pour traitement par le système informatique.

Le système informatique édite, alors, le décompte général.

Les différents éléments seront adressés à l'adresse suivante :

CONSEIL GENERAL COTES D'ARMOR

DIT/SERVICE TRAVAUX ET OUVRAGES D'ART

3 place du Gal de Gaulle

BP 2373

22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1

3-4-7-Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Sans objet.

3-4-8-Approvisionnements

Les stipulations de l'article 11-4 du CCAG sont applicables.

3-5-Variation dans les prix

3-5-1-Type de variation des prix

Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées au 3-5-3 et au 3-5-4.

3-5-2-Mois d'établissement des prix

Les prix sont réputés établis sur la base du mois précédant le mois de remise de l'offre appelé "mois zéro".

3-5-3-Choix des index de référence

Les index de référence choisi en raison de leur structure pour l'actualisation des prix des travaux faisant l'objet du marché sont les suivants :

TP02 : Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales .

Les index sont publiés :

- au Bulletin officiel du Service des prix et au Moniteur des Travaux Publics pour l'index T.P.;

- au Bulletin officiel du ministère en charge de l'équipement et au Moniteur des Travaux Publics pour l'index B.T.;

3-5-4-Modalités des variations des prix

L'actualisation est effectuée par application d'un coefficient donné par la formule :

C(n) = TP02(n)/TP02(o)

dans laquelle

- au dénominateur, figurent les valeurs des indices correspondant au mois tel que défini à l'article 3.5.2 ;

- au numérateur, figurent les valeurs de ces mêmes indices afférentes au mois n qui est égal à la date de lancement des prestations - 3 mois, sous réserve que cette date soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

3-5-5-Variation des frais de coordination

Sans objet.

3-5-6-Variations provisoires

Lorsqu'une une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n'est procédé à aucune autre actualisation avant l'actualisation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

3-5-7-Application de la taxe à la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur au moment de l'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de l'exécution des prestations.

3-6-Paiement des cotraitants et des sous traitants

3-6-1-Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance; si cet entrepreneur est un cotraitant, l'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l'article 2.41 du CCAG-Travaux.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet d'acte spécial ou de l'avenant :

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées au 3° b de l'article 45 du code des marchés publics ;

- une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants à payer directement :

- Les renseignements mentionnés à l'article 2.43 du CCAG-Travaux;

- Le compte à créditer;

- La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 108 du Code des marchés publics ;

- Le comptable assignataire des paiements.

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :

a) que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, d'une part avec le délai légal d'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) par le sous-traitant et d'autre part avec la date prévisionnelle d'intervention du sous-traitant;

b) que le dit Plan Particulier soit effectivement établi et validé par le Coordonnateur Sécurité dans les délais requis. A défaut, l'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le titulaire demeure responsable en terme de délais du retard éventuel de son sous-traitant pour l'établissement du P.P.S.P.S.

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particulières à la sous-traitance visées à l'article 8.4.5 ci-après (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier).

3-6-2-Modalités de paiement direct

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde à lui payer directement, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché (compte unique).

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché.

Pour les sous-traitants d'un  entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme à payer à chacun d'entre eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signé par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage au sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation de prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également l'attestation.

3-7-Mode de règlement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 45 jours selon les dispositions de l'article 96 du Code des marchés publics.

3-8-Intérêts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément au Décret N° 2002-232 du 21 Février 2002, le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points.

Article  4 - Délai d'exécution - Pénalités et primes

4-1-Délai d'exécution des travaux

4-1-1-Délai d'exécution

Les prestations devront être exécutées dans le(s) délai(s) ci-dessous, à compter de la date fixée par l'(es) ordres de service de démarrage des travaux/phases : 4 mois

4-1-2-Calendrier prévisionnel d'exécution

Sans objet.

4-1-3-Calendrier détaillé d'exécution

Sans objet.

4-1-4-Marchés à bons de commande

Sans objet.

4-2-Prolongation du délai d'exécution

En vue de l'application éventuelle du deuxième alinéa du 22 de l'article 19 du CCAG, le délai d'exécution des travaux sera prolongé, au delà de 3 jours d'intempéries, d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels mentionnés ci-dessous dépassera son intensité limite et entraînera un arrêt de travail sur le chantier (la station météo de référence étant : LANNION) .

Nature du phénomène      Intensité limite et durée

________________________________________

CRUE      DE FREQUENCE DECENNALE

4-3-Pénalités pour retard - Primes d'avances

4-3-1-Pénalités pour retard

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3-2-Absences aux réunions

Sans objet.

4-3-3-Infractions aux prescriptions de chantier

Sans objet.

4-3-4-Primes d'avances

Sans objet.

4-4-Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Stipulations conformes au CCAG.

4-5-Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution

A la réception des travaux, il est obligatoire pour les entreprises de fournir au maître d'oeuvre les plans de récolement des ouvrages exécutés. En particulier, devront être fournis :

- les notes de calcul des différents ouvrages;

- les plans côtés de tous les réseaux extérieurs et intérieurs avec leurs caractéristiques techniques;

- les notices techniques (définition, typologie, caractéristiques des appareils, matériels et matériaux utilisés);

- les notices de fonctionnement et d'entretien de ces mêmes matériels sous la forme d'un plan d'entretien (durée de vie, fréquence de renouvellement), installations soumises au contrôle technique;

En cas de retard dans la remise des documents à fournir après exécution par l'entrepreneur conformément à l'article 40 du CCAG, une retenue égale à 1 500,00 € H.T. sera opérée dans les conditions stipulées à l'article 20-6 du CCAG sur les sommes dues à l'entrepreneur.

4-6-Pénalités et réfactions diverses (marchés d'infrastructures)

Sans objet.

4-7-Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection de la santé

Il n'est pas prévu de pénalité pour non respect des délais fixés à l'article 8-4-5-c du présent CCAP.

4-8-Pénalités diverses

Sans objet.

4-9-Exécution complémentaire

4-9-1-Décision de poursuivre

Conformément à l'article 118 du Code des Marchés Publics, si le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations pourra être subordonnée à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché, dans le respect des conditions prévues à l'article 19 du même code.

4-9-2-Marchés négociés susceptibles d'être passés ultérieurement

Sans objet.

Article  5 - Clauses de financement et de sûreté

5-1-Retenue de garantie

Pas de retenue de garantie prévue.

5-2-Avance

Il ne sera pas alloué d'avance.

Article  6 - Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux

6-1-Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces.

6-2-Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3-Caractéristiques, qualités , vérifications essais et épreuves des matériaux et produits

Sans objet.

6-4-Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux fournis par le maître de l'ouvrage

Sans objet.

Article  7 - Implantation des ouvrages

7-1-Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire, à ses frais contradictoirement avec le maître d'oeuvre, pour les ouvrages ci-après :

IMPLANTATION DU CADRE

7-2-Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.

Article  8 - Préparation, coordination et exécution des travaux

8-1-Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

8-1-1-Période de préparation

Il est fixé une période de préparation.

Cette période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution. Sa durée est de 30 jours à compter de la notification du marché.

8-1-2-Prestations dues par les entreprises

Préalablement à tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-après :

-établissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maître d'oeuvre, dans les conditions prévues à l'article 28-2 du CCAG-Travaux, du programme d'exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires (le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation),

-achèvement par le maître d'oeuvre des plans d'exécution des ouvrages, notes de calcul et études de détail dans les conditions prévues à l'article 29.2 du CCAG et à l'article 8.2 ci-après,

(l'ensemble des documents définis ci-dessus est à fournir dans les délais prévus par le planning travaux DCE).

-établissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé après inspection commune organisée par le coordonnateur S.P.S. Cette obligation est applicable à chaque entrepreneur (Co-traitants et sous-traitants).

Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doivent être remis au coordonnateur S.P.S. dans un délai de 30 jours à compter du début de la période de préparation.

8-2-Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

A. Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par l'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maître d'oeuvre. Celui-ci doit les renvoyer à l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception. Ces documents sont fournis en trois exemplaires dont un sur support reproductible.

B. Echantillons, notices techniques et procès verbal d'agrément : l'entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons, notices techniques et procès verbaux d'agrément demandés par le maître d'oeuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-3-Mesures d'ordre  social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de  la réduction possible de leur salaire est fixé à 10 % (dix pour cent).

L'entrepreneur remet au maître d'ouvrage une attestation sur l'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l'exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

8-4-Organisation, hygiène et sécurité des chantiers

8-4-1-Facilités accordées à l'entreprise pour le chantier

Sans objet.

8-4-2-Installations à réaliser par l'entreprise

Sans objet.

8-4-3-Transport par voie d'eau

Sans objet.

8-4-4-Emplacements mis à disposition pour déblais

Sans objet.

8-4-5-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A/ Principes généraux

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent CCAP sous le nom de "coordonnateur S.P.S".

B/ Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris des entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre arrêter tout ou partie du chantier.

C/ Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

C.1 Libre accès du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accès au chantier.

C.2 Obligations du titulaire

. Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

- le P.P.S.P.S. (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs);

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs;

- la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier;

- dans les cinq jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang. Il tient à sa disposition leurs contrats.

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

. Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

- de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet;

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement.

. Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S.

Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maître d'ouvrage.

. A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

D/ Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi N° 93-1418 du 31 Décembre 1993.

8-4-6-Signalisation des chantiers

Sans objet.

8-4-7-Réglementations particulières

Sans objet.

8-4-8-Restrictions des communications

Sans objet.

8-4-9-Engins explosifs

Sans objet.

8-4-10-Utilisation des voies publiques

Les stipulations de l'article 34 du CCAG sont applicables.

8-4-11-Autorisations administratives

Les stipulations de l'article 31.3 du CCAG sont applicables.

8-5-Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur

Sans objet.

Article  9 - Contrôle et réception des travaux

9-1-Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux

Sans objet.

9-2-Réception

La réception se déroule comme il est stipulé à l'article 41 du CCAG et ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière.

Si à l'issue des opérations préalables à la réception mentionnées à l'article 41.1 la réception ne peut être prononcée, la date d'achèvement des travaux est repoussée, les entreprises restant responsables de ce report et des conséquences sur le délai global de l'opération et susceptibles de l'application des pénalités. Elles bénéficient d'un délai de  pour remédier aux observations formulées dans le procès verbal. A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserve, les entreprises ont  pour lever les réserves.

Passé ce délai, le maître de l'ouvrage aura le droit de faire procéder à l'exécution des dits travaux par l'entreprise de son choix après mise en demeure préalable aux frais et risques et pour le compte de l'entrepreneur défaillant.

9-3-Mise à disposition de  certains ouvrages ou parties d'ouvrage

Aucune disposition particulière n'est prévue.

9-4-Documents fournis après exécution

Les stipulations de l'article 40 du CCAG s'appliquent.

L'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, en trois exemplaires dont un sur calque :

- au plus tard lorsqu'il demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes françaises en vigueur;

- dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes à l'exécution, pliés au format normalisé A4.

9-5-Délais de garantie

Conformes aux stipulations de l'article 44.1 du CCAG.

9-6-Garanties particulières

9-6-1-Garantie particulière d'étanchéité

L'entrepreneur garantit le maître de l'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité de LA CHAPE pendant un délai de 10 ans à partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais , sur simple demande du maître d'ouvrage , toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts d'étanchéité qui seraient constatés , que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution.

9-6-2-Garantie particulière du système de protection des structures métalliques

L'entrepreneur garantit la bonne tenue du système de protection par GALVANISATION EN USINE DES CONSOLES METALLIQUES pendant un délai de 7 ans, à partir de la date d'effet des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais , sur simple demande du maître d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution, en application des critères et dans les termes définis :

- par le C.C.T.G. - fascicule G.P.E.M./P.V. - P :61* (Décision n° 22) ;

- par le C.C.T.P. -

9-6-3-Garantie particulière des systèmes de protection sur bois

L'entrepreneur garantit la bonne tenue du système de protection (peinture, vernis, ...) appliqué sur LE PLATELAGE BOIS DU PASSAGE A PETITE FAUNE et son aspect  pendant un délai de 5 ans, à partir de la date d'effet des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur , pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais , sur simple demande du maître d'ouvrage , toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution, en application des critères et dans les termes définis :

- par le C.C.T.G. - fascicule G.P.E.M./P.V. - P :61* (Décision n°24)

- par le C.C.T.P. -

9-6-4-Garantie particulière des peintures sur maçonnerie, enduits et serrurerie

Sans objet.

9-6-5-Garantie particulière de fonctionnement d'installations de haute technicité

Sans objet.

9-6-6-Garantie particulière des espaces verts

Sans objet.

9-6-7-Autres garanties particulières

Sans objet.

9-7-Assurances

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par  l'exécution des travaux, au moyen d'une attestation portant mention de l'étendue de la garantie.

9-8-Résiliation

La personne publique peut résilier le marché selon l'article 47 du Code des marchés publics, aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude des renseignements prévus au 2°, aux b et c du 3° de l'article 45 et au I de l'article 46 du même code et selon les dispositions des articles 46, 47 et 48 du CCAG-Travaux.

Article  10 - Attribution de compétence

Pas de stipulation particulière.

Article  11 - Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP sont les suivantes :

Dérogation à l'article 4-3 du CCAG par l'article 9-7 du CCAP

Dérogation à l'article 13 du CCAG par l'article 3-4-6 du CCAP

Dérogation à l'article 28-1 du CCAG par l'article 8-1-1 du CCAP

_______________________________________________________________________________

Fait à  Saint-Brieuc  le 22-06-2006,

Lu et accepté,

Le Président

L'entrepreneur

(Date, cachet, signature)