BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

TRAVAUX PUBLICS

OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT

DU GUINDY

Cahier des Clauses Techniques Particulières

C.C.T.P.

SOMMAIRE

Chapitre 1. DISPOSITIONS GENERALES - DESCRIPTION DE L'OUVRAGE	4

Article 1.1. OBJET DU MARCHE	4

Article 1.2. DONNEES GENERALES	4

Article 1.3. DONNEES GEOMETRIQUES ET FONCTIONNELLES	5

Article 1.4. DESCRIPTION DE L'OUVRAGE TERMINE	6

Article 1.5. EQUIPEMENTS DE L'OUVRAGE	7

Article 1.6. TRAVAUX DIVERS	7

Article 1.7. MODE DE CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE	7

Article 1.8. CONSISTANCE DES TRAVAUX	8

Article 1.9. CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER	8

Chapitre 2. PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER	9

Article 2.1. STIPULATIONS PRELIMINAIRES	9

Article 2.2. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR	9

Article 2.3. PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX	9

Article 2.4. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE	10

Article 2.5. PLAN D'ASSURANCE QUALITE - GENERALITES	10

Article 2.6. DOCUMENT D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER	11

Article 2.7. PROCEDURES D'EXECUTION	11

Article 2.8. DOCUMENTS DE SUIVI DU CONTROLE INTERNE	16

Article 2.9. PROGRAMME DES ETUDES D'EXECUTION	16

Article 2.10. ETUDES D'EXECUTION-GENERALITES	16

Article 2.11. BASES DES ETUDES D'EXECUTION	16

Article 2.12. TEXTES REGLEMENTAIRES ET REGLEMENTS DE CALCUL	16

Article 2.13. ACTIONS ET SOLLICITATIONS	17

Article 2.14. COMBINAISONS D'ACTIONS	19

Article 2.15. JUSTIFICATION DU TABLIER	21

Article 2.16. JUSTIFICATION DES APPUIS ET FONDATIONS	21

Article 2.17. JUSTIFICATION DES EQUIPEMENTS	22

Article 2.18. DOSSIER DE RECOLEMENT DE L'OUVRAGE	22

Chapitre 3. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX	23

Article 3.1. GENERALITES	23

Article 3.2. REMBLAIS DES FOUILLES ET REMBLAIS CONTIGUS AUX OUVRAGES	24

Article 3.3. REPERES DE NIVELLEMENT	24

Article 3.4. TRAITEMENTS DE SURFACE	24

Article 3.5. ARMATURES EN ACIER POUR BETON ARME	24

Article 3.6. BETONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES	25

Article 3.7. PROTECTION ANTICORROSION DES PARTIES METALLIQUES : SPECIFICATIONS COMMUNES	35

Article 3.8. ETANCHEITE PRINCIPALE	37

Article 3.9. GRAVE NON TRAITEE	37

Article 3.10. DISPOSITIF DE DRAINAGE	38

Article 3.11. ENROCHEMENTS	38

Chapitre 4. EXECUTION DES TRAVAUX	39

Article 4.1. TRAVAUX PREPARATOIRES	39

Article 4.2. DEBROUSSAILLEMENT - DEMOLITIONS - DECAPAGE	40

Article 4.3. SEMELLES ET RADIERS DE FONDATION	40

Article 4.4. OUVRAGES PROVISOIRES AUTRES QUE LES COFFRAGES, DISPOSITIFS SPECIAUX	41

Article 4.5. COFFRAGES	42

Article 4.6. TRAITEMENTS DE SURFACE	43

Article 4.7. MISE EN OEUVRE DES ARMATURES POUR BETON ARME	43

Article 4.8. MISE EN OEUVRE DES BETONS	44

Article 4.9. ETAT DE SURFACE DU TABLIER	44

Article 4.10. ETANCHEITE PRINCIPALE	44

Article 4.11. MISE EN OEUVRE DE LA GRAVE NON TRAITEE	45

Article 4.12. DISPOSITIF DE DRAINAGE	45

Article 4.13. REMBLAIS CONTIGUS	45

Article 4.14. ENROCHEMENTS	45

Article 4.15. TOLERANCES GEOMETRIQUES DE L'OUVRAGE FINI	46

Article 4.16. REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL	46

Article 4.17. EPREUVES DE L'OUVRAGE	46

ANNEXE NORMATIVE	48

# CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES - DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

## ARTICLE 2 OBJET DU MARCHE

Les travaux faisant l'objet du présent dossier concernent la construction de l'ouvrage de franchissement du ruisseau le Guindy par la RD 767.

Dans le cadre de l’aménagement à deux fois deux voies de la RD 767, la buse métallique existante est remplacée par un cadre en béton armé coulé en place.

L'ouvrage est du type PICF, et d'une longueur totale de 44.000m.

## ARTICLE 3 DONNEES GENERALES

### 4 Planimétrie et altimétrie

#### 5 Planimétrie

Tous les points sont repérés en coordonnées planes NTF-Lambert zone II.

#### 6 Altimétrie

Tous les plans sont rapportés au zéro du nivellement du réseau NGF-IGN 1969 (nouveau système des altitudes françaises) et toutes les altitudes sont exprimées en mètres.

### 7 Données géotechniques

(art. A.2.2 du fasc. 62 titre V du CCTG, art.2 du fasc. 68 du CCTG)

Tous les renseignements géologiques et géotechniques relatifs aux travaux faisant l'objet du présent marché sont consignés dans les éléments du rapport géotechnique joints au présent CCTP.

### 8 Données hydrauliques

Tous les renseignements hydrauliques relatifs aux travaux faisant l'objet du présent marché sont consignés dans l'étude hydraulique jointe au présent CCTP.

Des indications sur les niveaux des eaux à prendre en compte dans les calculs sont données au chapitre 2 du présent CCTP.

### 9 Réseaux de concessionnaires

Les réseaux à passer dans l'ouvrage sont les suivants :

Néant

### 10 Contexte climatique et environnemental

#### 11 Classe d'exposition à l'environnement climatique

(norme NF EN 206-1)

Les classes d'exposition définies à l'article 4.1 de la norme NF EN 206-1, auxquelles sont soumises les différentes parties de l'ouvrage, sont précisées à l'article intitulé "Bétons et mortiers hydrauliques" du chapitre 3 du présent CCTP.

#### 12 Niveau de prévention vis-à-vis des risques liés à l'alcali-réaction

Il est fait référence ci-après aux notations et aux dispositions figurant à l'article 5.2.3.4 de la norme NF EN 206-1 et dans le guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994.

Le niveau de prévention vis-à-vis des risques liés à l'alcali-réaction est le niveau de précautions particulières (niveau B des recommandations).

#### 13 Classe d'environnement et catégorie de corrosivité pour la protection anticorrosion des parties métalliques

(art. 1.4 du fasc. 56 du CCTG, norme NF EN ISO 12944-2)

L'ouvrage est situé en atmosphère non tropicale au sens du fascicule 56 du CCTG.

L'ouvrage ne comporte aucune partie métallique aérienne.

L'ouvrage ne comporte aucune partie métallique immergée.

#### 14 Contexte sismique

L'ouvrage est situé en zone de sismicité 0 au sens du décret relatif à la prévention du risque sismique n°91-461 du 14 mai 1991. Dans ce contexte, aucune disposition parasismique particulière n'est à prévoir.

### 15 Protection du site - Traitement des eaux de ruissellement polluées

aménagement provisoire, sur le site du chantier, de part et d'autre des fonds de vallons, de petits bassins de décantation.

## ARTICLE 16 DONNEES GEOMETRIQUES ET FONCTIONNELLES

Les données géométriques et fonctionnelles de l'ouvrage sont définies dans les plans joints au présent CCTP. Seules les principales caractéristiques sont rappelées ci-après.

### 17 Profil en travers

Le profil en travers de l'ouvrage est constitué comme suit :

- Voir plan de définition de l’ouvrage.

### 18 Tracé en plan

Par rapport à l'axe d'implantation, les appuis de l'ouvrage présentent un biais de 91 grades.

### 19 Profil en long

La ligne de référence choisie pour définir le profil en long de l'ouvrage est l'axe de la future 4 voies et se situe au sommet de la couche de roulement.

Le profil en long de l'ouvrage est constitué comme suit : penté de l'amont vers l'aval à 1%.

### 20 Gabarits à respecter

L'intrados de l'ouvrage doit dégager au droit de du Guindy une section libre de 4,80 m d'ouverture et de 3,40 m de hauteur libre.

## ARTICLE 21 DESCRIPTION DE L'OUVRAGE TERMINE

### 22 Généralités

L'ouvrage est défini par le présent CCTP et par l'ensemble des plans qui lui sont joints. Il est toutefois précisé que les niveaux de fondations indiqués sur ces documents n'ont qu'un caractère indicatif et sont fixés définitivement par le maître d'œuvre lors de l'exécution.

Les paragraphes qui suivent présentent les principales caractéristiques de l'ouvrage et certaines de ses particularités.

### 23 Description de l'ouvrage terminé

L'ouvrage est un pont en cadre fermé en béton armé, de 4,80 mètres d'ouverture droite.

L'ouvrage est constitué de deux demi-ouvrages séparés par un vide central au niveau des tabliers et reliés par des murs masques.

Il est complété par des murs en retour solidaires du cadre.

Le cadre supporte un remblai de 6 mètres d'épaisseur.

L'ouvrage est fondé superficiellement sur un massif de substitution en grave non traitée.

### 24 Traitement des parties vues

(art. 52 du fasc. 65A du CCTG)

Les différents parements (surfaces de béton visibles) de l'ouvrage sont classés comme suit :

| Partie d'ouvrage | Classe de parement |
| --- | --- |
| ensemble de l'ouvrage | Parements soignés simples |

Des descriptions sont également reportées sur les plans joints au présent CCTP et des indications complémentaires peuvent être consultées dans le dossier architectural.

### 25 Traitements de surface

Les parties d'ouvrage suivantes font l'objet des traitements de surfaces :

- un produit de badigeon pour parois au contact des terres : sans exception

## ARTICLE 26 EQUIPEMENTS DE L'OUVRAGE

### 27 Etanchéité principale

(fasc. 67 titre I du CCTG)

L'étanchéité principale est assurée au moyen d'un film mince adhérant au support à base de résine synthétique.

Il est prévu de mettre en œuvre une protection provisoire lourde de la chape d'étanchéité.

### 28 Dispositifs de retenue

(fasc. 61 titre II du CPC)

Les glissières de sécurité sont des glissières simples, de profil A, de type GS4, conformes à la norme NF P 98-410.

### 29 Dispositifs de recueil et d'évacuation des eaux

#### 30 Drains

#### 31 Evacuation des eaux

Les eaux sont évacuées par des fossés en pied de talus.

#### 32 Larmiers

La sous-face du tablier est protégée par des larmiers longitudinaux.

### 33 Remblais contigus à l'ouvrage

Le volume des remblais contigus à l'ouvrage est défini à l'article intitulé "Remblaiement contigu aux culées et derrière les murs de soutènement" du chapitre 4 du présent CCTP.

Des dispositifs de drainage sont placés derrière les piédroits et les murs latéraux.

Ils sont constitués d'un géotextile composite raccordé à un caniveau collecteur.

### 34 Surveillance - repères topométriques

L'ouvrage est équipé de repères de nivellement permettant son suivi sur le long terme. Leur nature et leur localisation sont précisées aux chapitres 3 et 4 du présent CCTP.

## ARTICLE 35 TRAVAUX DIVERS

Le marché comprend également les travaux suivants :

- des enrochements, pour retenir les berges du ruisseau après sa dérivation définitive

- L'aménagement d'un passage pour petites faunes

## ARTICLE 36 MODE DE CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE

Tel qu'il est prévu au marché, l'ouvrage est construit comme décrit ci-après.

L'ouvrage est entièrement coulé en place. La traverse est construite sur cintre.

## ARTICLE 37 CONSISTANCE DES TRAVAUX

### 38 Travaux compris dans l'entreprise

D'une manière générale, l'entreprise comprend  toutes les fournitures et mises en oeuvre nécessaires à la complète réalisation des ouvrages objets du présent marché, ainsi que la remise en état des lieux mis à la disposition de l'entrepreneur ou modifiés par le déroulement des travaux, à l'exclusion de celles mentionnées au sous-article suivant.

Ceci couvre en particulier :

- les installations de chantier,

- l'étude des ouvrages définitifs,

- le contrôle interne,

- les ouvrages provisoires ou éléments provisoires et tous les ouvrages mis

au marché et qui ne font pas partie de l'ouvrage proprement dit : la dérivation provisoire et les batardeaux du cours d'eau

la démolition et l'évacuation en décharge agréée de la buse métallique

### 39 Travaux non compris dans l'entreprise

Ne sont pas compris au titre du présent marché, les travaux suivants :

- la fourniture et la pose des différents réseaux empruntant l'ouvrage, les raccordements de réseaux,

## ARTICLE 40 CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER

### 41 Conditions d'accès au site

Les voies permettant d'accéder au site sont détaillées dans les plans joints au présent CCTP.

### 42 Phasage des travaux et ordre d'exécution

sans objet

### 43 Engins lourds de chantier

Le passage d'engins de chantier pouvant porter plus de 15 m3 de terre, ou dont le poids total en charge est supérieur ou égal à 38 tonnes, est interdit sur l'ouvrage.

Le passage d'engins de chantier pouvant porter au plus 15 m3 de terre, ou dont le poids total en charge est au plus égal à 38 tonnes, est admis sur l'ouvrage sous réserve de respecter les conditions suivantes : après réalisation du remblais technique de 0,50m au dessus de la traverse.

### 44 Evacuation des eaux de chantier

Les eaux de chantier sont dirigées vers de petits bassins de décantation temporaires,ou  de petites bottes de paille destinées à assurer une filtration des eaux s'en déversant par surverse seront mises en place.

### 45 Limitation des nuisances

Afin de limiter les nuisances dues au chantier, l'entretien et le recueil des huiles de vidange des engins de chantier, et l'implantation des zones de stockage et d'entretien se feront après le choix d'un site approprié, le plus éloigné du cours d'eau. Toute précaution sera prise pour éviter une pollution par des matériaux employés sur le chantier (laitance des liants hydrauliques et produits bitumineux).

# CHAPITRE 46
PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

## ARTICLE 47 STIPULATIONS PRELIMINAIRES

L'entrepreneur doit soumettre à l'acceptation du maître d'oeuvre toutes les dispositions techniques qui ne font pas l'objet de stipulations dans le présent marché.

Ces dispositions ne peuvent pas être contraires aux règles de l'art ni être susceptibles de réduire la sécurité et la durabilité de la structure et des équipements en phase d'exécution comme en phase de service.

Ces propositions doivent être assorties des justifications correspondantes (notes de calculs, métré, mémoire).

## ARTICLE 48 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

(chapitre 3 et art. 103 du fasc. 65A du CCTG, art. III.1 et III.14 du fasc. 66 du CCTG, art. 3.1.1 et 3.2.1 du fasc. 56 du CCTG et art. 28, 29 et 40 du CCAG)

### 49 Dispositions générales

L'ensemble des documents à fournir par l'entrepreneur est soumis au visa du maître d'oeuvre, excepté :

- les notes de calculs, par dérogation à l'article 29 du CCAG-T,

- les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé,

- les documents relatifs aux ouvrages provisoires de 2ème catégorie,

- les documents de suivi du contrôle interne dont seul le cadre est soumis à son acceptation,

- le dossier de récolement.

### 50 Liste des documents à fournir

L'ensemble des documents à fournir par l'entrepreneur, soit pendant la mise au point du marché, soit pendant la période de préparation des travaux, soit pendant les travaux, soit après exécution, est regroupé sous les sept rubriques suivantes :

- le programme d'exécution des travaux,

- le plan d'assurance de la qualité (PAQ),

- les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé,

- les documents de suivi de contrôle interne,

- le programme des études d'exécution,

- les études d'exécution,

- le dossier de récolement de l'ouvrage.

## ARTICLE 51 PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

(art. 28.2 du CCAG, art. 33 et 34 du fasc. 65A du CCTG, art. III.1.3 et III.1.4. du fasc. 66 du CCTG)

Le programme d'exécution des travaux comprend :

- le calendrier prévisionnel des travaux,

- la description générale des matériels et méthodes à utiliser,

- le projet des installations de chantier.

Le calendrier prévisionnel des travaux doit être présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les tâches critiques et leur enchaînement.

## ARTICLE 52 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

(art. 28.3 du CCAG, loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application)

Les modalités d'élaboration des documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé, conformément aux lois en vigueur, sont définies au CCAP.

## ARTICLE 53 PLAN D'ASSURANCE QUALITE - GENERALITES

(art. 35 du fasc. 65A du CCTG, art. I.2.1 et annexe A1 du fasc. 66 du CCTG, art. 1.6, 3.1.1 et 3.2.1 du fasc. 56 du CCTG, art. 7 du fasc. 68 du CCTG)

### 54 Composition générale du PAQ

Conformément aux dispositions des articles 35 du fascicule 65A, 1.6 du fascicule 56 et 7 du fascicule 68 du CCTG, le PAQ est constitué :

- du document d'organisation générale du chantier,

- des procédures d'exécution,

- des cadres des documents de suivi d'exécution.

### 55 Points d'arrêt et points critiques

La liste des points d'arrêt est donnée ci-dessous. Les délais de préavis et de levée sont donnés au CCAP.

| Phase des travaux | Points d'arrêt |
| --- | --- |
| Implantation de l'ouvrage | - Acceptation du piquetage complémentaire |
| Fondations superficielles | - Conformité du fond de fouille d'une fondation superficielle (niveau et réglage de la fouille, nature et portance du sol) - Contrôle du remblaiement d'une poche purgée - Conformité des massifs de substitution en grave non traitée, avant mise en oeuvre du béton de propreté (niveau, réglage et qualité de mise en oeuvre) - Autorisation de bétonnage d'une semelle de fondation |
| Bétonnages | - Réception des centrales à béton - Autorisation de réaliser les épreuves de convenance - Acceptation de l'épreuve de convenance - Autorisation de bétonnage d'une partie d'ouvrage - Autorisation de décintrement d'un tronçon de tablier |
| Protection contre la corrosion de la charpente métallique (processus de type génie civil) | - Acceptation des documents préalables à l'exécution en atelier (PAQ atelier) - Acceptation de l'épreuve de convenance en atelier - Acceptation du système de peinture en atelier, avant le départ des éléments sur le site - Acceptation des documents préalables à l'exécution sur site (PAQ site et PAPE) - Acceptation de l'épreuve de convenance sur site - Acceptation du système de peinture terminé avant repliement des échafaudages |
| Protection contre la corrosion des éléments galvanisés ou galvanisés et peints avec application automatisée (processus de type industriel) | - Acceptation des documents préalables à l'exécution (PAQ) - Fourniture des documents de suivi d'exécution avec les éléments finis |
| Equipements | - Acceptation de l'ensemble des documents et résultats d'essais permettant de montrer la conformité de la chape d'étanchéité aux exigences du fascicule 67 titre I du CCTG - Acceptation du support de l'étanchéité - Acceptation de l'étanchéité et autorisation de mise en oeuvre de la couche de roulement - Acceptation du bon positionnement des dispositifs de retenue avant serrage définitif et scellement des ancrages ou des montants . |
| Tablier | - Acceptation de l'état de surface du tablier |
| Etanchéité | - Réalisation par le maître d'oeuvre des épreuves prévues à l'article 12 du chapitre III du fascicule 67 titre I du CCTG |
| Enrochements | - Autorisation de mise en place des enrochements après acceptation des terrassements et des blocs |
| Epreuves | - Autorisation de réaliser les épreuves de chargement |

La liste des points critiques, assortie des délais de préavis du maître d'oeuvre, est présentée par l'entrepreneur dans le document d'organisation générale du PAQ.

## ARTICLE 56 DOCUMENT D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

(art. 35.2.2 du fasc. 65A du CCTG, annexe A1 du fasc. 66 du CCTG, art. 7.1 du fasc. 68 du CCTG, art. 1.6.2.1 du fasc. 56 du CCTG)

La liste et l'organigramme des responsables sur le chantier concernent l'ensemble des entreprises, sous-traitants inclus.

Le document d'organisation générale explicite également de façon détaillée les principes de la gestion des documents :

- calendrier de fourniture des documents,

- nombre de documents adressés au maître d'oeuvre, aux bureaux de contrôle et autres intervenants,

- principes et délais pour les vérifications et modifications.

## ARTICLE 57 PROCEDURES D'EXECUTION

### 58 Liste des procédures d'exécution

Les procédures d'exécution peuvent être établies par nature de travaux ou par parties d'ouvrage.

Dans le cas où les procédures sont établies par nature de travaux, les procédures d'exécution exigées sont les suivantes :

- implantation et terrassements,

- exécution des fouilles, forages et battages pour fondations,

- réalisation des ouvrages provisoires de première catégorie,

- coffrages et parements,

- ferraillages,

- bétonnage,

- réalisation des enrochements,

- équipements du tablier (étanchéité, corniches, dispositifs de retenue, dispositifs de drainage, joints de dilatation, dispositifs de visite et d'entretien, couche de roulement),

- programme des épreuves établi par l'entrepreneur suivant les prescriptions de l'article intitulé "Epreuves de l'ouvrage" du chapitre 4 du présent CCTP.

Dans le cas où les procédures sont établies par parties d'ouvrage, les procédures exigées sont les suivantes :

- implantation et terrassements,

- réalisation des fondations,

- réalisation des ouvrages provisoires de première catégorie,

- réalisation des enrochements,

- appuis en élévation,

- tablier,

- équipements du tablier et finitions,

- programme des épreuves, établi par l'entrepreneur suivant les prescriptions de l'article intitulé "Epreuves de l'ouvrage" du chapitre 4 du présent CCTP.

### 59 Documents annexés aux procédures d'exécution

Les documents annexés aux procédures comprennent en outre les documents suivants :

- le plan de mouvement des terres,

- le projet des ouvrages provisoires,

- le dossier d'étude des bétons,

- la note de calculs des épreuves de l'ouvrage.

### 60 Assurance de la qualité pour les implantations

Le PAQ précise les dispositions adoptées pour respecter les implantations géométriques de l’ouvrage.

Il précise également les dispositions prises pour la conservation des déports.

### 61 Assurance de la qualité pour les ouvrages provisoires

(art. 43 du fasc. 65A du CCTG)

#### 62 Généralités

Le projet des ouvrages provisoires doit fournir le phasage détaillé et précis des opérations de mise en oeuvre et de chargement.

Le projet doit faire apparaître clairement la conception en ce qui concerne les descentes de charges, les contreventements, le montage et le démontage, il doit également faire apparaître et justifier les profils utilisés, avant et après déformation, tant du point de vue de la conformité et de l'aspect de l'ouvrage fini que du comportement mécanique de l'ouvrage provisoire et de l'ouvrage lui-même.

Les ouvrages provisoires sont dimensionnés en prenant en compte toutes les actions exercées dans les diverses phases de la construction.

#### 63 Dessins des ouvrages provisoires

(art. 43.2 du fasc. 65A du CCTG)

Outre les spécifications de l'article 43.2 du fascicule 65A du CCTG, les dessins définissent :

- les types et modules normalisés de tous les profils à utiliser, les épaisseurs de tubes et non pas seulement leurs diamètres extérieurs,

- les pièces qui, du fait de la pente ou du dévers de l'intrados de l'ouvrage, devraient avoir leur plan de résistance principal non vertical, ainsi que les surfaces d'appui des pièces qui doivent comporter des boîtes à sable ou des cales d'épaisseur variable en vue d'assurer un contact correct des pièces (surface sur surface et non ligne sur ligne ou point sur point),

- les niveaux théoriques d'appui de tous les éléments verticaux,

- les précautions prévues pour pallier l'hétérogénéité des conditions d'appuis,

- en cas d'appui direct sur le sol, la pression admissible exigée du sol dans les conditions d'utilisation : en l'absence de sondages menés par un laboratoire agréé par le maître d'oeuvre, la contrainte maximale supportée par le sol de fondation (quel qu'il soit) ne dépasse pas 0,1 MPa,

- les précautions prévues pour pallier l'instabilité d'une zone d'appui en pente,

- les diverses phases d'exécution en précisant, pour chaque phase, les actions appliquées,

- les manoeuvres par lesquelles commencent le montage et le démontage des ouvrages provisoires,

- l'emplacement des boîtes à sable, coins ou vérins,

- les zones de circulation du personnel et les réservations pour la fixation de tous les dispositifs de retenue.

Des schémas types peuvent être utilisés et, en cas d'emploi de pièces préfabriquées, des notices ou partie de notices du fabricant peuvent être incorporées aux dessins d'exécution à condition de former avec les dessins particuliers un ensemble complet, cohérent et sans risque d'ambiguïté ; en particulier, les parties de ces notices applicables au cas d'espèce sont clairement mises en évidence.

#### 64 Règles de calcul

Les ouvrages provisoires sont calculés conformément aux prescriptions de l'annexe B du fascicule 65A du CCTG.

#### 65 Contreflèches des ouvrages provisoires

Les contreflèches à donner aux ouvrages provisoires tiennent compte :

- du profil requis de l'ouvrage,

- de la déformation des ouvrages provisoires sous l'action des charges permanentes appliquées lors de la construction,

- des déformations différées éventuelles de l'ouvrage à vide en service.

### 66 Assurance de la qualité pour les bétons

(art. 75 du fasc. 65A du CCTG, art. 24, 25, 34 et 35 de l'additif au fasc. 65A du CCTG)

#### 67 Nature et qualité des différents constituants

Le PAQ définit la catégorie, la classe, la sous-classe et la provenance des ciments.

Pour les granulats (normes NF EN 12620 et XP P 18-545), le PAQ indique par dérogation au fascicule 65A du CCTG :

- leur provenance,

- leurs caractéristiques :

- granularité et teneur en fines des gravillons, des sables et graves (norme NF EN 933-1),

- module de finesse des sables et graves (norme NF EN 12620 et NF EN 13139),

- propreté des sables et graves (norme NF EN 933-8 et NF EN 933-9),

- polluants organiques (norme NF EN 1744-1),

- coefficient d'absorption d'eau (norme NF EN 1097-6),

- impuretés prohibées,

- soufre total, sulfates solubles dans l'acide et chlorures (norme NF EN 1744-1),

- coefficient d'aplatissement (norme NF EN 933-3),

- teneur en éléments coquilliers des granulats d'origine marine (norme NF EN 933-7),

- Los Angelès (norme NF EN 1097-2),

- friabilité des sables (norme P 18-576),

- niveau de réactivité vis-à-vis de la réaction alcali-silice (normes XP P 18-594, FD P 18-542 et mode opératoire LPC n°37),

- sensibilité au gel-dégel (norme NF EN 1097-6 et NF EN 1367-1).

L'emploi de granulats recyclés ou artificiels est interdit.

Le PAQ définit la nature, le dosage et la provenance des adjuvants.

#### 68 Dispositions particulières liées aux réactions d'alcali-réaction

Dispositions concernant le dossier d'étude des bétons

Si les granulats bénéficient du droit d'usage de la marque NF-Granulats, avec qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction en NR ou PRP, le certificat de conformité des granulats à la marque NF, qui donne leur qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction, doit être annexé au dossier d'étude des bétons.

Si les granulats ne bénéficient pas du droit d'usage de la marque NF-Granulats, mais si le producteur de granulats dispose d'un dossier carrière élaboré conformément aux prescriptions du document "Guide pour l'élaboration du dossier carrière" édité par le LCPC en juin 1994 et approuvé par le maître d'oeuvre, le dossier d'étude des bétons doit contenir les extraits du plan qualité du producteur permettant de certifier la qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction des granulats utilisés. Ces documents sont accompagnés des résultats des contrôles internes effectués par le producteur de granulats.

En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière approuvé par le maître d'oeuvre, les résultats des essais permettant la qualification des granulats conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542 et de la norme XP P 18-594 sont joints au dossier d'étude des bétons.

Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR), tous les résultats des essais visés par les chapitres 5, 6 ou 8 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994 doivent être joints au dossier d'étude des bétons.

Si les granulats sont potentiellement réactifs à l'effet de pessimum (PRP), le dossier d'étude des bétons doit comporter tous les résultats des essais permettant de justifier que les conditions 1 et 2 du chapitre 9 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994 sont vérifiées.

Dispositions concernant les procédures de bétonnage

En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats mais en présence d'un dossier carrière approuvé par le maître d'oeuvre, toutes les procédures de bétonnage doivent prévoir la fourniture au maître d'oeuvre, avant bétonnage, des documents de suivi du contrôle interne effectué par le producteur de granulats et l'entrepreneur conformément à leur PAQ.

En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière approuvé par le maître d'oeuvre, toutes les procédures de bétonnage doivent prévoir la fourniture au maître d'oeuvre, avant bétonnage, des résultats des essais rapides permettant la qualification des granulats conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542.

Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR) et si les opérations de bétonnage s'étalent sur une période supérieure à deux mois, les procédures de bétonnage doivent prévoir la fourniture au maître d'oeuvre, avant bétonnage, des résultats des essais visés par les chapitres 5, 6 ou 8 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. Ces essais doivent dater de moins de deux mois.

Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR) et dans le cas de changement des propriétés d'un des constituants du béton, les procédures de bétonnage doivent être modifiées et prévoir la fourniture au maître d'oeuvre, avant bétonnage, des résultats des essais visés par les chapitres 5, 6 ou 8 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres liés à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. Ces essais doivent être conduits sur la formule modifiée.

L'acceptation des résultats de tous les essais par le maître d'oeuvre est une condition nécessaire à la levée des points d'arrêt avant bétonnage.

### 69 Assurance de la qualité pour les armatures de béton armé

(art. 65 du fasc. 65A du CCTG)

Les dispositions en matière d'assurance qualité pour les armatures de béton armé sont établies conformément à l'article 65 du fascicule 65A du CCTG.

En complément des stipulations de l'article 65.1 du fascicule 65A du CCTG, le PAQ précise les caractéristiques et la provenance des dispositifs de raccordement des armatures de béton armé (manchons).

sans objet

### 70 Assurance de la qualité pour l'étanchéité

La procédure de mise en oeuvre de l'étanchéité précise la nature et la compatibilité, vis-à-vis de l'étanchéité, des produits de cure utilisés.

conformément au dossier pilote STER du SETRA

### 71 Assurance de la qualité relative à la protection contre la corrosion

(cas des processus de type industriel définis par l'article 1.6.1 du fascicule 56 du CCTG)

Les dispositions particulières relatives à la mise en œuvre d'une protection contre la corrosion suivant un processus de type industriel sont fixées par le PAQ.

Cet article spécifie précisément les exigences en matière de :

- dispositions d'exécution,

- dispositions et documents de suivi d'exécution.

Pour émettre son avis préalable et son visa du PAQ, le maître d'œuvre peut être amené, dans le cadre de son contrôle extérieur, à faire (ou faire faire) un audit du système qualité du fournisseur des éléments. Cet audit peut porter, notamment, sur le processus de galvanisation et/ou sur celui de mise en peinture avec application automatisée.

Les documents de suivi d'exécution tels que définis à l'article 3.1.2 du fascicule 56 du CCTG sont remis au maître d'œuvre avant le départ des pièces de l'usine de fabrication.

### 72 Assurance de la qualité pour les dispositifs de retenue

Le PAQ traite les points suivants :

- la définition du lot en relation avec les approvisionnements d'acier (avec les certificats de conformité de la qualité des aciers),

- la consistance de l'examen visuel,

- les essais (visuel, ressuage ou magnétoscopie, pesée, conformité de la galvanisation, etc.),

- les fiches de suivi du contrôle interne et externe,

- le traitement des non-conformités,

- le calage correct des éléments .

SANS OBJET

### 73 Assurance de la qualité pour les enrochements

Outre les caractéristiques de l'ensemble des matériaux mis en œuvre et des matériels utilisés, le PAQ précise :

- les travaux préparatoires sur le sol support ainsi que les contrôles effectués pour l'acceptation du support,

- le phasage général de mise en place des enrochements.

### 74 Assurance de la qualité pour les épreuves

Le programme détaillé des épreuves, établi conformément aux prescriptions du chapitre 4 du présent CCTP, comporte au moins les éléments suivants :

- pour chaque cas de charge, une fiche de suivi qui récapitule sur un croquis les positions des charges sur l'ouvrage,

Une fois les épreuves réalisées, ces fiches de suivi sont intégrées au procès-verbal des épreuves.

La levée du point d'arrêt pour la réalisation des épreuves est subordonnée aux éléments suivants :

- acceptation des documents préalables à la réalisation des épreuves (programme des épreuves visé par le maître d'oeuvre),

- acceptation des fiches de pesée des véhicules.

## ARTICLE 75 DOCUMENTS DE SUIVI DU CONTROLE INTERNE

La liste des documents de suivi est définie au PAQ pour chaque procédure.

Lors de l'exécution, l'entrepreneur adresse au maître d'oeuvre les documents de suivi au fur et à mesure de l'obtention des résultats du contrôle interne.

## ARTICLE 76 PROGRAMME DES ETUDES D'EXECUTION

Le  programme des études d'exécution comprend :

- la liste des documents d'exécution à fournir,

- le calendrier prévisionnel des études.

Le calendrier des études d'exécution est présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les tâches critiques et leur enchaînement.

## ARTICLE 77 ETUDES D'EXECUTION-GENERALITES

(art. 29.1 du CCAG, art. 32 du fasc. 65A du CCTG, art. III.1.2. du fasc. 66 du CCTG)

Les études d'exécution comprennent :

- une note définissant les bases des études d'exécution,

- les documents d'exécution des ouvrages définitifs.

D'une manière générale, toutes les notes de calculs électroniques sont accompagnées d'une note de synthèse manuelle qui récapitule :

- les hypothèses et données introduites dans le programme,

- les principes généraux du fonctionnement du programme,

- les principaux résultats obtenus et leur interprétation.

## ARTICLE 78 BASES DES ETUDES D'EXECUTION

(art. 32.2 du fasc. 65A du CCTG, art. III.1.2.3.du fasc. 66 du CCTG)

La note définissant les bases des études d'exécution rappelle l'ensemble des prescriptions de calcul fournies dans le présent marché et les complète au besoin suivant les propositions techniques de l'entrepreneur.

La note précise notamment les enrobages prévus pour toutes les parties d'ouvrage.

Ces propositions ne doivent pas remettre en cause les clauses du marché et sont conformes aux directives de conception et de calcul en vigueur.

## ARTICLE 79 TEXTES REGLEMENTAIRES ET REGLEMENTS DE CALCUL

De manière générale, les justifications relatives aux études d'exécution sont issues des textes énumérés suivants :

- le fascicule 61 titre II du CPC : "Programme de charges et épreuves des ponts-routes",

- la circulaire n° R/EG3 du 20 juillet 1983 : "Transports exceptionnels, définition des convois types et règles pour la vérification des ouvrages d'art" publiée par la Direction des Routes,

- le fascicule n° 62 titre 1er - Section I du CCTG : "Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la  méthode des états limites" (BAEL 91 révisé 99),

- le fascicule n° 65A du CCTG et son additif : "Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou en béton précontraint par post-tension" (pour quelques données de calculs),

- l'eurocode 3 DAN "Construction Métallique - Calcul des structures en acier" - Document d'Application Nationale partie 1-5  (norme expérimentale P 22-315),

- le fascicule n° 62 titre V du CCTG : "Règles techniques  de conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie civil",

- le fascicule  n° 68 du CCTG : "Exécution des travaux de fondation des ouvrages de génie civil",

## ARTICLE 80 ACTIONS ET SOLLICITATIONS

### 81 Charges permanentes

L'entrepreneur distingue le poids propre des structures et le poids des équipements.

#### 82 Poids propre des structures

L'entrepreneur évalue à partir des valeurs probables, les actions d'origine pondérale au cours des différentes phases de construction.

Les effets du poids propre de l'ossature en béton sont calculés sur la base des dessins de coffrage, en tenant compte du poids des épaississements locaux, et en attribuant au béton armé une masse volumique de 2,5 t/m3.

#### 83 Equipements et superstructures du tablier

Les actions dues au poids propre des équipements fixes de toute nature sont prises en compte avec leurs valeurs caractéristiques, maximales ou minimales, évaluées en se conformant aux dispositions de la circulaire n°79-25 du 13 mars 1979 (DC 79).

L'entrepreneur prend en compte les équipements suivants :

- La chape d'étanchéité, dont le poids est évalué en fonction de sa nature. le choix du procédé sera effectué après attribution du marché

Les valeurs caractéristiques maximales et minimales sont obtenues par application des fractions forfaitaires de +/- 20 %.

- Les glissières de sécurité, dont le poids est pris égal à 50 kg/m.

Les autres équipements (tels que contre-corniches, bordures de trottoir, contre-bordures, fixations diverses, béton maigre de remplissage des trottoirs, caillebotis, dallettes sous trottoir), dont le poids est évalué à partir des plans d'exécution ou selon les valeurs données par les catalogues.

### 84 Charges d'exploitation

(fasc. 61 titre II du CPC)

Pour les justifications de l'ouvrage, le profil en travers est défini sur les plans joints au présent CCTP.

L'ouvrage routier est de première classe au sens du fascicule 61 titre II du CPC.

La largeur chargeable de l'ouvrage est de 2X7 mètres.

- Charges routières :

Les charges routières de type A et B sont applicables sur l'ouvrage.

- Charges militaires :

Le passage de véhicules militaires sur l'ouvrage n'est pas prévu.

- Charges exceptionnelles :

Pour les convois exceptionnels de 3ème catégorie de classe C, D ou E, les valeurs caractéristiques des actions à prendre en compte sont les charges nominales de ces convois pondérées par 1,1.

- Charges de chantier :

L'ouvrage doit laisser passage aux engins de terrassement et/ou de chantier suivants : en fonction des engins présents sur le chantier.

En l'absence de limitation de vitesse, l'entrepreneur considère un coefficient de majoration dynamique de 1,5.

### 85 Actions thermiques

La valeur du coefficient de dilatation thermique du béton et des aciers de toute nature est fixée à 10-5 m/m/°C dans les calculs.

Les effets de la température sont regroupés  en deux types de cas de charge :

- les cas de charge rares,

- les cas de charge fréquents.

#### 86 Variations uniformes de la température

Les cas de charge rares de variation uniforme de la température correspondent à des écarts de + 30°C, -40°C .

Les cas de charge fréquents correspondent à 60% des cas de charge rares lorsque la dilatation est cumulée à l'effet de charges d'exploitation (ELS rare), et à 50% des cas de charge rares lorsque la dilatation est considérée seule (ELS fréquent).

Ces cas de charge sont calculés en utilisant la valeur instantanée du module du béton.

#### 87 Cumul des cas de charges thermiques aux charges d'exploitation

L'entrepreneur note Tf l'enveloppe des cas de charge thermiques fréquents, Tr l'enveloppe des cas de charge thermiques rares.

- Cumul à l'ELS fréquent :

- L'entrepreneur cumule Tf à l'état à vide.

- Cumul à l'ELS rare :

- L'entrepreneur cumule TR à l'état à vide,

- L'entrepreneur cumule Tf à l'état à vide et aux charges routières rares.

- Cumul à l'ELU :

- L'entrepreneur cumule 1,35 TR à l'état à vide pondéré à l'ELU,

- L'entrepreneur cumule 0,8 TR à l'état à vide et aux charges routières pondérées à l'ELU.

### 88 Retrait et fluage

Les effets du retrait du béton armé sont calculés conformément au paragraphe A.2.1,22 du BAEL 91 révisé 99, en utilisant un raccourcissement unitaire final du béton égal à 2. 10-4.

### 89 Chocs de véhicules sur les dispositifs de retenue

Les glissières de sécurité GR4 ou GRC sont susceptibles de transmettre à la structure, au droit de chacun de leurs supports, les efforts suivants :

- un moment transversal d'axe longitudinal de 6,2 kN.m,

- un moment longitudinal d'axe transversal de 19 kN.m.

La structure est vérifiée sous ces efforts, cumulés avec ceux dus aux seules charges permanentes et sans pondération supplémentaire, à l'ELS, la contrainte dans les aciers passifs étant limitée aux deux tiers de leur limite élastique.

### 90 Actions particulières sur les appuis dans l'eau

#### 91 Chocs de corps flottants

sans objet

#### 92 Poussée hydrostatique

La poussée hydrostatique est prise en compte en considérant les niveaux des plus basses et des plus hautes eaux définies à l'article "Justification des appuis et fondations" du présent CCTP.

Elle est considérée comme action permanente avec sa valeur caractéristique minimale et maximale, et est prise en compte dans tous les calculs de stabilité et de résistance effectués sur les appuis.

#### 93 Actions hydrodynamiques du courant

Les actions hydrodynamiques du courant sont prises en compte en considérant les niveaux des plus basses et des plus hautes eaux définies à l'article "Justification des appuis et fondations" du présent CCTP.

Elles sont calculées en prenant une vitesse du courant égale à 2 m/s, et sont considérées comme actions permanentes avec leurs valeurs caractéristiques minimale et maximale.

Elles sont à prendre en compte sur les appuis suivants : néant

### 94 Actions des terres en contact avec l'ouvrage

Sauf proposition différente et justifiée de l'entrepreneur, les caractéristiques des terres et remblais en contact avec l'ouvrage sont les suivantes :

- masse volumique égale à 20 kN/m3,

- cohésion nulle, angle de frottement interne 30°, module pressiométrique de 10 MPa,

- coefficient de poussée des terres derrière les piédroits compris entre 0,25 et 0,50 (calcul en fourchette),

- coefficient de poussée des terres derrière les murs en retours et les murs en ailes égal à 0,33,

### 95 Charges sur les remblais

Les charges sur remblais telles qu'elles sont définies dans l'article 8 du fascicule 61 titre II du CPC sont applicables.

En complément de l'article 8 du fascicule 61 titre II du CPC, l'entrepreneur considère sur les remblais retenus par les murs, une charge de compactage uniforme, pondérée vis-à-vis des ELS, de 2 tonne(s) par mètre carré, répartie sur toute la surface des terres retenues.

## ARTICLE 96 COMBINAISONS D'ACTIONS

Les combinaisons d'actions suivantes sont étudiées, en complément éventuel des combinaisons d'actions définies dans les cahiers des clauses techniques générales.

### 97 Définition

L'entrepreneur désigne par :

Gmax = l'ensemble des actions permanentes défavorables

Gmin = l'ensemble des actions permanentes favorables

Tf = actions dues aux effets thermiques fréquents d'ensemble

Tr = actions dues aux effets thermiques rares d'ensemble

Fa = action accidentelle

Qr = actions dues aux charges routières sans caractère particulier

Qrp = actions dues aux charges routières de caractère particulier

We = action du vent en situation d'exécution

Ws = action du vent en service

Qpra = actions aléatoires dues aux charges de chantier en construction

Qprc = actions connues dues aux charges de chantier en construction

### 98 Combinaisons d'actions à l'état limite de service

#### 99 En service, combinaisons rares

L'entrepreneur considère les combinaisons d'actions suivantes :

Gmax + Gmin + 1,2 Qr + Tf

Gmax + Gmin + Qrp

Gmax + Gmin + Tr

Gmax + Gmin + Ws

#### 100 En service, combinaisons fréquentes

L'entrepreneur considère les combinaisons d'actions suivantes :

Gmax + Gmin + 0,72Qr

Gmax + Gmin + Tf

#### 101 En phase de construction

L'entrepreneur considère les combinaisons d'actions suivantes :

Gmax + Gmin + Qpra + Qprc + We + Tf

Gmax + Gmin + Qpra + Qprc + Tr

### 102 Combinaisons d'actions à l'état limite ultime de résistance

#### 103 Combinaisons fondamentales, en service

L'entrepreneur considère les combinaisons d'actions suivantes :

1,35 Gmax + Gmin + 1,35 Qrp

1,35 Gmax + Gmin + 1,6 Qr + 0,8 Tr

1,35 Gmax + Gmin + 1,5 Ws

1,35 Gmax + Gmin + 1,35 Tr

#### 104 Combinaisons fondamentales, en phase de construction

L'entrepreneur considère les combinaisons d'actions suivantes :

1,35 Gmax + Gmin + Qprc + 1,50 We + 1,3 Qpra

1,35 Gmax + Gmin + Qprc + 1,50 Qpra + 1,3 We

#### 105 Combinaisons accidentelles

L'entrepreneur considère la combinaison d'actions suivante :

Gmax + Gmin + Fa

### 106 Equilibre statique

En phase de construction, il convient de vérifier l'équilibre statique de la structure.

## ARTICLE 107 JUSTIFICATION DU TABLIER

### 108 Généralités

#### 109 Règles relatives au tablier en béton armé

Les justifications des tabliers en béton armé sont menées selon les règles du BAEL 91 révisé 99.

La fissuration est considérée comme peu préjudiciable.

Il n'est  pas prévu de vérification supplémentaire à l'état limite de fatigue.

#### 110 Règles relatives aux armatures de flexion transversale et locale

Les armatures de flexion transversale sont dimensionnées selon les règles du BAEL 91 révisé 99.

La fissuration est considérée comme peu préjudiciable.

### 111 Justification du tablier du pont-cadre

Le tablier est calculé à l'aide du programme PICF-EL du SETRA, ou à l'aide d'un programme similaire, soumis à l'acceptation du maître d'oeuvre.

L'entrepreneur considère les deux valeurs limites du coefficient de Rankine suivantes : 0,25 pour le coefficient minimal et 0,50 pour le coefficient maximal.

Les calculs justificatifs complémentaires sont conduits suivant les recommandations du document "Ponts-cadres en béton armé - programme PICF-EL - Guide d'emploi" édité par le SETRA en décembre 1991.

### 112 Justifications des ouvrages provisoires supportant une partie de l'ouvrage

Si les flèches maximales de l'ouvrage provisoire sous l'action du béton frais dépassent la valeur limite de l/2000 + 2cm où l  est la portée exprimée en centimètres, il convient de justifier les efforts dans le béton en cours de bétonnage de la façon suivante :

- structure en béton armé : à chaque phase de bétonnage et en tout point de la structure, aucune fissuration n'est admise.

## ARTICLE 113 JUSTIFICATION DES APPUIS ET FONDATIONS

### 114 Généralités

De manière générale, les justifications sont menées conformément aux règles du BAEL 91 révisé 99.

Pour les fondations, la fissuration est considérée comme peu préjudiciable.

Les justifications relatives aux fondations sont conduites conformément aux règles du fascicule 62 titre V du CCTG.

En l'absence de prescriptions particulières dans le présent article, les caractéristiques mécaniques des sols à prendre en compte pour le calcul des fondations sont tirées des éléments du rapport géotechnique joints au présent CCTP.

### 115 Hypothèses sur les niveaux des eaux

Pour la justification des dispositifs provisoires en phase de construction, le niveau maximal de l'eau est pris égal à 37.

Les profondeurs d'affouillement sont de : 1m

### 116 Stabilité des appuis

Pour justifier la stabilité et le ferraillage des appuis, l'entrepreneur s'inspire des principes et règles de calcul de la pièce 1.3.2 du document "Piles et palées : PP73 - Dossier pilote" édité par le SETRA en 1977.

### 117 Hypothèses pour les fondations

#### 118 Fondations superficielles

Les réactions du terrain sur les faces latérales sont négligées.

Les hypothèses pour les calculs des fondations superficielles, conformes au fascicule 62 titre V du CCTG, sont proposées par l'entrepreneur en fonction des éléments du rapport géotechnique joints au présent CCTP.

## ARTICLE 119 JUSTIFICATION DES EQUIPEMENTS

### 120 Evacuation des eaux du tablier

Les systèmes d'évacuation des eaux sont dimensionnés selon les règles de la deuxième partie du document "Assainissement des ponts-routes - Guide technique" édité par le SETRA en 1989.

L'ouvrage doit être justifié vis-à-vis d'une averse de référence de période de retour de 10 ans, d'intensité égale à 50 mm/heure.

L'ouvrage doit pouvoir évacuer les liquides nocifs en cas de renversement d'une citerne sur la chaussée. Les dispositifs d'évacuation des eaux doivent alors pouvoir écouler 100 l/s en pointe et 80 l/s pendant une minute.

## ARTICLE 121 DOSSIER DE RECOLEMENT DE L'OUVRAGE

(art. 40 du CCAG, art. 32.4 et 103 du fasc. 65A du CCTG, art. III.14 du fasc. 66 du CCTG)

Le dossier de récolement comprend :

- le programme et le calendrier réel d'exécution des travaux,

- les comptes-rendus d'incidents et les calculs éventuels les accompagnant,

- le PAQ accompagné de tous les résultats des contrôles, épreuves et essais divers,

- une notice de visite et d'entretien qui comprend :

- le suivi géométrique de l'ouvrage,

- les éléments nécessaires à la visite et à l'entretien des différentes parties de l'ouvrage, dans l'esprit du document "Surveillance et entretien des ouvrages d'art - Instruction technique" édité par le SETRA et la Direction des Routes en 1979.

- les plans et notes de calculs mis à jour.

# CHAPITRE 122
PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

## ARTICLE 123 GENERALITES

### 124 Généralités

(art. II.1 du fasc. 66 du CCTG, art. 21 à 25 du CCAG)

Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composants ou autres produits fait partie de l'entreprise. L'entrepreneur doit en conséquence imposer dans les conventions avec les fournisseurs ou producteurs toutes les obligations résultant du présent marché.

Tous les matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou ayant une incidence sur leur qualité ou leur aspect, sont proposés par l'entrepreneur au maître d'oeuvre selon les modalités (procédures et délais) prévues au PAQ.

Ils sont définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance.

Il est rappelé que l'acceptation des matériaux, produits et composants est subordonnée :

- aux résultats du contrôle interne, dont les modalités sont définies dans le PAQ.

- aux résultats du contrôle extérieur.

Dans l'exercice du contrôle extérieur, le maître d'oeuvre peut être amené à :

- s'assurer de l'exercice du contrôle interne

- exécuter les essais qu'il juge utiles

- faire procéder à des prélèvements conservatoires.

En cas d'anomalies constatées sur les matériaux, produits composants et équipements avant leur mise en place dans l'ouvrage au niveau du contrôle interne, ou dans le cadre du contrôle extérieur, il est  fait application des articles 39 et 44 du CCAG.

### 125 Conformité aux normes, marques et avis techniques français

(Recommandations T1-99)

#### 126 Possibilités d'équivalence

Le présent CCTP prévoit que certains produits ou services doivent être conformes à des normes françaises non issues de normes européennes.

L'entrepreneur peut proposer d'autres produits ou services à condition d'une part, qu'ils soient conformes à des normes en vigueur dans d'autres Etats membres de l'espace économique européen et d'autre part, qu'ils soient acceptés par le maître d'œuvre, ce dernier restant seul juge de l'équivalence.

Le présent CCTP prévoit également que certains produits ou services doivent être titulaires soit d'une marque de qualité française (marque NF ou autre), soit d'un avis technique, d'un agrément ou d'une homologation émis par un organisme public français (SETRA, LCPC, CSTB, etc.).

L'entrepreneur peut proposer d'autres produits ou services à condition que ceux-ci bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d'autres états membres de l'espace économique européen attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits "E.A." ou, à défaut, fournissant la preuve de leur conformité aux normes de la série NF EN 45000. Ces produits ou services doivent également être acceptés par le maître d'œuvre, ce dernier restant seul juge de l'équivalence.

#### 127 Acceptation ou refus du maître d'oeuvre d'une équivalence

En complément à l'article 23 du CCAG-T, pour toute demande d'équivalence d'un produit ou service, le titulaire doit fournir au moins deux mois avant tout début d'approvisionnement ou mise en oeuvre, les éléments (échantillons, notices techniques, résultats d'essai, etc.) nécessaires à l'appréciation de l'équivalence du produit ou service proposé au produit ou service requis. Ces éléments sont à la charge de l'entrepreneur et, pour les documents, rédigés en langue française.

Le maître d'oeuvre dispose d'un délai de 30 jours à partir de la livraison de ces éléments pour accepter ou refuser ce produit. Son acceptation est fondée sur le respect des exigences définies dans la norme française ou dans le règlement de la marque de qualité, de l'avis technique, de l'homologation ou de l'agrément requis, qui constituent toujours la référence technique.

Tout produit ou service pour lequel l'équivalence aurait été sollicitée et qui serait livré sur le chantier ou engagé sans respecter le délai précité est réputé être en contradiction avec les clauses du marché et doit donc être immédiatement retiré ou interrompu au frais de l'entrepreneur, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

## ARTICLE 128 REMBLAIS DES FOUILLES ET REMBLAIS CONTIGUS AUX OUVRAGES

(fasc. 2 du CCTG, norme NF P 11-300)

### 129 Origine des remblais des fouilles et des remblais contigus

Les matériaux constituant les remblais des fouilles et les remblais contigus proviennent entièrement des déblais du site ou d'emprunts.

## ARTICLE 130 REPERES DE NIVELLEMENT

Sans objet

## ARTICLE 131 TRAITEMENTS DE SURFACE

(art. 54.3 du fasc. 65A du CCTG)

### 132 Badigeon pour parois en contact avec les terres

Le badigeon est constitué de goudron désacidifié, de bitume à chaud ou d'une émulsion non acide de bitume. La composition de ce badigeon est soumise à l'acceptation préalable du maître d'oeuvre. Son épaisseur minimale est de 1 mm.

## ARTICLE 133 ARMATURES EN ACIER POUR BETON ARME

(art. 61 du fasc. 65A du CCTG, normes NF A 35-015, NF A 35-016)

### 134 Généralités

Toutes les armatures de béton armé utilisées sont soudables. Le recours à des armatures conformes aux spécifications de la norme NF A 35-017 est ainsi interdit.

Si l'entrepreneur a recours à une usine d'armatures industrielles pour le béton, celle-ci doit bénéficier de la marque NF - Armatures.

### 135 Treillis soudés

(normes NF A 35-016, NF A 35-019-2 et NF A 35-027)

L'utilisation de treillis soudés ou de fils tréfilés est interdite sauf pour les pièces secondaires protection du ferraillage pour lesquelles elle est soumise à l'acceptation préalable du maître d'oeuvre.

### 136 Aciers lisses

(norme NF A 35-015)

Tous les aciers lisses utilisés sont de la nuance Fe E 235 et soudables. Leur utilisation est limitée aux :

- armatures de frettage,

- barres de montage,

- armatures en attente de diamètre inférieur ou égal à 16 mm exposées à un pliage suivi d'un dépliage,

### 137 Armatures à haute adhérence

(norme NF A 35-016)

Les armatures sont approvisionnées en longueur telle que toute armature transversale puisse ne pas comporter plus de tronçons que si elle était constituée d'éléments de 12 m.

Elles doivent être aptes au soudage.

### 138 Dispositifs de raboutage pour armatures de béton armé

(normes NF A 35-020-1 et NF A 35-020-2)

Les dispositifs de raboutage éventuellement utilisés pour le raccordement des armatures de béton armé sont admis à la marque AFCAB-Dispositifs de raboutage ou d'ancrage d'armatures du béton.

## ARTICLE 139 BETONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES

(art. 71 à 73 du fasc. 65A du CCTG, norme NF EN 206-1)

Les essais relatifs aux épreuves (études, convenances, contrôles) doivent être réalisés sur chacun des bétons de classe de résistance supérieure à C25/30 prévus au marché. La notion de famille définie dans la norme NF EN 206-1 n'est pas retenue pour ce qui concerne les études, convenances et contrôles.

Les spécifications relatives à la consistance et à la teneur en air sont définies en terme de valeurs réelles.

Compte tenu de la disparité des types d'éprouvettes utilisées en Europe, la classe de résistance d'un béton s'exprime désormais avec deux valeurs (ex. C30/37), la première correspondant à des résultats en compression obtenus en écrasant des éprouvettes cylindriques, l'autre des éprouvettes cubiques.

La détermination des résistances est appréciée à partir d'essais réalisés sur des éprouvettes cylindriques conformes à la norme NF EN 12390-1.

Par dérogation au fascicule 65A du CCTG, les désignations, les classes d'exposition, la classe de chlorures et la classe de résistance au sens de la norme NF EN 206-1, le dosage en liant, les destinations et les caractéristiques complémentaires exigées des différents bétons sont indiqués dans le tableau ci-après.

### 140 Définition des bétons

(art. 71 à 73 du fasc. 65A du CCTG, norme NF EN 206-1)

#### 141 Bétons enterrés de plus d'un mètre

| Parties d'ouvrages | Classes d'exposition et de chlorures | Classe de résistance | Dmax en mm (2) | Teneur minimale en liant équivalent (1) | Nature du ciment | Caractéristiques complémentaires du ciment | Eeff/Leq (8) | Caractéristiques complémentaires (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté |  |  |  | 250kg |  |  |  |  |
| Semelles de fondation, béton de blocage sous les semelles de fondation, radier | XC2 Cl0,4 | C25/30 | 20 | 280kg |  |  | 0,55 | RAG LRE |

#### 142 Bétons partiellement immergés

| Parties d'ouvrages | Classes d'exposition et de chlorures | Classe de résistance | Dmax en mm (2) | Teneur minimale en liant équivalent (1) | Nature du ciment | Caractéristiques complémentaires du ciment | Eeff/Leq (8) | Caractéristiques complémentaires (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structure en cadre ou portique | XA1 XC4 Cl0,4 | C35/45 | 20 | 350kg |  | PM (7) | 0,50 | RAG EQP |

#### 143 Bétons sans contact avec le sol, non immergés, même partiellement, et soumis aux eaux de ruissellement de chaussée

| Parties d'ouvrages | Classes d'exposition et de chlorures | Classe de résistance | Dmax en mm (2) | Teneur minimale en liant équivalent (1) | Nature du ciment | Caractéristiques complémentaires du ciment | Eeff/Leq (8) | Caractéristiques complémentaires (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longrine des dispositifs de retenue, contre corniche, contre bordure sur ouvrage | XC4 Cl0,4 | C25/30 | 20 | 350kg |  |  | 0,5 | RAG |

#### 144 Commentaires concernant les spécifications fournies dans les tableaux précédents

- (1) Les additions en substitution de ciment ne sont admises que pour les parties d'ouvrage où la nature du ciment n'est pas imposée. Il est alors rappelé que dans ce cas, le ciment utilisé doit être un ciment CEM I. La nature et la quantité maximale de cette addition sont données dans le tableau NA.F.1 de la norme NF EN 206-1.

Pour les bétons G et G+S, il convient de tenir compte des restrictions complémentaires données dans le guide technique "Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel " édité par le LCPC en décembre 2003.

- (2) Pour les bétons où le Dmax est de 20 mm, cette valeur peut être portée à 25 mm si le ferraillage prévu permet la mise en place correcte du béton.

- (3) Les caractéristiques complémentaires indiquées ont les significations suivantes :

- caractéristique complémentaire "RAG" :

Les bétons correspondants doivent faire l'objet des dispositions particulières relatives à la prévention des désordres liés à l'alcali-réaction précisées dans la suite du présent CCTP.

- caractéristique complémentaire "LRE" :

Les bétons correspondants doivent faire l'objet des dispositions particulières relatives à la limitation des retraits précisées dans la suite du présent CCTP.

- caractéristique complémentaire "LCH" :

Les bétons correspondants doivent faire l'objet des dispositions particulières relatives à la limitation de la chaleur d'hydratation précisées dans la suite du présent CCTP.

- caractéristique complémentaire "EQP" :

Les bétons correspondants doivent faire l'objet de dispositions particulières pour la qualité des parements précisées dans la suite du présent CCTP.

- (4) Spécification requise uniquement dans le cas de béton précontraint.

- (5) Spécification requise uniquement dans le cas où la couverture de remblais au dessus de l'élément est inférieure à un mètre.

- (6) Spécification requise uniquement en présence de chlorures.

- (7) Spécification requise uniquement en présence de sulfate.

- (8) En complément des dispositions du tableau NA.F.1 de la norme NF EN 206-1, l'exigence relative au rapport Eeff/Leq est applicable à chaque gâchée de la charge.

#### 145 Consistance des bétons

La consistance de tous les bétons est proposée par l'entrepreneur et soumise au visa du maître d'oeuvre. Elle est déterminée par l'essai d'affaissement selon la norme NF EN 12350-2 (P 18-439) pour les classes de consistance S1 à S4 et par l'essai d'étalement selon la norme NF EN 12350-5 pour la classe de consistance S5. La classe de consistance S1 n'est autorisée que pour les bétons préfabriqués.

Dispositions particulières pour la qualité des parements (EQP)

Pour les classes de consistance supérieures ou égales à S3, la tolérance sur la consistance est inférieure à +/-20 mm. Cette tolérance peut toutefois être augmentée si l'entrepreneur le justifie par une étude spécifique de la sensibilité de la variation de la consistance sur la résistance du béton et l'aspect des parements.

### 146 Constituants des mortiers et bétons

(art. 72 du fasc. 65A du CCTG)

#### 147 Granulats

(normes NF EN 12620, XP P 18-545, FD P 18-542)

Par dérogation à l'article 72.2 du fascicule 65A du CCTG, les granulats doivent vérifier les spécifications qui suivent.

Les granulats sont des granulats naturels courants, conformes aux normes NF EN 12620 et XP P 18-545. Ils sont titulaires de la marque NF-Granulats.

Les granulats récupérés sur l'installation de production considérée à partir des eaux de lavage ou de béton frais sont interdits pour les bétons dont la classe de résistance en compression est supérieure ou égale à C35/45.

Pour les bétons de classe de résistance inférieure, leur utilisation n'est autorisée que dans la mesure où la proportion de granulats récupérés n'est pas supérieure à 5% de la quantité totale de granulats et où des dispositions justificatives adaptées sont décrites dans le Plan d'Assurance Qualité concernant la production des bétons.

Pour les bétons de classe de résistance inférieure à C35/45, les granulats doivent appartenir au code B au sens de la norme XP P18545 avec toutefois une ou deux caractéristiques pouvant être de code C après études ou références.

Pour les bétons de classe de résistance égale ou supérieure à C35/45, les granulats doivent appartenir au code A, avec toutefois une ou deux caractéristiques pouvant être de code B après études ou références.

Les granulats doivent impérativement être approvisionnés à la centrale sur un stockage primaire.

Des stocks sont constitués sur une aire bétonnée présentant une pente assurant l'évacuation des eaux d'essorage.

Le volume de ces stocks et l'organisation des manutentions doivent être tels qu'au moment du transfert à la centrale, la durée d'essorage effectif soit de trois jours pour le sable et de deux jours pour les gravillons.

L'entrepreneur doit prévenir immédiatement le maître d'oeuvre des modifications qui peuvent survenir dans la production des granulats.

Lors de la livraison des granulats sur le lieu d'utilisation, l'entrepreneur doit contrôler les bordereaux de livraison et l'aspect visuel des granulats.

##### 148 Dispositions particulières pour la qualité des parements EQP

Pour les bétons apparents ou devant subir une mise en peinture à l'état brut de décoffrage, la présence de pyrite ou de tout autre sulfure métallique sous forme de grains de dimension supérieure à 2 mm est interdite.

##### 149 Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG

Tous les granulats (gravillons et sables) doivent être qualifiés vis-à-vis de l'alcali-réaction, conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542.

Dans le cas de sables fillérisés, les fillers doivent être qualifiés séparément des sables vis-à-vis de l'alcali-réaction. Ils sont qualifiés soit, lorsque la granulométrie du filler correspond à la coupure 0-0,315mm, par l'essai cinétique visé par la norme P 18-589, soit, dans le cas contraire, en appliquant les clauses relatives aux additions mentionnées au paragraphe "Additions pour bétons" du même sous-article du présent CCTP.

En l'absence de justification de la qualification des granulats, ces derniers sont considérés comme potentiellement réactifs (PR) et toutes les dispositions du présent CCTP relatives aux granulats PR leur sont applicables.

Les granulats doivent être non réactifs (NR). Toutefois, des granulats potentiellement réactifs à effet de pessimum (PRP) peuvent être utilisés sous réserve que les deux conditions du chapitre 9 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994 soient vérifiées. Si ces conditions ne sont pas vérifiées, les granulats sont considérés comme potentiellement réactifs (PR) et toutes les dispositions du présent CCTP relatives aux granulats potentiellement réactifs leurs sont applicables.

De même, des granulats potentiellement réactifs (PR) peuvent être utilisés sous réserve qu'au moins une des quatre conditions suivantes soit vérifiée :

- Condition 1 : La formulation satisfait à un critère analytique (bilan des alcalins) effectué conformément aux prescriptions du chapitre 5 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994.

- Condition 2 : La formulation satisfait à un critère de performance (essais de gonflement) effectué conformément aux prescriptions du chapitre 6 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994.

- Condition 3 : Sur la base des prescriptions du chapitre 7 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994, le maître d'oeuvre juge que la formulation offre des références d'emploi suffisamment convaincantes.

- Condition 4 : Le béton proposé contient des additions minéralogiques inhibitrices en proportions suffisantes, eu égard aux prescriptions du chapitre 8 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994.

#### 150 Ciments

(art. 72.1 du fasc. 65A du CCTG, normes FD P 15-010, NF EN 197-1, XP P 15-317, XP P 15-319)

Par complément au sous-article 72.1 du fascicule 65A du CCTG, les ciments doivent être titulaires de la marque NF-Liants hydrauliques.

Le choix du ciment tient compte de l'agressivité du milieu.

L'entrepreneur doit effectuer des prélèvements conservatoires de ciment :

- de 10 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance des bétons,

- de 5 kg pour chaque partie d'ouvrage.

Les prélèvements sont effectués soit dans le silo à l'aide d'un dispositif installé sur la colonne montante, soit au droit du malaxeur.

Contrôle interne

Pendant toute la durée des travaux de bétonnage, l'entrepreneur fournit au maître d'oeuvre les relevés statistiques du fabricant de ciment comprenant moyenne, écart-type et coefficient de variation. En complément à l'article 75.2B du fascicule 65A du CCTG, le fournisseur présente, à l'appui de ses résultats d'auto-contrôle, un engagement sur le respect de la valeur minimale retenue C min.

Contrôle extérieur

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que le maître d'oeuvre peut faire réaliser des prélèvements en vue de faire réaliser les essais suivants :

- identification rapide,

- temps de prise,

- expansion à chaud,

- flexion - compression à 7 et 28 jours,

- chaleur d'hydratation.

##### 151 Dispositions particulières liées à la limitation de la chaleur d'hydratation LCH

Il faut utiliser des ciments à faible exothermie et à prise lente. Les ciments de la classe de résistance à court terme R sont notamment proscrits.

##### 152 Dispositions particulières liées à la limitation du retrait LRE

La teneur maximale en ciment est limitée à 385 kg/m3.

La résistance caractéristique du béton est d'au moins 30 MPa à 28 jours sur cylindres.

##### 153 Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG

Contrôle interne

Dans le cas où le dossier carrière montre que les granulats sont potentiellement réactifs, et si la justification de la formule se fait par référence au chapitre 5 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994, il est rappelé que des essais de détermination des teneurs en alcalin réactif des ciments sont à réaliser conformément à la norme NF EN 196-21. Ces essais ont pour objet de confirmer les données statistiques de la cimenterie. Ils sont effectués au début du chantier, au cours des épreuves d'étude, ou avant les épreuves de convenance en cas d'utilisation d'un béton disposant de références.

Contrôle extérieur

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que le maître d'oeuvre peut faire effectuer sur les prélèvements de ciment des mesures de taux d'alcalins et de teneurs en laitier.

#### 154 Adjuvants pour bétons

(art. 72.4 du fasc. 65A du CCTG, norme NF EN 934-2)

Par dérogation au sous-article 72.4 du fascicule 65A du CCTG, les adjuvants pour bétons doivent être titulaires de la marque NF-Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Produits de cure.

Le maître d'oeuvre, en début d'utilisation, fait effectuer contradictoirement un prélèvement conservatoire sur chaque adjuvant.

Les bétons fluides doivent être formulés avec des superplastifiants/hauts réducteurs d'eau ou des plastifiants/réducteurs d'eau.

La compatibilité des différents adjuvants entre eux ainsi qu'avec les liants et additions doit être vérifiée.

#### 155 Additions pour bétons

(art. 72.5 du fasc. 65A du CCTG, normes NF P 18-501, NF P 18-502, NF P 18-506, NF P 18-508, NF EN 450)

##### 156 Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG

Si les granulats sont NR ou PRP, les fillers siliceux ne sont admis que sous réserve que la formule de béton proposée satisfasse à un critère de performance (essai de gonflement) conformément aux prescriptions du chapitre 6 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994.

Si les granulats sont PRP, les cendres volantes de houille ne sont admises qu'à la condition que leur teneur totale en alcalins soit inférieure à 2%.

Si les granulats sont PR ou considérés comme tels, si l'entrepreneur choisit de justifier sa formulation en effectuant un bilan des alcalins, ce dernier est effectué conformément aux prescriptions du chapitre 5 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994, les alcalins des additions étant pris en compte dans le bilan avec le coefficient d'activité 0,17 pour les pouzzolanes, les cendres volantes et les fumées de silice et avec le coefficient 0,5 pour les laitiers, les fines siliceuses et les fines calcaires. Si au contraire, l'entrepreneur choisit de justifier sa formulation par des essais de performances (essais de gonflement), ceux-ci sont réalisés sur les formules incluant les additions.

Quelle que soit la démarche adoptée pour valider la formule de béton, toute modification dans la qualité ou la nature des additions est interdite à moins de reproduire l'ensemble de la démarche ayant permis de justifier la formule initiale.

#### 157 Eau

(art. 53.2.2,2 et 72.3 du fasc. 65A du CCTG)

Par dérogation à l'article 72.3 du fascicule 65A du CCTG, l'eau de gâchage satisfait aux prescriptions de la norme NF EN 1008.

En l'absence d'étude appropriée, l'eau de récupération de l'industrie du béton ne peut pas être employée. Une étude particulière est notamment nécessaire dans les cas suivants : béton architectural, béton précontraint, béton contenant de l'air entraîné, béton en environnement agressif. En tout état de cause, seule l'eau décantée ayant atteint une masse volumique inférieure à 1,02 et déshuilée pourra être utilisée.

### 158 Etude des bétons

(art. 75.2 du fasc. 65A du CCTG)

Les dispositions des articles 75.2 du fascicule 65A du CCTG et 14.1 de son additif s'appliquent en considérant que n est le nombre de prélèvements de trois éprouvettes.

#### 159 Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG

Justification de la qualification des granulats

Si les granulats bénéficient du droit d'usage de la marque NF-Granulats, avec qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction en NR ou PRP, le certificat de conformité des granulats à la marque NF, qui donne leur qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction, doit être annexé au dossier d'étude des bétons.

Si les granulats ne bénéficient pas du droit d'usage de la marque NF-Granulats mais si le producteur de granulats dispose d'un dossier carrière élaboré conformément aux prescriptions du document "Guide pour l'élaboration du dossier carrière" édité par le LCPC en juin 1994 et approuvé par le maître d'oeuvre, le dossier d'étude des bétons doit contenir les extraits du plan qualité du producteur permettant de certifier la qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction des granulats utilisés. Ces documents sont accompagnés des résultats des contrôles internes effectués par le producteur de granulats.

En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière approuvé par le maître d'oeuvre, l'entrepreneur fait réaliser, à ses frais, les essais permettant la qualification des granulats conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542. Les résultats de ces essais sont joints au dossier d'étude des bétons.

Justification de la possibilité d'utilisation des granulats

Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR), l'entrepreneur doit intégrer dans le dossier d'étude des bétons, tous les résultats des essais visés par les chapitres 5 ou 6 ou 8 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. Ces essais sont réalisés à ses frais.

Si les granulats sont potentiellement réactifs à effet de pessimum (PRP), l'entrepreneur doit intégrer dans le dossier d'étude des bétons tous les résultats des essais permettant de vérifier que les conditions 1 et 2 du chapitre 9 du guide "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994 sont vérifiées. Ces essais sont réalisés à ses frais.

Dans le cas de la reconduction d'une formule de béton, l'entrepreneur doit tout de même réaliser ces essais, avant les épreuves de convenance.

### 160 Epreuves de convenance

(art. 76.1 du fasc. 65A du CCTG)

Tous les bétons de classe supérieure ou égale à C25/30 sont soumis aux épreuves de convenance. Celles-ci sont réalisées dans le cadre du contrôle intérieur et sont à la charge de l'entrepreneur.

Pour les bétons disposant de références probantes, les épreuves de convenance impliquent la fourniture d'une gâchée. Pour chaque béton désigné au marché ne disposant pas de références probantes, par dérogation à l'article 76 du fascicule 65A du CCTG, les épreuves de convenance impliquent la fourniture par l'entrepreneur de trois gâchées répondant à la formule nominale pour effectuer un contrôle de conformité aux spécifications. Pour effectuer le contrôle du maintien en rhéologie, ces trois gâchées peuvent être mélangées dans le camion malaxeur.

Les prélèvements et l'exécution des essais se font dans les conditions de l'actuel article 76.2.1 (contrôle) du fascicule 65A du CCTG et, par dérogation à l'article 76.1, leur interprétation se fait selon l'article 75.2 cas B. Des convenances simplifiées permettent des adaptations saisonnières de composition.

Un essai de rendement doit être effectué. Il doit permettre de vérifier l'inégalité suivante :

0.975 < masse volumique théorique / masse volumique réelle < 1.025

Pour l'application de l'article 76.1 du fascicule 65A du CCTG, le chantier est considéré comme étant de longue durée.

#### 161 Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG

Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR), l'épreuve de convenance intègre la réalisation des essais visés par les chapitres 5 ou 6 ou 8 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. La réalisation de ces essais est à la charge de l'entrepreneur.

### 162 Fabrication, transport et manutention des bétons

(art. 73 du fasc. 65A du CCTG,  norme NF EN 206-1)

#### 163 Généralités

Le béton est fabriqué par l'entrepreneur soit dans une centrale de chantier, soit dans une centrale de béton prêt à l'emploi (BPE), soit dans une usine de préfabrication.

Dans tous les cas, il doit respecter la norme NF EN 206-1 et l'unité de fabrication est soumise à l'acceptation du maître d'œuvre. Cette dernière s'effectue sur la base du respect des caractéristiques détaillées du document annexé au présent CCTP. Il est notamment tenu compte de l'existence d'une capacité de stockage des ciments et des granulats et d'une capacité de production compatibles avec les exigences du chantier.

Les bétonnières portées sont des cuves agitatrices et non des camions malaxeurs. De ce fait, la vérification des tolérances de dosage sur chaque constituant doit être réalisée sur chaque gâchée. Les exigences concernant les rapports maxi Eaueff / Lianteq doivent être respectées pour chaque gâchée.

Si le béton provient d'une centrale de BPE, il doit être titulaire de la marque NF-BPE. Ainsi, soit la centrale est titulaire de la marque NF-BPE (procédure conventionnelle), soit le béton est certifié pour le chantier (procédure particulière).

En complément du tableau 21 du 9.7 et du NA.9.7 de la norme NF EN 206-1,

- les tolérances par constituants pour 90% des gâchées sont de +/- 10% sur le gravillon intermédiaire et le sable correcteur, de 0% sur les adjuvants et de +/- 2% pour tous les autres composants ;

- les tolérances par constituants pour 100% des gâchées sont de +/- 20% sur le gravillon intermédiaire et le sable correcteur, de +/- 5% sur les adjuvants et de +/- 4% pour tous les autres composants.

Le sable correcteur (respectivement le gravillon intermédiaire) représente moins de 15% en masse de l'ensemble des sables (respectivement des gravillons). Le temps de malaxage est de 55 secondes minimum.

L'enregistrement des pesées est obligatoire et le relevé par gâchée est systématiquement joint au bon de livraison.

La fabrication des bétons de structure doit faire l'objet d'un suivi continu à partir d'un appareil enregistreur de l'efficacité du malaxage, de type wattmètre enregistreur. Pour chaque gâchée fabriquée, l'enregistrement correspondant est tenu à la disposition du maître d'oeuvre pendant toute la durée du chantier.

Chaque livraison de béton de structure est accompagnée du bordereau d'impression des pesées qui est visé par l'entrepreneur dans le cadre du contrôle interne. Ce document est également tenu à la disposition du maître d'oeuvre.

#### 164 Contrôle interne à la charge de l'entrepreneur lors du processus de fabrication

L'entrepreneur doit contrôler les conditions de stockage et de transport des granulats aux emplacements réservés dans le cas de recours à une centrale alimentée par des granulats provenant de gisements ou d'identités différents. Il doit s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour éviter les mélanges inopportuns.

##### 165 Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG

En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière approuvé par le maître d'oeuvre, l'entrepreneur doit réaliser sur chaque dépôt de granulats et à chaque renouvellement de stock, des essais rapides permettant la qualification des granulats conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542. Les résultats de ces essais sont fournis au maître d'oeuvre avant chaque phase de bétonnage. Le nombre de ces essais doit être au moins de trois pour un tas de 1000 m3 et au moins de deux pour un tas de 500 m3.

L'acceptation des résultats de ces essais par le maître d'oeuvre est une condition nécessaire à la levée des points d'arrêt avant bétonnage.

#### 166 Epreuve de contrôle

(art. 76.2 du fasc. 65A du CCTG, art. 14.2 de l'additif au fasc. 65A du CCTG)

L'épreuve de contrôle est effectuée dans le cadre du contrôle intérieur.

Ce contrôle ne relève pas des spécifications de la norme NF EN 206-1 qui s'appliquent aux contrôles de production et de conformité de l'installation de fabrication. Le contrôle extérieur exercé par le maître d'œuvre a pour objectif de valider le contrôle intérieur. Il vise notamment à vérifier la traçabilité et les "performances" de la chaîne de traitement des éprouvettes de béton ainsi que la validité des résultats obtenus (contrôles de conformité croisés par exemple). Dans ce contexte, le laboratoire de contrôle doit, soit être acrédité COFRAC, soit avoir subi, avec succès et moins d'un an avant le premier essai, un audit basé sur un référentiel d'accréditation équivalent.

Les rapports d'essais relatifs aux résultats du contrôle de conformité doivent être transmis au maître d'œuvre au fur et à mesure de l'obtention des résultats.

Tous les bétons de classe supérieure ou égale à C25/30 sont soumis à l'épreuve de contrôle.

Le lotissement et le nombre de prélèvements sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

| Lot | Nombre de prélèvements |
| --- | --- |
| Structures en cadres ou portiques | 3 (+1 par 100 m3 supplémentaires au-delà de 300 m3 ou par phase de bétonnage) |

Un prélèvement comprend :

- une mesure de consistance,

- la confection de trois éprouvettes cylindriques pour la détermination de la résistance à la compression à 28 jours, le résultat applicable au prélèvement étant la moyenne arithmétique des mesures effectuées sur ces trois éprouvettes.

Les charges correspondantes sont choisies au hasard, par exemple en les désignant par leurs numéros d'ordre avant le début de la fabrication. Toutefois, un prélèvement supplémentaire peut être effectué sur toute autre gâchée ou charge à la demande du maître d'œuvre.

De plus, il est effectué par l'entrepreneur au minimum deux essais de consistance de béton frais sur chaque camion de livraison (un essai avant la mise en oeuvre et un essai au cours de la mise en oeuvre) ou dans le cas de fabrication du béton sur chantier, un essai par heure de bétonnage.

Il est rappelé que les éprouvettes de béton sont conservées sur chantier conformément à la norme NF EN 12390-2. Elles sont ainsi conservées, après confection, à une température comprise entre 18°C et 22°C pendant un délai compris entre 23 et 25 heures.

Les dispositions pour obtenir ces conditions de conservation sont à la charge de l'entrepreneur, qui doit les préciser dans son PAQ. Le respect de la fourchette des températures rappelées ci-dessus est obligatoirement contrôlé avec un thermomètre mini/maxi maintenu à proximité des éprouvettes.

La fourniture du béton pour éprouvettes est à la charge de l'entrepreneur.

Critère de conformité de la résistance à la compression à vingt-huit jours

Les résultats de résistance doivent être interprétés selon les tableaux de l'article 76.2.2 du fascicule 65A du CCTG et 14.2 de son additif avec n supérieur ou égal à 3 en occultant les colonnes " fc28<30MPa " et selon les seuls deux cas suivants :

- premier cas : le béton est soit un béton entrant dans la fabrication d'éléments préfabriqués bénéficiant d'une certification reconnue, soit un béton provenant d'une usine de béton prêt à l'emploi bénéficiant du droit d'usage de la Marque NF-BPE ;

- deuxième cas : il s'agit du cas général des bétons fabriqués sur chantier, lorsque les clauses d'assurance de la qualité stipulées par le marché sont respectées et que les résultats de l'épreuve de convenance ont été probants.

Autres propriétés spécifiées

Sur chaque lot de béton sont vérifiées les propriétés spécifiées par le prescripteur et relatives :

- au béton frais, telles que le dosage en ciment, le rapport eau/ciment et la teneur en air,

- au béton durci, telles que la résistance à la traction par fendage et la masse volumique.

La conformité est évaluée par rapport à l'une des caractéristiques suivantes :

- valeurs limites spécifiées,

- limites de classes spécifiées,

- valeurs cibles.

Pour la vérification de ces critères de conformité, on adopte les dispositions prévues dans la norme NF EN 206-1 en tenant compte des tolérances et des écarts maximaux admissibles repris dans les tableaux ci-dessous. La vérification est faite pour chaque prélèvement.

| Caractéristiques | Évaluation de conformité : valeur limite spécifiée | Écart maximum associé |
| --- | --- | --- |
| Dosage en ciment | minimale | - 10 kg |
| E/C | maximale | + 0.02 |
| Teneur en air | inférieure | - 0.5% |
| Teneur en air | supérieure (= inférieure +4%) | + 1% |

Le nombre de résultats admissibles entre la valeur spécifiée et la valeur limite est fixé par le tableau 19a de la norme NF EN 206-1.

##### 167 Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG

Dans le cas où les granulats ont été qualifiés de potentiellement réactifs, le maître d'oeuvre peut faire effectuer par phase de bétonnage un essai de gonflement visé par le chapitre 6 du guide "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction"édité par le LCPC en juin 1994, conformément aux dispositions de l'article 9.2 du CCAP sur la réception de l'ouvrage.

Le gonflement doit être inférieur à 200 µm/m à cinq mois.

#### 168 Epreuves d'information

(art. 75.3 du fasc. 65A du CCTG)

Les épreuves d'information comprennent :

- Epreuves à la charge de l'entrepreneur :

Evaluation des caractéristiques du béton avant l'exécution de phases de travaux importantes telles que décintrements, mises en précontrainte.

- Epreuves à la charge du maître de l'ouvrage :

Evaluation des caractéristiques du béton à moyen et long terme (90 jours et un an par exemple) des parties d'ouvrages désignées par le maître d'oeuvre.

## ARTICLE 169 PROTECTION ANTICORROSION DES PARTIES METALLIQUES : SPECIFICATIONS COMMUNES

(art. II.8 du fasc. 66 du CCTG, fasc. 56 du CCTG)

### 170 Prescriptions concernant les protections anticorrosion mises en œuvre selon un processus de type industriel tel que défini par l'article 1.6.1.1 du fascicule 56 du CCTG

Le présent sous-article concerne les procédés de galvanisation à chaud et de galvanisation à chaud suivie de mise en peinture avec application automatisée.

Pour ces procédés, les spécifications d'assurance qualité du fascicule 56 du CCTG sont applicables, notamment :

- article 1.6 : Assurance de la qualité,

- chapitre 2 : Provenance, qualité et contrôle des matériaux, article 2.1 : Métaux (y compris zinc pour galvanisation à chaud) et article 2.2 : Peinture

- chapitre 3, article 3.1 : Mode d'exécution des travaux, ouvrages neufs, cas des processus de type industriel.

#### 171 Généralités

Les stipulations du présent sous-article sont applicables à toutes les pièces galvanisées ou galvanisées et peintes avec application automatisée, prévues au présent marché. La catégorie d'ouvrage au sens de l'article 1.3 du fascicule 56 du CCTG, à laquelle appartiennent les éléments, est donnée dans les articles du présent CCTP relatifs à ces éléments.

#### 172 Acceptation des lots de peinture

Pour l'acceptation des lots de peinture, il est précisé qu'en plus des dispositions d'assurance qualité prévues par le fascicule 56 du CCTG (voir ci-dessus pour les références des chapitres et des articles), le maître d'œuvre se réserve le droit de faire procéder à une analyse chimique complète du produit chaque fois qu'il le juge nécessaire et en particulier chaque fois que les résultats des essais de vérification qualitative sortent des tolérances prévues par les fiches de certification, lorsque ces essais ont une signification pour la peinture envisagée.

Les peintures ou produits rendus inutilisables à la suite des opérations de contrôle de conformité sont à la charge de l'entrepreneur, si le lot n'est pas admis.

#### 173 Garanties

Pour les procédés de protection par galvanisation, le tableau applicable des durées de garantie du fascicule 56 du CCTG est le tableau 6 : Protection des ouvrages neufs par galvanisation.

Selon ce tableau, la durée de la garantie anticorrosion de la galvanisation dépend de :

- la catégorie de l'ouvrage ou de l'élément d'ouvrage au sens de l'article 1.3 du fascicule 56 du CCTG : cette catégorie est précisée dans l'article du présent CCTP concernant cet ouvrage ou cet élément d'ouvrage ;

- la classe d'acier utilisée : pour cela et conformément à l'article 3.1.2. du fascicule 56 du CCTG, l'entrepreneur est tenu de fournir le CCPU des aciers utilisés montrant leur conformité à la norme NF A 35-503 et précisant leur classe (1, 2 ou 3) ;

- la classe d'environnement dans laquelle se trouve l'ouvrage ou l'élément d'ouvrage ; celle-ci est précisée dans le paragraphe intitulé "Classe d'environnement et catégorie de corrosivité pour la protection anticorrosion des parties métalliques" du chapitre 1 du présent CCTP.

Pour les procédés de protection par galvanisation suivie de mise en peinture, le tableau applicable des durées de garantie du fascicule 56 du CCTG est le tableau 7 : Protection des ouvrages neufs par galvanisation suivie de mise en peinture.

### 174 Prescriptions concernant les protections anticorrosion mises en œuvre selon un processus de type génie civil tel que défini par l'article 1.6.1.2 du fascicule 56 du CCTG

Le présent sous-article s'applique à tous les composants de l'ouvrage protégés par mise en peinture ou métallisation suivie de mise en peinture sur acier nu et de mise en peinture de l'acier galvanisé.

Pour ces procédés, les spécifications d'assurance qualité du fascicule 56 du CCTG sont applicables, notamment :

- article 1.6 : Assurance de la qualité,

- chapitre 2 : Provenance, qualité et contrôle des matériaux, article 2.1 : Métaux (y compris zinc pour métallisation) et article 2.2 : Peinture

- chapitre 3, article 3.2 : Mode d'exécution des travaux, ouvrages neufs, cas des processus de type génie civil.

#### 175 Généralités

Les stipulations du présent sous-article sont applicables à toutes les pièces peintes, galvanisées peintes ou métallisées peintes prévues au présent marché. Les systèmes de peinture mis en oeuvre sont indiqués dans les articles du présent CCTP relatifs à ces parties.

#### 176 Acceptation des lots de peinture

Pour l'acceptation des lots de peinture, il est précisé qu'en plus des dispositions d'assurance qualité prévues par le fascicule 56 du CCTG (voir ci-dessus pour les références des chapitres et des articles), le maître d'œuvre se réserve le droit de faire procéder à une analyse chimique complète du produit chaque fois qu'il le juge nécessaire et en particulier chaque fois que les résultats des essais de vérification qualitative sortent des tolérances prévues par les fiches de certification, lorsque ces essais ont une signification pour la peinture envisagée.

Les peintures ou produits rendus inutilisables à la suite des opérations de contrôle de conformité sont à la charge de l'entrepreneur, si le lot n'est pas admis.

#### 177 Garanties

Les garanties du système de protection contre la corrosion de la charpente sont conformes aux spécifications de l'article 1.5 du fascicule 56 du CCTG appliquées avec les hypothèses suivantes :

- tout élément de la charpente métallique est considéré comme appartenant à la catégorie 1 définie par l'article 1.3 du fascicule 56 du CCTG, et reçoit un système de peinture certifié par l'ACQPA (marque ACQPA-Systèmes anticorrosion par peinture),

- la garantie inclut toujours la garantie de tenue (anticorrosion et aspect (cloquage, craquelage et écaillage)).

Selon le procédé de protection et les modalités de mise en œuvre, les tableaux applicables des durées de garantie du fascicule 56 du CCTG sont donc les suivants :

- tableau 1 : travaux de protection sur ouvrage neuf en acier dont la ou les premières couches sont appliquées en atelier et la couche de finition sur site ou la totalité sur site,

- tableau 2 : travaux de protection sur ouvrage neuf en acier dont la totalité du système est appliqué en atelier,

- tableau 3 : travaux de métallisation plus peinture sur acier mis à nu,

- tableau 7 : protection des ouvrages neufs par galvanisation suivie de mise en peinture.

La couleur finale de la charpente de l'ouvrage n'ayant pas été choisie dans la carte des couleurs ACQPA des finitions certifiées conformes à la norme NF T 34-554-1, les garanties du système de protection contre la corrosion (garantie anticorrosion et garantie d'aspect) n'incluent pas la garantie contre les altérations de la couleur précisée dans l'article 1.5 du fascicule 56 du CCTG.

## ARTICLE 178 ETANCHEITE PRINCIPALE

(fasc. 67 titre I du CCTG)

### 179 Généralités

L'étanchéité du tablier est réalisée conformément au fascicule 67 titre I du CCTG par une chape en film mince adhérant au support.

La protection des relevés d'étanchéité est assurée par un solin en aluminium.

Pour l'élaboration de son offre, l'entrepreneur utilise les plans joints au présent CCTP comme hypothèses de base complétés par les conditions de services suivantes :

- Conditions climatiques du BAEL 91 révisé 99 (de + 30°C à -40°C)

- Circulation de classe T0

- En phase de chantier, circulation (avant mise en oeuvre des enrobés) d'engins d'un PTC au plus égal à 38 tonnes.

Le système mis en oeuvre doit être titulaire d'un avis technique sur les étanchéités des ponts-routes avec support en béton, délivré par le SETRA.

La protection provisoire lourde de la chape d'étanchéité est constituée d'un film mince synthétique (polyane, géotextile, ...) recouvert d'une couche de grave ou de sable. Les caractéristiques de cette protection sont proposées par l'entrepreneur et soumises à l'acceptation du maître d'oeuvre.

### 180 Assurance de la qualité

Les épreuves de contrôle sont réalisées suivant les stipulations de l'article 8 du fascicule 67 titre I du CCTG.

## ARTICLE 181 GRAVE NON TRAITEE

(fasc. 25 du CCTG, norme NF P 98-129)

La grave non traitée à mettre en oeuvre est une GNT 0/31,5.

### 182 Granulats

(norme XP P 18-540, NF P 98-129)

Les caractéristiques minimales des granulats doivent être :

- catégorie F pour les caractéristiques intrinsèques des gravillons,

- catégorie IV pour les caractéristiques de fabrication des gravillons,

- catégorie b pour les caractéristiques de fabrication des sables.

### 183 Eau

(norme NF P 98-100)

L'eau utilisée doit être conforme aux spécifications de l'article 5.2 de la norme NF P 98-129.

### 184 Caractéristiques de la grave non traitée

(norme NF P 98-125, NF P 98-129)

Le fuseau de spécification est celui défini dans le tableau 2 de l'article 6.1 de la norme NF P 98-129.

La compacité minimale à l'OPM est telle que définie à l'article 6.2 de la norme NF P 98-129, l'OPM étant l'Optimum Proctor Modifié déterminé conformément à la norme NF P 94-093.

Cette grave doit avoir un équivalent de sable, mesuré conformément à la norme P 18-598, supérieur à 30.

## ARTICLE 185 DISPOSITIF DE DRAINAGE

Le dispositif de drainage prévu derrière les murs est constitué d'un géotextile composite. Celui-ci est constitué, coté remblais, d'un géotextile non tissé titulaire d'un certificat de qualité pour les géotextiles délivré par l'ASQUAL, et coté mur, d'une âme drainante en matériau imputrescible. La permittivité, la transmissivité et la porométrie du géotextile sont proposées par l'entrepreneur, au vu des éléments du rapport géotechnique joints au présent CCTP et des caractéristiques des remblais contigus. Ce dispositif de drainage est complété par un tuyau collecteur en PVC, de 90 mm de diamètre, situé au pied du mur.

## ARTICLE 186 ENROCHEMENTS

(chap. I du fasc. 64 du CCTG)

Les prescriptions de l'article 9 du fascicule 64 du CCTG sont complétées comme suit :

Les aménagements de protection sont assurés par des enrochements de 0,50M à 0,80M de diamètre.

Les aménagements de protection sont assurés par des enrochements de 750KG de masse unitaire.

Ces enrochements sont composés d'environ 0 % d'éléments compris entre 0m  et 0,5m, 100 % d'éléments compris entre 0,5m et 0,8m, et 0 % d'éléments compris entre 0,8 m et 1,5m.

Tous les enrochements doivent provenir de roches pures et saines exemptes de fissures et de corps nuisibles (gangue de terre, produits friables, etc.).

La masse volumique des enrochements est supérieure à 2,7 t/m3.

La résistance à l'abrasion (Los Angelès) mesurée selon la norme P 18-573 est inférieure à 35.

# CHAPITRE 187
EXECUTION DES TRAVAUX

## ARTICLE 188 TRAVAUX PREPARATOIRES

### 189 Installations de chantier

L'installation du chantier comprend les travaux suivants :

- les prestations définies à l'article 1.1 de l'annexe D du fascicule 65A du CCTG, ainsi qu'à l'article 1.1 de l'annexe au texte "Définition technique des prestations" du fascicule 68 du CCTG, hormis celles faisant l'objet d'un prix particulier et qui concernent l'aménagement de zones de réalisation et l'installation du matériel de réalisation des fondations,

- la réalisation de clôtures périphériques du chantier,

### 190 Clôtures

Le chantier est clôturé ou clos. Les clôtures sont constituées de poteaux de 2 mètres de hauteur placés tous les deux mètres. Les mailles du grillage employé ont pour dimensions maximales 40 mm x 40 mm. Une fois les clôtures périphériques du chantier réalisées, toute clôture traversant l'emprise du chantier est déposée et évacuée à une décharge autorisée, extérieure au chantier, et dont la recherche incombe à l'entrepreneur.

### 191 Repères de nivellement

La fixation des repères de nivellement s'effectue par scellement ou par collage.

En cas de scellement, le repère est fixé dans un trou réalisé mécaniquement à un emplacement préservant les aciers de l'ouvrage de tout endommagement. Après nettoyage de ce trou par soufflage, il est scellé à l'aide d'un produit de scellement titulaire de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique. Les repères mis en œuvre avec des chevilles autoforeuses ou à expansion sont interdits.

En cas de collage, le produit de fixation est soumis à l'acceptation du maître d'œuvre.

### 192 Implantation, piquetage

(art. 27 du CCAG, art. 7 du CCAP)

Des repères fixes maçonnés et protégés par une clôture sont mis en place par l'entrepreneur. Leur implantation est soumise à l'acceptation du maître d'oeuvre.

Ces repères servent au contrôle de la géométrie de l'ouvrage, aux piquetages complémentaires ainsi qu'à la conservation des piquets.

Les dispositions de l'article 27 du CCAG sont complétées comme suit :

- le plan d'implantation général et le piquetage général sont vérifiés par l'entrepreneur qui fait part de ses observations, par écrit, au maître d'oeuvre.

Ils sont, le cas échéant, modifiés contradictoirement.

Cette opération doit avoir lieu avant tout début des  travaux.

- les piquetages complémentaires sont vérifiés par le maître d'oeuvre.

Les tolérances d'implantation des piquets sont de +/- 10 mm.

## ARTICLE 193 DEBROUSSAILLEMENT - DEMOLITIONS - DECAPAGE

(fasc. 2 du CCTG)

### 194 Débroussaillement, abattage d'arbres, essouchement

(art. N.2.3.1.2. et E.4 du fasc. 35 du CCTG)

Pour la préparation du terrain, l'entrepreneur est chargé d'arracher ou d'abattre puis de débiter et d'emmétrer tous les arbres que lui indique le maître d'œuvre. Il doit également arracher les taillis, les haies et les broussailles et extraire les souches sur l'ensemble de la zone définie par le maître d'œuvre.

Les moyens utilisés pour l'essouchement sont proposés par l'entrepreneur dans le cadre de son PAQ.

Tous les produits faisant l'objet du débroussaillement sont évacués par l'entrepreneur conformément aux dispositions établies dans le cadre du schéma d'évacuation des déchets.

### 195 Décapage de terre végétale

(art. 5.3 et 6.4.1 du fasc. 2 du CCTG)

Après purge des racines, souches et débris de toute sorte, l'entrepreneur décape la terre végétale située dans la zone ou se situera l'ouvrage sur une épaisseur de 20 cm puis la met en dépôt provisoire autorisé.

## ARTICLE 196 SEMELLES ET RADIERS DE FONDATION

(fasc. 68 du CCTG)

### 197 Fouilles pour fondations

#### 198 Généralités

Sont considérés comme fouilles pour fondations, tous les déblais exécutés au droit des semelles, radiers, massifs, qu'il s'agisse de fondations directes sur le sol, ou d'éléments de liaison de fondations profondes.

Le volume des fouilles pris en compte est calculé à partir des hypothèses suivantes :

- la surface de base est l'emprise en plan théorique des fouilles,

- la hauteur est la différence entre le niveau du terrain naturel et la côte de fond de fouille.

Il n'est pas tenu compte des suppléments de terrassement exécutés dans le simple but de donner plus de commodité au chantier.

Tous les produits des fouilles sont récupérés et transportés pour être mis soit en décharge proposée par l'entrepreneur, soit en dépôt en un lieu désigné par le maître d'oeuvre.

#### 199 Fouilles

L'emprise en plan des fouilles est celle des semelles de fondation augmentée de 1m pour chacune des faces. Le coffrage des semelles est donné sur les plans joints au présent CCTP.

Le niveau du fond de fouilles est le niveau inférieur du massif de substitution en grave non traitée d'environ 1 mètres d'épaisseur.

### 200 Remblaiement des fouilles

(art. 3.2 et 6.4 du fasc. 68 du CCTG et art. 15 du fasc. 2 du CCTG)

L'entrepreneur propose dans le cadre de son PAQ les moyens et méthodes qu'il envisage de mettre en œuvre pour la réalisation des remblais des fouilles, en précisant notamment les dispositions qu'il compte prendre aux abords immédiats des semelles des appuis (engins de compactage lourd, plaques vibrantes, etc.).

Les conditions de mise en oeuvre doivent être conformes aux documents intitulés "Réalisation des remblais et des couches de forme - Guide technique" et "Remblayage des tranchées et réfection des chaussées - Guide technique" édités par le SETRA respectivement en juillet 2000 et mai 1994. Elles sont soumises au visa du maitre d'œuvre.

Le niveau de densification que l'entrepreneur doit atteindre est le niveau q4 au sens de l'article 6.2.5 de la norme NF P 98-331.

### 201 Implantation

(art. 11 du fasc. 68 du CCTG)

Les tolérances d'implantation des semelles en plan sont de cinq centimètres.

### 202 Spécifications particulières relatives aux fondations directes sur le sol

(chapitre II du fasc. 68 du CCTG)

#### 203 Généralités

Les niveaux pour le fond de fouille portés sur les plans joints au présent CCTP n'ont qu'un caractère indicatif. Les niveaux définitifs sont arrêtés en tenant compte :

- des niveaux déterminés par les études d'exécution,

- en cas de particularités géotechniques rencontrées pendant les travaux, des propositions de l'entrepreneur acceptées par le maître d'oeuvre.

néant

#### 204 Essais et contrôles

(art. 13 du fasc. 68 du CCTG)

Des essais à la plaque sont prévus en fond de fouille. Ces essais sont effectués au titre du contrôle interne.

Le nombre, la nature et les modalités d'exécution des essais effectués au titre du contrôle extérieur sont fixés par le maître d'oeuvre en cours d'exécution

## ARTICLE 205 OUVRAGES PROVISOIRES AUTRES QUE LES COFFRAGES, DISPOSITIFS SPECIAUX

(chapitre 4 du fasc. 65A du CCTG)

### 206 Classement des ouvrages provisoires

(art. 41.2 du fasc. 65A du CCTG)

Les cintres sont classés en première catégorie d'ouvrages provisoires.

Les ouvrages provisoires suivants sont classés en première catégorie :

- néant.

Pour les ouvrages provisoires et dispositifs de protection de seconde catégorie, les attestations du contrôle interne effectué par le COP sont transmises au maître d'œuvre avant tout début des opérations correspondantes.

### 207 Exécution des ouvrages provisoires

(art. 44 du fasc. 65A du CCTG)

Les parties d'ouvrages provisoires suivantes doivent être réalisées avec des produits neufs : coffrages.

L'entrepreneur veille particulièrement à n'omettre aucune des précautions suivantes :

- les pièces horizontales successives sont arrimées l'une à l'autre d'une manière continue jusqu'à leurs deux extrémités où elles sont butées sur les maçonneries en place.

- aux points où des actions concentrées s'exercent sur des pièces non pleines, des calages assurent l'étaiement de ces actions et empêchent le déversement.

- aucune tige destinée à être utilisée en traction ou en compression ne doit travailler en flexion, notamment à ses attaches,

- tous les vides qui se produisent entre des pièces réputées jointives jusqu'au jour du bétonnage sont bourrés de mortier.

### 208 Flèches et déformations

(art. 44 du fasc. 65A du CCTG)

#### 209 Etaiements

Les étaiements ne doivent pas subir de déplacement excédant 2 cm en quelque point que ce soit, depuis le début du bétonnage jusqu'au décintrement.

#### 210 Cintres

Les flèches maximales des cintres sous l'action du béton frais doivent être inférieures à :

l/2000 + 2 cm , où l désigne la portée du cintre, exprimée en centimètres.

Cette valeur peut être augmentée, sans toutefois dépasser l/300, sous réserve de justifier les efforts dans le béton suivant les stipulations du chapitre 2 du présent CCTP.

## ARTICLE 211 COFFRAGES

(art. 53 et 55 du fasc. 65A du CCTG, norme P 18-503)

### 212 Epreuve de convenance

(art. 55.4 du fasc. 65A du CCTG)

Il est prévu, à la charge de l'entrepreneur, une épreuve de convenance destinée à contrôler la régularité et l'aspect des parements fins et ouvragés.

### 213 Obligation de résultats

(norme P 18-503)

Pour les parements fins et les parements ouvragés non revêtus, l'homogénéité de la teinte et de la texture est appréciée par rapport à l'élément témoin de l'étude de convenance ou par rapport au premier élément coulé. Les niveaux d'exigence pour ces deux critères sont les niveaux E (3-3-2) et T (3) tels que définis à l'article 5 de la norme P 18-503.

La planéité des parements est conforme aux spécifications de l'article 52.2 du fascicule 65A du CCTG.

### 214 Protections des parements

Conformément à l'article 53.2.2.3 du fascicule 65A du CCTG, l'entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires (passivation des aciers en attente, protections provisoires, gardiennage, etc.) pour assurer la protection des parements de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

### 215 Réparations d'imperfections et de non conformités

(art. 55.5 du fasc. 65A du CCTG)

L'entrepreneur est tenu de signaler au maître d'œuvre tous les défauts qu'il constate au moment du décoffrage. Après acceptation de ce dernier, il procède aux réparations nécessaires à l'aide d'un produit de réparation titulaire de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique, offrant un aspect proche de celui du parement à réparer.

## ARTICLE 216 TRAITEMENTS DE SURFACE

(art. 54 du fasc. 65A du CCTG)

### 217 Badigeon pour parois en contact avec les terres

(art. 54.3 du fasc. 65A du CCTG)

La livraison, le transport et la manutention sont effectués en respectant les indications des articles 82.2 et 82.3 de l'additif au fascicule 65A du CCTG. Les produits sont préparés et mis en œuvre conformément aux indications de la fiche technique du fabricant.

## ARTICLE 218 MISE EN OEUVRE DES ARMATURES POUR BETON ARME

(art. 63 du fasc. 65A du CCTG, chapitre A.7 du fasc. 62 titre I section I du CCTG, norme NF A 35-027)

### 219 Façonnage des armatures

(art. 62 du fasc. 65A du CCTG)

Par dérogation au premier alinéa de l'article 62.1 du fascicule 65A du CCTG, le façonnage dans les coffrages de certaines armatures de diamètre supérieur à 12 mm pour les ronds lisses, 8 mm pour les armatures à haute adhérence, peut être admis par le maître d'œuvre sous réserve de la réalisation d'une épreuve de convenance de façonnage concluante. Cette épreuve, réalisée sur les premiers aciers façonnés met en évidence le respect de la conformité des façonnages par rapport aux plans d'exécution et aux normes, ainsi que l'absence de blessures aux parois des coffrages. L'acceptation de cette épreuve ne constitue pas un point d'arrêt, mais est un point critique. L'attention de l'entrepreneur est toutefois attirée sur le fait qu'une non conformité de façonnage, et/ou la présence de blessures aux coffrages peut entraîner le refus des aciers correspondants et/ou le remplacement des coffrages abîmés, pour permettre la levée du point d'arrêt de bétonnage, et cela aux frais de l'entrepreneur.

Si l'entrepreneur a recours à une entreprise de pose, celle-ci doit bénéficier de la marque AFCAB-Pose d'armatures du béton.

### 220 Enrobage des armatures

Les enrobages sont conformes à l'article A.7.1. du BAEL 91 révisé 99.

Les enrobages des parties d'ouvrage suivantes sont fixés à : 5cm.

### 221 Dispositifs de raboutage pour armatures

(art. 63.2 du fasc. 65A du CCTG)

Sauf justifications contraires de l'entrepreneur, les filetages des barres à raccorder sont exécutés en usine, de même que la fixation des manchons sur les barres de première phase. Les manchons sont obligatoirement équipés de bouchons en plastique vissés. Leur tolérance d'implantation est la même que celle des barres qu'ils doivent raccorder.

## ARTICLE 222 MISE EN OEUVRE DES BETONS

(art. 74 du fasc. 65A du CCTG)

### 223 Béton de propreté

L'épaisseur minimale du béton de propreté est de dix centimètres.

### 224 Reprises de bétonnage

(art. 74.3 du fasc. 65A du CCTG)

Les reprises de bétonnage non prévues sur les plans d'exécution sont interdites. Les reprises de bétonnage des parties visibles doivent faire l'objet de la part de l'entrepreneur d'une étude spécifique et ne sont tolérées qu'aux conditions suivantes :

- exécution de stries ou indentations diverses,

- les reprises doivent se confondre rigoureusement avec les joints de coffrage.

### 225 Cure

(art. 74.6.1 et 74.6.2 du fasc. 65A du CCTG)

Les prescriptions du fascicule 65A du CCTG relatives à la cure sont scrupuleusement respectées ; en particulier, les coffrages sont laissés en place tant que la cure des faces coffrées est nécessaire, à moins d'assurer une cure par d'autres moyens.

### 226 Joint d'étanchéité en élastomère

Un joint d'étanchéité de type "Waterstop" ou équivalent est prévu entre le cadre et les murs en aile.

## ARTICLE 227 ETAT DE SURFACE DU TABLIER

(fasc. 67 titre I du CCTG)

L'état de surface fait l'objet d'une acceptation du maître d'oeuvre par référence à une plaquette étalon, et selon le mode d'utilisation défini à l'article 9.1.2.2 et à l'annexe 6 du fascicule 67 du CCTG titre I.

## ARTICLE 228 ETANCHEITE PRINCIPALE

(fasc. 67 titre I du CCTG)

### 229 Généralités

La mise en oeuvre de la chape d'étanchéité est conforme aux stipulations du chapitre III du fascicule 67 titre I du CCTG.

### 230 Protection provisoire de l'étanchéité principale

Après achèvement et jusqu'à exécution des enrobés, la chape est protégée par une protection provisoire lourde.

Sa dépose est effectuée ultérieurement hors marché.

## ARTICLE 231 MISE EN OEUVRE DE LA GRAVE NON TRAITEE

(fasc. 25 du CCTG, norme NF P 98-115)

### 232 Mise en oeuvre

Les prescriptions de compactage sont fondées sur la définition et le contrôle des moyens de compactage et de leur mode d'utilisation, tels que définis à l'article 7.5.5 de la norme NF P 98-115.

L'épaisseur maximale des couches à compacter est de 20 centimètres.

### 233 Couche de protection

Une couche de protection est réalisée conformément à l'article 7.5.6.1 de la norme NF P 98-115.

## ARTICLE 234 DISPOSITIF DE DRAINAGE

Les dispositifs de drainage constitués de géotextiles composites sont mis en oeuvre conformément aux recommandations du fabricant et aux stipulations des "Recommandations pour l'emploi des géotextiles pour les systèmes de drainage et de filtration", éditées par le "Comité Français des Géosynthétiques" en avril 1986. Le maître d'oeuvre se réserve le droit de refuser tout dispositif de fixation susceptible d'endommager les armatures et l'enrobage du béton.

## ARTICLE 235 REMBLAIS CONTIGUS

(fasc. 2 du CCTG)

### 236 Volume des remblais contigus

Le volume des remblais contigus est calculé d'après leur définition donnée dans les plans joints au présent CCTP.

### 237 Mise en oeuvre des remblais contigus

(art. 5.8 et 6.9 du fasc. 2 du CCTG)

L'entrepreneur propose dans le cadre de son PAQ les moyens et méthodes qu'il envisage de mettre en œuvre pour la réalisation des remblais contigus, en précisant notamment les dispositions qu'il compte prendre aux abords immédiats de l'ouvrage (engins de compactage lourds, plaques vibrantes, etc.).

Les conditions de mise en oeuvre doivent être conformes aux documents intitulés "Réalisation des remblais et des couches de forme - Guide technique" et "Remblayage des tranchées et réfection des chaussées - Guide technique" édités par le SETRA respectivement en juillet 2000 et mai 1994. Elles sont soumises au visa du maitre d'œuvre.

Les niveaux de densification que l'entrepreneur doit atteindre sont le niveau q3 pour les 50 derniers centimètres des remblais contigus sous la dalle de transition et le niveau q4 pour les autres zones des remblais contigus aux ouvrages, ces niveaux s'entendant au sens de l'article 6.2.5 de la norme NF P 98-331.

## ARTICLE 238 ENROCHEMENTS

(fasc. 64 du CCTG)

L'emplacement des enrochements est défini sur les plans joints au présent CCTP.

Les enrochements sont mis en place au grappin.

La proportion des vides subsistant dans la masse doit être aussi faible que possible et ne doit pas excéder 35 % .

Les saillies ou creux ne doivent pas dépasser le diamètre d'un demi-bloc.

L'entrepreneur doit poser tous les gabarits et repères nécessaires pour indiquer le tracé et les limites des enrochements à construire.

L'entrepreneur doit contrôler l'évolution et le tassement des enrochements et procéder aux enrochements nécessaires jusqu'à la réception des travaux.

Les tolérances admises sur les profils réels par rapport aux profils théoriques sont de + ou - 10 cm.

## ARTICLE 239 TOLERANCES GEOMETRIQUES DE L'OUVRAGE FINI

(art. 101 du fasc. 65A du CCTG, art. III.9 du fasc. 66 du CCTG)

### 240 Tolérances générales sur l'implantation et les dimensions générales des ouvrages

La tolérance de l'ouvrage en état définitif par rapport au profil en long théorique est limité à +/- 25 mm en tout point.

La conformité du nivellement de l'ouvrage est appréciée après la mise en oeuvre des superstructures, en tenant compte des déformations complémentaires liées aux effets différés dans le tablier.

La tolérance d'implantation de l'ouvrage en état définitif par rapport au tracé en plan théorique est limité à +/- 20 mm en tout point.

La tolérance d'implantation des axes d'appuis est limité à +/- 40 mm, par rapport à leur implantation théorique.

L'erreur de positionnement d'un appui quelconque par rapport à un autre appui est limité à +/- 20 mm.

néant

### 241 Tolérances élémentaires

Les tolérances élémentaires finales pour les ouvrages en béton armé, conformes aux stipulations de l'article 101 du fascicule 65A du CCTG, sont complétées par les éléments suivants, sachant que si plusieurs tolérances peuvent s'appliquer, seulement la plus sévère est retenue :

1%

néant

## ARTICLE 242 REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL

(art. 37 du CCAG, art. 104 du fasc. 65A du CCAG)

Outre la remise en état des lieux conformément à l'article 37 du CCAG, l'entrepreneur est tenu d'assurer le nettoyage de l'ouvrage défini à l'article 104 du fascicule 65A du CCTG.

## ARTICLE 243 EPREUVES DE L'OUVRAGE

### 244 Généralités

Par dérogation au chapitre V du fascicule 61 titre II du CPC, les épreuves de chargement de l'ouvrage sont organisées et exécutées selon les modalités précisées dans l'annexe 1 du guide technique "Epreuves de chargement des ponts-routes et passerelles piétonnes" édité par le SETRA en mars 2004.

Les épreuves ne sont réalisées qu'après mise en place complète de la chaussée et des voies d'accès et pose des joints de chaussée éventuels.

### 245 Epreuves par poids mort et poids roulant

L'ouvrage sur le Kerguidoué subit les épreuves de chargement définies à l'article 1 "Ouvrage pour lequel aucune mesure de déformation n'est requise" de l'annexe 1 du guide technique "Epreuves de chargement des ponts-routes et passerelles piétonnes" édité par le SETRA en mars 2004.

L'ouvrage ayant été calculé avec les charges définies par le fascicule 61 titre II du CPC, les charges d'épreuves par poids mort sont choisies de façon à développer dans l'élément faisant l'objet des épreuves des sollicitations comprises entre les deux tiers et les trois quarts des sollicitations maximales développées par l'ensemble des charges de chaussée et des charges générales de trottoir non affectées de leurs coefficients de majoration. Les sollicitations développées dans les autres éléments de l'ouvrage ne doivent pas dépasser les limites fixées ci-dessus. Les véhicules sont serrés de telle sorte que leur masse totale rapportée à la surface de la chaussée atteigne la valeur de (400 -0.2L) kg/m2.

L'entrepreneur établit la note de calcul des épreuves 3 mois avant la date prévue pour celles-ci. Cette note est soumise au visa du maître d'œuvre qui dispose d'un délai de 30 jours ouvrés pour faire ses remarques éventuelles.

L'entrepreneur propose le programme des épreuves 2 mois avant la date prévue pour celles-ci. Cette note est soumise au visa du maître d'œuvre qui dispose d'un délai de 20 jours ouvrés pour faire ses remarques éventuelles.

Des repères de nivellement sont placés sur chaque rive de l'ouvrage, à chaque point de mesure et au droit de chaque ligne d'appui. Ils sont destinés à réaliser les épreuves et à suivre l'évolution de l'ouvrage dans le futur. Ils sont nivelés ou mesurés avant et après épreuves et sont reportés sur un plan coté.

En plus des mesures effectuées sur le tablier, un nivellement du sommet de chaque appui est effectué dans les trois directions avant et après les épreuves. Ceux-ci sont réalisés avec une précision d'un millimètre, contradictoirement par le maître d'œuvre et l'entrepreneur.

L'entrepreneur doit fournir et installer à ses frais en se conformant aux prescriptions du maître d'œuvre, les échafaudages et passerelles nécessaires pour visiter les différentes parties des ouvrages au cours des essais (appuis, faces latérales et intrados du tablier).

L'accès aux points particuliers suivants doit notamment être possible sans objet.

Le maître d'œuvre assure les inspections des ouvrages de manière contradictoire avec l'entrepreneur.

La fourniture des charges de chaussée est à la charge de l'entrepreneur.

Les véhicules constituant ces charges doivent présenter leur fiche de pesée avant le démarrage des épreuves.

# ANNEXE NORMATIVE

I - Normes visées par le présent CCTP sans lien avec le CCTG :

| Indice et date de la norme | Statut | Article du CCTP concerné |
| --- | --- | --- |
| FD P 18-542 de mai 1994 | fascicule de doc. | 67, 68, 147, 149, 159, 165 |
| NF EN 196-21 de août 1990 | norme homologuée | 153 |
| NF P 11-300 de septembre 1992 | norme homologuée | 128 |
| NF P 98-410 de avril 1991 | norme homologuée | 28 |
| P 18-503 de novembre 1989 | norme expérimentale | 211, 213 |
| P 18-573 de décembre 1990 | norme expérimentale | 186 |
| P 18-576 de décembre 1990 | norme expérimentale | 67 |
| P 18-589 de septembre 1992 | norme expérimentale | 149 |
| P 18-598 de octobre 1991 | norme expérimentale | 184 |
| série NF EN 45000 de 1989, 95 et 98 | norme homologuée | 126 |

II - Normes visées par le présent CCTP remplaçant des normes contractualisées par des fascicules du CCTG :

| Indice et date de la norme | Statut | Substitution | Article du CCTP concerné |
| --- | --- | --- | --- |
| NF EN 1008 de juillet 2003 | norme homologuée | remplace la norme XP P18-303 d'août 99 visée par le fascicule 65A du CCTG | 157 |
| NF EN 197-1 de février 2001 | norme homologuée | remplace la norme NF P 15-301 de juin 1994 visée par l'annexe A du fascicule 65A du CCTG | 150 |
| NF EN 206-1 de avril 2004 | norme homologuée | remplace la norme XP P 18-305 de août 1996 visée par le fascicule 65A du CCTG | 11, 12, 139, 140, 144, 162, 163, 166 |
| NF P 94-093 de octobre 1999 | norme homologuée | remplace la norme NF P 94-093 de décembre 1993 visée par le fascicule 25 du CCTG | 184 |

III - Qualifications particulières imposées par le présent CCTP :

| Qualification | Nom et date de publication du règlement de la marque ou de l'avis technique | Article du CCTP concerné |
| --- | --- | --- |
| certification | marque NF- Aciers pour béton armé , délivrée par l'AFCAB mandatée par AFAQ AFNOR CERTIFICATION (10/2003) | 137 |
| certification | marque NF-Additions pour béton , délivrée par AFAQ AFNOR CERTIFICATION (11/1996) | 155 |
| certification | marque NF - Armatures, délivrée par l'AFCAB mandatée par AFAQ AFNOR CERTIFICATION (10/2003) | 134 |
| certification | marque NF-BPE, délivrée par AFAQ AFNOR CERTIFICATION (02/2001) | 163, 166 |
| certification | marque AFCAB-Dispositifs de raboutage ou d'ancrage d'armatures du béton, délivrée par l'AFCAB mandaté par AFAQ AFNOR CERTIFICATION (01/2000) | 138 |
| avis technique | avis technique sur les étanchéités des ponts-routes avec support en béton, délivré par le SETRA (12/1996) | 179 |
| certification | certificat de qualité pour les géotextiles, délivré par l'ASQUAL (03/2001) | 185 |
| certification | marque NF-Granulats, délivrée par AFAQ AFNOR CERTIFICATION (09/2000) | 68, 147, 159, 165 |
| certification | marque NF-Liants hydrauliques, délivrée par AFAQ AFNOR CERTIFICATION (04/2001) | 150 |
| certification | marque AFCAB-Pose d'armatures du béton, délivrée par l'AFCAB mandatée par AFAQ AFNOR CERTIFICATION (07/2004) | 219 |
| certification | marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique, délivrée par AFAQ AFNOR CERTIFICATION (09/2001) | 191, 215 |

IV - Autres documents particuliers contractualisés par le présent CCTP :

| Document | Article du CCTP concerné |
| --- | --- |
| arrêté du 15 septembre 1995 relatif aux règles de constructions parasismiques applicables aux ponts de la catégorie dite "à risque normal" |  |
| document du SETRA de 1989 : "Assainissement des ponts-routes - Guide technique" | 120 |
| guide du SETRA de mars 2004 : "Epreuves de chargement des ponts-routes et passerelles piétonnes" | 244, 245 |
| annexe 6 du fascicule 67 du CCTG titre I | 227 |
| guide du SETRA de décembre 1991 : "Ponts-cadres en béton armé - programme PICF-EL - Guide d'emploi" | 111 |
| guide du LCPC de juin 1994 : "Guide pour l'élaboration du dossier carrière" | 68, 159 |
| Loi 93-1418 du 31-12-1993 et ses décrets | 52 |
| circulaire n° R/EG3 du 20 juillet 1983 publiée par la Direction des Routes sur les transports exceptionnels | 79 |
| circulaire n°79-25 du 13 mars 1979 (DC 79) publiée au BO 79-12 bis du ministère chargé de l'équipement | 83 |
| décret n°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique | 14 |
| dossier du SETRA de 1977 : "Piles et palées : PP73 - Dossier pilote" | 116 |
| document édité par le Comité Français des Géotextiles et Membranes en avril 1986 : "Recommandations pour l'emploi des géotextiles pour les systèmes de drainage et de filtration" | 234 |
| document du LCPC de juin 1994, officialisé par la circulaire du SETRA du 24 janvier 1995 : "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" | 12, 68, 149, 153, 156, 159, 161, 167 |
| Recommandations T1-99 du 7 /10/ 1999 par la section technique de la CCM, parus dans la revue MARCHE PUBLIC N°6/99 | 125 |
| guide du SETRA de juillet 2000 : "Réalisation des remblais et des couches de forme" | 200, 237 |
| guide du SETRA de mai 1994 : "Remblayage des tranchées et réfection des chaussées" | 200, 237 |
| document du SETRA et de la Direction des Routes de 1979 : "Surveillance et entretien des ouvrages d'art - Instruction technique" | 121 |