OPERATION : Centre de Ressources et de Développement- ATLANTISUD

MARCHE N°

MARCHE DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

SOMMAIRE

- 1. Objet du marché - dispositions générales	4

1.1. Objet du marché – emplacement des travaux	4

1.2. Sous-traitance	4

2. Pièces constitutives du marché	4

2.1. Pièces particulières	4

2.2. Pièces générales	6

3. Prix et mode d’évaluation des ouvrages – Règlement des comptes – Variations dans les prix	6

3.1. Répartition des paiements	6

3.2. Contenu des prix – Mode d’évaluation des ouvrages et règlement des comptes	6

3.3. Variations dans les prix	8

4. Délais d’exécution – Pénalités et primes	9

4.1. Délais d’exécution des travaux	9

4.2. Prolongation des délais d’exécution	9

4.3. Pénalités pour retard	9

4.4. Pénalités pour absence aux réunions de chantier	10

4.5. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	10

4.6. Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution	10

5. Clauses de sûreté et de financement, garantie de paiement	10

5.1. Retenue de garantie	10

5.2. Avance	11

6. Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits	12

6.1. Provenance des matériaux et produits	12

6.2. Mise à disposition de lieux d’emprunt	12

6.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits	12

6.4. Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage	12

7. Implantation des ouvrages	12

7.1. Piquetage général	12

7.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés	13

8. Préparation – Coordination et exécution des travaux	13

8.1. Cas de marchés séparés pour la réalisation d'un ouvrage	13

8.2. Période de préparation	15

8.3. Ordre de service	15

8.4. Plan d’exécution – Notes de calcul – Etudes de détail	15

8.5. Mesure d’ordre social – Application de la réglementation du travail	15

8.6. Organisation, sécurité et hygiène des chantiers	16

9. Contrôles et réception des travaux	17

9.1. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux	17

9.2. Réception	17

9.3. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages	18

9.4. Documents fournis après exécution	18

9.5. Délais de garantie	18

9.6. Garanties particulières	18

9.7. Assurances	19

9.8. Contrôle technique	21

10. Résiliation	21

11. Procédure contentieuse - Arbitrage	21

12. Dérogations aux documents généraux	22

Préambule

Le présent cahier des clauses administratives (C.C.A.P.) s'applique aux marchés de travaux passés par les Sociétés d’Economie Mixte dans le cadre de l’application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux s’applique contractuellement au présent marché.

- Objet du marché - dispositions générales

  - Objet du marché – emplacement des travaux

Objet :  Réalisation d'un Centre de Ressources et de Développement sur le Parc d'Activités Economiques Atlantisud à Saint Geours de Maremne

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).

Emplacement : Parc d'Activités Economiques Atlantisud à Saint Geours de Maremne

Lieu d’exécution des travaux : Parc d'Activités Economiques Atlantisud à Saint Geours de Maremne

  - Sous-traitance

En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiements conformément à la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé à l’acte d’engagement, dûment complété et signé en y joignant les pièces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également une attestation ou main-levée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée.

Après acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, ces derniers devront fournir, à défaut d’avoir obtenu du maître de l’ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de l’acceptation, une caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus. La non production de cette caution emportera, dans les conditions définies à l’article Résiliation ci-dessous, résiliation du marché.

- Pièces constitutives du marché

Les pièces constitutives et contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

  - Pièces particulières

- Acte d’engagement (A.E.) et calendrier prévisionnel d’exécution

- présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)

- cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et, s'il est nécessaire, le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

- plans représentant les ouvrages à exécuter suivants :

- AIR 01 - Plan masse

- AIR 02  - Centre de Ressources - Plans RDC

- AIR 03 - Centre de Ressources - Plans R+1

- AIR 04 - Centre de Ressources - Coupes

- AIR 05 a et b- Centre de Ressources - Elévations

- AIR 06 - Complexes Bureaux & Ateliers 4m - Plans Coupes et Elévations

- AIR 07 - Complexes Bureaux & Ateliers 6m - Plans Coupes & Elévations

- AIR 08 - Sous Station Onduleurs - Plan Elévations

- AIR 09 - Zone de Déchets Locaux Transformateurs : Plan Coupe Elévations

- D00 - Plan de Repérage

- D01 - Coupe Mur - Centre de Ressources

- D02 - Coupe Mur - Centre de Ressources

- D03 - Coupe Mur - Centre de Ressources

- D04 - Escaliers 1 - Centre de Ressources

- D05 - Escaliers 2 - Centre de Ressources

- D06 - Escaliers 3 - Centre de Ressources

- D07 - Sanitaires - Centre de Ressources

- D08 - Passerelles Hall - Centre de Ressources

- D09 - Coupe Mur - Complexes Bureaux & Ateliers 4m

- D010 - Coupe Mur - Complexes Bureaux & Ateliers - 6m

- D011 - Aménagement Divers - Centre de Ressources

- GO01 - Gros Oeuvre RDC - Centre de Ressources

- GO02 - Gros Oeuvre PH RDC - Centre de Ressources

- GO03 - Gros Oeuvre PH R+1 - Centre de Ressources

- GO04 - Gros Oeuvre  - Coupe - Centre de Ressources

- GO05 - Gros Oeuvre - Fondations Atelier 6m

- GO06 - Gros Oeuvre - Fondations Atelier 4m

- GO07 - Gros Oeuvre – Fondations plancher bas RDC

- 101 - Charpente Bois - RDC - Centre de Ressources

- 102 - Charpente Bois - R+1 -Centre de Ressources

- 103 - Charpente Bois - Implantation R+1 - Centre de Ressources

- 104 - Charpente Bois - Toiture - Centre de Ressources

- 105 - Charpente Bois - Coupes - Centre de Ressources

- 201 - Charpente Bois - Vues en plan toiture & Coupes Atelier 4m

- 202 - Charpente Bois - Vues en plan toiture & Coupes - Atelier 6m

- 203 - Charpente Bois - Vues en plan toiture & Coupes - Locaux PAC & Transformateur

- 301 - Charpente Bois - Carnet de Détails

- EL01 - Electricité

- EL02 - Electricité

- PS01 - Plan Projet - Centre de Ressources

- PS02 - Plan Projet - Centre de Développement

- CV01 - Plan Projet - Centre de Ressources

- CV02 - Plan Projet - Centre de Développement

- PAY01 - Plan Surfaces Minérales et Végétales

- PAY02 – Détails

- VRD01 - Plan d’état des lieux

- VRD02 - Plan Voirie et Assainissement

- VRD03 - Plan Réseaux Divers

- PF – Plan de plafond

Pour les lots à prix global forfaitaire :

- Un état des prix forfaitaires et une décomposition des prix forfaitaires (cette dernière, présentée comme un détail estimatif, n’est pas contractuelle ; les % mentionnés aux 2 et 3 de l’article 10.33 du CCAG n’y figureront pas, sauf demande spéciale)

  - Pièces générales

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix (Mo défini à l’article Variation des prix) :

- Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés Publics de Travaux

- Normes nationales et européennes

- Avis techniques, recommandations, DTU

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG).

- Prix et mode d’évaluation des ouvrages – Règlement des comptes – Variations dans les prix

  - Répartition des paiements

Les paiements sont répartis entre l'entrepreneur, ses cotraitants ou sous-traitants payés directement comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

  - Contenu des prix – Mode d’évaluation des ouvrages et règlement des comptes

Les prix du marché sont hors T.V.A.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles : intempéries, phénomènes naturels, habituels dans la région d'exécution des travaux.

Le montant du marché ou le montant du poste "frais de coordination" qui figure, s'il y a lieu, dans l'acte d'engagement est réputé comprendre, outre les dépenses afférentes à la coordination des travaux, la marge du mandataire ou du titulaire pour défaillance éventuelle des cotraitants ou des sous-traitants chargés de l'exécution de ces lots.

Les prix de chaque lot sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes à la coordination de l'exécution des prestations faisant l'objet du lot, la marge du mandataire, du titulaire ou du cotraitant auquel le lot est assigné pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de l'exécution de certaines des prestations ci-dessus.

Les prix afférents au lot assigné au mandataire ou au titulaire sont réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées au 12 de l'article 10 du C.C.A.G. La répartition de l’ensemble des dépenses communes est définie à l’article Répartition des dépenses communes ci-après.

Il n'y a pas de facilités particulières accordées à l'entrepreneur au-delà de celles prévues à l’article Organisation, sécurité et hygiène des chantiers ci-après.

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet des lots à prix global forfaitaire seront réglés par des prix forfaitaires dont le libellé est détaillé à l'état des prix forfaitaires.

Sauf si ces documents sont demandés à la remise des offres, l’entrepreneur fournira dans les 20 jours à compter de la date de la demande du maître d’œuvre un sous-détail de chacun des prix du bordereau des prix unitaires ou une décomposition de chacun des prix de l’état des prix forfaitaires désignés par le maître d’œuvre.

    - Travaux en régie

Il n'y a pas de travaux en régie (Dérogation à l'article 11.3 du C.C.A.G.).

    - Acomptes mensuels

Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modèle agréé par le maître d'ouvrage.

Par dérogation à l’article 13 bis du C.C.A.G. Travaux, ils seront transmis par tout moyen permettant de donner date certaine.

Pour la détermination des demandes d’acomptes, les travaux seront constatés et réglés à l'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux exécutés. Le solde sera réglé à l'achèvement de l'ouvrage.

Pour les marchés dont le délai d’exécution sera égal ou inférieur à trois mois, le règlement pourra être fait en une seule fois avec l’accord de l’entrepreneur.

Par dérogation à l’article 13.231 du C.C.A.G. travaux marchés publics, le terme « mandatement » est remplacé par le terme « règlement ». Le délai de règlement est fixé à l’article Délai de règlement de l’acte d’engagement et court à compter de la date de réception de la demande de règlement par le maître d’œuvre.

Les paiements seront effectués dans les conditions fixées à l’acte d’engagement.

Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir.

    - Décompte final

Par dérogation à l’article 13.32 du C.C.A.G. Travaux, le délai de remise au maître d’œuvre par l’entrepreneur du projet de décompte final dressé par lui commencera à courir à compter de la plus tardive de ces dates :

- date de notification du PV de réception,

- date de remise des documents demandés en application des articles 40 du C.C.A.G. et Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution du présent C.C.A.P.,

- date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies à l’article Délais et retenues pour remise des documents après exécution ci-dessous.

Les dispositions de l’article 13-3 du C.C.A.G. travaux marchés publics s’appliquent sauf pour les marchés comportant des plantations pour lesquels, par dérogation, il sera appliqué les dispositions suivantes : l’entrepreneur devra présenter son projet de décompte final dans les 45 jours à compter du terme correspondant à l’expiration du dernier délai de garantie. (Engazonnements ou végétaux).

Par dérogation aux dispositions de l’article 13-4 du C.C.A.G. travaux, le règlement du solde intervient à compter de la réception du projet de décompte final.

Par dérogation aux articles 13.44 et 13.45 du C.C.A.G. travaux, le retour du décompte général ou l’absence de retour du décompte général, signé, avec ou sans réserves, par l’entreprise, sera effectué, dans un délai de 30 (trente) jours, auprès du maître d’ouvrage, en lieu et place du maître d’œuvre. Les autres dispositions définies à l’article 13-4 du C.C.A.G. travaux marchés publics relatives au décompte général et au solde sont applicables.

    - Paiement des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct

Les règlements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés à l'accord écrit et daté de l'entrepreneur, mandataire ou titulaire, pour le règlement de la somme considérée due au cotraitant ou au sous-traitant au titre du marché.

Le point de départ du délai de règlement s'apprécie par rapport aux dispositions du présent C.C.A.P.

  - Variations dans les prix

Les prix des marchés sont révisables.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de Décembre  2009.

Ce mois est appelé mois zéro (Mo).

    - Modalités de révision des prix

Les prix seront révisés chaque mois suivant la formule suivante :

#### Formule 1, A = 0.15+0.85*( In / Io )

- Où Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence BT01 : Tous corps d 'état respectivement au mois Mo et au mois n de réalisation contractuelle des travaux.

- Ce coefficient de variation s’appliquera à l’ensemble des prix du lot.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé dans l’acte d’engagement, par dérogation à l’article 10.44 du CCAG travaux, la valeur finale de l’index est appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de réalisation réelle, si celle-ci est antérieure.

Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur.

Les valeurs des index sont publiées auprès des organismes suivants : Les index TP sont publiés au Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation et de la répression des Fraudes (BOCCRF).

Les index BT sont publiés au Bulletin Officiel du Ministère en charge de l'Equipement et au Moniteur des Travaux Publics

    - Révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il ne sera procédé à aucune nouvelle révision avant la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

    - Révision de frais de coordination

Les frais de coordination fixés, le cas échéant, à l'acte d'engagement sont ou révisés, s'il y a lieu, en utilisant l'index de référence retenu pour le lot principal.

    - Application de la taxe à la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde feront apparaître :

- Les taux de TVA fixés par la réglementation en vigueur

- Les montants de la TVA résultant de l'application de ceux-ci aux montants des travaux dans les conditions édictées par cette réglementation.

- Délais d’exécution – Pénalités et primes

  - Délais d’exécution des travaux

Les stipulations correspondantes figurent dans l’acte d’engagement et éventuellement dans le calendrier prévisionnel annexé.

  - Prolongation des délais d’exécution

En vue de l’application éventuelle du premier alinéa du 22 de l’article 19 du C.C.A.G, le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles est fixé à 10 jours ouvrés.

En vue de l’application éventuelle du deuxième alinéa du 22 de l’article 19 du C.C.A.G, les délais d’exécution des travaux seront prolongés, pour autant qu’il y ait eu entrave à l’exécution des travaux dûment constatée par le maître d’œuvre, d’un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera l’intensité limite figurant au tableau ci-dessous :

| Nature du phénomène | Intensité limite | Durée du phénomène | Organisme ou documents de référence |
| --- | --- | --- | --- |
| Pluie | Intensité limitée à 30 mm | 5 jours consécutifs | météo france |
| Vent | Intensité limitée à 100 km/h | 24 heures consécutives | météo france |
| Température | Intensité limitée à +40°C et -10°C | 6 jours consécutifs | météo france |
| Neige | Intensité limitée à 10 cm | 3 jours consécutifs | météo france |

Par dérogation à l’article 19-22 du C.C.A.G, les prolongations de délais découlant du deuxième alinéa du 22 de l’article 19 du C.C.A.G ne s’appliqueront qu’après consommation du nombre de journées d’intempéries prévisibles définies en application du premier alinéa du 22 de l’article 19 du C.C.A.G.

  - Pénalités pour retard

Les stipulations de l’article 20 du C.C.A.G sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.

L’entrepreneur subira en cas de non-respect de la date limite d’achèvement des travaux, les pénalités journalières suivantes :

| Travaux concernés | Pénalités journalière |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pour chacun des 30 premiers jours de retard | Pour chaque jour de retard ultérieur |
| Tous les lots | 1/3 000 | 1/ 3 000 |

Le montant exprimé s’applique au montant hors taxe des travaux considérés.

Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution. Toutefois, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas où le retard serait résorbé, de remettre ces pénalités.

Par dérogation à l’article 11.6 du CCAG Travaux, le montant de la pénalité de retard ne sera ni actualisé, ni révisé.

  - Pénalités pour absence aux réunions de chantier

En cas d’absence aux réunions de chantier, le maître d’ouvrage pourra appliquer une pénalité par absence constatée de :

- 300 €

- trois cents euros.

  - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

  - Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution

En complément de l’article 40 du C.C.A.G, les plans et autres documents conformes à l’exécution sont à fournir à la réception des ouvrages comme les notices de fonctionnement et d’entretien.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par l’entrepreneur, une retenue forfaitaire provisoire égale à :

- 300 €

- trois cents euros.

sera opérée.

Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues à l'entrepreneur dans les conditions stipulées à l'article 20-6 du C.C.A.G. et au présent article. Toutefois et s’il y a lieu, par dérogation à l’article 20.6, si le montant du dernier décompte mensuel ne permettait pas l’application de cette retenue, le maître d’ouvrage pourra l’effectuer sur les acomptes précédents.

Au-delà de 2 mois suivant la réception, si les documents et plans ci-dessus ne sont pas fournis, cette retenue provisoire deviendra définitive après mise en demeure préalable restée sans effet. Elle suivra le régime fiscal des pénalités.

- Clauses de sûreté et de financement, garantie de paiement

  - Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte, la TVA à la date de signature du marché étant incluse. Elle couvrira les réserves à la réception ainsi que celle qui seraient formulées pendant le délai de garantie.

Le maître d’ouvrage accepte qu’une caution personnelle et solidaire remplace la retenue de garantie.

Si celle-ci n’est pas présentée lors de la première demande d’acomptes, la retenue de garantie sera appliquée.

En application de l’article 44.1 du CCAG Travaux, la retenue de garantie sera restituée dans le mois qui suit l’expiration du délai de garantie, sauf si la personne responsable du marché a notifié par lettre recommandée que le titulaire n’a pas correctement exécuté ses prestations avant expiration du délai de garantie.

  - Avance

Il est prévu le versement d’une avance.

    - Bénéficiaires de l’avance

Lorsque le marché est passé à un prestataire unique, avec des prestataires groupés payés directement par le maître d’ouvrage ou, éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions relatives aux avances sont applicables à la fois aux prestations exécutées directement par le titulaire ou le mandataire et, à celles exécutées par chaque co-traitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct dans les conditions définies ci-dessous.

Toutefois, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a perçu une avance, la part d’avance correspondant à la partie du marché sous-traitée sera prélevée sur les sommes qui sont dues au titulaire, mandataire ou cotraitant sur le ou les acomptes présentés après la date d’agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, après l’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de l’avance sur la part du marché sous-traitée, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser l’agrément du sous-traitant.

Les modalités de détermination du montant des avances s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations sous-traitées.

    - Montant de l’avance

Le montant de l'avance sera égal à 5 % du montant initial du marché en prix de base, lorsque le délai d'exécution du marché sera au plus égal à un an ; si ce délai est supérieur à un an, ce montant sera multiplié par un coefficient réducteur égal au rapport 12/N, N étant le délai d'exécution évalué en mois, figurant à l'acte d'engagement.

    - Conditions de versement de l’avance

Le versement de l’avance est conditionné par la demande du titulaire à compter de la notification du marché et au plus tard avec la première demande d’acompte transmise par le titulaire. Passé ce délai, le titulaire perd son droit à avance.

    - Production d’une garantie

Le titulaire aura à produire une garantie à première demande d’un montant équivalent à ladite avance.

Les sûretés seront libérées à la fin de la résorption de l’avance.

    - Modalités de règlement de l’avance

Le règlement de l’avance interviendra en une seule fois dans les conditions prévues à l’acte d’engagement.

En cas de sous-traitance, le versement de l'avance et son remboursement sont effectués à la diligence du prestataire ayant conclu le contrat de sous-traitance ; ce prestataire prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

    - Modalités de résorption de l’avance

Le remboursement de l'avance commencera lorsque le montant en prix de base des prestations qui figure à une demande d'acompte mensuel atteindra ou dépassera soixante-cinq pour cent (65 %) du montant initial du marché. Ce remboursement devra être terminé lorsque ledit montant aura atteint quatre-vingts pour cent (80 %) du montant du marché.

- Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits

L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des règles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales rendus obligatoires par décrets ou Normes Nationales et Européennes reconnues s'appliquent au marché.

  - Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par le C.C.T.G. ou déroge aux dispositions dudit C.C.T.G.

  - Mise à disposition de lieux d’emprunt

Aucun lieu d’extraction ne sera mis à la disposition de l’entrepreneur.

  - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité seront assurées par un laboratoire ou un organisme de contrôle proposé par le maître d'œuvre.

Le C.C.T.P. précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou carrières de l'entrepreneur, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications et la surveillance seront assurées dans les mêmes conditions qu'au deuxième alinéa du présent article.

Le maître d'ouvrage sur proposition du maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par l'entrepreneur et rémunérés conformément aux dispositions de l’article 14 du CCAG Travaux.

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maître de l'ouvrage.

  - Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage

Le C.C.T.P. désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront fournis par le maître de l'ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge, ou de leur réception par l'entrepreneur, ainsi que les modalités de leur manutention et de leur conservation à assurer par l'entrepreneur.

Ces opérations feront l'objet d'une rémunération sur prix unitaires portés au bordereau des prix ou sur prix forfaitaires portés à l'état des prix forfaitaires.

- Implantation des ouvrages

  - Piquetage général

L'entrepreneur sera tenu de procéder lui-même et sous sa responsabilité, en présence du maître d'œuvre, au piquetage général des ouvrages. Il devra, pour toutes ces opérations et pour toutes les vérifications que désirerait exécuter le maître d'œuvre, tenir à la disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel qualifié correspondant. Les frais engagés par l'entrepreneur à cette occasion sont censés être implicitement compris dans le prix du marché.

  - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter et dont l'entrepreneur a reçu du maître d'œuvre toutes informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué dans les mêmes conditions qu'à l’article Piquetage général ci-dessus.

- Préparation – Coordination et exécution des travaux

  - Cas de marchés séparés pour la réalisation d'un ouvrage

Les dispositions qui suivent s’appliqueront dès lors que le maître d’ouvrage décidera de réaliser un ouvrage dans le cadre de marchés séparés par lots.

Chaque marché comportera le présent C.C.A.P. et un acte d’engagement particulier.

Le maître d'œuvre complétera ces documents par un calendrier prévisionnel de travaux ; celui-ci pourra être modifié en cours de chantier en accord avec les différents intervenants et signé par eux. Il sera alors notifié à chaque entreprise par ordre de service.

    - Calendrier prévisionnel d'exécution

Pour les marchés autres que le marché de gros œuvre (ou le marché principal) et par dérogation à l'article 46-6 du C.C.A.G., le délai de six mois fixé à ce paragraphe est augmenté de la durée de la période prévue à ce calendrier entre le début des travaux du marché de gros œuvre (ou du marché principal) et le début des travaux, objet du marché considéré.

Le calendrier prévisionnel établi par le maître d'œuvre signé et accepté par les différentes entreprises, pourra être modifié par ordre de service ou avenant (en cas d’incidences financières) en cours de travaux, mais cette modification ne pourra, sauf accord des entrepreneurs, comporter réduction du délai d'exécution. Ce document rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira à l’application des articles Délais d’exécution des travaux et Pénalités de retard.

    - Coordination des travaux

La coordination des travaux comprenant l'ordonnancement et le pilotage sera assurée par le maître d'œuvre.

    - Répartition des dépenses communes

Ces dispositions s'appliquent plus spécialement aux chantiers de bâtiment.

La répartition des dépenses suivantes est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement, d'entretien ou de consommation.

Les dépenses d’intérêt commun qui ne correspondent pas à des travaux ou prestations prévus dans les CCTP et CCAP et qui ne sont pas affectées comme indiqué ci-dessous, seront inscrites à un compte spécial dit « compte prorata » qu’il appartiendra aux entreprises de constituer et de gérer dans les conditions qu’elles détermineront, sans que le maître de l’ouvrage puisse intervenir dans le règlement des différends entre les entreprises.

    - Dépenses d'investissement

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la première colonne du tableau ci-après sont rémunérées par les prix du marché conclu avec l'entrepreneur qui est chargé, dans le cadre de son marché propre, de l'exécution du lot indiqué dans la deuxième colonne dudit tableau.

| Exécution des voies d'accès provisoires et des branchements provisoires d'eau et d'électricité | lot 2 |
| --- | --- |
| Etablissement des clôtures et panneaux de chantier | lot 2 |
| Installations d'éclairage, de signalisation et de chauffage, y compris celles nécessaires au préchauffage de l'équipement et le séchage des locaux | lot 2 |
| Installations communes de sécurité et d'hygiène | lot 2 |
| Installations de gardiennage et du local mis à la disposition du maître d'oeuvre | lot 2 |
| Installation du téléphone et des ascenseurs de chantier | lot 2 |
| Branchements provisoires d'égout | lot 2 |
| Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement | lot 13 |
| Evacuation provisoire des eaux pluviales reçues par les bâtiments | lot 2 |
| Réseau provisoire intérieur d'électricité y compris son raccordement | lot 12 |

Chaque entreprise devra exécuter ou faire exécuter à ses frais les trous, scellement et raccords qui seront nécessaires à l'exécution des prestations faisant l'objet du lot qui lui est attribué.

    - Dépenses d'entretien

Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus sont réputées rémunérées par les prix du lot correspondant, étant précisé qu'incombent au lot "gros oeuvre" :

- les charges temporaires de voirie et de police

- les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des bâtiments.

Pour le nettoyage du chantier :

- chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution des travaux dont elle est chargée ; elle fera son affaire de l'évacuation de ses propres déchets,

- chaque entreprise doit procéder à la protection de l'ouvrage ou des parties d'ouvrages déjà réalisées, au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des installations qu'elle aura salies ou détériorées.

- l'entreprise de gros œuvre a la charge de l'enlèvement des déblais excédentaires et de leur transport aux décharges publiques.

    - Dépenses de consommation

Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à la charge d'une entreprise déterminée, les dépenses indiquées ci-après :

- quittances d'eau, d'électricité, de téléphone et télécopie ;

- frais d'exploitation des ascenseurs de chantier ;

- chauffage du chantier, y compris combustibles pour les essais ;

- frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il y a impossibilité de connaître le responsable ;

- frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés ou détournés dans les cas suivants :

- l'auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert ;

- les dégradations ou les détournements ne peuvent être imputés à l'entrepreneur d'un lot déterminé ;

- la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

L'entrepreneur titulaire du lot principal procédera au règlement des dépenses correspondantes, mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectuera en fin de chantier la répartition des dites dépenses en gardant à sa charge 50 % de leur montant et en sous-répartissant le complément entre les autres entrepreneurs proportionnellement aux montants du décompte final de leur marché.

Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, l'action du maître d'œuvre sera limitée au rôle d'amiable compositeur qu'il pourra jouer dans le cas où les répartitions stipulées à l'alinéa qui précède conduiraient à des différends entre les entrepreneurs, si ces derniers lui demandent d'émettre un avis destiné à faciliter le règlement de ces différends.

Le maître d'ouvrage n'interviendra en aucun cas dans le règlement des différends entre intervenants.

    - Cas d’un marché unique confié à un groupement conjoint ou solidaire

La coordination des travaux sera assurée par le mandataire du groupement.

La part du marché revenant à chaque entreprise intègre le coût des dépenses communes qui lui incombe selon une répartition organisée par les entreprises membres du groupement et gérée par elles.

En aucun cas, le maître de l’ouvrage ne pourra intervenir dans le règlement des différends entre entreprises.

  - Période de préparation

Il est fixé une période de préparation de 30 jours qui débute avec le délai d'exécution.

Cette période s'effectue dans les conditions de l'article 28-2 du C.C.A.G à la diligence respective du maître d'œuvre et de l'entrepreneur.

  - Ordre de service

Par dérogation à l’article 2-51 du C.C.A.G, les ordres de service seront préparés, datés et visés par le maître d’œuvre et transmis pour signature au maître d’ouvrage qui les notifiera à l’entrepreneur.

  - Plan d’exécution – Notes de calcul – Etudes de détail

Le maître d'œuvre n'est pas chargé des études d'exécution des ouvrages.

Les études d’exécution réalisées par l’entrepreneur seront soumises au visa du maître d’œuvre et du contrôleur technique avant tout début d’exécution.

  - Mesure d’ordre social – Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 % (dix pour cent).

  - Organisation, sécurité et hygiène des chantiers

    - Emplacement des installations

Les emplacements nécessaires seront mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur, pour ses installations de chantier et dépôts provisoires de matériels et matériaux, dans les conditions suivantes : sur l'emprise du chantier.

Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux.

Le maître d'œuvre se réserve un droit de contrôle sur les installations réalisées par l'entrepreneur.

    - Laboratoire et bureau du chantier

L'entrepreneur aura la charge d'installer :

- un laboratoire de chantier équipé des appareils nécessaires aux essais sur place prévus au C.C.T.P.

- un bureau avec téléphone pour le maître d'oeuvre et le coordonnateur sécurité santé, cette construction devant être meublée, éclairée et chauffée. Le bureau doit disposer d'un fax, d'une ligne téléphonique ainsi que d'une salle de réunion suffisante pour que chacun exerce sa mission dans de bonnes conditions.

    - Emplacements gratuits pour dépôts provisoires de déblais ou de terre végétale

Aucun emplacement gratuit ne sera mis à la disposition de l’entrepreneur

    - Mesures particulières concernant la sécurité et la santé

Les mesures ci-après, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément aux articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1 à 3 et L. 4532-1 à 18 et R. 4532-1 à 4533-7 du code du travail.

      - Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le personnel et de leur accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la législation en vigueur sur le territoire français.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de l'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité à celles des règlements et des conventions collectives en vigueur.

Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

      - Le Plan de sécurité et de santé

Le chantier est soumis à la mise en place d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

Le chantier est soumis à un plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

Le Plan particulier de sécurité et de santé devra être transmis par l'entreprise au coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R 4532-56 à 76 du code du travail dans un délai de 30 jours après la notification du marché. En cas d’entreprise intervenant seule, le Plan particulier est transmis au maître de l’ouvrage.

##### Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise notamment :

- les mesures prévues pour intégrer la sécurité à l'égard des principaux risques courus par le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d'exécution des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations verticales et horizontales des engins ;

- les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

- les mesures concourant à une bonne hygiène du travail et, notamment en complément du projet d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel.

Le Plan de Sécurité et de Santé est tenu à jour par l'entrepreneur qui en signale les modifications au coordonnateur. Il est tenu constamment à la disposition de l'Inspecteur du travail ainsi que ses mises à jour. Il est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de 5 ans à compter de la réception.

Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mêmes conditions. Il appartient aux entreprises titulaires de les répercuter.

      - Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail

Un collège interentreprises n'est pas prévu.

      - Voies et réseaux divers

Lorsqu'un chantier excède un coût de 760 000 euros, le Maître de l'ouvrage prévoit une voie d'accès au chantier, ainsi que le raccordement à des réseaux de distribution électrique et d'eau potable ; il prévoit aussi l'évacuation des matières usées conformément aux règlements sanitaires.

A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, à la demande du Maître d'ouvrage par le Directeur départemental du travail et de la main d'œuvre, sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité.

- Contrôles et réception des travaux

  - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. ou le C.C.T.P

Les dispositions du 3 de l'article 24 du C.C.A.G. et de l'article Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits ci-dessus sont applicables aux essais et contrôles objet du présent article.

Le maître d'ouvrage sur proposition du maître d'œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché :

Les premiers essais, définis par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage seront à la charge du maître d'ouvrage. Tous les suivants, qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant pas satisfaisants seront à la charge de l'entreprise ; le programme ainsi que l’organisme chargé de les réaliser seront, dans chaque cas, définis par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage.

  - Réception

La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte avec ou sans réserves, l'ouvrage exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du C.C.A.G.

En cas de phases correspondant à un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra être prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de l’article 42 du C.C.A.G Travaux.

La date de réception sera unique pour tous les lots, et prendra effet à la fin de l’ensemble des travaux relatifs à la réalisation de l’ouvrage. Cependant, un constat d'achèvement des travaux pourra être établi lorsqu’un entrepreneur en fera la demande.

    - Dispositions particulières

Sauf disposition figurant au C.C.T.P., la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus, lorsque :

- les épreuves ne doivent être exécutées que postérieurement à la date d'achèvement des travaux ou de remise des ouvrages ;

- les épreuves, ou vérifications ne peuvent êtres faites qu'à certaines périodes de l'année ;

- sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des sanctions ou des bonifications financières en fonction des résultats obtenus.

  - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Il sera fait application de l'article 43 du C.C.A.G.

  - Documents fournis après exécution

Les plans et autres documents à remettre par l'entrepreneur au maître d'ouvrage dans les délais prévus à l'article Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution ci-dessus seront présentés dans les formes prévues à l'article 40 du C.C.A.G. sauf les stipulations ci-dessous :

Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue française, ainsi que le dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage, seront fournis au format : support pdf.

Les plans et autres documents conformes à l'exécution seront fournis au format support pdf (les calques seront fournis en rouleaux).

Ces documents seront fournis en 4 exemplaires papier, dont un reproductible. Ils pourront être remis sur support informatique (CD, DVD, autres) en deux exemplaires (un exemplaire utilitaire et une copie de sauvegarde) dans les conditions suivantes :

CD Rom

Ces documents pourront être remis sous forme dématérialisée dans les conditions suivantes :

CD Rom

Toutefois, le titulaire devra remettre une copie de sauvegarde sur support informatique respectant les contraintes ci-après :

Sans objet

  - Délais de garantie

Le délai de garantie prévu à l'article 44.1 du C.C.A.G. ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière.

Les éventuels constats d’achèvement partiel de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne court qu’à compter de la date d’effet de la réception de l’ensemble des travaux. Le titulaire reste ainsi tenu par son obligation contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage.

  - Garanties particulières

Aucune garantie particulière n’est prévue.

    - Garantie particulière des espaces verts

En matière d'espaces verts :

- les sujets végétaux et gazons feront l'objet de travaux de parachèvement jusqu’à leur réception. Cette réception sera constatée au plus tôt pour les gazons à la deuxième tonte suivant l’ensemencement et pour les végétaux au plus tard le 15 octobre suivant la période de plantation. La réception est prononcée à l’issue de ces travaux lorsque les exigences de réussite fixées au fascicule 35 du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux sont atteintes (C.C.T.G. relatif aux travaux neufs et d’entretien des aménagements paysagers, des aires de sport et de loisirs de plein air). Cette date constitue le début du délai de garantie de parfait achèvement du marché ou du lot concerné.

- le délai de garantie est de un an à compter des dates de réception correspondantes (gazons et plantations). Durant cette période l’entrepreneur réalise les travaux de confortement nécessaires au bon développement des plantations et ensemencements figurant au marché. Le coût et la nature de ces prestations devront apparaître de manière explicite et séparée dans les documents contractuels (y compris les modalités de règlement).

  - Assurances

    - Assurance de responsabilité

      - Assurance de responsabilité civile

Le titulaire du marché doit justifier au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie au moment de la consultation, de la signature du marché, puis en cours d'exécution des travaux si le chantier dure plus d’une année civile qu’il est titulaire d’un contrat garantissant l’intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, à quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, à la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maître d’ouvrage du fait ou à l’occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Par dérogation à l’article 4-3 du CCAG travaux, le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne pourront, en tout état de cause, être inférieurs à :

1) Responsabilité civile en cours de travaux

Entreprises :

Gros-œuvre (montant de garantie par sinistre)

- Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 7 600 000 €

- Immatériels purs ou non consécutifs : 3 000 000 €

Second-œuvre et lots techniques (montant de garantie par sinistre)

- Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 4 500 000 €

- Immatériels purs ou non consécutifs : 1 500 000 €

2) Responsabilité civile Après Travaux

L’entrepreneur doit être titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il est susceptible d’encourir vis-à-vis des tiers et du maître d’ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant après les travaux, et pour un montant minimum de 3 000 000 € par année d’assurance.

3) Justificatifs d’assurance

L’attestation d’assurance devra préciser, outre l’identité de la compagnie ou de la mutuelle d’assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de risques. Le titulaire devra en justifier à chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes correspondantes.

      - Assurance de responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis à l’obligation d’assurance, le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants et leur sous-traitants, doivent avoir souscrit à leur frais et justifier au moyen d’une attestation établie sur papier en-tête de la compagnie (ou d’un agent général) et mentionnant les activités garanties, l’assurance couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792-à 1792-6 et 2270 du Code Civil.

Cette assurance devra être en cours de validité à la date d’ouverture de chantier quelle que soit la date d’intervention de l’entrepreneur.

Le titulaire et ses cotraitants font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-traitants afin de les produire à toute réclamation du maître d’ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s’assurer pour la garantie de bon fonctionnement édictée par l’article 1792-3 du Code Civil.

    - Assurance des travaux

      - Assurance Tous Risques Chantier :

Le maître d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier.

      - Assurance Dommages - Ouvrage

Le maître d'ouvrage a prévu de souscrire une police dommages ouvrage.

L'architecte et les entrepreneurs lui fourniront les éléments nécessaires pour remplir la proposition d'assurance.

Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le maître d'ouvrage, sans aucune retenue à l'entrepreneur.

    - Dispositions diverses

      - Absence ou insuffisance de garantie du titulaire :

Le titulaire s’interdit formellement de préconiser des techniques non courantes, ou sans avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maître d’ouvrage et en toute hypothèse les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maître d’ouvrage au titre des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par prélèvement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.

De même, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due à une absence de qualification professionnelle reconnue ou à une absence ou insuffisance de garantie.

      - Incidence des polices souscrites par le maître d’ouvrage :

La souscription par le maître d’ouvrage de l’ensemble des polices mentionnées à l’article Assurance des travaux ci-dessus est sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants et découlant des lois, règlements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maître d’ouvrage n’apportent à cet égard aucune modification et le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants renoncent à exercer tous recours contre le maître d’ouvrage eu égard notamment au contenu et au fonctionnement de ces polices.

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées ci-avant, l’attention du titulaire et s’il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la nécessité de maintenir les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu’ils pourraient considérer comme nécessaires.

Ils s’engagent en outre à répercuter l’ensemble de leurs obligations d’assurance à leurs sous-traitants.

      - Sinistres :

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants ne pourra s'opposer à l'accès sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs et du contrôleur technique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer à ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police dommages - ouvrage constatent l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation après sinistre.

  - Contrôle technique

Une convention de contrôle technique entre le maître d'ouvrage et le contrôleur technique est passée.

Missions :

- L : Solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables

- S : Conditions de sécurité des personnes dans les constructions

- PS : Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme

- P1 : Solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés

- F : Fonctionnement des installations

- Ph : Isolation acoustique des bâtiments

- Th : Isolation thermique et aux économies d'énergie

- Hand : Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

L'entrepreneur devra communiquer au contrôleur technique tous les documents et éléments nécessaires à ce dernier pour qu'il puisse exécuter sa mission.

Si l'entrepreneur est chargé des plans d'exécution des ouvrages, il devra procéder à leur établissement et obtenir les visas du contrôleur technique et du maître d'œuvre, avant tout commencement d'exécution.

Le paiement des honoraires de contrôle technique sera effectué directement par le maître d'ouvrage sans aucune retenue à l'entrepreneur.

- Résiliation

Les dispositions des articles 46 à 49 du CCAG sont applicables au présent marché auxquelles s’ajoute la disposition suivante.

En cas de non respect, par le titulaire ou de l’un ou l’autre des cotraitants dans le cas d’un groupement d’entreprises, des obligations visées à l’acte d’engagement relatives à la fourniture des pièces prévues aux articles D 8222-4 et 5 ou D. 8222-7 et 8 et D. 8254-2 à 5 du code du travail, et après mise en demeure restée sans effet, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du délai, et par dérogation à l’article 49.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le cotraitant dispose de 8 jours à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

En cas d’inexactitude des renseignements fournis par le titulaire ou l’un ou l’autre des cotraitants dans le cas d’un groupement d’entreprises, lors de la consultation ou de l’exécution du marché, le marché ou la part de marché correspondante sera, par dérogation à l’article 49.1 du CCAG Travaux, résilié sans mise en demeure à leur frais et risques.

En cas de non production dans les 8 jours de l’acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et après mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation à l’article 49.1 du CCAG Travaux, à 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques.

- Procédure contentieuse - Arbitrage

Il est ajouté au 32 de l'article 50 du C.C.A.G., le 3ème alinéa suivant :

"Le délai de six mois est également suspendu si, après accord entre les parties, celles-ci sont convenues de recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile (2ème partie).

Les frais d'expertise et d'arbitrage exposés par ces procédures sont partagés par moitié, entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur".

Tout litige survenant dans l'application du présent document sera du ressort des tribunaux compétents.

- Dérogations aux documents généraux

Il est dérogé aux articles désignés ci-après du CCAG Travaux par les articles correspondant cités ci-après du CCAP. :

A l’article 2-51	par l’article Ordre de service

A l’article 4-3	par l’article Assurance de responsabilité civile

A l’article 10-44	par l’article Modalités de révision des prix

A l’article 11-6	par l’article Pénalités de retard

A l’article 11-3	par l’article Travaux en régie

Aux articles 13-231 et 13bis	par l’article Acomptes mensuels

Aux articles 13-3, 13-32, 13-4, 13-44 et 13-45	par l’article Décompte final

A l’article 19-22	par l’article Prolongations des délais d’exécution

A l’article 20-6	par l’article Délais et retenues pour remise de documents fournis après exécution

A l’article 46-6	par l’article Calendrier prévisionnel d’exécution

A l’article 49-1	par l’article Résiliation

A l’article 50-32	par l’article Procédure contentieuse – Arbitrage

A	le

Lu et accepté,

L’(es) entrepreneur(s) titulaires(s) ou le mandataire dûment habilité

.	.

.	.

Le maître d’ouvrage