| BTS ELECTROTECHNIQUE SESSION 2007-08 |  |  | EPREUVE de PROJET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHE DE SUIVI DE PROJET |  |  | ÉTUDIANTS PRÉSENTS: |  |  |  |  |  |  |
| PROJET: 1 |  | SEMAINE N° : 8 | a | b | c | d | e |  |  |
| Total Heures Projet : 120 hr |  | DATE : 09 04 2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Secrétaire de séance:DRUMEL Geoffrey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACHES EFFECTUÉES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gérer les variables automate dans un tableau |  |  |  | 4h |  |  |  |  |  |
| Concevoir le schéma électrique de l’armoire |  |  | 2hr | 5h |  | 8h |  |  |  |
| Etablir les fonctions de transfert entre les grandeurs mécaniques, thermiques et les variables automate. |  |  |  | 3h |  |  |  |  |  |
| Etude extension sorties automate |  |  |  | 2h |  |  |  |  |  |
| Bon de commande extension sorties |  |  |  | 2h |  |  |  |  |  |
| Réaliser le programme automate |  |  | 14h |  | 15h | 8h | 12h |  |  |
| Rechercher dans les documents les caractéristiques du moteur asynchrone, du variateur pour MAS et classer ces documents. |  |  |  |  |  |  | 3h |  |  |
| Appel téléphonique pour renseignements sur variateur |  |  |  |  |  |  | 1h |  |  |
| Concevoir le plan d’implantation des composants dans l’armoire. |  |  |  |  | 1h |  |  |  |  |
| 16h Total heures séance : h | Décompte Heures / étudiants : |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |
| Mise à jour de la planification réalisée: OUI NON RETARD ( par 4h ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce qui peut-être rédigé pour le thème: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACHES A RÉALISER A LA PROCHAINE SÉANCE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secrétaire de la séance suivante:MR Noël vincent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMMENTAIRES SUR LE SUIVI date: remarques: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |